## 811-812-813
[19 empty] | VANO | FECHA | EJECUTOR | ARBOLES PENDIENTES?
[19 empty] | 1 | 2026-02-03 | KG
[19 empty] | 2 | 2026-02-03 | KG
[19 empty] | 3 | 2026-02-03 | KG
[19 empty] | 4 | 2026-01-31 | SJ | Cerca viva en la mitad del sitio de torre no hay permiso
[19 empty] | 5 | 2025-01-05 | SJ | 1
[19 empty] | 6 | 2025-01-06 | SJ | 2 retirar residuos en camión
AVANCE LN 811/812/813 | [18 empty] | 7 | 2025-01-06 | SJ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 2025-01-07 | SJ
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 9 | 2025-01-07 | SJ
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 10 | 2025-01-08 | SJ
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 11 | 2025-01-08 | SJ
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 12 | 2025-01-09 | SJ
96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 13 | 2025-01-09 | SJ
115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 14 | 2025-01-09 | SJ
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 15 | 2025-01-09 | SJ
153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 16 | 2025-01-10 | SJ
172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | [13 empty] | 17 | 2025-01-10 | SJ
[19 empty] | 18 | 2025-01-13 | SJ
RESUMEN | [18 empty] | 19 | 2025-01-19 | JJ
TOTAL VANOS |  |  |  |  | 177 | [13 empty] | 20 | 2025-01-14 | SJ
EJECUTADOS |  |  |  |  | 151 | [13 empty] | 21 | 2025-01-14 | SJ
PARCIALES |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 22
SIN PERMISO |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | 23
SECCIONADOS |  |  |  |  | 7 | [13 empty] | 24 | 2026-01-16 | SJ
ESPECIALES |  |  |  |  | 15 | [13 empty] | 25 | 2026-01-19 | JF
PENDIENTES |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 26 | 2026-01-21 | JF
[19 empty] | 27 | 2026-01-21 | JF
LISTA DE PENDIENTES | [18 empty] | 28 | 2026-01-21 | JF
ITEM | VANO | FECHA |  | EJECUTOR |  | OBSERVACIONES | [8 empty] | GESTION |  | AVISO |  | 29 | 2026-01-21 | JF
1 | 5 | 2025-01-05 |  | SJ |  | 1 Mamón a 8 m después de la poda | [12 empty] | 30 | 2026-01-22 | JF
2 | 6 | 2025-01-05 |  | SJ |  | 1 Neem y 1 Campano a 7 m después de la poda | [12 empty] | 31 | 2026-01-22 | JF
3 | 70 | 2026-01-07 |  | CJ |  | Pendiente la poda de un Campano a 4,5 m, presenta riesgo eléctrico con una línea 13,8 KV | [12 empty] | 32 | 2026-01-22 | JF
4 | 143 | 2026-01-08 |  | MB |  | Pendiente la poda de un Campano por presencia de abejas | [12 empty] | 33 | 2026-01-22 | JF
5 | 120 | 2026-01-09 |  | CJ |  | Pendiente el vano, no hay permiso | [12 empty] | 34 | 2026-01-24 | JF
6 | 24 | 2026-01-16 |  | SJ |  | Pendiente poda de 3 mangos se requiere camión | [12 empty] | 35 | 24-26-27/01/2026 | JF
7 | 9 | 2026-01-15 |  | SJ |  | 1 árbola a 7 m después de la poda | [12 empty] | 36 | 2026-01-27 | JF
8 | 27 | 2025-01-21 |  | JF |  | Acercamiento fase tierra m | [12 empty] | 37 | 2026-01-28 | JF
9 | 34 | 2025-01-24 |  | JF |  | pendiente el predio dela señora Mary Otero solicita pago por las podas a ejecutar (Guaduas) | [12 empty] | 38 | 2026-01-28 | JF
10 | 121 | 2026-01-28 |  | SJ |  | El administrador de un predio no permitio el ingreso, manifiesta que le deben podas | [12 empty] | 39 | 2026-01-28 | JF
11 | 80 | 2026-01-27 |  | JJ |  | El señor Juan Carlos Fernández no dio permiso de realizar podas dice que no le an pagado las podas anteriores número de celular 3023792229 | [12 empty] | 40 | 2026-01-28 | JF
12 | 102 | 27-29/01/2026 |  | JJ-CJ |  | El hijo del señor Carlos Pecks, finca la parcela, nos sacó del predio porque no han negociado con la gestión predial, quedan 7 podas pendientes en el vano. Dia 29 quedaron pendientes 3 podas | [12 empty] | 41 | 2026-01-28 | JF
13 | 122 | 2026-01-27 |  | SJ |  | 1 Mango a 8 m después de la poda | [12 empty] | 42 | 2026-01-28 | JF
14 | 123 | 2026-01-27 |  | SJ |  | 1 Campano a 7 m después de la poda | [12 empty] | 43 | 2026-01-28 | JF
15 | 62 | 2026-01-30 |  | SJ |  | 7 podas se requiere camión | [12 empty] | 44
16 | 95 | 2026-01-30 |  | CP |  | 1 Guacamayo a 3 m en contacto con línea baja, pendiente por poda, requiere desenergisar LN baja | [12 empty] | 45
17 | 52 | 2026-01-30 |  | JF |  | Se requiere solicitar permiso con carta | [12 empty] | 46
18 | 4 | 2026-01-31 |  | SJ |  | existe una cerca viva en el sitio de torre, no hay permiso para poda | [12 empty] | 47
19 | 127 | 2026-01-30 |  | SJ |  | 1 árbol de ceiba a 7 m despues de la poda | [12 empty] | 48
20 | 99-100 | 2026-02-03 |  | SJ |  | No dieron permiso | [12 empty] | 49
21 | 81 | 2026-01-31 |  | CP |  | El señor Teofilo Morales no se encontraba en la parcela, no pudo ejecutar las podas | [12 empty] | 50
22 | 70 | 2026-02-03 |  | KG |  | 2 árbles a 6 m riesgo de contacto con línea baja, pendiente por poda, requiere desenergisar LN baja | [12 empty] | 51 | 2026-01-30 | JF
23 | 81 | 2026-02-03 |  | KG |  | 3 Nisperos a 7.5 m después de la poda | [12 empty] | 52 | 2026-01-30 | JF
24 | 1 | 2026-02-03 |  | KG |  | 1 Campano, 2 Orejero, 8 Uvitos, 2 Neem y 4 Robles entere 7.3 a 8 m después de la poda | [12 empty] | 53 | 2025-01-16 | IC
25 | 2 | 2026-02-03 |  | KG |  | 3 Orejeros, 1 Totumo, 1 Divi divi, 1 Uvito, 1 Ceiba, 1 Mango entre 6 a 8 m después de la poda | [12 empty] | 54 | 2026-01-30 | JF
26 | 3 | 2026-02-03 |  | KG |  | Pendiente mantenimiento del vano, no hay permiso | [12 empty] | 55 | 2026-01-30 | JF
27 | 24 | 2026-02-07 |  | JJ |  | 5 Mangos entre 8 a 8,6 m después de la poda | [12 empty] | 56 | 2026-01-30 | JF
28 | 69 | 2026-01-07 |  | CJ |  | Pendiente poda de 1 campano se requiere desenergizar un circuito de 13.8KV | [12 empty] | 57 | 2026-01-30 | JF
29 | 171 | 2026-01-24 |  | MB |  | Se evidenció zona de parqueo debajo de las fases usado por habitantes de la zona, Conjunto residencial Palma Salamanca | [8 empty] | IGGA |  |  |  | 58 | 2026-01-31 | JF
30 | [18 empty] | 59 | 2026-01-31 | JF
31 | [18 empty] | 60 | 2026-01-31 | JF
32 | [18 empty] | 61
33 | [18 empty] | 62
34 | [18 empty] | 63
35 | [18 empty] | 64
36 | [18 empty] | 65
37 | [18 empty] | 66 | 2026-01-06 | CJ
38 | [18 empty] | 67 | 2026-01-06 | CJ
39 | [18 empty] | 68 | 2026-01-06 | CJ
40 | [18 empty] | 69 | 2026-01-06 | CJ
41 | [18 empty] | 70 | 2026-01-07 | CJ
42 | [18 empty] | 71 | 2026-01-07 | CJ
43 | [18 empty] | 72 | 2026-01-08 | CJ
44 | [18 empty] | 73 | 2026-01-08 | CJ
45 | [18 empty] | 74 | 2026-01-08 | CJ
46 | [18 empty] | 75 | 2026-01-13 | CJ
47 | [18 empty] | 76 | 2026-01-14 | CJ
48 | [18 empty] | 77 | 2026-01-22 | JJ | (Autoriza) David Yepes 313 5833818
49 | [18 empty] | 78 | 2026-01-22 | JJ
50 | [18 empty] | 79 | 2026-01-22 | JJ
[19 empty] | 80 | 26- 27- /01/2026 | CJ-JJ
[19 empty] | 81 | 2026-02-01 | CP | 50%
[19 empty] | 82 | 2026-01-28 | JJ
[19 empty] | 83 | 2026-01-28 | JJ
[19 empty] | 84 | 2026-01-28 | JJ
[19 empty] | 85 | 2026-01-28 | JJ
[19 empty] | 86 | 2026-01-28 | JJ
87
88
89
90
91
92
93
94
[19 empty] | 95 | 2026-01-30 | CP
[19 empty] | 96 | 2026-01-30 | CP
[19 empty] | 97 | 2026-01-30 | CP
98
[19 empty] | 99 | 3-9/02/2026 | CJ-KG | Se requiere presentar carta en físico. Finca Santa fé
[19 empty] | 100 | 3-9/02/2026 | CJ-KG | Se requiere presentar carta en físico. Finca Santa fé
[19 empty] | 101 | 2026-01-29 | CJ
[19 empty] | 102 | 27-30/01/2026 | CJ
[19 empty] | 103 | 2026-01-27 | CJ
[19 empty] | 104 | 2026-01-27 | CJ
[19 empty] | 105 | 2026-01-27 | CJ
[19 empty] | 106 | 2026-01-27 | CJ
[19 empty] | 107 | 2026-01-28 | CJ | 1
[19 empty] | 108 | 2026-01-28 | CJ
[19 empty] | 109 | 2026-01-28 | CJ
[19 empty] | 110 | 2026-01-28 | CJ
[19 empty] | 111 | 2026-01-28 | CJ
[19 empty] | 112 | 2025-01-08 | CJ
[19 empty] | 113 | 2025-01-08 | CJ
[19 empty] | 114 | 2025-01-08 | CJ
[19 empty] | 115 | 2025-01-08 | CJ
[19 empty] | 116 | 2025-01-09 | CJ
[19 empty] | 117 | 2025-01-09 | CJ
[19 empty] | 118 | 2025-01-09 | CJ
[19 empty] | 119 | 2025-01-09 | CJ
[19 empty] | 120 | 2025-01-09 | CJ
[19 empty] | 121 | 2026-01-28 | SJ
[19 empty] | 122 | 2025-01-26 | SJ
123
124
125
[19 empty] | 126 | 2026-01-28 | SJ
[19 empty] | 127 | 2026-01-30 | SJ | 1 CEIBA 7M
[19 empty] | 128 | 2026-01-28 | SJ
[19 empty] | 129 | 2026-01-29 | SJ
130
[19 empty] | 131 | 2026-01-17 | MB
[19 empty] | 132 | 17 y 19/01/2026 | MB
[19 empty] | 133 | 2026-01-05 | MB
[19 empty] | 134 | 2026-01-05 | MB
[19 empty] | 135 | 2026-01-06 | MB
[19 empty] | 136 | 2025-01-10 | MB
[19 empty] | 137 | 2025-01-10 | MB
[19 empty] | 138 | 2026-01-06 | MB
[19 empty] | 139 | 2026-01-06 | MB
[19 empty] | 140 | 2026-01-07 | MB
[19 empty] | 141 | 2026-01-07 | MB
[19 empty] | 142 | 2026-01-07 | MB
[19 empty] | 143 | 2026-01-08 | MB
[19 empty] | 144 | 2026-01-09 | MB
[19 empty] | 145 | 2026-01-09 | MB
[19 empty] | 146 | 2026-01-09 | MB
[19 empty] | 147 | 2026-01-09 | MB
[19 empty] | 148 | 2026-01-09 | MB
[19 empty] | 149 | 2025-01-10 | MB
[19 empty] | 150 | 2025-01-14 | MB
[19 empty] | 151 | 2025-01-14 | MB
[19 empty] | 152 | 2025-01-14 | MB
[19 empty] | 153 | 2025-01-15 | MB
[19 empty] | 154 | 2025-01-15 | MB
[19 empty] | 155 | 2025-01-15 | MB
[19 empty] | 156 | 2025-01-15 | MB
[19 empty] | 157 | 2026-01-16 | MB
[19 empty] | 158 | 2026-01-16 | MB
[19 empty] | 159 | 2026-01-16 | MB
[19 empty] | 160 | 2026-01-16 | MB
[19 empty] | 161 | 2026-01-16 | MB
[19 empty] | 162 | 2026-01-20 | MB
[19 empty] | 163 | 2026-01-20 | MB
[19 empty] | 164 | 2026-01-20 | MB
[19 empty] | 165 | 2026-01-20 | MB
[19 empty] | 166 | 2026-01-20 | MB
[19 empty] | 167 | 2026-01-23 | MB | camión
[19 empty] | 168 | 2026-01-21 | MB
[19 empty] | 169 | 2026-01-21 | MB
[19 empty] | 170 | 2026-01-21 | MB
[19 empty] | 171 | 2026-01-24 | MB | Camión
172
[19 empty] | 173 | 2026-01-22 | MB
[19 empty] | 174 | 2026-01-22 | MB
[19 empty] | 175 | 2026-01-22 | MB
[19 empty] | 176 | 2026-01-22 | MB
[19 empty] | 177 | 2026-01-22 | MB
Note on B21: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos en el activo.
Note on B22: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados al 100% y sin pendiente alguno.
Note on B23: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados de manera parcial, generalmente por tiempo cuando aun la servidumbre no ha finalizado su recorrido.
Note on B24: Alcides Giovannetti: Vanos Sin permiso.
Note on B25: Alcides Giovannetti: Parte del vano no tiene permiso y otra parte si.
Note on B26: Alcides Giovannetti: Vanos ejecutados al 100%, pero luego de finalizar existes arboles o alguna condicion que sigue representando algun riesgo. Ejemplo: se podo un arbol de bonga y quedo a 5mts de la fase, para dejarlo a mas de 9mts se consideraria una tala.

## 5156-557
[19 empty] | VANO | FECHA | EJECUTOR | ARBOLES PENDIENTES?
[19 empty] | 1 |  |  | Se requiere ingreso a subestación
[19 empty] | 2 |  | KG
[19 empty] | 3 | 2026-01-05 | IC
[19 empty] | 4 | 2026-01-05 | IC
[19 empty] | 5 | 2026-01-05 | IC
[19 empty] | 6 | 2026-01-05 | IC
AVANCE LN 5156-5157 | [18 empty] | 7 | 2026-01-05 | IC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 2026-01-05 | IC
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 9 | 2026-01-06 | IC
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 10 | 2026-01-06 | IC
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 11 | 2026-01-06 | IC
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 12 | 2026-01-06 | IC
96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 13 | 2026-01-06 | IC
115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 14 | 2026-01-06 | IC
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 15 | 2026-01-06 | IC
153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 16 | 2026-01-06 | IC
172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 17 | 2026-01-06 | IC
191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 18 | 2026-01-06 | IC
210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 19 | 2026-01-06 | IC
229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 20 | 2026-01-07 | IC
248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 |  |  | 21 | 2026-01-07 | IC
[19 empty] | 22 | 2026-01-07 | IC
RESUMEN | [18 empty] | 23 | 2026-01-07 | IC
TOTAL VANOS |  |  |  |  | 264 | [13 empty] | 24 | 2026-01-07 | IC
EJECUTADOS |  |  |  |  | 199 | [13 empty] | 25 | 2026-01-07 | IC
PARCIALES |  |  |  |  | 42 | [13 empty] | 26 | 2026-01-07 | IC
SIN PERMISO |  |  |  |  | 11 | [13 empty] | 27 | 2026-01-07 | IC
SECCIONADOS |  |  |  |  | 5 | [13 empty] | 28 | 2026-01-07 | IC
ESPECIALES |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | 29 | 2026-01-07 | IC
PENDIENTES |  |  |  |  | 3 | [13 empty] | 30 | 2026-01-09 | IC
[19 empty] | 31 | 2026-01-09 | IC
LISTA DE PENDIENTES | [18 empty] | 32 | 2026-01-09 | IC
ITEM | VANO | FECHA |  | EJECUTOR |  | OBSERVACIONES | [8 empty] | GESTION |  | AVISO |  | 33 | 2026-01-09 | IC
1 | 154 | 2026-01-09 |  | JF |  | Pendiente poda de 1 Ceiba copa fase 1 m, linea 13,2KV con riesgo para ejecución de poda | [12 empty] | 34 | 2026-01-09 | IC
2 | 175 | 2026-01-14 |  | CP |  | El propietrio no dío permiso, cto. 5156. Señor: Soler Buzon.cel.3205609977 | [12 empty] | 35 | 2026-01-09 | IC
3 | 177 | 2026-01-14 |  | CP |  | El propietario no dio permiso (exigue pago de servidumbre). Poste 178 mismo propietario, sr luis fontalvo cel.3113596971. 3202759627 | [12 empty] | 36 | 2026-01-10 | IC
4 | 163 a 167 | 2026-01-14 |  | CP |  | P163 hay vegetacion a 90cms copa fase, El propietario no dío permiso. Señor Alfredo Cel 3135206713, Señora Nohemí Cel.3103698091 | [12 empty] | 37 | 2026-01-10 | IC
5 | 92 | 16-31/01/2026 |  | KG |  | Presencia de abejas/fue ejecutado | [12 empty] | 38 | 2026-01-10 | IC
6 | 221 | 2026-01-20 |  | CP |  | Existe un árbol Guacamayo fuera de la franja de servidumbre, sobrepasa la altura de la línea, presenta riesgo para el circuito en caso de volcamiento | [12 empty] | 39 | 2026-01-10 | IC
7 | 222 | 2026-01-20 |  | CP |  | Existe un árbol Guacamayo fuera de la franja de servidumbre, sobrepasa la altura de la línea, presenta riesgo para el circuito en caso de volcamiento | [12 empty] | 40 | 2026-01-23 | KG
8 | 238 a 243 | 2026-01-22 |  | CP |  | Pendiente el circuito 5156 dentro de TERNIUM | [12 empty] | 41 | 2026-01-23 | KG
9 | 58 a 67 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | IC |  | No hay permiso | [12 empty] | 42 | 2026-01-23 | KG
10 | 238 a 265 | 2026-01-22 |  | CP |  | Pendiente mantenimiento circuito 5156 TERNIUM | [12 empty] | 43 | 2026-01-23 | KG
11 | 176 | 2026-01-23 |  | CP |  | 15% por podar predio de Luis Fontalvo, no hay permiso | [12 empty] | 44 | 2026-01-23 | KG
12 | 176 | 2026-01-23 |  | CP |  | 15% por podar predio de Luis Fontalvo, no hay permiso | [12 empty] | 45 | 2026-01-23 | KG
13 | 2 | 2026-03-03 |  | JL |  | El propietario no autorizó el ingreso. Señor Reinaldo Larrial cel 3246495660queda pendiente intervenir el vano, vegetación a 2,8m | [12 empty] | 46 | 2026-01-23 | KG
14 | [18 empty] | 47 | 2025-01-08 | IC
15 | [18 empty] | 48 | 2025-01-08 | IC
16 | [18 empty] | 49 | 2025-01-08 | IC
17 | [18 empty] | 50 | 2025-01-08 | IC
18 | [18 empty] | 51 | 2025-01-08 | IC
19 | [18 empty] | 52 | 2025-01-08 | IC
20 | [18 empty] | 53 | 2025-01-08 | IC
21 | [18 empty] | 54 | 2025-01-08 | IC
22 | [18 empty] | 55 | 2025-01-08 | IC
23 | [18 empty] | 56 | 2025-01-08 | IC
24 | [18 empty] | 57 | 2025-01-08 | IC | No hay permiso
25 | [18 empty] | 58 |  |  | No hay permiso
26 | [18 empty] | 59 |  |  | No hay permiso
27 | [18 empty] | 60 |  |  | No hay permiso
28 | [18 empty] | 61 |  |  | No hay permiso
29 | [18 empty] | 62 |  |  | No hay permiso
30 | [18 empty] | 63 |  |  | No hay permiso
31 | [18 empty] | 64 |  |  | No hay permiso
32 | [18 empty] | 65 |  |  | No hay permiso
33 | [18 empty] | 66 |  |  | No hay permiso
34 | [18 empty] | 67 |  |  | No hay permiso
35 | [18 empty] | 68 | 2026-01-13 | KG
36 | [18 empty] | 69 | 2026-01-13 | KG
37 | [18 empty] | 70 | 2026-01-13 | KG
38 | [18 empty] | 71 | 2026-01-13 | KG
39 | [18 empty] | 72 | 2026-01-14 | KG
40 | [18 empty] | 73 | 2026-01-14 | KG
41 | [18 empty] | 74 | 2026-01-14 | KG
42 | [18 empty] | 75 | 2026-01-14 | KG
43 | [18 empty] | 76 | 2026-01-14 | KG
44 | [18 empty] | 77 | 2026-01-14 | KG
45 | [18 empty] | 78 | 2026-01-14 | KG
46 | [18 empty] | 79 | 2026-01-14 | KG
47 | [18 empty] | 80 | 2026-01-14 | KG
48 | [18 empty] | 81 | 2026-01-14 | KG
49 | [18 empty] | 82 | 2026-01-15 | KG
50 | [18 empty] | 83 | 2026-01-15 | KG
[19 empty] | 84 | 2026-01-15 | KG
[19 empty] | 85 | 2026-01-15 | KG
[19 empty] | 86 | 2026-01-15 | KG
[19 empty] | 87 | 2026-01-15 | KG
[19 empty] | 88 | 2026-01-15 | KG
[19 empty] | 89 | 2026-01-15 | KG
[19 empty] | 90 | 2026-01-15 | KG
[19 empty] | 91 | 2026-01-15 | KG
92
[19 empty] | 93 | 2026-01-16 | KG
[19 empty] | 94 | 2026-01-16 | KG
[19 empty] | 95 | 2026-01-16 | KG
[19 empty] | 96 | 2026-01-16 | KG
[19 empty] | 97 | 2026-01-16 | KG
[19 empty] | 98 | 2026-01-17 | KG
[19 empty] | 99 | 2026-01-17 | KG
[19 empty] | 100 | 2026-01-17 | KG
[19 empty] | 101 | 2026-01-17 | KG
[19 empty] | 102 | 2026-01-17 | KG
[19 empty] | 103 | 2026-01-19 | KG
[19 empty] | 104 | 2026-01-19 | KG
[19 empty] | 105 | 2026-01-19 | KG
[19 empty] | 106 | 2026-01-19 | KG
[19 empty] | 107 | 2026-01-21 | KG
[19 empty] | 108 | 2026-01-21 | KG
[19 empty] | 109 | 2026-01-21 | KG
[19 empty] | 110 | 2026-01-21 | KG
[19 empty] | 111 | 2026-01-21 | KG
[19 empty] | 112 | 2026-01-21 | KG
[19 empty] | 113 | 2026-01-26 | KG
114
115
116
117
118
119
120
121
[19 empty] | 122 | 2026-01-30 | KG
[19 empty] | 123 | 2026-01-30 | KG
[19 empty] | 124 | 2026-01-30 | KG
[19 empty] | 125 | 2026-01-30 | KG
[19 empty] | 126 | 2026-01-22 | KG
[19 empty] | 127 | 2026-01-22 | KG
[19 empty] | 128 | 2026-01-22 | KG
[19 empty] | 129 | 2026-01-22 | KG
[19 empty] | 130 | 2026-01-22 | KG
[19 empty] | 131 | 5/01/226 | JF
[19 empty] | 132 | 5/01/226 | JF
[19 empty] | 133 | 5/01/226 | JF
[19 empty] | 134 | 6/01/227 | JF
[19 empty] | 135 | 6/01/227 | JF
[19 empty] | 136 | 7/01/228 | JF
[19 empty] | 137 | 7/01/229 | JF
[19 empty] | 138 | 7/01/230 | JF
[19 empty] | 139 | 7/01/231 | JF
[19 empty] | 140 | 7/01/232 | JF
[19 empty] | 141 | 7/01/233 | JF
142
[19 empty] | 143 | 7/01/235 | JF
[19 empty] | 144 | 7/01/235 | JF
[19 empty] | 145 | 8/01/235 | JF
[19 empty] | 146 | 8/01/236 | JF
[19 empty] | 147 | 8/01/236 | JF
[19 empty] | 148 | 8/01/236 | JF
[19 empty] | 149 | 8/01/236 | JF
[19 empty] | 150 | 8/01/236 | JF
[19 empty] | 151 | 8/01/236 | JF
[19 empty] | 152 | 8/01/236 | JF
[19 empty] | 153 | 8/01/236 | JF
[19 empty] | 154 | 8/01/236 | JF
[19 empty] | 155 | 8/01/236 | JF
[19 empty] | 156 | 8/01/236 | JF
[19 empty] | 157 | 2025-01-10 | JF
[19 empty] | 158 | 2025-01-10 | JF
[19 empty] | 159 | 2025-01-10 | JF
[19 empty] | 160 | 2025-01-10 | JF
[19 empty] | 161 | 2025-01-10 | JF
[19 empty] | 162 | 2025-01-10 | JF
[19 empty] | 163 | 2026-01-08 | JF
[19 empty] | 164 | 2026-01-08 | JF
[19 empty] | 165 | 2026-01-08 | JF
[19 empty] | 166 | 2026-01-08 | JF
[19 empty] | 167 | 2026-01-08 | JF
[19 empty] | 168 | 2026-01-08 | JF
[19 empty] | 169 | 2026-01-08 | JF
[19 empty] | 170 | 2026-01-10 | JF
[19 empty] | 171 | 2026-01-13 | CP
[19 empty] | 172 | 2026-01-13 | CP
[19 empty] | 173 | 2026-01-13 | CP
[19 empty] | 174 | 2026-01-14 | CP
[19 empty] | 175 | 2026-01-14 | CP
[19 empty] | 176 | 2026-01-14 | CP
[19 empty] | 177 | 2026-01-14 | CP
[19 empty] | 178 | 2026-01-14 | CP | No hay permiso
[19 empty] | 179 | 2026-01-14 | CP
[19 empty] | 180 | 2026-01-14 | CP
[19 empty] | 181 | 2026-01-14 | CP
[19 empty] | 182 | 2026-01-14 | CP
[19 empty] | 183 | 2026-01-14 | CP
[19 empty] | 184 | 2026-01-15 | CP
[19 empty] | 185 | 2026-01-15 | CP
[19 empty] | 186 | 2026-01-15 | CP
[19 empty] | 187 | 2026-01-15 | CP
[19 empty] | 188 | 2026-01-15 | CP
[19 empty] | 189 | 2026-01-15 | CP
[19 empty] | 190 | 2026-01-15 | CP
[19 empty] | 191 | 2026-01-15 | CP
[19 empty] | 192 | 2026-01-16 | CP
[19 empty] | 193 | 2026-01-16 | CP
[19 empty] | 194 | 2026-01-16 | CP
[19 empty] | 195 | 2026-01-16 | CP
[19 empty] | 196 | 2026-01-16 | CP
[19 empty] | 197 | 2026-01-16 | CP
[19 empty] | 198 | 2026-01-16 | CP
[19 empty] | 199 | 2026-01-16 | CP
[19 empty] | 200 | 2026-01-16 | CP
[19 empty] | 201 | 2026-01-16 | CP
[19 empty] | 202 | 2026-01-16 | CP
[19 empty] | 203 | 2026-01-16 | CP
[19 empty] | 204 | 2026-01-17 | CP
[19 empty] | 205 | 2026-01-17 | CP
[19 empty] | 206 | 2026-01-17 | CP
[19 empty] | 207 | 2026-01-17 | CP
[19 empty] | 208 | 2026-01-17 | CP
[19 empty] | 209 | 2026-01-17 | CP
[19 empty] | 210 | 2026-01-17 | CP
[19 empty] | 211 | 2026-01-17 | CP
[19 empty] | 212 | 2026-01-17 | CP
[19 empty] | 213 | 2026-01-19 | CP
[19 empty] | 214 | 2026-01-19 | CP
[19 empty] | 215 | 2026-01-19 | CP
[19 empty] | 216 | 2026-01-20 | CP
[19 empty] | 217 | 2026-01-20 | CP
[19 empty] | 218 | 2026-01-20 | CP
[19 empty] | 219 | 2026-01-20 | CP
[19 empty] | 220 | 2026-01-20 | CP
[19 empty] | 221 | 2026-01-20 | CP | 1 Guacamayo fuera de la franja
[19 empty] | 222 | 2026-01-20 | CP | 1 Guacamayo fuera de la franja
[19 empty] | 223 | 2026-01-20 | CP
[19 empty] | 224 | 2026-01-20 | CP
[19 empty] | 225 | 2026-01-21 | CP
[19 empty] | 226 | 2026-01-21 | CP
[19 empty] | 227 | 2026-01-21 | CP
[19 empty] | 228 | 2026-01-21 | CP
[19 empty] | 229 | 2026-01-21 | CP
[19 empty] | 230 | 2026-01-21 | CP
[19 empty] | 231 | 2026-01-21 | CP
[19 empty] | 232 | 2026-01-21 | CP
[19 empty] | 233 | 2026-01-21 | CP
[19 empty] | 234 | 2026-01-22 | CP
[19 empty] | 235 | 2026-01-22 | CP
[19 empty] | 236 | 2026-01-22 | CP
[19 empty] | 237 | 2026-01-22 | CP
[19 empty] | 238 | 2026-01-22 | CP
[19 empty] | 239 | 2026-01-22 | CP
[19 empty] | 240 | 2026-01-22 | CP
[19 empty] | 241 | 2026-01-22 | CP
[19 empty] | 242 | 2026-01-22 | CP
[19 empty] | 243 | 2026-01-22 | CP
244
245
246
[19 empty] | 247 | 2025-01-24 | CP
[19 empty] | 248 | 2025-01-24 | CP
[19 empty] | 249 | 2025-01-24 | CP
[19 empty] | 250 | 2025-01-24 | CP
[19 empty] | 251 | 2025-01-24 | CP
[19 empty] | 252 | 2025-01-24 | CP
[19 empty] | 253 | 2025-01-24 | CP
[19 empty] | 254 | 2025-01-24 | CP
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
Note on B25: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos en el activo.
Note on B26: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados al 100% y sin pendiente alguno.
Note on B27: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados de manera parcial, generalmente por tiempo cuando aun la servidumbre no ha finalizado su recorrido.
Note on B28: Alcides Giovannetti: Vanos Sin permiso.
Note on B29: Alcides Giovannetti: Parte del vano no tiene permiso y otra parte si.
Note on B30: Alcides Giovannetti: Vanos ejecutados al 100%, pero luego de finalizar existes arboles o alguna condicion que sigue representando algun riesgo. Ejemplo: se podo un arbol de bonga y quedo a 5mts de la fase, para dejarlo a mas de 9mts se consideraria una tala.

## 801-802
[19 empty] | VANO | FECHA | EJECUTOR | ARBOLES PENDIENTES?
1
[19 empty] | 2 | 2026-01-05 | KG-CP
[19 empty] | 3 | 2026-01-05 | KG-CP
[19 empty] | 4 | 2026-01-05 | KG-CP | No hay permiso U A Nariño
[19 empty] | 5 | 2026-01-06 | KG-CP | 6
[19 empty] | 6 | 2026-01-06 | KG-CP
AVANCE LN 801/802 VANOS CRITICOS | [18 empty] | 7 | 2026-01-06 | KG-CP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 2026-01-06 | KG-CP
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 9
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 10
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 11 | 2026-01-13 | IC
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | [8 empty] | 12 | 2026-01-14 | IC
[19 empty] | 13 | 2026-01-14 | IC
[19 empty] | 14 | 2026-01-07 | CP
RESUMEN | [18 empty] | 15 | 2026-01-07 | CP
TOTAL VANOS |  |  |  |  | 87 | [13 empty] | 16 | 2026-01-07 | CP
EJECUTADOS |  |  |  |  | 59 | [13 empty] | 17 | 2026-01-07 | CP
PARCIALES |  |  |  |  | 3 | [13 empty] | 18
SIN PERMISO |  |  |  |  | 5 | [13 empty] | 19
SECCIONADOS |  |  |  |  | 6 | [13 empty] | 20
EJEC - ESPECIALES |  |  |  |  | 13 | [13 empty] | 21 | 2026-02-02 | OM
PENDIENTES |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 22 | 2026-02-02 | OM
[19 empty] | 23 | 2026-02-02 | OM | No hay permiso
LISTA DE PENDIENTES | [18 empty] | 24 | 2026-02-02 | OM
ITEM | VANO | FECHA |  | EJECUTOR |  | OBSERVACIONES | [8 empty] | GESTION |  | AVISO |  | 25
1 | 5 | 2026-01-06 |  | CP |  | 6 árboles copa fase 5 a 8 m después de la poda | [12 empty] | 26 | 2026-01-14 | JF
2 | 6 | 2026-01-06 |  | CP |  | 10 árboles copa fase 5 a 7 m después de la poda | [12 empty] | 27 | 2026-01-14 | JF
3 | 7 | 2026-01-06 |  | CP |  | 6 árboles copa fase 5 a 6 m después de la poda | [12 empty] | 28 | 2026-01-15 | JF
4 | 9 | 2026-01-08 |  | CP |  | Arboles 5,5 a 7 m despues de la poda | [12 empty] | 29 | 2026-01-15 | JF
5 | 10 | 2026-01-09 |  | CP |  | Arboles 3,8 a 6 m despues de la poda | [12 empty] | 30 | 2026-01-15 | JF
6 | 11 | 2026-01-13 |  | IC |  | 6 Neem entre 7 y 8 m después de la poda, pendiente poda de xxxx mangos se encuentran en cosecha, no permitieron poda | [12 empty] | 31 | 2026-01-15 | JF
7 | 12 | 2026-01-14 |  | IC |  | mango copa fase 6 m después de la poda | [12 empty] | 32 | 2026-01-16 | JF
8 | 13 | 2026-01-14 |  | IC |  | mango copa fase 6 m después de la poda | [12 empty] | 33 | 2026-01-16 | JF
9 | 50 | 2026-01-16 |  | IC |  | Sitio de torre pendiente, no hay permiso, Sra clara Ciro CC número 32.620.467 | [12 empty] | 34 | 2026-01-16 | JF
10 | 51 | 2026-01-16 |  | IC |  | mango pendiente por poda, el propietario no permitio porque está en cosecha | [12 empty] | 35 | 2026-01-16 | JF
11 | 54 | 2026-01-17 |  | IC |  | 2 melinas a 7 m después de la poda | [12 empty] | 36 | 2026-01-16 | JF
12 | 28 | 2026-01-15 |  | JF |  | El propietario no dío permiso, manifiesta que le deben la ultima poda | [12 empty] | 37 | 2026-01-16 | JF
13 | 20 | 2026-01-09 |  | CP |  | Vegetación entre 5 y 7 m despuéde la poda | [12 empty] | 38 | 2026-01-16 | JF
14 | 59 | 2026-01-20 |  | SJ |  | Pendientes 2 palmas por podar, el propietario no autorizó, Señor Libardo 302 2878600 | [8 empty] | IGGA(amparo) |  |  |  | 39 | 2026-01-19 | JF
15 | 63 | 2026-01-22 |  | SJ |  | Pendiente la poda de 2 Ciruelos a 6 m. El propietario no permitió porque estan en cosecha | [12 empty] | 40 | 2026-01-19 | JF
16 | 64-65 | 22-30/01/2026 |  | SJ-MB |  | Confirmar permiso en la finca El trabajo. La señora Carmen Rodríguez permitio el corte de rastrojo y un árbol que estaba con acercamiento a la LN .Quedaron unos árboles de mango y cañaguate a 3,50 copa fase el mango tiene cosecha cuando recoja la cosecha | [12 empty] | 41 | 2026-01-14 | IC
17 | 66 | 2026-01-23 |  | SJ |  | Vegetación entre 4,5 y 5,3 m despuéde la poda | [12 empty] | 42 | 2026-01-14 | IC
18 | 84-85 | 2026-01-28 |  | CP |  | El propietario guillermo García no dío permiso | [12 empty] | 43 | 2026-01-14 | IC
19 | 69 | 2026-01-27 |  | CP |  | mngos a 8 m, el propietario solo deja podar 20 cm, se encuentran en recuperación de la poda anterior | [12 empty] | 44 | 2026-01-14 | IC
20 | 87 | 2026-01-27 |  | CP |  | Ubicada en subestación no hay ingreso | [12 empty] | 45
21 | 22 | 2026-02-02 |  | OM |  | El propietario no da permiso porque los arboles estan en cosecha, en marzo se pueden podar | [12 empty] | 46
22 | 23 | 2026-02-02 |  | OM |  | No hay permiso, el propietario manifiesta que se ejcuta con amparo policivo. Se ejecutó el 26/03/2026 | [12 empty] | 47
23 | 21 | 2026-02-02 |  | OM |  | El propietario manifiesta que le deben unas podas, no permite el ingreso se observa vegetación cercana a los conductores | [12 empty] | 48
24 | 24 | 2026-02-02 |  | OM |  | Pendiente poda de 1 Pivijay, se informó a IGGA para el permiso | [12 empty] | 49 | 2026-01-16 | IC
25 | 4 | 2026-01-06 |  | CP |  | No hay permiso, el propietario manifiesta que se ejcuta con amparo policivo | [12 empty] | 50 | 2026-01-16 | IC
26 | [18 empty] | 51 | 2026-01-16 | IC
27 | [18 empty] | 52
28 | [18 empty] | 53 | 2026-01-17 | IC
29 | [18 empty] | 54 | 2026-01-19 | SJ
30 | [18 empty] | 55 | 2026-01-19 | SJ
31 | [18 empty] | 56 | 2026-01-20 | SJ
32 | [18 empty] | 57 | 2026-01-20 | SJ
33 | [18 empty] | 58 | 2026-01-20 | SJ
34 | [18 empty] | 59 | 2026-01-20 | SJ
35 | [18 empty] | 60
36 | [18 empty] | 61
37 | [18 empty] | 62
38 | [18 empty] | 63 | 2026-01-22 | SJ | 2 Ciruelos en cosecha
39 | [18 empty] | 64 | 2026-01-30 | MB | Pendiente poda por cosecha de mango
40 | [18 empty] | 65 | 2026-01-30 | MB
41 | [18 empty] | 66
42 | [18 empty] | 67 | 2026-01-24 | SJ
43 | [18 empty] | 68 | 2026-01-27 | MB
44 | [18 empty] | 69
45 | [18 empty] | 70 | 2026-01-27 | MB
46 | [18 empty] | 71 | 2026-01-28 | MB
47 | [18 empty] | 72 | 19-30/01/2026 | CJ-MB
48 | [18 empty] | 73 | 2026-01-20 | CJ
49 | [18 empty] | 74 | 2026-01-21 | JJ
50 | [18 empty] | 75 | 2026-01-22 | CJ
[19 empty] | 76 | 2026-01-22 | CJ
[19 empty] | 77 | 2026-01-22 | CJ
[19 empty] | 78 | 2026-01-26 | CP
[19 empty] | 79 | 2026-01-27 | CP
[19 empty] | 80 | 2026-01-27 | CP
[19 empty] | 81 | 2026-01-27 | CP
82
83
84
85
[19 empty] | 86 | 2026-03-02 | JL | Subestación Sabanalarga
[19 empty] | 87 | 2026-03-03 | JL | Subestación Sabanalarga
Note on B17: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos en el activo.
Note on B18: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados al 100% y sin pendiente alguno.
Note on B19: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados de manera parcial, generalmente por tiempo cuando aun la servidumbre no ha finalizado su recorrido.
Note on B20: Alcides Giovannetti: Vanos Sin permiso.
Note on B21: Alcides Giovannetti: Parte del vano no tiene permiso y otra parte si.
Note on B22: Alcides Giovannetti: Vanos ejecutados al 100%, pero luego de finalizar existes arboles o alguna condicion que sigue representando algun riesgo. Ejemplo: se podo un arbol de bonga y quedo a 5mts de la fase, para dejarlo a mas de 9mts se consideraria una tala.

## MPT 839
AVANCE LN 839/840 MEDICION DE PUESTA A TIERRA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
39 | 40 | 41
RESUMEN
TOTAL TORRES |  |  |  |  | 41
EJEC RESISTENCIA <= 20 |  |  |  |  | 38
EJEC RESISTENCIA >20 |  |  |  |  | 3
ESPECIALES |  |  |  |  | 0
SIN PERMISO |  |  |  |  | 0
PENDIENTES |  |  |  |  | 0
LISTA DE PENDIENTES
ITEM | VANO | FECHA |  | EJECUTOR |  | OBSERVACIONES | [8 empty] | GESTION |  | AVISO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on B14: Alcides Giovannetti: Cantidad de TORRES en el activo.
Note on B15: Alcides Giovannetti: Se obtuvo medida de resistencia puesta a tierra optima.
Note on B16: Alcides Giovannetti: Cantidad de torres con medida de resistencia superior a 20ohm
Note on B17: Alcides Giovannetti: Torres en condiciones especiales y que no se pudo tomar medida.
Note on B18: Alcides Giovannetti: Torres sin permiso

## MPT 834-815
AVANCE LN 834/815 MEDICION DE PUESTA A TIERRA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95
96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114
115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152
153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171
172 | 173 | 174 | 175 | 1 VAR | 2 VAR | 3 VAR | 4 VAR
RESUMEN
TOTAL TORRES |  |  |  |  | 179
EJEC RESISTENCIA <= 20 |  |  |  |  | 82
EJEC RESISTENCIA >20 |  |  |  |  | 7
ESPECIALES |  |  |  |  | 0
SIN PERMISO |  |  |  |  | 3
PENDIENTES |  |  |  |  | 87
LISTA DE PENDIENTES
ITEM | VANO | FECHA |  | EJECUTOR |  | OBSERVACIONES | [8 empty] | GESTION |  | AVISO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on B22: Alcides Giovannetti: Cantidad de TORRES en el activo.
Note on B23: Alcides Giovannetti: Se obtuvo medida de resistencia puesta a tierra optima.
Note on B24: Alcides Giovannetti: Cantidad de torres con medida de resistencia superior a 20ohm
Note on B25: Alcides Giovannetti: Torres en condiciones especiales y que no se pudo tomar medida.
Note on B26: Alcides Giovannetti: Torres sin permiso

## 834-815
[19 empty] | VANO | FECHA | EJECUTOR | ARBOLES PENDIENTES?
[19 empty] | 1 |  |  | Subesstación
[19 empty] | 2 | 2026-02-25 | MB | Carta U ok
[19 empty] | 3 | 26-27-28/02/2026 | MB | Camión
[19 empty] | 4 | 2026-02-20 | MB | Camión
[19 empty] | 5 | 2026-02-19 | MB | Camión
6
AVANCE LN 834/815 | [18 empty] | 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 9
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 10
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 11 |  | SJ
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 12 |  | SJ
96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 13 |  | SJ | Falta VANO- carta
115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 14
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 15
153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 16
1 VAR | 2 VAR | 3 VAR | 4 VAR | [15 empty] | 17
[19 empty] | 18 | 2025-02-11 | MB
RESUMEN | [18 empty] | 19
TOTAL VANOS |  |  |  |  | 175 | [13 empty] | 20
EJECUTADOS |  |  |  |  | 151 | [13 empty] | 21
PARCIALES |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | 22
SIN PERMISO |  |  |  |  | 9 | [13 empty] | 23
SECCIONADOS |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 24
ESPECIALES |  |  |  |  | 11 | [13 empty] | 25 | 2026-02-26 | JF
PENDIENTES |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 26 | 2026-02-26 | JF | No hay permiso
[19 empty] | 27 | 2026-02-26 | JF
LISTA DE PENDIENTES | [18 empty] | 28 | 2026-02-26 | JF
ITEM | VANO | FECHA |  | EJECUTOR |  | OBSERVACIONES | [8 empty] | GESTION |  | AVISO |  | 29
1 | 33 | 2026-02-03 |  | CP |  | 1 Caracolí a 3m, se requiere desenergizar LN 13,2 KV para podarlo | [12 empty] | 30
2 | 4 | 2026-02-07 |  | MB |  | 3 guacamayos fase copa entre7,6 y 8m y 2 neem a 8,2m después de la poda | [12 empty] | 31 | 2026-02-03 | CP
3 | 5 | 2026-02-19 |  | MB |  | 3 guacamayos fase copa entre7 y 8m después de la poda | [12 empty] | 32 | 2026-02-03 | CP
4 | 43 | 2026-02-05 |  | CP |  | Acercamiento fase tierra a 3.8 a 4 m con una longitud de 40 m de largo por 7m de ancho a 145 m de torre 43 | [10 empty] | 5767285 |  | 33 | 2026-02-03 | CP | 1 Guacamayo a 3 m requiere desenergizar LN baja
5 | 47 | 2026-02-08 |  | CP |  | Acercamiento fase tierra a 5 m con una longitud de 65 x 7 m a 250 mts de torre 47 | [10 empty] | 5767417 |  | 34 | 2026-02-03 | CP
6 | 18 | 2026-02-11 |  | MB |  | 1 Guasimo y 1 Campano copa fase entre 7,9 y 8,6m después de la poda | [12 empty] | 35 | 2026-02-03 | CP
7 | 171 | 2026-02-16 |  | JJ |  | Pendiente podar 1 árbol copa fase 7m ubicado dentro de la subestación de Geselca | [12 empty] | 36 | 2026-02-04 | CP
8 | 126 | 2026-02-26 |  | JJ |  | No hay permiso, se observa despejado sin presencia de vegetación que represente riesgo | [8 empty] | IGGA |  | 5633501 |  | 37 | 2026-02-04 | CP
9 | 60 | 2026-02-18 |  | MB |  | Falta poda de 8 Caracolí que sobrepasan la fase media, copa fase 5m, requieren 2 cuadrillas, es una poda especial, presencia de hormigas | [12 empty] | 38 | 2026-02-04 | CP
10 | 97 | 2026-02-20 |  | SJ |  | Existe acercamiento fase tierra 4 m en 2 sitios del vano 97, a | [8 empty] | IGGA |  | 5767450 |  | 39 | 2026-02-05 | CP
11 | 21 | 2026-02-17 |  | MB |  | 1 guacimo y 1 uvito copa fase 8,2m después de la poda | [12 empty] | 40
12 | 33 | 2026-02-03 |  | CP |  | Pendiente 1 guasimo copa fase 3m, desenergizar LN 13,2KV. 2 guacimo copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 41
13 | 46 | 2026-02-07 |  | CP |  | 1 matarratón copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 42
14 | 59 | 2026-02-11 |  | CP |  | 2 guanabanos fase copa entre 3,7 y 6,3 y 1 guasimo a 5,7 después de la poda | [12 empty] | 43 | 2026-02-05 | CP
15 | 115-116 | 2026-02-17 |  | JF |  | No hay permiso. El señor Daniel Quidman manifiesta que le deben podas | [8 empty] | IGGA |  | 5767471 |  | 44 | 2026-02-05 | CP
16 | 151 | 2026-02-13 |  | CP |  | Pendiente por ejecutar el sitio de torre. El señor Hernando Peralta no autorizó el ingreso | [8 empty] | IGGA |  | 5767484 |  | 45
17 | 149-150 | 2026-02-26 |  | IC |  | El señor Adalberto Jiménez CC número 17.82.610 no permitio el ingreso | [8 empty] | IGGA |  | 5767476 |  | 46
18 | 139 | 2026-02-27 |  | IC |  | 3 árboles de higuerón copa fase 6m después de la ´poda | [12 empty] | 47
19 | 155-156-157 | 2026-02-12 |  | JJ |  | En gestión. El señor Felipe Peñas pide que le soliciten el permiso para marzo. Teléfono 311 7570316 | [8 empty] | IGGA |  | 5767478 |  | 48
20 | 124 | 2026-02-28 |  | JF |  | El hijo de la propietaría manifestó su molestia por que dele deben 4 podas anteriores y porque le intimidaron a su señora madre para hacer el ultimo mantenimiento | [8 empty] | IGGA |  | 5767483 |  | 49
21 | 1 | 2026-02-25 |  | MB |  | ubicada en la subestación | [12 empty] | 50
22 | 50 | 2026-02-09 |  | CP |  | 3 cercas vivas copa fase 5,3 a 8m después de la poda. Eroción severa en pata C | [12 empty] | 51
23 | 52 | 2026-02-10 |  | CP |  | 1 caracolí y 1 mora a 3,5m copa fase, se requiere desenergizar LN 13,2 KV | [12 empty] | 52
24 | 13 | 2026-03-11 |  | SJ |  | 1 Palma copa fase 5,4m, se recomienda tala ya que al podar queda el solo estípite. 1 caucho y 1 uvero copa fase 6m después de la poda, 1 mango a 7m después de la poda | [12 empty] | 53
25 | [18 empty] | 54
26 | [18 empty] | 55
27 | [18 empty] | 56
28 | [18 empty] | 57
29 | [18 empty] | 58
30 | [18 empty] | 59
31 | [18 empty] | 60 | 2026-02-26 | MB | 8 caracolí por poda a 4 a 5m
32 | [18 empty] | 61
33 | [18 empty] | 62
34 | [18 empty] | 63
35 | [18 empty] | 64 | 4/02-/2026 | MB
36 | [18 empty] | 65 | 4/02-/2026 | MB
37 | [18 empty] | 66 | 4/02-/2026 | MB
38 | [18 empty] | 67
39 | [18 empty] | 68
40 | [18 empty] | 69
41 | [18 empty] | 70
42 | [18 empty] | 71
43 | [18 empty] | 72
44 | [18 empty] | 73
45 | [18 empty] | 74
46 | [18 empty] | 75
47 | [18 empty] | 76 | 2026-02-09 | SJ
48 | [18 empty] | 77 | 2026-02-09 | SJ
49 | [18 empty] | 78 | 2026-02-09 | SJ
50 | [18 empty] | 79 | 2026-02-09 | SJ
[19 empty] | 80 | 2026-02-09 | SJ
[19 empty] | 81 | 2026-02-09 | SJ
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
[19 empty] | 94 | 2026-02-18 | SJ
95
96
[19 empty] | 97 | 2026-02-18 | SJ
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
[19 empty] | 120 | 2026-02-19 | JF
[19 empty] | 121 | 2026-02-19 | JF
[19 empty] | 122 | 2026-02-19 | JF
[19 empty] | 123 | 2026-02-20 | JF
[19 empty] | 124 | 2026-02-28 | JF
[19 empty] | 125 | 2026-02-27 | JF
[19 empty] | 126 | 2026-02-27 | JF
[19 empty] | 127 | 2026-02-27 | JF
[19 empty] | 128 | 2026-02-26 | JF
[19 empty] | 129 | 2026-02-20 | JF
[19 empty] | 130 | 2026-02-19 | JJ
[19 empty] | 131 | 2026-02-19 | JJ
[19 empty] | 132 | 2026-02-19 | JJ
[19 empty] | 133 | 2026-02-19 | JJ
[19 empty] | 134 | 2026-02-20 | JJ
[19 empty] | 135 | 2026-02-20 | JJ
[19 empty] | 136 | 2026-02-26 | IC
[19 empty] | 137 | 2026-02-27 | IC
[19 empty] | 138 | 2026-02-27 | IC
[19 empty] | 139 | 2026-02-27 | IC
[19 empty] | 140 | 2026-02-17 | IC
141
142
143
144
145
146
147
148
[19 empty] | 149 | 2026-02-26 | IC | No hay permiso. Adalberto Jiménez CC número 17.82.610
[19 empty] | 150 | 2026-02-26 | IC
151
152
153
154
[19 empty] | 155 | 2026-02-13 | JJ
[19 empty] | 156 | 2026-02-13 | JJ
[19 empty] | 157 | 2026-02-13 | JJ
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
Note on B21: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos en el activo.
Note on B22: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados al 100% y sin pendiente alguno.
Note on B23: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados de manera parcial, generalmente por tiempo cuando aun la servidumbre no ha finalizado su recorrido.
Note on B24: Alcides Giovannetti: Vanos Sin permiso.
Note on B25: Alcides Giovannetti: Parte del vano no tiene permiso y otra parte si.
Note on B26: Alcides Giovannetti: Vanos ejecutados al 100%, pero luego de finalizar existes arboles o alguna condicion que sigue representando algun riesgo. Ejemplo: se podo un arbol de bonga y quedo a 5mts de la fase, para dejarlo a mas de 9mts se consideraria una tala.

## 829-830
[9 empty] | VANO | FECHA | EJECUTOR | ARBOLES PENDIENTES
[9 empty] | 1 | 2026-02-03 | JF
[9 empty] | 2 | 2026-02-03 | JF
[9 empty] | 3 | 2026-02-03 | JF
[9 empty] | 4 | 2026-02-03 | JF
[9 empty] | 5 | 2026-02-04 | JF
[9 empty] | 6 | 2026-02-04 | JF
AVANCE LN 829/830 | [8 empty] | 7 | 2026-02-04 | JF
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
RESUMEN
TOTAL VANOS |  |  |  |  | 7
EJECUTADOS |  |  |  |  | 4
PARCIALES |  |  |  |  | 0
SIN PERMISO |  |  |  |  | 1
SECCIONADOS |  |  |  |  | 1
ESPECIALES |  |  |  |  | 1
PENDIENTES |  |  |  |  | 0
LISTA DE PENDIENTES
ITEM | VANO | FECHA |  | EJECUTOR |  | OBSERVACIONES | GESTION | AVISO
1 | 5 | 2026-02-04 |  | JF |  | El señor: JoseLuis Aguirre no dio permiso Vegetación a 1 m copa fase, la señora Magaly Beltran no dío permiso. Un hilo rotofase inferior LN830 a 300m de T5
2 | 6 | 2026-02-04 |  | JF |  | Acercamiento fase tierra 5x20 m, a 200m de la torre 6 . 2 hilos rotos en LN830 1 en la fase media a 100m de la torre 06, 1 en la fase inferior a 50m de la torre 06
3 | 7 | 2026-02-04 |  | JF |  | No hay permiso
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on B12: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos en el activo.
Note on B13: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados al 100% y sin pendiente alguno.
Note on B14: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados de manera parcial, generalmente por tiempo cuando aun la servidumbre no ha finalizado su recorrido.
Note on B15: Alcides Giovannetti: Vanos Sin permiso.
Note on B16: Alcides Giovannetti: Parte del vano no tiene permiso y otra parte si.
Note on B17: Alcides Giovannetti: Vanos ejecutados al 100%, pero luego de finalizar existes arboles o alguna condicion que sigue representando algun riesgo. Ejemplo: se podo un arbol de bonga y quedo a 5mts de la fase, para dejarlo a mas de 9mts se consideraria una tala.

## 803-804
[11 empty] | VANO | FECHA | EJECUTOR | ARBOLES PENDIENTES
[11 empty] | 3 | 2026-02-05 | JJ
[11 empty] | 4 | 2026-02-04 | JJ
[11 empty] | 5 | 2026-02-05 | JJ
[11 empty] | 6 | 2026-02-04 | JJ
[11 empty] | 7 | 2026-02-04 | JJ
[11 empty] | 8 | 2026-02-04 | JJ
AVANCE LN 803/804 | [10 empty] | 9 | 2026-02-05 | JJ
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 10 | 2026-02-05 | JF | Ubicada en la Subestación Ternera
[11 empty] | 11 | 2026-02-05 | JF | Ubicada en la Subestación Ternera
RESUMEN
TOTAL VANOS |  |  |  |  | 9
EJECUTADOS |  |  |  |  | 5
PARCIALES |  |  |  |  | 0
SIN PERMISO |  |  |  |  | 0
SECCIONADOS |  |  |  |  | 0
ESPECIALES |  |  |  |  | 4
PENDIENTES |  |  |  |  | 0
LISTA DE PENDIENTES
ITEM | VANO | FECHA |  | EJECUTOR |  | OBSERVACIONES |  |  | GESTION | AVISO
1 | 3 | 2026-02-04 |  | JJ |  | Base y alrrededor presencia de viviendas madera - zinc
2 | 4 | 2026-02-04 |  | JJ |  | Base y alrrededor presencia de viviendas madera - zinc
3 | 6 | 2026-02-04 |  | JJ |  | Base y alrrededor presencia de viviendas madera - zinc
4 | 8 | 2026-02-04 |  | JJ |  | Base y alrrededor presencia de viviendas Bloque - zinc
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on B12: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos en el activo.
Note on B13: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados al 100% y sin pendiente alguno.
Note on B14: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados de manera parcial, generalmente por tiempo cuando aun la servidumbre no ha finalizado su recorrido.
Note on B15: Alcides Giovannetti: Vanos Sin permiso.
Note on B16: Alcides Giovannetti: Parte del vano no tiene permiso y otra parte si.
Note on B17: Alcides Giovannetti: Vanos ejecutados al 100%, pero luego de finalizar existes arboles o alguna condicion que sigue representando algun riesgo. Ejemplo: se podo un arbol de bonga y quedo a 5mts de la fase, para dejarlo a mas de 9mts se consideraria una tala.

## 805
[19 empty] | VANO | FECHA | EJECUTOR | ARBOLES PENDIENTES
[19 empty] | 1 | 2026-02-25 | JL | Pendiente ingresar a subestación
[19 empty] | 2 | 2026-02-25 | JL
[19 empty] | 3 | 2026-02-26 | JL
[19 empty] | 4 | 2026-02-26 | JL
[19 empty] | 5 | 2026-02-26 | JL
[19 empty] | 6 | 2026-02-26 | JL | No hay permiso
AVANCE LN 805 | [18 empty] | 7 | 2026-02-26 | JL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 2026-02-26 | JL
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 9 | 2026-02-27 | JL
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 10 | 2026-02-27 | JL
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 11 | 2026-02-27 | JL
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 12 | 2026-02-27 | JL
96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 13 | 2026-03-03 | JL
115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 14 | 2026-03-04 | JL
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 15 | 2026-03-04 | JL | 70 x 32m coco
153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 16 | 2026-03-04 | JL | Todo el vano coco
172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 17 | 2026-03-04 | JL
191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 18 | 2026-03-06 | JL
210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 19 | 2026-03-06 | JL
229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 |  | 20 | 2026-03-06 | JL
[19 empty] | 21 | 2026-03-07 | JL
[19 empty] | 22 | 2026-03-07 | JL
RESUMEN | [18 empty] | 23 | 2026-03-09 | JL
TOTAL VANOS |  |  |  |  | 246 | [13 empty] | 24 | 2026-03-09 | JL
EJECUTADOS |  |  |  |  | 153 | [13 empty] | 25 | 2026-03-10 | JL
PARCIALES |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 26 | 2026-02-26 | CP
SIN PERMISO |  |  |  |  | 9 | [13 empty] | 27 | 2026-02-26 | CP
SECCIONADOS |  |  |  |  | 3 | [13 empty] | 28 | 2026-02-15 | CP
ESPECIALES |  |  |  |  | 80 | [13 empty] | 29 | 2026-02-26 | CP
PENDIENTES |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 30 | 2026-02-27 | CP
[19 empty] | 31 | 2026-02-27 | CP
LISTA DE PENDIENTES | [18 empty] | 32 | 2026-02-27 | CP
ITEM | VANO | FECHA |  | EJECUTOR |  | OBSERVACIONES | [8 empty] | GESTION |  | AVISO |  | 33 | 2026-03-02 | CP
1 | 6 | 2026-02-26 |  | JL |  | El señor Edilberto Alvarez no dio permiso, no aportó más información | [12 empty] | 34 | 2026-03-02 | CP
2 | 26-27 | 2026-02-26 |  | CP |  | Requiere carro mula. El señor Miguel Enrique Manjarres propietario del predio no permitio el ingreso manifiesta incumplimiento de pago de la poda anterior Cel.3008024515 | [12 empty] | 35 | 2026-03-03 | CP
3 | 10 | 2026-02-27 |  | JL |  | Se reportó hurto estructura faltan 4 posiciones en la torre 10 | [12 empty] | 36 | 2026-03-03 | CP
4 | 33 | 2026-02-28 |  | CP |  | Se reportó hurto estructura en la torre 33 | [12 empty] | 37 | 2026-03-03 | CP
5 | 36-41 | 2026-03-02 |  | CP |  | Permiso en gestión IGGA Señora María Victoria | [12 empty] | 38 | 2026-03-03 | CP
6 | 15 | 2026-03-04 |  | JL |  | 70 x 32 cultivo de coco enano copa fase 12m | [12 empty] | 39 | 2026-03-03 | CP
7 | 16 | 2026-03-04 |  | JL |  | Todo el vano cultivo de coco enano copa fase 11,5m | [12 empty] | 40 | 2026-03-03 | CP
8 | 17 | 2026-03-04 |  | JL |  | 70 x 32 cultivo de coco enano copa fase 10,5m | [12 empty] | 41 | 2026-03-03 | CP
9 | 42-43 | 2026-03-02 |  | CP |  | Predio de Guayepo 3 no autorizaron el ingreso | [12 empty] | 42 | 2026-03-03 | CP
10 | 18 | 2026-03-06 |  | JL |  | Se reporta hurto de estructura y aislamiento quebrado en las 3 fases | [12 empty] | 43 | 2026-03-03 | CP
11 | 21-22 | 2026-03-07 |  | JL |  | Se reportó angulería hurtada | [12 empty] | 44 | 2026-03-03 | CP
12 | 220 | 2026-03-09 |  | CP |  | Se reportó angulería hurtada | [12 empty] | 45 | 2026-03-04 | CP
13 | 121 | 2026-03-10 |  | OM |  | 6 árboles a 6,5m cpa fase | [12 empty] | 46 | 2026-03-04 | CP
14 | 25 | 2026-05-10 |  | JL |  | Se reporta hurto de angulería | [12 empty] | 47 | 2026-03-04 | CP
15 | 194 | 2026-05-11 |  | JF |  | Corrosión grado 3 en el bajante sm 7404 de la pata D. | [12 empty] | 48 | 2026-03-05 | CP
16 | 195 | 2026-05-11 |  | JF |  | Se reporta hurto de angulería. Acercamiento fase tierra 4.8m 30x32m a 231m de la torre 195 | [12 empty] | 49 | 2026-03-05 | CP
17 | 198 | 2026-05-11 |  | JF |  | Presenta 2 platos partidos en face medio y 4 en face derecha sentido de linea | [12 empty] | 50 | 2026-03-06 | CP
18 | 58 | 2026-05-11 |  | JL |  | Plato roto en la fase central | [12 empty] | 51 | 2026-03-06 | CP
19 | 127 | 2026-05-11 |  | OM |  | Fase med precenta el aislador # 4 quebrado, fase izq precenta los aisladores # 5 y 6 quebrados | [12 empty] | 52 | 2026-03-07 | CP
20 | 129 | 2026-05-11 |  | OM |  | Fase izq precenta el aislador # 8 quebrado | [12 empty] | 53 | 2026-03-07 | CP
21 | 94 | 2026-03-11 |  | JJ |  | los bajantes y los montantes de las 4 patas presentan grado 2 de corrosión | [12 empty] | 54 | 2026-03-10 | JL
22 | 95 | 2026-03-11 |  | JJ |  | Aislador FC derecha presenta los platos 4,5,6,12,13 rotos | [12 empty] | 55 | 2026-03-10 | JL
23 | 233 | 2026-03-13 |  | CP |  | 2 palmas de aceite copa fase 6m después de la poda | [12 empty] | 56 | 2026-03-10 | JL
24 | 234 | 2026-03-13 |  | CP |  | Existe un cultivo de palmas de aceite copa fase 6 a 7m a lo largo del vano | [12 empty] | 57 | 2026-03-11 | JL
25 | 165 | 2026-03-13 |  | MB |  | Se peporta husto de angulería | [12 empty] | 58 | 2026-03-11 | JL
26 | 135 | 2026-03-13 |  | OM |  | 3 campanos fase 6 a 8m después de la poda. Aisladores rotos, Fase derecha 8, 11, 13 Fase central 11, 16 Fase izquierda 7 | [12 empty] | 59 | 2026-03-12 | JL
27 | 105 | 2026-03-13 |  | JJ |  | Aisladores rotos FC 6, 14, FD 6, 7, 15 | [12 empty] | 60 | 2026-03-12 | JL
28 | 236 | 2026-03-14 |  | CP |  | Colilla de guarda derecho reventada | [12 empty] | 61 | 2026-03-12 | JL
29 | 135 | 2026-03-14 |  | OM |  | arboles copa fase 6m después de la poda | [12 empty] | 62 | 2026-03-13 | JL
30 | 77 | 2026-03-17 |  | CP |  | Se reporta bajantes grado 2 de corrosion en la base | [12 empty] | 63 | 2026-03-13 | JL
31 | 81 | 2026-03-18 |  | CP |  | Se reporta bajantes grado 3 de corrosion | [12 empty] | 64 | 2026-03-14 | JL
32 | 70 | 2026-03-18 |  | JL |  | Se reporta estructura hurtada | [12 empty] | 65 | 2026-03-14 | JL
33 | 71 | 2026-03-18 |  | JL |  | Se reporta estructura hurtada | [12 empty] | 66 | 2026-03-16 | JL
34 | 72 | 2026-03-18 |  | JL |  | Se reporta bajantes grado 3 de corrosion | [12 empty] | 67 | 2026-03-17 | JL
35 | 172-174 | 2026-03-18 |  | JJ |  | Se encontró posiciones y platinas sin tornillería de las 4 patas | [12 empty] | 68 | 2026-03-17 | JL
36 | 116 | 2026-03-29 |  | CJ |  | El señór Jair Torres no permitio el ingreso | [12 empty] | 69 | 2026-03-17 | JL
37 | 1 | 2026-02-28 |  | JL |  | 1 ciruelo, 1 limoncillo, 1 mango copa fase 5 a 7,5m después de la poda | [12 empty] | 70 | 2026-03-18 | JL
38 | 5 | 2026-02-26 |  | JL |  | 1 calabazo, 1 carbonero 7m después de la poda | [12 empty] | 71 | 2026-03-18 | JL
39 | 12 | 2026-02-27 |  | JL |  | 1 platanillo copa fase 8,2m después de la poda | [12 empty] | 72 | 2026-03-18 | JL
40 | 14 | 2026-03-04 |  | JL |  | 2 aromos, 1 trebol, 1 mora, 1 carbonero copa fase 7,1 a 8,2m después de la poda | [12 empty] | 73 | 2026-03-19 | JL
41 | 20 | 2026-03-06 |  | JL |  | 2 trebol, 2 aromos copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 74 | 2026-03-19 | JL
42 | 24 | 2026-03-09 |  | JL |  | 2 coralibe copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 75 | 2026-03-19 | JL
43 | 29 | 2026-02-26 |  | CP |  | 5 trupillo, 1 uvito, 1 campano copa fase 6 a 8m después de la poda | [12 empty] | 76 | 2026-03-19 | JL
44 | 30 | 2026-02-27 |  | CP |  | 3 trupillo, 1 uvito, copa fase 6 a 8,5m después de la poda | [12 empty] | 77 | 2026-03-17 | CP
45 | 31 | 2026-02-27 |  | CP |  | 1 trupillo, 1 carbonero, copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 78 | 2026-03-17 | CP
46 | 32 | 2026-02-27 |  | CP |  | 2 trupillo copa fase 8 a 8,5m después de la poda | [12 empty] | 79 | 2026-03-17 | CP
47 | 34 | 2026-03-02 |  | CP |  | 1 roble copa fase 7m después de la poda | [12 empty] | 80 | 2026-03-18 | CP
48 | 35 | 2026-03-03 |  | CP |  | 1 trupillo, 1coralibe copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 81 | 2026-03-18 | CP
49 | 45 | 2026-03-04 |  | CP |  | 2 totumo copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 82 | 2026-03-18 | CP
50 | 46 | 2026-03-04 |  | CP |  | 1 totumo copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 83 | 2026-03-18 | CP
51 | 58 | 2026-03-11 |  | JL |  | 2 trupillo copa fase 6m después de la poda | [12 empty] | 84 | 2026-03-19 | CP
52 | 59 | 2026-03-12 |  | JL |  | 1 roble copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 85 | 2026-03-19 | CP
53 | 60 | 2026-03-12 |  | JL |  | 1 trupillo, 1 guayacán copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 86 | 2026-03-19 | CP
54 | 61 | 2026-03-12 |  | JL |  | 1 guacamayo, 1 guayacán copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 87 | 2026-03-20 | CP
55 | 63 | 2026-03-13 |  | JL |  | 1 calabazo, 4 palmas africanas copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 88 | 2026-03-20 | CP
56 | 64 | 2026-03-13 |  | JL |  | 1 carito, 4 palmas africanas copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 89 | 2026-03-10 | JJ
57 | 66 | 2026-03-16 |  | JL |  | 1 guayacán copa fase 6m después de la poda | [12 empty] | 90 | 2026-03-10 | JJ
58 | 69 | 2026-03-17 |  | JL |  | 1 roble copa fase 7m después de la poda | [12 empty] | 91 | 2026-03-10 | JJ
59 | 70 | 2026-03-17 |  | JL |  | 2 campanos copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 92 | 2026-03-10 | JJ
60 | 72 | 2026-03-18 |  | JL |  | 3 calabazos, 1 campano copa fase 6,4 a 7m después de la poda | [12 empty] | 93 | 2026-03-10 | JJ
61 | 73 | 2026-03-18 |  | JL |  | 1 trupillo, copa fase 7m después de la poda | [12 empty] | 94 | 2026-03-11 | JJ
62 | 75 | 2026-03-18 |  | JL |  | 1campano, 2 olla de mono copa fase 7m después de la poda | [12 empty] | 95 | 2026-03-11 | JJ
63 | 76 | 2026-03-19 |  | JL |  | 1campano copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 96 | 2026-03-12 | JJ
64 | 77 | 2026-03-17 |  | CP |  | 4 campanos copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 97 | 2026-03-12 | JJ
65 | 79 | 2026-03-17 |  | CP |  | 4 campanos copa fase 6 a 8m después de la poda | [12 empty] | 98 | 2026-03-12 | JJ
66 | 80 | 2026-03-18 |  | CP |  | 1 campano, 1totumo copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 99 | 2026-03-12 | JJ
67 | 82 | 2026-03-18 |  | CP |  | 2 campano, 1totumo, 1 orejero copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 100 | 2026-03-12 | JJ
68 | 83 | 2026-03-18 |  | CP |  | 1 campano copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 101 | 2026-03-12 | JJ
69 | 84 | 2026-03-19 |  | CP |  | 1 neem copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 102 | 2026-03-12 | JJ
70 | 86 | 2026-03-19 |  | CP |  | 2 campano, 1 orejero copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 103 | 2026-03-12 | JJ
71 | 87 | 2026-03-20 |  | CP |  | 7 campanos, 1 roble copa fase 6 a 8m después de la poda | [12 empty] | 104 | 2026-03-12 | JJ
72 | 89 | 2026-03-20 |  | JJ |  | 1 campano copa fase 8,5m después de la poda | [12 empty] | 105 | 2026-03-13 | JJ
73 | 94 | 2026-03-11 |  | JJ |  | 2 campano copa fase 8 a 8,5m después de la poda | [12 empty] | 106 | 2026-03-13 | JJ
74 | 95 | 2026-03-11 |  | JJ |  | 1 campano copa fase 8,5m después de la poda | [12 empty] | 107 | 2026-03-14 | JJ
75 | 97 | 2026-03-13 |  | JJ |  | 1 roble copa fase 8,4m después de la poda | [12 empty] | 108 | 2026-03-27 | MB
76 | 105 | 2026-03-13 |  | JJ |  | 1 guacamayo copa fase 8,4m después de la poda | [12 empty] | 109 | 2026-03-27 | MB
77 | 114 | 2026-03-27 |  | CJ |  | 3 guasimo, 2 mamón, 5 ciruelo, 4 roble, 4 maíz tostao, 3 totumo, 2 naranja, 2 cerezo, 2 neem, 1 limón, 3 mango, 1 caraño, 2 naranjito, 1 papayo, 1 guanabana copa fase 6 a 7m después de la poda | [12 empty] | 110 | 2026-03-27 | MB
78 | 115 | 2026-03-28 |  | CJ |  | 2 mangos, 1 mamón, 1 orejero, un matarratón, copa fase 7m después de la poda | [12 empty] | 111 | 2026-03-27 | MB
79 | 117 | 2026-03-26 |  | CJ |  | 1 neem, 2 carboneros copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 112 | 2026-03-27 | MB
80 | 118 | 2026-03-27 |  | CJ |  | 3 cañaguates, 2 carboneros, 1 neem copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 113 | 2026-03-20 | CP
81 | 119 | 2026-03-29 |  | CJ |  | 2 neem, 2 naranjitos, 1 cañaguate, 1 aceituno copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 114 | 2026-03-21 | CP
82 | 120 | 2026-03-30 |  | CJ |  | 2 carbonero y 1 cerca de swingla, copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 115 | 2026-03-28 | CP
83 | 121 | 2026-03-10 |  | OM |  | 1 pivijay, 1 aceituno, 3 polvillos, 1 trupillo 1 cerca de swingla copa fase 6,5 a 8m después de la poda | [12 empty] | 116 | 2026-03-26 | CJ
84 | 123 | 2026-03-10 |  | OM |  | 1 orejero, 1 trupillo copa fase 6,4 a 7,6m después de la poda | [12 empty] | 117 | 2026-03-27 | CJ
85 | 124 | 2026-03-10 |  | OM |  | 1 orejero copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 118 | 2026-03-29 | CJ
86 | 125 | 2026-03-11 |  | OM |  | 1 orejero, 1 calabazo copa fase 7m después de la poda | [12 empty] | 119 | 2026-03-29 | CJ
87 | 126 | 2026-03-11 |  | OM |  | 1 orejero copa fase 7,6m después de la poda | [12 empty] | 120 | 2026-03-29 | CJ
88 | 131 | 2026-03-12 |  | OM |  | 1 guacamayo, 1 palma de vino copa fase 7 a 7,4m después de la poda | [12 empty] | 121 | 2026-03-10 | OM
89 | 133 | 2026-03-12 |  | OM |  | 3 orejeros, 1 campano, 2 polvillos copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 122 | 2026-03-10 | OM
90 | 134 | 2026-03-13 |  | OM |  | 1 aceituno, 5 polvillos, 1 guacamayo copa fase 6,8 a 7,6m después de la poda | [12 empty] | 123 | 2026-03-10 | OM
91 | 136 | 2026-03-30 |  | CJ |  | 1 naranjito, 1 dividivi, 1 sangregado, 1 calabazo, 4 campanos copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 124 | 2026-03-10 | OM
92 | 137 | 2026-03-31 |  | CJ |  | 1 caucho, 2 orejero, 1 chicho, 1 carito copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 125 | 2026-03-11 | OM
93 | 173 | 2026-03-18 |  | JJ |  | 2 trupillos copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 126 | 2026-03-11 | OM
94 | 175 | 2026-03-19 |  | JJ |  | 1 coralibe copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 127 | 2026-03-11 | OM
95 | 178 | 2026-03-18 |  | JF |  | 1 trupillo copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 128 | 2026-03-11 | OM
96 | 182 | 2026-03-19 |  | JF |  | 2 totumos, 1 orejero, 1 guásimo copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 129 | 2026-03-11 | OM
97 | 183 | 2026-03-19 |  | JF |  | 1 uvito, 2 guásimos copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 130 | 2026-03-12 | OM
98 | 188 | 2026-03-10 |  | JF |  | 4 guásimos copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 131 | 2026-03-12 | OM
99 | 193 | 2026-03-10 |  | JF |  | 1 mora, 1 trupillo copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 132 | 2026-03-12 | OM
100 | 199 | 2026-03-12 |  | JF |  | 3 guásimos copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 133 | 2026-03-13 | OM
101 | 206 | 2026-03-13 |  | JF |  | 1 gusanero copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 134 | 2026-03-13 | OM
102 | 214 | 2026-03-17 |  | JF |  | 1 trupillo, 1 coralibe copa fase 7m después de la poda | [12 empty] | 135 | 2026-03-13 | OM
103 | 215 | 2026-03-17 |  | JF |  | 1 roble copa fase 7m después de la poda | [12 empty] | 136 | 2026-03-30 | OM
104 | 219 | 2026-03-10 |  | CP |  | 1 totumo copa fase 8,5m después de la poda | [12 empty] | 137 | 2026-03-31 | CJ
105 | 223 | 2026-03-10 |  | CP |  | 1 coralibe copa fase 8,5m después de la poda | [12 empty] | 138 | 2026-03-21 | JF
106 | 227 | 2026-03-11 |  | CP |  | 1 totumo copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 139 | 2026-03-20 | JF
107 | 229 | 2026-03-11 |  | CP |  | 1 trupillo, 1 higo copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 140 | 2026-03-20 | JF
108 | 230 | 2026-03-12 |  | CP |  | 1 coralibe copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 141 | 2026-03-20 | JF
109 | 235 | 2026-03-13 |  | CP |  | 1 chicho copa fase 8m después de la poda | [12 empty] | 142 | 2026-03-20 | JF
[19 empty] | 143 | 2026-03-21 | JF
[19 empty] | 144 | 2026-03-19 | JJ
[19 empty] | 145 | 2026-03-19 | JJ
[19 empty] | 146 | 2026-03-19 | JJ
[19 empty] | 147 | 2026-03-20 | JJ
[19 empty] | 148 | 2026-03-20 | JJ
[19 empty] | 149 | 2026-03-20 | JJ
[19 empty] | 150 | 2026-03-20 | JJ
[19 empty] | 151 | 2026-03-20 | JJ
[19 empty] | 152 | 2026-03-31 | CJ
[19 empty] | 153 | 2026-03-10 | MB
[19 empty] | 154 | 2026-03-10 | MB
[19 empty] | 155 | 2026-03-10 | MB
[19 empty] | 156 | 2026-03-10 | MB
[19 empty] | 157 | 2026-03-10 | MB
[19 empty] | 158 | 2026-03-11 | MB
[19 empty] | 159 | 2026-03-11 | MB
[19 empty] | 160 | 2026-03-11 | MB
[19 empty] | 161 | 2026-03-12 | MB
[19 empty] | 162 | 2026-03-12 | MB
[19 empty] | 163 | 2026-03-12 | MB
[19 empty] | 164 | 2026-03-13 | MB
[19 empty] | 165 | 2026-03-13 | MB
[19 empty] | 166 | 2026-03-13 | MB
[19 empty] | 167 | 2026-03-13 | MB
[19 empty] | 168 | 2026-03-14 | MB
[19 empty] | 169 | 2026-03-14 | MB
[19 empty] | 170 | 2026-03-18 | JJ
[19 empty] | 171 | 2026-03-18 | JJ
[19 empty] | 172 | 2026-03-18 | JJ
[19 empty] | 173 | 2026-03-18 | JJ
[19 empty] | 174 | 2026-03-18 | JJ
[19 empty] | 175 | 2026-03-19 | JJ
[19 empty] | 176 | 2026-03-19 | JJ
[19 empty] | 177 | 2026-03-18 | JF
[19 empty] | 178 | 2026-03-18 | JF
[19 empty] | 179 | 2026-03-18 | JF
[19 empty] | 180 | 2026-03-18 | JF
[19 empty] | 181 | 2026-03-19 | JF
[19 empty] | 182 | 2026-03-19 | JF
[19 empty] | 183 | 2026-03-19 | JF
[19 empty] | 184 | 2026-03-19 | JF
[19 empty] | 185 | 2026-03-10 | JF
[19 empty] | 186 | 2026-03-10 | JF
[19 empty] | 187 | 2026-03-10 | JF
[19 empty] | 188 | 2026-03-10 | JF
[19 empty] | 189 | 2026-03-09 | JF
[19 empty] | 190 | 2026-03-09 | JF
[19 empty] | 191 | 2026-03-09 | JF
[19 empty] | 192 | 2026-03-10 | JF
[19 empty] | 193 | 2026-03-10 | JF
[19 empty] | 194 | 2026-03-11 | JF
[19 empty] | 195 | 2026-03-11 | JF
[19 empty] | 196 | 2026-03-11 | JF
[19 empty] | 197 | 2026-03-11 | JF
[19 empty] | 198 | 2026-03-11 | JF
[19 empty] | 199 | 2026-03-12 | JF
[19 empty] | 200 | 2026-03-12 | JF
[19 empty] | 201 | 2026-03-12 | JF
[19 empty] | 202 | 2026-03-12 | JF
[19 empty] | 203 | 2026-03-12 | JF
[19 empty] | 204 | 2026-03-12 | JF
[19 empty] | 205 | 2026-03-13 | JF
[19 empty] | 206 | 2026-03-13 | JF
[19 empty] | 207 | 2026-03-13 | JF
[19 empty] | 208 | 2026-03-13 | JF
[19 empty] | 209 | 2026-03-13 | JF
[19 empty] | 210 | 2026-03-13 | JF
[19 empty] | 211 | 2026-03-14 | JF
[19 empty] | 212 | 2026-03-14 | JF
[19 empty] | 213 | 2026-03-17 | JF
[19 empty] | 214 | 2026-03-17 | JF
[19 empty] | 215 | 2026-03-17 | JF
[19 empty] | 216 | 2026-03-17 | JF
[19 empty] | 217 | 2026-03-10 | CP
[19 empty] | 218 | 2026-03-10 | CP
[19 empty] | 219 | 2026-03-10 | CP
[19 empty] | 220 | 2026-03-09 | CP
[19 empty] | 221 | 2026-03-09 | CP
[19 empty] | 222 | 2026-03-10 | CP
[19 empty] | 223 | 2026-03-10 | CP
[19 empty] | 224 | 2026-03-10 | CP
[19 empty] | 225 | 2026-03-11 | CP
[19 empty] | 226 | 2026-03-11 | CP
[19 empty] | 227 | 2026-03-11 | CP
[19 empty] | 228 | 2026-03-11 | CP
[19 empty] | 229 | 2026-03-11 | CP
[19 empty] | 230 | 2026-03-12 | CP
[19 empty] | 231 | 2026-03-13 | CP
[19 empty] | 232 | 2026-03-13 | CP
[19 empty] | 233 | 2026-03-13 | CP
[19 empty] | 234 | 2026-03-13 | CP
[19 empty] | 235 | 2026-03-13 | CP
[19 empty] | 236 | 2026-03-14 | CP
[19 empty] | 237 | 2026-03-17 | JJ
[19 empty] | 238 | 2026-03-17 | JJ
[19 empty] | 239 | 2026-03-17 | JJ
[19 empty] | 240 | 2026-03-17 | JJ
[19 empty] | 241 | 2026-03-17 | JJ
[19 empty] | 242 | 2026-03-12 | CP
[19 empty] | 243 | 2026-03-12 | CP
[19 empty] | 244 | 2026-03-16 | JJ
[19 empty] | 245 | 2026-03-16 | JJ
[19 empty] | 246 | 2026-03-16 | JJ
Note on B25: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos en el activo.
Note on B26: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados al 100% y sin pendiente alguno.
Note on B27: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados de manera parcial, generalmente por tiempo cuando aun la servidumbre no ha finalizado su recorrido.
Note on B28: Alcides Giovannetti: Vanos Sin permiso.
Note on B29: Alcides Giovannetti: Parte del vano no tiene permiso y otra parte si.
Note on B30: Alcides Giovannetti: Vanos ejecutados al 100%, pero luego de finalizar existes arboles o alguna condicion que sigue representando algun riesgo. Ejemplo: se podo un arbol de bonga y quedo a 5mts de la fase, para dejarlo a mas de 9mts se consideraria una tala.

## 839-840
[19 empty] | VANO | FECHA | EJECUTOR | ARBOLES PENDIENTES
[19 empty] | 1 | 2026-03-13 | SJ
[19 empty] | 2 | 2026-03-06 | MB
[19 empty] | 3 | 2026-03-06 | MB
[19 empty] | 4 | 2026-03-06 | MB
[19 empty] | 5 | 2026-03-06 | MB
[19 empty] | 6 | 2026-03-06 | MB
AVANCE LN 839-840 | [18 empty] | 7 | 6-10/03/2026 | MB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 2026-03-07 | MB
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 9 | 2026-03-07 | MB
39 | 40 | 41 | [16 empty] | 10 | 2026-03-07 | SJ
[19 empty] | 11 | 2026-03-06 | SJ
[19 empty] | 12 | 2026-03-06 | SJ
RESUMEN | [18 empty] | 13 | 2026-03-09 | SJ
TOTAL VANOS |  |  |  |  | 41 | [13 empty] | 14 | 2026-03-11 | SJ
EJECUTADOS |  |  |  |  | 29 | [13 empty] | 15 | 2026-03-05 | SJ
PARCIALES |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 16 | 2026-03-05 | SJ
SIN PERMISO |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | 17 | 2026-03-06 | SJ
SECCIONADOS |  |  |  |  | 5 | [13 empty] | 18 | 2026-03-06 | SJ
ESPECIALES |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | 19 | 2026-03-06 | SJ
PENDIENTES |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 20 | 2026-03-06 | SJ
[19 empty] | 21 | 2026-02-27 | SJ
LISTA DE PENDIENTES | [18 empty] | 22 | 2026-02-27 | SJ
ITEM | VANO | FECHA |  | EJECUTOR |  | OBSERVACIONES | [8 empty] | GESTION |  | AVISO |  | 23 | 2026-02-27 | SJ
1 | 33-36 | 2026-03-04 |  | SJ |  | IGGA informa que se requiere amparo policivo | [10 empty] | 5730580 |  | 24 | 2026-02-27 | SJ
2 | 40-41 | 2026-03-05 |  | SJ |  | 10 mangos fase copa 3 a 5m, el propietario solicita comunicación para acordar y realizar la poda el mismo, Whatsapp 3215088964. Cel 3209120594 | [12 empty] | 25 | 2026-03-02 | SJ
3 | 11 | 2026-03-06 |  | SJ |  | 1 Gusanero a 4,5m ubicado en el patio de una casa, no permiten podar | [12 empty] | 26 | 2026-03-02 | SJ
4 | 10 | 2026-03-07 |  | SJ |  | 1 palma a 2,7m ya no es posible podarla, solo queda el cogollo, se requiere tala | [10 empty] | 5605134 |  | 27 | 2026-03-03 | SJ
5 | 15 | 2026-03-11 |  | SJ |  | 5 Cerezos copa fase 2m, el propietario no permite podar. Leopoldo Enrique 3026631512. En otro patio tampoco dan permiso, no aportaron datos | [10 empty] | 5671929 |  | 28 | 2026-03-03 | SJ
6 | 14 | 2026-03-11 |  | SJ |  | 8 neem copa fase 5 a 5,5m después de la poda | [12 empty] | 29 | 2026-03-03 | SJ
7 | 1 | 2026-03-13 |  | SJ |  | 6 neem copa fase 7m después de la poda | [12 empty] | 30 | 2026-03-03 | SJ
8 | 7 | 2026-03-10 |  | SJ |  | Aconstrucción en curso a 40 m de la torre 7 | [12 empty] | 31 | 2026-03-04 | SJ
9 | 25 | 2026-02-27 |  | SJ |  | Se reporta angulería hurtada | [12 empty] | 32 | 2026-03-04 | SJ
10 | [18 empty] | 33 | 2026-03-04 | SJ
11 | [18 empty] | 34 | 2026-03-04 | SJ
12 | [18 empty] | 35 | 2026-03-04 | SJ
13 | [18 empty] | 36 | 2026-03-04 | SJ
14 | [18 empty] | 37 | 2026-03-04 | SJ
15 | [18 empty] | 38 | 2026-03-04 | SJ
16 | [18 empty] | 39 | 2026-03-05 | SJ
17 | [18 empty] | 40 | 2026-03-05 | SJ
18 | [18 empty] | 41 | 2026-03-05 | SJ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on B15: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos en el activo.
Note on B16: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados al 100% y sin pendiente alguno.
Note on B17: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados de manera parcial, generalmente por tiempo cuando aun la servidumbre no ha finalizado su recorrido.
Note on B18: Alcides Giovannetti: Vanos Sin permiso.
Note on B19: Alcides Giovannetti: Parte del vano no tiene permiso y otra parte si.
Note on B20: Alcides Giovannetti: Vanos ejecutados al 100%, pero luego de finalizar existes arboles o alguna condicion que sigue representando algun riesgo. Ejemplo: se podo un arbol de bonga y quedo a 5mts de la fase, para dejarlo a mas de 9mts se consideraria una tala.

## 807-808
[19 empty] | VANO | FECHA | EJECUTOR | ARBOLES PENDIENTES
[19 empty] | 42 | 2026-03-09 | IC
[19 empty] | 43 | 2026-03-10 | IC
[19 empty] | 44 | 2026-03-10 | IC
[19 empty] | 45 | 2026-03-10 | IC
[19 empty] | 46 | 2026-03-10 | IC
[19 empty] | 47 | 2026-03-10 | IC
AVANCE LN 807- 808 | [18 empty] | 48 | 2026-03-10 | IC
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 49 | 2026-03-11 | IC
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 50 | 2026-03-12 | IC
80 | 80A | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95A | 96 | 51 | 2026-03-12 | IC
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 52 | 2026-03-12 | IC
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 53 | 2026-03-12 | IC
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | [5 empty] | 54 | 2026-03-12 | IC
[19 empty] | 55 | 2026-03-11 | IC
[19 empty] | 56 | 2026-03-11 | IC
80: RESUMEN | 57 | 2026-03-11 | IC
80: TOTAL VANOS; 84: 109 | 58 | 2026-03-11 | IC
80: EJECUTADOS; 84: 93 | 59 | 2026-03-13 | IC
80: PARCIALES; 84: 0 | 60 | 2026-03-13 | IC
80: SIN PERMISO; 84: 3 | 61 | 2026-03-13 | IC
80: SECCIONADOS; 84: 2 | 62 | 2026-03-13 | IC
80: ESPECIALES; 84: 11 | 63 | 2026-03-14 | IC
80: PENDIENTES; 84: 0 | 64 | 2026-03-14 | IC
[19 empty] | 65 | 2026-03-17 | IC
80: LISTA DE PENDIENTES | 66 | 2026-03-17 | IC
80: ITEM; 80A: VANO; 81: FECHA; 83: EJECUTOR; 85: OBSERVACIONES; 94: GESTION; 95A: AVISO | 67 | 2026-03-17 | IC
80: 1; 80A: 101; 81: 2026-03-02; 83: JF; 85: Existe acercamiento fase tierra a 170m de la torre 102; 95A: 5730682 | 68 | 2026-03-17 | IC
80: 2; 80A: 133; 81: 2026-03-02; 83: JHJ; 85: La señora Nellys Consuelo Durán no permite la poda de 2 mangos en cosecha copa fase 7m, manifiesta que apenas hace 2 meses fueron podados | 69 | 2026-03-18 | IC
80: 3; 80A: 107; 81: 2026-03-03; 83: JF; 85: Existe un acercamiento fase tierra | 70 | 2026-03-18 | IC
80: 4; 80A: 108; 81: 2026-03-03; 83: JF; 85: Existe un acercamiento fase tierra | 71 | 2026-03-18 | IC
80: 5; 80A: 111; 81: 2026-03-03; 83: JF; 85: Existe un acercamiento fase tierra | 72 | 2026-03-18 | IC
80: 6; 80A: 112; 81: 2026-03-03; 83: JF; 85: Se limpió base, en el vano no hay permiso | 73 | 2026-03-19 | IC
80: 7; 80A: 65; 81: 2026-03-17; 83: IC; 85: 1 gusanero fase copa 7 m después de la poda | 74 | 2026-03-19 | IC
80: 8; 80A: 85; 81: 2026-03-04; 83: IC; 85: 20 mangos copa fase 4 a 5m en cosecha. El señor Carlos Trujillo celular: 3137177571 permite poda en mayo, se limpió sitio de torre | 75 | 2026-03-19 | IC
80: 9; 80A: 143; 81: 2026-03-04; 83: JHJ; 85: 35 palmas africanas, fase copa 4 a 5m, no dieron permiso para podarlas. Señor Fausto Borja | 76 | 2026-03-06 | JHJ
80: 10; 80A: 145; 81: 2026-03-05; 83: JHJ; 85: Existe un acercamiento fase tierra 6m, 32x5m, a 230m de la torre 145; 95A: 5730701 | 77 | 2026-03-06 | JHJ
80: 11; 80A: 124; 81: 2026-03-06; 83: JF; 85: Se reportó angulería hurtada | 78 | 2026-03-07 | JHJ
80: 12; 80A: 42; 81: 2026-03-09; 83: IC; 85: en la parte interna de la torre existen árboles de guanabana, guayaba y limón | 79 | 2026-03-19 | IC
80: 13; 80A: 47-48; 81: 2026-03-10; 83: IC; 85: IGGA Informa que requieren amparo policivo. Señor Guillermo castillo | 80 | 2026-03-02 | IC
80: 14; 80A: 66; 81: 2026-03-17; 83: IC; 85: 1 ceiba copa fase 8 m después de la poda | 80A | 2026-03-02 | IC
80: 15; 80A: 92; 81: 2026-03-06; 83: IC; 85: 2 robles copa fase 8 m después de la poda | 81 | 2026-03-02 | IC
80: 16; 80A: 113; 81: 2026-03-03; 83: JF; 85: 2 mora copa fase 7m después de la poda | 82 | 2026-03-03 | IC
80: 17 | 83 | 2026-03-04 | IC
80: 18 | 84 | 2026-03-04 | IC
80: 19 | 85 | 2026-03-04 | IC
80: 20 | 86 | 2026-03-04 | IC
80: 21 | 87 | 2026-03-05 | IC
80: 22 | 88 | 2026-03-05 | IC
80: 23 | 89 | 2026-03-05 | IC
80: 24 | 90 | 2026-03-05 | IC
80: 25 | 91 | 2026-03-06 | IC
80: 26 | 92 | 2026-03-06 | IC
80: 27 | 93 | 2026-03-06 | IC
80: 28 | 94 | 2026-03-06 | IC
80: 29 | 95-95A | 2026-03-07 | IC
80: 30 | 96 | 2026-03-20 | IC
80: 31 | 97 | 2026-03-20 | IC
80: 32 | 98 | 2026-03-01 | JF
80: 33 | 99 | 2026-03-01 | JF
80: 34 | 100 | 2026-03-01 | JF
80: 35 | 101 | 2026-03-02 | JF
80: 36 | 102 | 2026-03-02 | JF
80: 37 | 103 | 2026-03-02 | JF
80: 38 | 104 | 2026-03-02 | JF
80: 39 | 105 | 2026-03-02 | JF
80: 40 | 106 | 2026-03-02 | JF
80: 41 | 107 | 2026-03-02 | JF
80: 42 | 108 | 2026-03-02 | JF
80: 43 | 109 | 2026-03-02 | JF
80: 44 | 110 | 2026-03-02 | JF
80: 45 | 111 | 2026-03-02 | JF
80: 46 | 112 | 2026-03-02 | JF
80: 47 | 113 | 2026-03-05 | JF
80: 48 | 114 | 3-5/03/2026 | JF | Gestión permiso IGGA
80: 49 | 115 | 2026-03-04 | JF
80: 50 | 116 | 2026-03-04 | JF
[19 empty] | 117 | 2026-03-04 | JF
[19 empty] | 118 | 2026-03-05 | JF
[19 empty] | 119 | 2026-03-05 | JF
[19 empty] | 120 | 2026-03-05 | JF
[19 empty] | 121 | 2026-03-05 | JF
[19 empty] | 122 | 2026-03-06 | JF
[19 empty] | 123 | 2026-03-06 | JF
[19 empty] | 124 | 2026-03-06 | JF
[19 empty] | 125 | 2026-03-06 | JF
[19 empty] | 126 | 2026-03-06 | JF
[19 empty] | 127 | 2026-02-27 | JHJ
[19 empty] | 128 | 2026-02-27 | JHJ
[19 empty] | 129 | 2026-02-27 | JHJ
[19 empty] | 130 | 2026-02-27 | JHJ
[19 empty] | 131 | 2026-02-27 | JHJ
[19 empty] | 132 | 2026-02-27 | JHJ
[19 empty] | 133 | 2026-03-01 | IC
[19 empty] | 134 | 2026-03-01 | IC
[19 empty] | 135 | 2026-03-01 | IC
[19 empty] | 136 | 2026-03-02 | JHJ
[19 empty] | 137 | 2026-03-02 | JHJ
[19 empty] | 138 | 2026-03-02 | JHJ
[19 empty] | 139 | 2026-03-03 | JHJ
[19 empty] | 140 | 2026-03-03 | JHJ
[19 empty] | 141 | 2026-03-03 | JHJ
[19 empty] | 142 | 2026-03-04 | JHJ
[19 empty] | 143 | 2026-03-04 | JHJ | 35 palmas altuta 5m, abarcadura N/A
[19 empty] | 144 | 2026-03-04 | JHJ
[19 empty] | 145 | 2026-03-05 | JHJ | Acercamiento ft
[19 empty] | 146 | 2026-03-05 | JHJ
[19 empty] | 147 | 2026-03-05 | JHJ
[19 empty] | 148 | 2026-03-05 | JHJ
Note on B18: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos en el activo.
Note on B19: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados al 100% y sin pendiente alguno.
Note on B20: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados de manera parcial, generalmente por tiempo cuando aun la servidumbre no ha finalizado su recorrido.
Note on B21: Alcides Giovannetti: Vanos Sin permiso.
Note on B22: Alcides Giovannetti: Parte del vano no tiene permiso y otra parte si.
Note on B23: Alcides Giovannetti: Vanos ejecutados al 100%, pero luego de finalizar existes arboles o alguna condicion que sigue representando algun riesgo. Ejemplo: se podo un arbol de bonga y quedo a 5mts de la fase, para dejarlo a mas de 9mts se consideraria una tala.

## 733
[18 empty] | VANO | FECHA | EJECUTOR | ARBOLES PENDIENTES
[18 empty] | 1 | 2026-03-05 | JJ
[18 empty] | 2 | 2026-03-05 | JJ
[18 empty] | 3 | 2026-03-05 | JJ
[18 empty] | 4 | 2026-03-05 | JJ
[18 empty] | 5 | 2026-03-05 | JJ
[18 empty] | 6 | 2026-03-03 | JJ
AVANCE LN 733 | [17 empty] | 7 | 2026-03-03 | JJ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8 | 2026-03-03 | JJ
[18 empty] | 9 | 2026-03-03 | JJ
[18 empty] | 10 | 2026-03-03 | JJ
RESUMEN | [17 empty] | 11 | 2026-03-04 | JJ
TOTAL VANOS |  |  |  |  | 16 | [12 empty] | 12 | 2026-03-04 | JJ
EJECUTADOS |  |  |  |  | 13 | [12 empty] | 13 | 2026-03-01 | JJ
PARCIALES |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 14 | 2026-02-28 | JJ
SIN PERMISO |  |  |  |  | 3 | [12 empty] | 15 | 2026-02-27 | JJ
SECCIONADOS |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 16 | 2026-02-27 | JJ
ESPECIALES |  |  |  |  | 0
PENDIENTES |  |  |  |  | 0
LISTA DE PENDIENTES
ITEM | VANO | FECHA |  | EJECUTOR |  | OBSERVACIONES | [8 empty] | GESTION |  | AVISO
1 | 3-5 | 2026-03-04 |  | JJ |  | Permiso en gestión IGGA | [8 empty] | IGGA |  | 5767523
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on B13: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos en el activo.
Note on B14: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados al 100% y sin pendiente alguno.
Note on B15: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados de manera parcial, generalmente por tiempo cuando aun la servidumbre no ha finalizado su recorrido.
Note on B16: Alcides Giovannetti: Vanos Sin permiso.
Note on B17: Alcides Giovannetti: Parte del vano no tiene permiso y otra parte si.
Note on B18: Alcides Giovannetti: Vanos ejecutados al 100%, pero luego de finalizar existes arboles o alguna condicion que sigue representando algun riesgo. Ejemplo: se podo un arbol de bonga y quedo a 5mts de la fase, para dejarlo a mas de 9mts se consideraria una tala.

## 734
[19 empty] | VANO | FECHA | EJECUTOR | ARBOLES PENDIENTES
1
2
3
4
5
6
AVANCE LN 734 | [18 empty] | 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |  |  | 9
10
11
[19 empty] | 12 | 2026-03-02 | JJ
RESUMEN | [18 empty] | 13 | 2026-03-02 | JJ
TOTAL VANOS |  |  |  |  | 32 | [13 empty] | 14 | 2026-03-02 | JJ
EJECUTADOS |  |  |  |  | 22 | [13 empty] | 15 | 2026-03-02 | JJ
PARCIALES |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 16 | 2026-03-02 | JJ
SIN PERMISO |  |  |  |  | 10 | [13 empty] | 17 | 2026-03-02 | JJ
SECCIONADOS |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 18 | 2026-03-02 | JJ
ESPECIALES |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 19 | 2026-03-02 | JJ
PENDIENTES |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 20 | 2026-03-02 | JJ
[19 empty] | 21 | 2026-03-01 | JJ
LISTA DE PENDIENTES | [18 empty] | 22 | 2026-03-01 | JJ
ITEM | VANO | FECHA |  | EJECUTOR |  | OBSERVACIONES | [8 empty] | GESTION |  | AVISO |  | 23 | 2026-03-01 | JJ
1 | 14-15-20 | 2026-03-02 |  | JJ |  | Se reporta hurto: 6 mts de bajante puesta tierra en cada poste | [12 empty] | 24 | 2026-03-01 | JJ
2 | 4-5 | 2026-03-05 |  | JJ |  | Se observa vegetación acercamiento a 70 cm de la línea | [10 empty] | 5767495 |  | 25 | 2026-03-01 | JJ
3 | 22 | 2026-03-01 |  | JJ |  | hay una vivienda en construcción fase techo 8,3m, dentro de la franja, a 20m del poste 23 | [12 empty] | 26 | 2026-03-01 | JJ
4 | [18 empty] | 27 | 2026-02-28 | JJ
5 | [18 empty] | 28 | 2026-02-28 | JJ
6 | [18 empty] | 29 | 2026-02-28 | JJ
7 | [18 empty] | 30 | 2026-02-27 | JJ
8 | [18 empty] | 31 | 2026-02-27 | JJ
9 | [18 empty] | 32 | 2026-02-27 | JJ
10 | [18 empty] | 33
11 | [18 empty] | 34
12 | [18 empty] | 35
13 | [18 empty] | 36
14 | [18 empty] | 37
15 | [18 empty] | 38
16 | [18 empty] | 39
17 | [18 empty] | 40
18 | [18 empty] | 41
19 | [18 empty] | 42
20 | [18 empty] | 43
21 | [18 empty] | 44
22 | [18 empty] | 45
23 | [18 empty] | 46
24 | [18 empty] | 47
25 | [18 empty] | 48
26 | [18 empty] | 49
27 | [18 empty] | 50
28 | [18 empty] | 51
29 | [18 empty] | 52
30 | [18 empty] | 53
31 | [18 empty] | 54
32 | [18 empty] | 55
33 | [18 empty] | 56
34 | [18 empty] | 57
35 | [18 empty] | 58
36 | [18 empty] | 59
37 | [18 empty] | 60
38 | [18 empty] | 61
39 | [18 empty] | 62
40 | [18 empty] | 63
41 | [18 empty] | 64
42 | [18 empty] | 65
43 | [18 empty] | 66
44 | [18 empty] | 67
45 | [18 empty] | 68
46 | [18 empty] | 69
47
48
49
50
Note on B15: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos en el activo.
Note on B16: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados al 100% y sin pendiente alguno.
Note on B17: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados de manera parcial, generalmente por tiempo cuando aun la servidumbre no ha finalizado su recorrido.
Note on B18: Alcides Giovannetti: Vanos Sin permiso.
Note on B19: Alcides Giovannetti: Parte del vano no tiene permiso y otra parte si.
Note on B20: Alcides Giovannetti: Vanos ejecutados al 100%, pero luego de finalizar existes arboles o alguna condicion que sigue representando algun riesgo. Ejemplo: se podo un arbol de bonga y quedo a 5mts de la fase, para dejarlo a mas de 9mts se consideraria una tala.

## 817-818
[19 empty] | VANO | FECHA | EJECUTOR | ARBOLES PENDIENTES?
[19 empty] | 1 | 2026-03-30 | IC
[19 empty] | 2 | 2026-03-30 | IC
[19 empty] | 3 | 2026-03-30 | IC
[19 empty] | 4 | 2026-03-30 | IC
[19 empty] | 5 | 2026-03-30 | IC
[19 empty] | 6 | 2026-03-27 | IC
AVANCE LN 817/818 | [18 empty] | 7 | 2026-03-28 | IC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 2026-03-28 | IC
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 9 | 2026-03-28 | IC
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 10 | 2026-03-28 | IC
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 11 | 2026-03-29 | CP
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 12 | 2026-03-29 | IC
96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 13 | 2026-03-29 | CP
115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 14 | 2026-03-29 | CP
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 15
153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 16
[19 empty] | 18 | 2026-03-29 | CP
RESUMEN | [18 empty] | 19 | 2026-03-29 | CP
TOTAL VANOS |  |  |  |  | 171 | [13 empty] | 20 | 2026-03-30 | CP
EJECUTADOS |  |  |  |  | 98 | [13 empty] | 21 | 2026-03-30 | CP
PARCIALES |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | 22 | 2026-03-30 | CP
SIN PERMISO |  |  |  |  | 8 | [13 empty] | 23 | 2026-03-30 | CP
SECCIONADOS |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | 24 | 2026-03-31 | CP
ESPECIALES |  |  |  |  | 5 | [13 empty] | 25 | 2026-03-31 | CP
PENDIENTES |  |  |  |  | 56 | [13 empty] | 26 | 2026-03-31 | CP
[19 empty] | 27 | 2026-04-01 | CP
LISTA DE PENDIENTES | [18 empty] | 28 | 2026-04-01 | CP
ITEM | VANO | FECHA |  | EJECUTOR |  | OBSERVACIONES | [8 empty] | GESTION |  | AVISO |  | 29 | 2026-04-13 | JHJ
1 | 147 | 2026-03-27 |  | JJ |  | TIPO CRA las patas C Y D presenta corrocion grado 2 en los stud y los bajantes | [12 empty] | 30 | 2026-04-13 | JHJ
2 | 117 | 2026-03-27 |  | JL |  | Desprendimiento de la colilla por el lado de la lin 817 | [12 empty] | 31 | 2026-03-27 | CP
3 | 151 | 2026-03-28 |  | JJ |  | TIPO CRA PRESENTA CORROCION GRADO 2 EN LOS BAJANTES | [12 empty] | 32 | 2026-03-27 | CP
4 | 1 a 5 | 2026-03-29 |  | IC |  | Deivis Neira vigilante del predio número de teléfono 3127996664 no permitió el ingreso | [12 empty] | 33 | 27/03/2026 y 12/04/2026 | CP-JHJ
5 | 21 | 2026-03-29 |  | IC |  | se observa bajante en grado 2 # 502=2 Stub 670=1 también en grado 2 tipo CRA Realizar levante de punta diamante todo en la pata | [12 empty] | 34 | 2026-04-12 | JHJ
6 | 126 | 2026-03-30 |  | JL |  | Patas A-B Y C en corrosión G2 | [12 empty] | 35 | 2026-04-12 | JHJ
7 | 128 | 2026-03-30 |  | JL |  | patab D PRESENTA Corrosión G2 | [12 empty] | 36 | 2026-04-12 | JHJ
8 | 129 | 2026-03-30 |  | JL |  | patab C PRESENTA Corrosión G3 | [12 empty] | 37 | 2026-04-12 | JHJ
9 | 164 | 2026-03-30 |  | JJ |  | TIPO CRA LN 817-818 PATA D LOS BAJANTES #569D=1-569E=1 Y EL STUD PRESENTAN GRADO 2 DE CORROCION | [12 empty] | 38 | 2026-04-14 | JHJ
10 | 168 | 2026-03-31 |  | JJ |  | RESGUARDO LOMA FRESCA LA REPRESENTANTE ES LA SEÑORA RAFAELINA CAMBIAR CELULAR 3158280924. | [12 empty] | 39 | 2026-04-14 | JHJ
11 | 130 | 2026-03-31 |  | JL |  | se reporta corrosión G2 en 3 patas | [12 empty] | 40 | 2026-04-14 | JHJ
12 | 8 | 2026-03-27 |  | IC |  | 1 agucate, 1 moringa, 1 teca, 1 ñipiñipi, 1 roble copa fase entre 5 y 7m después de la póda | [12 empty] | 41 | 2026-04-14 | JHJ
13 | 9 | 2026-03-28 |  | IC |  | 1 higo copa fase 7,4m después de la poda | [12 empty] | 42
14 | 11 | 2026-03-29 |  | IC |  | 1 guadua copa fase 7m después de la poda | [12 empty] | 43
15 | 51 | 2026-03-12 |  | IC |  | 5 polvillos, 1 santacrúz copa fase 7 a 8m después de la poda | [12 empty] | 44
16 | 108 a 110 | 2026-04-14 |  | SJ |  | Pendiente el vano, el propietario no permitio el mantenimiento, manifiesta molestia porque no le han pagado unas podas | [12 empty] | 45
17 | [18 empty] | 46
18 | [18 empty] | 47
19 | [18 empty] | 48
20 | [18 empty] | 49
21 | [18 empty] | 50
22 | [18 empty] | 51 | 2026-04-12 | IC
23 | [18 empty] | 52 | 2026-04-12 | IC
24 | [18 empty] | 53 | 2026-04-12 | IC
25 | [18 empty] | 54 | 2026-04-13 | IC
26 | [18 empty] | 55 | 2026-04-13 | IC
27 | [18 empty] | 56 | 2026-04-13 | IC
28 | [18 empty] | 57 | 2026-04-13 | IC
29 | [18 empty] | 58 | 2026-04-14 | IC
30 | [18 empty] | 59 | 2026-04-14 | IC
31 | [18 empty] | 60 | 2026-04-14 | IC
32 | [18 empty] | 61
33 | [18 empty] | 62
34 | [18 empty] | 63
35 | [18 empty] | 64
36 | [18 empty] | 65
37 | [18 empty] | 66
38 | [18 empty] | 67 | 2026-04-12 | JJ
39 | [18 empty] | 68 | 2026-04-12 | JJ
40 | [18 empty] | 69 | 2026-04-13 | JJ
41 | [18 empty] | 70
42 | [18 empty] | 71 | 2026-04-13 | JJ
43 | [18 empty] | 72 | 2026-04-13 | JJ
44 | [18 empty] | 73 | 2026-04-13 | JJ
45 | [18 empty] | 74 | 2026-04-14 | JJ
46 | [18 empty] | 75
47 | [18 empty] | 76 | 2026-04-14 | JJ
48 | [18 empty] | 77
49 | [18 empty] | 78
50 | [18 empty] | 79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
[19 empty] | 95 | 2026-04-12 | SJ
[19 empty] | 96 | 2026-04-12 | SJ
[19 empty] | 97 | 2026-04-12 | SJ
[19 empty] | 98 | 2026-04-12 | SJ
[19 empty] | 99 | 2026-04-13 | SJ
[19 empty] | 100 | 2026-04-13 | SJ
[19 empty] | 101 | 2026-04-13 | SJ
[19 empty] | 102 | 2026-04-13 | SJ
[19 empty] | 103 | 2026-04-13 | SJ
[19 empty] | 104 | 2026-04-13 | SJ
105
106
107
[19 empty] | 108 | 2026-04-12 | OM
[19 empty] | 109 | 2026-04-12 | OM
[19 empty] | 110 | 2026-04-12 | OM
111
112
113
114
[19 empty] | 115 | 2026-03-27 | JL
[19 empty] | 116 | 2026-03-27 | JL
[19 empty] | 117 | 2026-03-27 | JL
[19 empty] | 118 | 2026-03-28 | JL
[19 empty] | 119 | 2026-03-28 | JL
[19 empty] | 120 | 2026-03-28 | JL
[19 empty] | 121 | 2026-03-28 | JL
[19 empty] | 122 | 2026-03-29 | JL
[19 empty] | 123 | 2026-03-29 | JL
[19 empty] | 124 | 2026-03-29 | JL
[19 empty] | 125 | 2026-03-29 | JL
[19 empty] | 126 | 2026-03-30 | JL
[19 empty] | 127 | 2026-03-30 | JL
[19 empty] | 128 | 2026-03-30 | JL
[19 empty] | 129 | 2026-03-30 | JL
[19 empty] | 130 | 2026-03-31 | JL
[19 empty] | 131 | 2026-03-31 | JL
[19 empty] | 132 | 2026-03-31 | JL
[19 empty] | 133 | 2026-03-31 | JL
[19 empty] | 134 | 2026-03-31 | JL
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
[19 empty] | 146 | 2026-03-27 | JJ
[19 empty] | 147 | 2026-03-27 | JJ
[19 empty] | 148 | 2026-03-28 | JJ
[19 empty] | 149 | 2026-03-28 | JJ
[19 empty] | 150 | 2026-03-28 | JJ
[19 empty] | 151 | 2026-03-28 | JJ
[19 empty] | 152 | 2026-03-29 | JJ
[19 empty] | 153 | 2026-03-29 | JJ
[19 empty] | 154 | 2026-03-29 | JJ
[19 empty] | 155 | 2026-03-29 | JJ
[19 empty] | 156 | 2026-03-29 | JJ
[19 empty] | 157 | 2026-03-29 | JJ
[19 empty] | 158 | 2026-03-29 | JJ
[19 empty] | 159 | 2026-03-30 | JJ
[19 empty] | 160 | 2026-03-30 | JJ
[19 empty] | 161 | 2026-03-30 | JJ
[19 empty] | 162 | 2026-03-30 | JJ
[19 empty] | 163 | 2026-03-30 | JJ
[19 empty] | 164 | 2026-03-30 | JJ
[19 empty] | 165 | 2026-03-31 | JJ
[19 empty] | 166 | 2026-03-31 | JJ
[19 empty] | 167 | 2026-03-31 | JJ
[19 empty] | 168 | 2026-03-31 | JJ
[19 empty] | 169 | 2026-03-31 | JJ
170
171
172
173
174
175
176
177
Note on B20: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos en el activo.
Note on B21: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados al 100% y sin pendiente alguno.
Note on B22: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados de manera parcial, generalmente por tiempo cuando aun la servidumbre no ha finalizado su recorrido.
Note on B23: Alcides Giovannetti: Vanos Sin permiso.
Note on B24: Alcides Giovannetti: Parte del vano no tiene permiso y otra parte si.
Note on B25: Alcides Giovannetti: Vanos ejecutados al 100%, pero luego de finalizar existes arboles o alguna condicion que sigue representando algun riesgo. Ejemplo: se podo un arbol de bonga y quedo a 5mts de la fase, para dejarlo a mas de 9mts se consideraria una tala.

## 809
[19 empty] | VANO | FECHA | EJECUTOR | ARBOLES PENDIENTES?
[19 empty] | 1 | 2026-04-07 | JF
[19 empty] | 2 | 2026-04-06 | JF
[19 empty] | 3 | 2026-04-07 | JF
[19 empty] | 4 | 7 y 9/04/2026 | JF
[19 empty] | 5 | 2026-04-07 | JF
[19 empty] | 6 | 2026-04-07 | JF
AVANCE LN 809 | [18 empty] | 7 | 2026-04-07 | JF
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 2026-04-08 | JF
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 9 | 2026-04-08 | JF
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 10 | 2026-04-08 | JF
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 11 | 2026-04-08 | JF
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 12 | 2026-04-08 | JF
96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 13 | 2026-04-08 | JF
115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | [9 empty] | 14 | 2026-04-08 | JF
[19 empty] | 15 | 2026-04-09 | JF
RESUMEN | [18 empty] | 16 | 2026-04-09 | JF
TOTAL VANOS |  |  |  |  | 124 | [13 empty] | 17 | 2026-04-09 | JF
EJECUTADOS |  |  |  |  | 123 | [13 empty] | 18 | 2026-04-09 | JF
PARCIALES |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 19 | 2026-04-09 | JF
SIN PERMISO |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 20 | 2026-04-09 | JF
SECCIONADOS |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 21 | 2026-04-10 | JF
ESPECIALES |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 22 | 2026-04-10 | JF
PENDIENTES |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 23 | 2026-04-10 | JF
[19 empty] | 24 | 2026-04-10 | JF
LISTA DE PENDIENTES | [18 empty] | 25 | 2026-04-10 | JF
ITEM | VANO | FECHA |  | EJECUTOR |  | OBSERVACIONES | [8 empty] | GESTION |  | AVISO |  | 26 | 2026-04-10 | JF
1 | 95 | 2026-03-28 |  | OM |  | Pendiente 2 árboles de cañaguate copa fase 4m , el propietario no permita intervenirlos por inconformidad con la empresa | [12 empty] | 27 | 2026-04-10 | JF
2 | 78 | 2026-03-30 |  | JL |  | En la pata D presenta 1 ángulo hurtado 5005 | [12 empty] | 28 | 2026-04-10 | JF
3 | 81 | 2026-03-31 |  | JF |  | El propietario Ignacio Cervantes Muñoz cel: 3234207377 dio permiso pero manifiesta que nunca le han pagado por las podas | [12 empty] | 29 | 2026-04-10 | JF
4 | 10 | 2026-04-08 |  | JF |  | La pata D presenta corrosión grado 2 en los bajantes 8003 y 8002. En la pata C el montante 8001 corrosión grado 2 En la pata C en los 2 bajante 1 grado 2 y el otro grado 3 no se pudo identificar | [12 empty] | 30 | 2026-04-10 | JF
5 | [18 empty] | 31 | 2026-04-07 | OM
6 | [18 empty] | 32 | 2026-04-07 | OM
7 | [18 empty] | 33 | 2026-04-07 | OM
8 | [18 empty] | 34 | 2026-04-06 | OM
9 | [18 empty] | 35 | 2026-04-07 | OM
10 | [18 empty] | 36 | 2026-04-07 | OM
11 | [18 empty] | 37 | 2026-04-08 | OM
12 | [18 empty] | 38 | 2026-04-08 | OM
13 | [18 empty] | 39 | 2026-04-08 | OM
14 | [18 empty] | 40 | 2026-04-08 | OM
15 | [18 empty] | 41 | 2026-04-08 | OM
16 | [18 empty] | 42 | 2026-04-08 | OM
17 | [18 empty] | 43 | 2026-04-08 | OM
18 | [18 empty] | 44 | 2026-04-08 | OM
19 | [18 empty] | 45 | 2026-04-08 | OM
20 | [18 empty] | 46 | 2026-04-09 | OM
21 | [18 empty] | 47 | 2026-04-09 | OM
22 | [18 empty] | 48 | 2026-04-09 | OM
23 | [18 empty] | 49 | 2026-04-09 | OM
24 | [18 empty] | 50 | 2026-04-10 | OM
25 | [18 empty] | 51 | 2026-04-10 | OM
26 | [18 empty] | 52 | 2026-04-10 | OM
27 | [18 empty] | 53 | 2026-04-10 | OM
28 | [18 empty] | 54 | 2026-04-10 | OM
29 | [18 empty] | 55 | 2026-04-11 | OM
30 | [18 empty] | 56 | 2026-04-11 | OM
31 | [18 empty] | 57 | 2026-04-11 | OM
32 | [18 empty] | 58 | 2026-03-28 | JF
33 | [18 empty] | 59 | 2026-03-28 | JF
34 | [18 empty] | 60 | 2026-03-28 | JF
35 | [18 empty] | 61 | 2026-03-28 | JF
36 | [18 empty] | 62 | 2026-03-28 | JF
37 | [18 empty] | 63 | 2026-03-29 | JF
38 | [18 empty] | 64 | 2026-03-29 | JF
39 | [18 empty] | 65 | 2026-03-29 | JF
40 | [18 empty] | 66 | 2026-03-29 | JF
41 | [18 empty] | 67 | 2026-03-29 | JF
42 | [18 empty] | 68 | 2026-03-29 | JF
43 | [18 empty] | 69 | 2026-03-29 | JF
44 | [18 empty] | 70 | 2026-03-29 | JF
45 | [18 empty] | 71 | 2026-03-29 | JF
46 | [18 empty] | 72 | 2026-03-30 | JF
47 | [18 empty] | 73 | 2026-03-30 | JF
48 | [18 empty] | 74 | 2026-03-30 | JF
49 | [18 empty] | 75 | 2026-03-30 | JF
50 | [18 empty] | 76 | 2026-03-30 | JF
[19 empty] | 77 | 2026-03-30 | JF
[19 empty] | 78 | 2026-03-31 | JF
[19 empty] | 79 | 2026-03-31 | JF
[19 empty] | 80 | 2026-03-31 | JF
[19 empty] | 81 | 2026-03-31 | JF
[19 empty] | 82 | 2026-03-31 | JF
[19 empty] | 83 | 2026-03-31 | JF
[19 empty] | 84 | 2026-03-31 | JF
[19 empty] | 85 | 2026-04-01 | JF
[19 empty] | 86 | 2026-04-01 | JF
[19 empty] | 87 | 2026-04-01 | JF
[19 empty] | 88 | 2002-03-27 | OM
[19 empty] | 89 | 2002-03-27 | OM
[19 empty] | 90 | 2002-03-27 | OM
[19 empty] | 91 | 2002-03-28 | OM
[19 empty] | 92 | 2002-03-28 | OM
[19 empty] | 93 | 2002-03-28 | OM
[19 empty] | 94 | 2002-03-28 | OM
[19 empty] | 95 | 2002-03-29 | OM
[19 empty] | 96 | 2002-03-29 | OM
[19 empty] | 97 | 2002-03-29 | OM
[19 empty] | 98 | 2002-03-29 | OM
[19 empty] | 99 | 2002-03-29 | OM
[19 empty] | 100 | 2002-03-31 | OM
[19 empty] | 101 | 2002-03-31 | OM
[19 empty] | 102 | 2002-03-31 | OM
[19 empty] | 103 | 2002-03-31 | OM
[19 empty] | 104 | 2002-04-01 | OM
[19 empty] | 105 | 2002-04-01 | OM
106
107
108
109
110
[19 empty] | 111 | 2026-04-13 | OM
[19 empty] | 112 | 2026-04-13 | OM | Presencia de abejas
[19 empty] | 113 | 2026-04-13 | OM
[19 empty] | 114 | 2026-04-13 | OM
[19 empty] | 115 | 2026-04-13 | OM
[19 empty] | 116 | 2026-04-14 | OM
[19 empty] | 117 | 2026-04-14 | OM
[19 empty] | 118 | 2026-04-14 | OM
[19 empty] | 119 | 2026-04-14 | OM
[19 empty] | 120 | 2026-04-14 | OM
[19 empty] | 121 | 2026-04-15 | OM
[19 empty] | 122 | 2026-04-15 | OM
[19 empty] | 123 | 2026-04-15 | OM
[19 empty] | 124 | 2026-04-15 | OM
Note on B18: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos en el activo.
Note on B19: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados al 100% y sin pendiente alguno.
Note on B20: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados de manera parcial, generalmente por tiempo cuando aun la servidumbre no ha finalizado su recorrido.
Note on B21: Alcides Giovannetti: Vanos Sin permiso.
Note on B22: Alcides Giovannetti: Parte del vano no tiene permiso y otra parte si.
Note on B23: Alcides Giovannetti: Vanos ejecutados al 100%, pero luego de finalizar existes arboles o alguna condicion que sigue representando algun riesgo. Ejemplo: se podo un arbol de bonga y quedo a 5mts de la fase, para dejarlo a mas de 9mts se consideraria una tala.

## 792
[19 empty] | VANO | FECHA | EJECUTOR | ARBOLES PENDIENTES?
[19 empty] | 1 |  | CJ
[19 empty] | 2 |  | CJ
[19 empty] | 3 |  | CJ
[19 empty] | 4 |  | CJ
[19 empty] | 5 |  | CJ
[19 empty] | 6 |  | CJ
AVANCE LN 792 | [18 empty] | 7 |  | CJ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 |  | CJ
20 | 21 | [17 empty] | 9 |  | CJ
[19 empty] | 10 |  | CJ
RESUMEN | [18 empty] | 11 |  | CJ
TOTAL VANOS |  |  |  |  | 21 | [13 empty] | 12 |  | CJ
EJECUTADOS |  |  |  |  | 21 | [13 empty] | 13 |  | CJ
PARCIALES |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 14 |  | CJ
SIN PERMISO |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 15 |  | CJ
SECCIONADOS |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 16 |  | CJ
ESPECIALES |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 17 |  | CJ
PENDIENTES |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 18 |  | CJ
[19 empty] | 19 |  | CJ
LISTA DE PENDIENTES | [18 empty] | 20 |  | CJ
ITEM | VANO | FECHA |  | EJECUTOR |  | OBSERVACIONES | [8 empty] | GESTION |  | AVISO |  | 21 |  | CJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on B13: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos en el activo.
Note on B14: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados al 100% y sin pendiente alguno.
Note on B15: Alcides Giovannetti: Cantidad de vanos ejecutados de manera parcial, generalmente por tiempo cuando aun la servidumbre no ha finalizado su recorrido.
Note on B16: Alcides Giovannetti: Vanos Sin permiso.
Note on B17: Alcides Giovannetti: Parte del vano no tiene permiso y otra parte si.
Note on B18: Alcides Giovannetti: Vanos ejecutados al 100%, pero luego de finalizar existes arboles o alguna condicion que sigue representando algun riesgo. Ejemplo: se podo un arbol de bonga y quedo a 5mts de la fase, para dejarlo a mas de 9mts se consideraria una tala.