## 18
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-04-23
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 817/818 | 42 - 75 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | NOLMER MANUEL LOPEZ DIAZ | 1045435016 | - | LINIERO I
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | RAFAEL ENRIQUE PACHECO ROMERO | 72132633 | 321 8983222 | CONDUCTOR |  | TLN-063
2 | Servidumbre Completa | 817/818 | 77 -98 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | WFG-252
3 | Servidumbre Completa | 817/818 | 111-145 + 170 Y 171 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350 | Realizara Visita Obra Protección Vehicular T174
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | GUX-177
4 | Servidumbre GERE 801/802 - Servidumbre Completa | 801/802 806/816 | T04, T84, T23 (801/802) T01 - T15 (806/816) | 2026-04-27 | 2026-05-02 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5764874 5764840 5764851 - 5720754 5720792 | 35420718 - 35123993 35123904 | I0097867 - T0055308 T0055346 | Posible Apoyo al COM BARRANQUILLA 27 Y 30 DE ABRIL.
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
5 | Servidumbre Completa | 806/816 | T16 - T40 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720754 5720792 | 35123993 35123904 | T0055308 T0055346
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
6 | Servidumbre Completa | 806/816 | T47 - T70 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | CTA |  | 5720754 5720792 | 35123993 35123904 | T0055308 T0055346
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | CTA
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
7 | Servidumbre Completa | 806/816 | T170 - T200 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720754 5720792 | 35123993 35123904 | T0055308 T0055346
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | ALEXANDER RUEDA | 72220344 | 321 4946990 | CONDUCTOR |  | PPQ-506
8 | Avisos SC | 801/802 821/826/838 | T72, T74, T76, T78, T81. (801/802) T22, 32, 49, 47, 56, 80. (821726/38) | 2026-04-27 | 2026-05-02 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5738059 5738124 5738738 5730021 5730025 5730204 - 5673978 5673966 5674030 5673973 5674024 5737217 5737613 5737654 | 35420424 35420338 | T0049563 I0099181
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | JULIO CESAR MORALES VELASQUEZ | 71002534 | 321 7954584 | AYUDANTE
[6 empty] | JOAQUIN ELADIO HERNANDEZ GONZALEZ | 98601774 | 314 7482906 | CONDUCTOR |  | KTY-515
9 | Reposicion de Estructura | 805 | T16 (838/826) T87, 94, 103 (828/827) T56, 62, 70, 71, 74, 75, 78, 113, 165 Y 207 (805) | 2026-04-27 | 2026-05-02 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5774742 5770014 5774745 5770015 5769964 5769966 5769969 5770012 5770327 5769981 5770328 5769983 5769985 5770329 | 35213894 35421171 35420530 | I0097441 I0099548 I0097528
[6 empty] | JHERFERSON VIDALES CENTENO | 1050065012 | 304 3409032 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
10 | Revision Hurto | 807 839 809 | - | 2026-04-27 | 2026-05-02 | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE | JT |  | 5767057 5767059 5767057 5767102 | 35420530 35420532 35420892 35420898 | I0097528 I0097527 I0098670 I0098713
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | GUX-177
11 | Planeación CC | 817/818 834/815 | - | 2026-04-27 | 2026-05-02 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I |  |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 35420704 | T0055348 T0055350 I0097827
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE | JT
[6 empty] | ELKIN CASTRO VEGA | 1143455447 | 311 4323783 | CONDUCTOR |  | KOL-012
- |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-02 | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE |  |  | Apoyo IG JGUTIERREZ
NOVEDADES

## Hoja1 (hidden)
JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | LINIERO I
KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | LINIERO II
OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | LINIERO I
JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | LINIERO II
KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | LINIERO I
NOLMER MANUEL LOPEZ DIAZ | 1045435016 | LINIERO I
JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | LINIERO I
JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | LINIERO II
JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | LINIERO I
JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | LINIERO I
JHERFERSON VIDALES CENTENO | 1050065012 | LINIERO I
CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | LINIERO I
JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | LINIERO II
CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | LINIERO I
ALCIDES GIOVANNETTI CAHUANA | 1042349216 | INGENIERO
DAIRO ANTONIO MUÑOZ |  | A. TECNICO

## 12 (2) (hidden)
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-03-05
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Hurto de Estructura | 809 808/807 821/826 811/812 805 | 8,10,15,21 (809) 141 (807) 032 (821/26) 64 (811/12) 13,18,21,22,33,34,35(805) | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5766333 5766335 5766337 5766338 5766340 5766341 5766342 5766343 5766757 5766758 | 35420892 35420532 35420893 35213893 35420530 | I0098670 I0097527 I0098714 I0097440 I0097528
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
2 | Poda en SE | El Copey Santa Marta | SE | 2026-03-16 | 2026-03-21 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
3 | Servidumbre Completa | 807/808 | T42 - T79 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720764 5720768 | 35123878 35123882 | T0055318 T0055322
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | SAMITH RAFAEL MERCADO DE LA HOZ | 1043027776 | 312 2512851 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
4 | Servidumbre Completa | 805 | T57-88 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | JOAQUIN ELADIO HERNANDEZ GONZALEZ | 98601774 | 314 7482906 | CONDUCTOR |  | KTY-515
5 | Servidumbre Completa | 805 | T89-120 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
6 | Servidumbre Completa | 805 | T121-152 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | PMX-234
7 | Servidumbre Completa | 805 | T153-184 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
8 | Servidumbre Completa | 805 | T185 - T216 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | GUX-177
9 | Servidumbre Completa | 805 | T217 - T246 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
10 | Revision Hurto | 817 801 805 | - | 2026-03-16 | 2026-03-21 | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE |  |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
NOVEDADES
[6 empty] | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | Incapacitado
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA |  | Incapacitado

## vc (hidden)
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-01-08
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 811/812 | 01 a 65 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
2 | Servidumbre Completa | 811/812 | 66 a 130 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
3 | Servidumbre Completa | 812/813 | 131 a 177 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 700014848 | T0055330 T0055332 T0055334
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
4 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 0 a 130 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
5 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 131 a 265 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
6 | Servidumbre Completa | 801/802 | 01 a 40 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
7 | Servidumbre Completa | 801/802 | 41 a 87 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMY FERNANDEZ ORTIZ | 1143456872 | 313 6465113 | CONDUCTOR |  | PMX-234
8 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-01-13 | 2025-01-17 | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID MARIN ROMERO | 1143144811 | - | CONDUCTOR |  | GUX-177
9 | MPT | 839/840 | 01 a 42 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II |  |  | - | 700015067 700015068 | T0055186 T0055187
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | PPQ-506
10 | MPT | 834/815 | 01 a 110 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II |  |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | EDWUIN CASTILLO HERNANDEZ | 1140815554 | 318 4953744 | CONDUCTOR |  | KOL-012
NOVEDADES
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II |  |  | Licencia Paternidad
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE |  |  | Vacaciones
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II |  |  | Vacaciones
[6 empty] | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I |  |  | Vacaciones
[6 empty] | NILSON MARE NAVARO | 1064800051 | - | LINIERO II |  |  | Vacaciones