## Programacion
[7 empty] | REGISTRO DE AVANCE Y PROGRAMACIÓN DIARIO DE OBRA PROYECTO LINEA DE TRANSMISION A 230kV San Felipe - Puerta de Oro | [10 empty] | NO. EDICIÓN: 4 FECHA DE EDICIÓN 1/02/2023
.
| EDICIÓN: 2 EDICIÓN: 3 EDICIÓN: 4 | [5 empty] | FECHA DEL CAMBIO: 26/10/2021 FECHA DEL CAMBIO: 29/10/2021 FECHA DEL CAMBIO: 1/02/2023 | [10 empty] | ASUNTO DEL CAMBIO: Se modifica el encabezado y se integra dentro del SGI. ASUNTO DEL CAMBIO: Se incluye el espacio para las observaciones por parte de control de obra. ASUNTO DEL CAMBIO: Se incluye espacio para reporte de instalación de puentes y entrega al CTE
| DESCRIPCIÓN DE EJECUTADO | [10 empty] | domingo |  | 2026-02-01 |  |  | DESCRIPCIÓN PROGRAMADO |  | lunes |  | 2026-02-02
| 1. SUMINISTROS | [20 empty] | OBSERVACIONES CONTROL DE OBRA
| ÍTEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | ACUMULADO |  | DESCRIPCIÓN DE EJECUTADO | [7 empty] | DESCRIPCIÓN PROGRAMADO
| 1.1 | Recepción de Stub |  |  |  |  | 100%
| 1.2 | Recepción de Estructura |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | OB. COMPLEMENTARIAS
| 1.3 | Recepción de cable Conductor y herrajes |  |  |  |  | 100%
| 1.4 | Recepción de cable OPGW |  |  |  |  | 100%
| 1.5 | Recepción y despacho de materiales |  |  |  |  | 100%
| 2. PRELIMINARES | [20 empty] | OBSERVACIONES CONTROL DE OBRA
| ÍTEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  | ACUMULADO |  | DESCRIPCIÓN DE EJECUTADO |  |  |  |  | 2026-02-01 |  |  | DESCRIPCIÓN PROGRAMADO |  | 2026-02-02 | OBSERVACIONES |  |  | EJECUTADO | PROGRMADO
| 2.1 | LIBERACIÓN PREDIAL CLIENTE PDO |  |  |  |  | 100%
| 2.2 | ACTA DE VECINDAD CLIENTE PDO |  |  |  |  | 100%
| 2.3 | LIBERACION PARA CONSTRUCCION - CLIENTE PDO |  |  |  |  | 100%
| 2.4 | REPLANTEO TOPOGRÁFICO |  |  |  |  | 100%
| 2.5 | PROBLEMAS TÉCNICOS
| 2.6 | AHUYENTAMIENTO / FLORA / FAUNA |  |  |  |  | 100%
| 2.7 | APROVECHAMIENTO FORESTAL SITIO DE TORRE |  |  |  |  | 100%
| 2.8 | ARQUEOLOGIA |  |  |  |  | 100%
| 2.9 | APROVECHAMIENTO FORESTAL VANO |  |  |  |  | 100%
| 2.1 | ADECUACIÓN ACCESOS |  |  |  |  | 0%
| 2.11 | ADECUACIONES PATIO |  |  |  |  | 100%
| 2.12 | MARCACIÓN |  |  |  |  | 100%
| 3. OBRA CIVIL | [20 empty] | OBSERVACIONES CONTROL DE OBRA
| No TORRE | TIPO | CIMENTACIÓN | MARCACIÓN | APROVECHAMIENTO FORESTAL | PATA | EXCAVACIÓN | SOLADO | PILOTES HELICOIDALES | ACERO REFUERZO y/o ARMADO PARRILLA | NIVELACIÓN | VACIADO | SPT BASE | COMPACTACIÓN | SPT MÓDULOS | OBRA COMPLEMENTARIA | OBSERVACIONES EJECUTADO |  |  | DESCRIPCIÓN PROGRAMADO | 2026-02-02 |  | EJECUTADO | PROGRAMADO
T001 | T1 | D6 | HELICOIDAL | 0% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | CRUZ
T001 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T001 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T001 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T002 | T2 | B4 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | WILSON
T002 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T002 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T002 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T003 | T3 | B4 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | ANGEL
T003 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T003 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T003 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T004 | T4 | D4 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | MECT
T004 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T004 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T004 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T005 | T5 | B5 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T005 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T005 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T005 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T006 | T6 | C5 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T006 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T006 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T006 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T007 | T7 | B5 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T007 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T007 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T007 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T008 | T8 | B6 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T008 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T008 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T008 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T009 | T9 | B4 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | MEC
T009 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T009 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T009 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T010 | T10 | B3 | HELICOIDAL | 100% | 100% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | ANGEL
T010 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T010 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T010 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T011 | T11 | C5 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T011 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T011 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T011 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T012 | T12 | B7 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | ANGEL
T012 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T012 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T012 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T013 | T13 | C2 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T013 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T013 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T013 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T014 | T14 | C2 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T014 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T014 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T014 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T015 | T15 | B4 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | MEC
T015 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T015 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T015 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T016 | T16 | A5 | HELICOIDAL | 100% | 100% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T016 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T016 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T016 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T017 | T17 | A3 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T017 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T017 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T017 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T018 | T18 | B2 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | IJAJI
T018 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T018 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T018 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T019 | T19 | A5 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | IJAJI
T019 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T019 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T019 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T020 | T20 | A6 | HELICOIDAL | 100% | 100% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | JULIO
T020 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T020 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T020 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T021 | T21 | B1 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Angel
T021 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T021 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T021 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T022 | T22 | C7 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Mec
T022 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T022 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T022 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T023 | T23 | B6 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | Angel
T023 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T023 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T023 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T024 | T24 | B7 | HELICOIDAL | 100% | 100% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | Angel
T024 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T024 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T024 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T025 | T25 | A3 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
T025 | [5 empty] | B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
T025 | [5 empty] | C | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
T025 | [5 empty] | D | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
T026 | T26 | B3 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | JULIO
T026 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T026 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T026 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T027 | T27 | A6 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T027 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T027 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T027 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T028 | T28 | B5 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T028 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T028 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T028 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T029 | T29 | C4 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T029 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T029 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T029 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T030 | T30 | B5 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | ANGEL
T030 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T030 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T030 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T031 | T31 | A7 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | JULIO
T031 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T031 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T031 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T032 | T32 | A6 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | MECT
T032 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T032 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T032 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T033 | T33 | B6 | ZAPATA | 100% | 100% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | MECT
T033 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T033 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T033 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T034 | T34 | B4 | HELICOIDAL | 100% | 100% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T034 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T034 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T034 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T035 | T35 | B4 | HELICOIDAL | 100% | 100% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T035 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T035 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T035 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T036 | T36 | D2 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T036 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T036 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T036 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T037 | T37 | C2 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | EXCAVACION / LIBERACION ARQUEOLOGIACA / INSTALACION MALLA SPT / COMPACTACION.
T037 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T037 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T037 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T038 | T38 | A3 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T038 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T038 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T038 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T039 | T39 | A3 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T039 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T039 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T039 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T040 | T40 | A4 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T040 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T040 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T040 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T041 | T41 | A4 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T041 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T041 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T041 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T042 | T42 | A3 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T042 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T042 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T042 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T043 | T43 | D5 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T043 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T043 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T043 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T044 | T44 | D5 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T044 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T044 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T044 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T045 | T45 | B7 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | MECT
T045 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T045 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T045 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T046 | T46 | A7 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T046 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T046 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T046 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T047 | T47 | B7 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T047 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T047 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T047 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T048 | T48 | B6 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T048 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T048 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T048 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T049 | T49 | C5 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T049 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T049 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T049 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T050 | T50 | C5 | ZAPATA | 100% | 100% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | Astrid | MECT
T050 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T050 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T050 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T051 | T51 | A4 | ZAPATA | 100% | 100% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
T051 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T051 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T051 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T052 | T52 | B6 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | MECT
T052 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T052 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T052 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T053 | T53 | B7 | ZAPATA | 100% | 100% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | MECT
T053 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T053 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T053 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T054 | T54 | B4 | ZAPATA | 100% | 100% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | J. Peña | TORO
T054 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T054 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T054 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T055 | T55 | A4 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | Nafer Lopez | JULIO
T055 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T055 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T055 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T056 | T56 | A4 | ZAPATA | 100% | 100% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | Astrid | MECT
T056 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T056 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T056 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T057 | T57 | B3 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T057 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T057 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T057 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T058 | T58 | B3 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T058 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T058 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T058 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T059 | T59 | B2 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | JULIO
T059 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T059 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T059 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T060 | T60 | A7 | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | ANGEL
T060 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T060 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T060 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T061 | T61 | A 60M | ZAPATA | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T061 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T061 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T061 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T062 | T62 | B5 | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T062 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T062 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T062 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T063 | T63 | AE | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T063 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T063 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T063 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T064 | T64 | AE | HELICOIDAL | 100% | 0% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | CRUZ
T064 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T064 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T064 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T065 | T65 | D | HELICOIDAL | 100% | 100% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T065 | [5 empty] | B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T065 | [5 empty] | C | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
T065 | [5 empty] | D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4. MONTAJE
Encabezado | No TORRE | TIPO | SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  | TRANSPORTE ESTRUCTURA |  | PREARMADO |  | MONTAJE |  | REVISIÓN | VERTICALIDAD Y TORSIÓN | ENTREGA A HMV-WSP |  |  | OBSERVACIONES EJECUTADO |  |  | DESCRIPCIÓN PROGRAMADO | 2026-02-02 | OBSERVACIONES | EJECUTADO | PROGRAMADO
T001-m | T01 | D6 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | TORO
T002-m | T2 | B4 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100%
T003-m | T3 | B4 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | TORO
T004-m | T4 | D4 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGITA
T005-m | T5 | B5 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T006-m | T6 | C5 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGITA
T007-m | T7 | B5 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGIUITA
T008-m | T8 | B6 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T009-m | T9 | B4 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T010-m | T10 | B3 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T011-m | T11 | C5 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HCRUZ
T012-m | T12 | B7 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CRUZ
T013-m | T13 | C2 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CRUZ
T014-m | T14 | B4 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CRUZ
T015-m | T15 | A7 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CXT
T016-m | T16 | A5 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100%
T017-m | T17 | A3 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | Cruz
T018-m | T18 | B2 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CXT
T019-m | T19 | A5 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CRUZ
T020-m | T20 | A6 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T021-m | T21 | B1 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CXT
T022-m | T22 | B6 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100%
T023-m | T23 | B6 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CXT
T024-m | T24 | B7 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CXT
T025-m | T25 | A3 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | #N/A
T026-m | T26 | B3 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CXT
T027-m | T27 | A6 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T028-m | T28 | B5 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CRUZ
T029-m | T29 | C4 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | INSTELEC/CRUZ
T030-m | T30 | B5 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CRUZ
T031-m | T31 | A7 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T032-m | T32 | A6 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T033-m | T33 | B6 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CRUZ
T034-m | T34 | B4 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CRUZ
T035-m | T35 | B4 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CRUZ
T036-m | T36 | D2 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100%
T037-m | T37 | C2 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HCRUZ
T038-m | T38 | A3 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T039-m | T39 | A3 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HCRUZ
T040-m | T40 | A4 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HCRUZ
T041-m | T41 | A4 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HCRUZ
T042-m | T42 | A3 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | INSTELEC
T043-m | T43 | D5 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T044-m | T44 | D5 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T045-m | T45 | B7 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T046-m | T46 | A7 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T047-m | T47 | B7 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | Cruz
T048-m | T48 | C5 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CXT
T049-m | T49 | C5 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | TORO
T050-m | T50 | C5 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T051-m | T51 | B6 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100%
T052-m | T52 | B6 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100%
T053-m | T53 | B7 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T054-m | T54 | B4 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T055-m | T55 | A4 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100%
T056-m | T56 | A4 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100%
T057-m | T57 | B3 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T058-m | T58 | B3 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T059-m | T59 | B2 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100%
T060-m | T60 | A7 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | HIGUITA
T061-m | T61 | A60M | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100%
T062-m | T62 | B5 | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100%
T063-m | T63 | AE | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% |  |  | * FRANJA UNO (1) CUPULA. - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO NARANJA (4.76%) 14.28% * FRANJA DOS (2) CUERPO COMUN. - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO BLANCO (4.76%). 14.28% * FRANJA TRES (3). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO NARANJA (4.76%). 14.28% * FRANJA CUATRO (4). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO BLANCO (4.76%). 14.28% * FRANJA CINCO (5). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4,78%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.78%). - ESMALTE URETANO NARANJA (4.78%). 14.28% * FRANJA SEIS (6). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.78%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.78%). - ESMALTE URETANO BANCO (4.78%) 14.28%. * FRANJA SIETE (7) EXTENSIONES. - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4,78.0%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.78%). - ESMALTE URETANO NARANJA (4.78%). 14.28% AVANCE GENERAL. 100% |  |  | Pintura de franja 5 |  |  |  |  | <<<<<<<<<
T064-m | T64 | AE | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% |  |  | * FRANJA UNO (1) CUPULA. - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SEUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO NARANJA (4.76%) 14.28% * FRANJA DOS (2) CUERPO COMUN. - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SEGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO BLANCO (4.76%). 14.28% * FRANJA TRES (3). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SEGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO NARANJA (4.76%). 14.28% * FRANJA CUATRO (4). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SEGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO BLANCO (4.76%). 14.28% * FRANJA CINCO (5). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (2.38%). - SEGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (2.38%). - ESMALTE URETANO NARANJA (2.38%). 7.14% * FRANJA SEIS (6). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (0.0%). - SEGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (0.0%). - ESMALTE URETANO BANCO (0.0%) 0.00%. * FRANJA SIETE (7) EXTENSIONES. - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (0.0%). - SEGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (0.0%). - ESMALTE URETANO NARANJA (0.0%). 0.00% AVANCE GENERAL. 64.26% FRANJA 5 - APLICACION ESMALTE NARANJA |  |  | PERSONAL PCM SUMINISTRADO A HMV PARA PINTURA AERONAUTICA EN TORRES T15 A T24. |  | - FECHA INIICIO ACTIVIDADES 20/10/25 |  | CRUZ
T065-m | T65 | D | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | OK | 100% | [9 empty] | CRUZ
| T64 | AE |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | * FRANJA UNO (1) CUPULA. - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO NARANJA (4.76%) 14.28% * FRANJA DOS (2) CUERPO COMUN. - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO BLANCO (4.76%). 14.28% * FRANJA TRES (3). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO NARANJA (4.76%). 14.28% * FRANJA CUATRO (4). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO BLANCO (4,76%). 14.28% * FRANJA CINCO (5). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4,76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO NARANJA (4.76%). 14.28% * FRANJA SEIS (6). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO BANCO (4.76%) 14.28%. * FRANJA SIETE (7) EXTENSIONES. (4,76%) - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO NARANJA (4.76%). 14.28% AVANCE GENERAL. 100%
HIGUITA
| CONSOLIDADO |  | 64 |  |  | 64 |  | 64 |  | 64 |  | 64 |  | 64 |  | 0
| 5. OBRAS DE PROTECCIÓN | [20 empty] | OBSERVACIONES CONTROL DE OBRA | EJECUTADO | PROGRAMADO
| No TORRE | TIPO | CIMENTACIÓN | PATA | TRINCHO |  | CUNETA | FILTRO | GAVIONES | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | DESCRIPCIÓN PROGRAMADO |  | 2026-02-02 | OBSERVACIONES EJECUTADO
| T001 | D6 | HELICOIDALES
| T002 | B4 | ZAPATA | [6 empty] | No se requiere
| T003 | B4 | HELICOIDALES
| T004 | D4 | HELICOIDALES
| T005 | B5 | HELICOIDALES
| T006 | C5 | HELICOIDALES
| T007 | B5 | HELICOIDALES
| T008 | B6 | HELICOIDALES
| T009 | B4 | HELICOIDALES
| T010 | B3 | HELICOIDALES
| T011 | C5 | ZAPATA
| T012 | B7 | ZAPATA
| T013 | C2 | HELICOIDALES
| T014 | B4 | ZAPATA
| T015 | A7 | ZAPATA
| T016 | A5 | HELICOIDALES
| T017 | A3 | ZAPATA
| T018 | B2 | ZAPATA
| T019 | A5 | ZAPATA
| T020 | A6 | HELICOIDALES
| T021 | B1 | HELICOIDALES
| T022 | B6 | HELICOIDALES
| T023 | B6 | HELICOIDALES
| T024 | B7 | HELICOIDALES
| T025 | A3 | HELICOIDALES
| T026 | B3 | HELICOIDALES
| T027 | A6 | HELICOIDALES
| T028 | B5 | HELICOIDALES
| T029 | C4 | ZAPATA
| T030 | B5 | HELICOIDALES
| T031 | A7 | HELICOIDALES
| T032 | A6 | HELICOIDALES
| T033 | B6 | ZAPATA
| T034 | B4 | ZAPATA
| T035 | B4 | HELICOIDALES
| T036 | D2 | HELICOIDALES
| T037 | C2 | HELICOIDALES
| T038 | A3 | HELICOIDALES
| T039 | A3 | HELICOIDALES
| T040 | A4 | HELICOIDALES
| T041 | A4 | HELICOIDALES
| T042 | A3 | ZAPATA
| T043 | D5 | ZAPATA
| T044 | D5 | ZAPATA
| T045 | B7 | HELICOIDALES
| T046 | A7 | HELICOIDALES
| T047 | B7 | ZAPATA
| T048 | C5 | ZAPATA
| T049 | C5 | ZAPATA
| T050 | C5 | ZAPATA
| T051 | B6 | ZAPATA
| T052 | B6 | ZAPATA
| T053 | B7 | ZAPATA
| T054 | B4 | ZAPATA
| T055 | A4 | ZAPATA
| T056 | A4 | ZAPATA
| T057 | B3 | HELICOIDALES
| T058 | B3 | ZAPATA
| T059 | B2 | ZAPATA
| T060 | A7 | ZAPATA
| T061 | A60M | ZAPATA
| T062 | B5 | HELICOIDALES
| T063 | AE | HELICOIDALES
| T064 | AE | HELICOIDALES
| T065 | D | HELICOIDALES
6. TENDIDO
| 6.1 CONDUCTOR | [20 empty] | OBSERVACIONES | EJECUTADO | PROGRAMADO
| TORRE | TIPO | MONTADA | ENTREGADA | VANO | VESTIDA | RIEGA MANILA | RIEGA GUAYA | TENDIDO | AMARRE, GRAPADO | SEPARADORES N/A | PUENTE | ACCES. / PLACAS | ENTREGA ELECTROMECANICA | ENTREGA O.C | TIRO | OBSERVACIONES EJECUTADO |  |  | DESCRIPCIÓN PROGRAMADO | 2026-02-02
| PORTICO |  |  |  | 54.89 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  | TEND 4
T001 | T001 | D6 | 100% | 100% | 416.52 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 4
T002 | T002 | B4 | 100% | 100% | 230.06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 4
T003 | T003 | B4 | 100% | 100% | 287.98 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 4
T004 | T004 | D4 | 100% | 100% | 231.17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 4
T005 | T005 | B5 | 100% | 100% | 333.61 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 1
T006 | T006 | C5 | 100% | 100% | 313.62 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 1
T007 | T007 | B5 | 100% | 100% | 370.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T008 | T008 | B6 | 100% | 100% | 241.46 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T009 | T009 | B4 | 100% | 100% | 242.94 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T010 | T010 | B3 | 100% | 100% | 264.01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T011 | T011 | C5 | 100% | 100% | 500.55 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T012 | T012 | B7 | 100% | 100% | 278.19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T013 | T013 | C2 | 100% | 100% | 333.13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T014 | T014 | B4 | 100% | 100% | 331.99 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T015 | T015 | A7 | 100% | 100% | 380.03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T016 | T016 | A5 | 100% | 100% | 207.47 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T017 | T017 | A3 | 100% | 100% | 211.16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T018 | T018 | B2 | 100% | 100% | 259.78 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T019 | T019 | A5 | 100% | 100% | 309.86 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T020 | T020 | A6 | 100% | 100% | 340.38 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T021 | T021 | B1 | 100% | 100% | 312.19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T022 | T022 | B6 | 100% | 100% | 330.49 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T023 | T023 | B6 | 100% | 100% | 428.52 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 1 | [7 empty] | Construmex
T024 | T024 | B7 | 100% | 100% | 473.87 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 1
T025 |  |  |  |  | 313.7 | [10 empty] | TEND 2 | [7 empty] | Construmex
T026 | T026 | B3 | 100% | 100% | 270.23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T027 | T027 | A6 | 100% | 100% | 390.85 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T028 | T028 | B5 | 100% | 100% | 359.48 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T029 | T029 | C4 | 100% | 100% | 383.46 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T030 | T030 | B5 | 100% | 100% | 316.34 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T031 | T031 | A7 | 100% | 100% | 428.76 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T032 | T032 | A6 | 100% | 100% | 247.92 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T033 | T033 | B6 | 100% | 100% | 331.39 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T034 | T034 | B4 | 100% | 100% | 334.68 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T035 | T035 | B4 | 100% | 100% | 294.69 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T036 | T036 | D2 | 100% | 100% | 351.38 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T037 | T037 | C2 | 100% | 100% | 341.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T038 | T038 | A3 | 100% | 100% | 361.63 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T039 | T039 | A3 | 100% | 100% | 351.41 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T040 | T040 | A4 | 100% | 100% | 350.53 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T041 | T041 | A4 | 100% | 100% | 363.93 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T042 | T042 | A3 | 100% | 100% | 376.83 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T043 | T043 | D5 | 100% | 100% | 417.35 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T044 | T044 | D5 | 100% | 100% | 409.89 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T045 | T045 | B7 | 100% | 100% | 318.73 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T046 | T046 | A7 | 100% | 100% | 257.34 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T047 | T047 | B7 | 100% | 100% | 298.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 2
T048 | T048 | C5 | 100% | 100% | 315.27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | TEND 2 |  |  |  | ENTREGA O.C A HMV-WSP
T049 | T049 | C5 | 100% | 100% | 366.85 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 75% | TEND 3 |  |  |  | ENTREGA O.C A HMV-WSP
T050 | T050 | C5 | 100% | 100% | 225.22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 75% | TEND 3 |  |  |  | ENTREGA O.C A HMV-WSP
T051 | T051 | A4 | 100% | 100% | 508.58 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 0% | TEND 3 |  |  |  | ENTREGA O.C A HMV-WSP
T052 | T052 | B6 | 100% | 100% | 517.32 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TEND 3
T053 | T053 | B7 | 100% | 100% | 558 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 75% | TEND 3 |  |  |  | ENTREGA O.C A HMV-WSP
T054 | T054 | B4 | 100% | 100% | 413.38 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | TEND 3 |  |  |  | ENTREGA O.C A HMV-WSP
T055 | T055 | A4 | 100% | 100% | 504.56 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 0% | TEND 3 |  |  |  | ENTREGA O.C A HMV-WSP
T056 | T056 | A4 | 100% | 100% | 221.82 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 0% | TEND 3 |  |  |  | ENTREGA O.C A HMV-WSP
T057 | T057 | B3 | 100% | 100% | 221.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | TEND 3 |  |  |  | ENTREGA O.C A HMV-WSP
T058 | T058 | B3 | 100% | 100% | 464.64 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | TEND 3 |  |  |  | CORRECCIONES O. C.
T059 | T059 | B2 | 100% | 100% | 412.36 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 75% | TEND 3 | CORRECCIONES O. C. (100%)
T060 | T060 | A7 | 100% | 100% | 394.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 0% | TEND 3 |  |  |  | CORRECCIONES O. C.
T061 | T061 | A60M | 100% | 100% | 550.05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 0% | TEND 3 |  |  |  | CORRECCIONES O. C.
T062 | T062 | B5 | 100% | 100% | 1022.06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | TEND 3 |  |  |  | CORRECCIONES O. C.
T063 | T063 | AE | 100% | 100% | 203.19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 50% | 100% | 0% | TEND 3 |  |  |  | INST. PLACAS POST-PINTURA
T064 | T064 | AE | 100% | 100% | 48.9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 50% | 100% | 0% | TEND 3 |  |  |  | INST. PLACAS POST-PINTURA
T065 | T065 | D | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | TEND 3 |  |  |  | CORRECCIONES O. C.
| T64 | AE | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0% |  |  |  | 100%
| 6.2 CABLE OPGW IZQUIERDO | [20 empty] | OBSERVACIONES CONTROL DE OBRA | EJECUTADO | PROGRAMADO
| TORRE | TIPO | MONTADA | ENTREGADA | VANO | VESTIDA | RIEGA MANILA | RIEGA GUAYA | TENDIDO | AMARRE, GRAPADO | SEPARADORES | PUENTE | ACCESORIOS | EMPALMES |  | TIRO | OBSERVACIONES EJECUTADO |  |  | DESCRIPCIÓN PROGRAMADO | 2026-02-02
| PORTICO | 0% | 0% | 0% | 54.89 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  | CAJA EMPALME PORTICO
| T001 | D6 | 100% | 100% | 416.52 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T002 | B4 | 100% | 100% | 230.06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T003 | B4 | 100% | 100% | 287.98 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T004 | D4 | 100% | 100% | 231.17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T005 | B5 | 100% | 100% | 333.61 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T006 | C5 | 100% | 100% | 313.62 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T007 | B5 | 100% | 100% | 370.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T008 | B6 | 100% | 100% | 241.46 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T009 | B4 | 100% | 100% | 242.94 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T010 | B3 | 100% | 100% | 264.01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | CAJA EMPALME T10
| T011 | C5 | 100% | 100% | 500.55 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T012 | B7 | 100% | 100% | 278.19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T013 | C2 | 100% | 100% | 333.13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T014 | B4 | 100% | 100% | 331.99 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T015 | A7 | 100% | 100% | 380.03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T016 | A5 | 100% | 100% | 207.47 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T017 | A3 | 100% | 100% | 211.16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T018 | B2 | 100% | 100% | 259.78 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T019 | A5 | 100% | 100% | 309.86 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | CAJA EMPALME T19
| T020 | A6 | 100% | 100% | 340.38 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T021 | B1 | 100% | 100% | 312.19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T022 | B6 | 100% | 100% | 330.49 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T023 | B6 | 100% | 100% | 428.52 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T024 | B7 | 100% | 100% | 473.87 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 0% | 0% | 0% | 0% | 313.7 | #N/A | #N/A
| T026 | B3 | 100% | 100% | 270.23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T027 | A6 | 100% | 100% | 390.85 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T028 | B5 | 100% | 100% | 359.48 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  | CAJA EMPALME T28
| T029 | C4 | 100% | 100% | 383.46 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T030 | B5 | 100% | 100% | 316.34 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T031 | A7 | 100% | 100% | 428.76 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T032 | A6 | 100% | 100% | 247.92 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T033 | B6 | 100% | 100% | 331.39 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T034 | B4 | 100% | 100% | 334.68 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T035 | B4 | 100% | 100% | 294.69 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T036 | D2 | 100% | 100% | 351.38 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  | CAJA EMPALME T36
| T037 | C2 | 100% | 100% | 341.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T038 | A3 | 100% | 100% | 361.63 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T039 | A3 | 100% | 100% | 351.41 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T040 | A4 | 100% | 100% | 350.53 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T041 | A4 | 100% | 100% | 363.93 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T042 | A3 | 100% | 100% | 376.83 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T043 | D5 | 100% | 100% | 417.35 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T044 | D5 | 100% | 100% | 409.89 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | CAJA EMPALME T44
| T045 | B7 | 100% | 100% | 318.73 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T046 | A7 | 100% | 100% | 257.34 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T047 | B7 | 100% | 100% | 298.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T048 | C5 | 100% | 100% | 315.27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T049 | C5 | 100% | 100% | 366.85 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T050 | C5 | 100% | 100% | 225.22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T051 | A4 | 100% | 100% | 508.58 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T052 | B6 | 100% | 100% | 517.32 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | CAJA EMPALME T52
| T053 | B7 | 100% | 100% | 558 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T054 | B4 | 100% | 100% | 413.38 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T055 | A4 | 100% | 100% | 504.56 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T056 | A4 | 100% | 100% | 221.82 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T057 | B3 | 100% | 100% | 221.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T058 | B3 | 100% | 100% | 464.64 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T059 | B2 | 100% | 100% | 412.36 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | CAJA EMPALME T59
| T060 | A7 | 100% | 100% | 394.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | CAJA EMPALME T60
| T061 | A60M | 100% | 100% | 550.05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T062 | B5 | 100% | 100% | 1022.06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T063 | AE | 100% | 100% | 203.19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T064 | AE | 100% | 100% | 48.9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T065 | D | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T64 | AE | #N/A | #N/A | [5 empty] | 0% |  |  |  | 100% |  | CAJA EMPALME PORTICO
| 6.3 CABLE DE OPGW DERECHO | [20 empty] | OBSERVACIONES CONTROL DE OBRA | EJECUTADO | PROGRAMADO
| TORRE | TIPO | MONTADA | ENTREGADA | VANO | VESTIDA | RIEGA MANILA | RIEGA GUAYA | TENDIDO | AMARRE, GRAPADO | SEPARADORES | PUENTE | ACCESORIOS | EMPALMES |  | TIRO | OBSERVACIONES EJECUTADO |  |  | DESCRIPCIÓN PROGRAMADO | 2026-02-02
| PORTICO | 0% | 0% | 0% | 54.89 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  | CAJA EMPALME PORTICO
| T001 | D6 | 100% | 100% | 416.52 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T002 | B4 | 100% | 100% | 230.06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T003 | B4 | 100% | 100% | 287.98 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T004 | D4 | 100% | 100% | 231.17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T005 | B5 | 100% | 100% | 333.61 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T006 | C5 | 100% | 100% | 313.62 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T007 | B5 | 100% | 100% | 370.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T008 | B6 | 100% | 100% | 241.46 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T009 | B4 | 100% | 100% | 242.94 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T010 | B3 | 100% | 100% | 264.01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | CAJA EMPALME T10
| T011 | C5 | 100% | 100% | 500.55 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T012 | B7 | 100% | 100% | 278.19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T013 | C2 | 100% | 100% | 333.13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T014 | B4 | 100% | 100% | 331.99 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T015 | A7 | 100% | 100% | 380.03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T016 | A5 | 100% | 100% | 207.47 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T017 | A3 | 100% | 100% | 211.16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T018 | B2 | 100% | 100% | 259.78 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T019 | A5 | 100% | 100% | 309.86 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | CAJA EMPALME T19
| T020 | A6 | 100% | 100% | 340.38 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T021 | B1 | 100% | 100% | 312.19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T022 | B6 | 100% | 100% | 330.49 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T023 | B6 | 100% | 100% | 428.52 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T024 | B7 | 100% | 100% | 473.87 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T026 | B3 | 100% | 100% | 270.23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T027 | A6 | 100% | 100% | 390.85 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T028 | B5 | 100% | 100% | 359.48 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  | CAJA EMPALME T28
| T029 | C4 | 100% | 100% | 383.46 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T030 | B5 | 100% | 100% | 316.34 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T031 | A7 | 100% | 100% | 428.76 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T032 | A6 | 100% | 100% | 247.92 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T033 | B6 | 100% | 100% | 331.39 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T034 | B4 | 100% | 100% | 334.68 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T035 | B4 | 100% | 100% | 294.69 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T036 | D2 | 100% | 100% | 351.38 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  | CAJA EMPALME T36
| T037 | C2 | 100% | 100% | 341.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T038 | A3 | 100% | 100% | 361.63 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T039 | A3 | 100% | 100% | 351.41 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T040 | A4 | 100% | 100% | 350.53 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T041 | A4 | 100% | 100% | 363.93 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T042 | A3 | 100% | 100% | 376.83 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T043 | D5 | 100% | 100% | 417.35 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T044 | D5 | 100% | 100% | 409.89 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | CAJA EMPALME T44
| T045 | B7 | 100% | 100% | 318.73 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T046 | A7 | 100% | 100% | 257.34 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T047 | B7 | 100% | 100% | 298.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T048 | C5 | 100% | 100% | 315.27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T049 | C5 | 100% | 100% | 366.85 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T050 | C5 | 100% | 100% | 225.22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T051 | A4 | 100% | 100% | 508.58 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T052 | B6 | 100% | 100% | 517.32 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | CAJA EMPALME T52
| T053 | B7 | 100% | 100% | 558 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T054 | B4 | 100% | 100% | 413.38 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T055 | A4 | 100% | 100% | 504.56 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T056 | A4 | 100% | 100% | 221.82 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T057 | B3 | 100% | 100% | 221.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T058 | B3 | 100% | 100% | 464.64 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T059 | B2 | 100% | 100% | 412.36 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | CAJA EMPALME T59
| T060 | A7 | 100% | 100% | 394.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  | CAJA EMPALME T60
| T061 | A60M | 100% | 100% | 550.05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T062 | B5 | 100% | 100% | 1022.06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T063 | AE | 100% | 100% | 203.19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
| T064 | AE | 100% | 100% | 48.9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T065 | D | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| T64 | AE | #N/A | #N/A | 0 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  | CAJA EMPALME PORTICO
| 7 APROVECHAMIENTO | [20 empty] | OBSERVACIONES CONTROL DE OBRA | EJECUTADO | PROGRAMADO
| 0 | TORRES | APROVECHAMIENTO SITIO |  | Vano | VANO ( + ) |  | PODA |  | SE REQUIERE VANO PARA ENERGIZAR |  | OBSERVACION PARA ENERGIZAR |  | OBSERVACIONES DEL AREA FORESTAL |  |  | DESCRIPCIÓN PROGRAMADO |  | 0 | OBSERVACIONES EJECUTADO
|  | Pórtico San Felipe |  |  | 54.449
|  | 1 |  |  | 416.525
|  | 2 |  |  | 222.525
|  | 3 |  |  | 294.486
|  | 4 |  |  | 231.158
|  | 5 |  |  | 333.609
|  | 6 |  |  | 313.606
|  | 7 |  |  | 370.751
|  | 8 |  |  | 241.453
|  | 9 |  |  | 242.93
|  | 10 |  |  | 264.029
|  | 11 |  |  | 495.554
|  | 12 |  |  | 283.183
|  | 13 |  |  | 333.131
|  | 14 |  |  | 339.609
|  | 15 |  |  | 372.418
|  | 16 |  |  | 207.469
|  | 17 |  |  | 211.157
|  | 18 |  |  | 259.783
|  | 19 |  |  | 309.852
|  | 20 |  |  | 340.378
|  | 21 |  |  | 312.18
|  | 22 |  |  | 330.496
|  | 23 |  |  | 428.539
|  | 24 |  |  | 235.347
|  | 25 |  |  | 238.511
|  | 26 |  |  | 313.714
|  | 27 |  |  | 270.223
|  | 28 |  |  | 390.854
|  | 29 |  |  | 359.495
|  | 30 |  |  | 362.585
|  | 31 |  |  | 337.256
|  | 32 |  |  | 428.696
|  | 33 |  |  | 247.937
|  | 34 |  |  | 331.389
|  | 35 |  |  | 334.674
|  | 36 |  |  | 294.718
|  | 37 |  |  | 351.396
|  | 38 |  |  | 341.217
|  | 39 |  |  | 361.639
|  | 40 |  |  | 351.402
|  | 41 |  |  | 350.528
|  | 42 |  |  | 363.928
|  | 43 |  |  | 376.839
|  | 44 |  |  | 417.359
|  | 45 |  |  | 409.869
|  | 46 |  |  | 318.751
|  | 47 |  |  | 257.333
|  | 48 |  |  | 298.489
|  | 49 |  |  | 315.294
|  | 50 |  |  | 366.832
|  | 51 |  |  | 236.579
|  | 52 |  |  | 503.346
|  | 53 |  |  | 518.586
|  | 54 |  |  | 542.096
|  | 55 |  |  | 408.017
|  | 56 |  |  | 514.032
|  | 57 |  |  | 221.82
|  | 58 |  |  | 221.812
|  | 59 |  |  | 451.239
|  | 60 |  |  | 441.671
|  | 61 |  |  | 378.279
|  | 62 |  |  | 550.06
|  | 63 |  |  | 1022.058
|  | 64 |  |  | 203.205
|  | 65 |  |  | 43.343
Pórtico PDO
| OBSERVACIONES DEL DÍA DE HOY | [6 empty] | 2026-02-01 | [13 empty] | OBSERVACIONES CONTROL DE OBRA
| ESTADO DEL TIEMPO | CONDICIONES: |  | Parcialmente nublado |  |  |  | TEMPERATURA[°C]: |  | 33° |  | LLUVIAS: |  | 0:00 | HORAS | 0
SST: Validación documentación de personal, equipos, herramientas. Acompañamiento en campo.
OFICINA TÉCNICA San Sebastián: GESTION DOCUMENTAL
SOCIO AMBIENTAL: Trabajo de oficina, se firmó paz y salvo de vano 63, 64 de la T02-T08, T12 y levantamiento de acta por los vanos de 12-13
TECNICO Movilizacion de cuadrialla de pintura para T64 actividades de retoque y entrega
| OBSERVACIONES PARA | [5 empty] | 2026-02-02 | [14 empty] | OBSERVACIONES CONTROL DE OBRA
SOCIO AMBIENTAL: Trabajo de oficina
TECNICO Movilizacion de cuadrialla de pintura para T64 actividades de retoque y entrega
| NOMBRE DE QUIEN HACE EL INFORME: | [9 empty] | REVISADO/APROBADO POR: | [7 empty] | SELECCIÓN
| EMPRESA | INSTELEC SAS | [8 empty] | HMV INGENIEROS SAS
| NOMBRE | Gabriel Valen cia
FIRMA (magnética o física)
| FECHA | 2026-02-01 | [8 empty] | 2026-02-01 | [7 empty] | 2026-02-01
Formulas:
REVISADO/APROBADO POR: = [ACTIVIDAD]
SELECCIÓN = [REVISADO/APROBADO POR:]
Note on AC328: Instelec Prearmada - Cruz Montaje
Note on AC347: Instelec: PREARMADA CXT MONTAJE INSTELEC
Note on F715: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente por ajustar por Replanteo
Note on F716: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente por ajustar por Replanteo
Note on F717: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pendiente por ajustar por Replanteo

## Seg Diario
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |  | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436
| 85900% | [166 empty] | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 100% | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | [26 empty] | 100%
p
[7 empty] | 7 | [137 empty] | VACIADO HORMIGON, HOMOLOGA EL ARMADO DE PARRILLA | [13 empty] | NO APLICA PARA ZAPATA | [66 empty] | 227 | 228 | 229 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460
[15 empty] | LLENO | PR 5% | [201 empty] | 30% | 220 | 221 | [5 empty] | 247: 20%; 365: 25.2%; 379: 4%; 387: 1%; 419: 420; 430: 10%; 447: 4.8%; 453: 453; 454: 86195%
[15 empty] | RELLENO | Z 25% y PR 25%
| LT 230 kV SAN FELIPE - PUERTA DE ORO - INSTELEC SAS | [74 empty] | 40% | [14 empty] | 5% | [29 empty] | 10% | [29 empty] | 40% | [29 empty] | 5% | [44 empty] | 229: 10%; 232: 20%; 235: 45%; 238: 25%
| CONTRATISTA: INSTELEC SAS | [29 empty] | Diseño Mezcla=> | 8 | 0.63 | 0.67 |  |  | Diseño Mezcla=> | 9 | 0.59 | 0.68 |  |  | Diseño Mezcla=> | 4 | 1.5 | 0 | [9 empty] | OBRA CIVIL - CIMENTACIÓN | [168 empty] | MONTAJE | 252: TENDIDO; 371: OBRAS DE PROTECCION; 376: REVISION PRUEBAS GENERAL; 380: PUESTA EN SERVICIO-PES; 384: INFORME FINAL; 388: APROVECHAMIENTO TORRES; 391: APROVECHAMIENTO VANO (ADELANTE); 394: ACCESORIOS (DESVIADORES Y BALIZAS) (VANO ADELANTE); 397: GESTION AMBIENTAL; 435: REPLANTEO y ACCESO
| SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA | [16 empty] | Cantidades planillas y protocolos | [6 empty] | Cantidades de almacen | [26 empty] | REPLANTEO |  |  |  | MARCACIÓN |  | PLANILLA APROBADA |  | TRANSPORTE CIMENTACIONES |  |  | EXCAVACIÓN | [14 empty] | SOLADO | [14 empty] | INSTALACION DE PILOTES | [14 empty] | ACERO DE REFUERZO | [14 empty] | NIVELACION | [14 empty] | VACIADO HORMIGON (CONCRETO) | [14 empty] | LLENO | [14 empty] | RELLENO | [14 empty] | SISTEMA PUESTA A TIERRA (BASE) | [14 empty] | AVANCE CIMENTACIÓN |  |  |  |  | SPT - MODULOS | [14 empty] | AVANCE OBRA CIVIL | [6 empty] | MONTAJE | 247: AVANCE MONTAJE; 252: LONGITUD; 253: TIRO; 254: TRANSPORTE TENDIDO; 257: TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR; 305: AVANCE CABLE CONDUCTOR; 309: FIBRA OPTICA IZQUIERDA; 333: AVANCE CABLE DE GUARDA FO; 337: FIBRA OPTICA DERECHA; 361: AVANCE CABLE DE GUARDA CONVENCIONAL; 365: AVANCE TENDIDO; 371: OBRAS COMPLEMENTARIAS; 388: OBRAS COMPLEMENTARIAS; 391: OBRAS COMPLEMENTARIAS; 394: OBRAS COMPLEMENTARIAS; 397: GESTION AMBIENTAL; 430: AVANCE GESTION AMBIENTAL; 435: REPLANTEO y ACCESO; 447: AVANCE REPLANTEO y ACCESO
| NUMERO | TIRO TENDIDO | TIPO CIMENTACION | TIPO DE | PESO ESTRUC. | CUADRILLA | CUADRILLA | CUADRILLA | (T F) TIPO DE FUNDACION - CONTRATO (INGENIERIA) |  |  |  | TIPO ACCESO | (T F) TIPO DE FUNDACION - CONSTRUIDA |  |  |  | CIMENTACIONES | Acero Kg | Parrilla kg | Concreto m3 | Solado m3 | Microp ml | Relleno m3 | Excav m3 | Acero Kg | Parrilla kg | Concreto 3000 psi m3 | Cemento Concreto 3000 psi | Arena Concreto 3000 psi | Grava Concreto 3000 psi | Cemento Equivalente Conc. 3000 psi | Arena Equivalente Conc. 3000 psi | Grava Equivalente Conc. 3000 psi | Cemento Concreto 4000 psi | Arena Concreto 4000 psi | Grava Concreto 4000 psi | Cemento Equivalente Conc. 4000 psi | Arena Equivalente Conc. 4000 psi | Grava Equivalente Conc. 4000 psi | Cemento Concreto 1500 psi | Arena Concreto 1500 psi | Grava Concreto 1500 psi | Cemento Equivalente Conc. 1500 psi | Arena Equivalente Conc. 1500 psi | Grava Equivalente Conc. 1500 psi | Barras MP | Liberación Arqueologica |  | Restricción para | Observaciones | RESUMEN REPLANTEO |  | Acta No. | Fecha | TORRES |  | PARA EXCAVACIÓN |  | MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  | Total Excavación |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  | Total Solado |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  | Total Instalacion De Pilotes |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  | Total Acero De Refuerzo |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  | Total Nivelacion |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  | Total Vaciado Hormigon (Concreto) |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  | Total Lleno |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  | Total Relleno |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  | Total Sistema Puesta A Tierra (Base) |  |  | Porcentaje | Fecha | Fecha | Acta No. | Fecha | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  | Total Spt - Modulos |  |  | Porcentaje | Fecha | Fecha | Acta No. | Fecha | OK CONCRETO |  | SELECCIÓN | 229: TRANSPORTE ESTRUCTURA; 231: PREARMADO; 234: ARMADO; 237: REVISIÓN; 240: Verticalidad y torsión; 241: RECIBIDA x INSTELEC SUPERVISIÓN; 244: ENTREGA a WSP; 247: Porcentaje; 248: Fecha; 249: Fecha; 250: Acta No.; 251: Fecha; 252: LINEAL; 253: NUMERO; 254: TRANSPORTE PARA LOS TENDIDOS DE CONDUCTOR Y GUARDAS; 257: TCC PROTECCIONES EN CRUCES; 260: TCC VESTIDA; 263: TCC RIEGA MANILA; 267: TCC RIEGA GUAYA; 271: TCC C1-FASE 1; 275: TCC C1-FASE 2; 279: TCC C1-FASE 3; 283: TCC C2-FASE 1; 287: TCC C2-FASE 2; 291: TCC C2-FASE 3; 295: TCC INSTALACION DE PUENTES Y GRAPADO; 299: TCC AMARRE-GRAPADO-REGULACIÓN; 302: TGFO REVISION y ENTREGA; 305: Porcentaje; 306: kilómetros; 307: Fecha; 308: Fecha; 309: TGFO VESTIDA; 312: TGFO RIEGA DE MANILA; 316: TGFO RIEGA DE GUAYA; 320: TGFO RIEGA DEL CABLE OPGW; 324: TGFO AMARRE-GRAPADO-REGULACIÓN; 327: TGFO INSTALACION ACCESORIOS; 330: TGFO REVISION y ENTREGA; 333: Porcentaje; 334: kilómetros; 335: Fecha; 336: Fecha; 337: TGCONV VESTIDA; 340: TGCONV RIEGA DE MANILA; 344: TGCONV RIEGA DE GUAYA; 348: TGCONV RIEGA DEL CABLE OPGW; 352: TGCONV AMARRE-GRAPADO-REGULACIÓN; 355: TGCONV INSTALACION ACCESORIOS; 358: TGCONV REVISION y ENTREGA; 361: Porcentaje; 362: kilómetros; 363: Fecha; 364: Fecha; 365: Porcentaje; 366: kilómetros; 367: Fecha; 368: Fecha; 369: Acta No.; 370: Fecha; 371: Fecha; 372: Porcentaje; 373: Fecha; 374: Acta No.; 375: Fecha; 376: Porcentaje; 377: kilómetros; 378: Fecha; 379: Fecha; 380: Porcentaje; 381: kilómetros; 382: Fecha; 383: Fecha; 384: Porcentaje; 385: kilómetros; 386: Fecha; 387: Fecha; 388: Fecha; 389: Porcentaje; 390: Fecha; 391: Fecha; 392: Porcentaje; 393: Fecha; 394: Fecha; 395: Porcentaje; 396: Fecha; 397: DEFINICION; 400: EJECUCION; 403: INVENTARIO; 406: VERIFICACION CUERPOS DE AGUA; 409: PROSPECCION ARQUEOLOGICA; 412: ADECUACION ACCESOS; 415: AHUYENTAMIENTO DE ESPECIES; 418: APROVECHAMIENTO FORESTAL; 421: APROVECHAMIENTO VANO ( + ); 424: MONITOREO ARQUEOLOGICO; 427: MONITOREO CAMPO; 430: Porcentaje; 431: Fecha; 432: Fecha; 433: Acta No.; 434: Fecha; 435: REPLANTEO DE SITIO TORRE; 438: INFORME REPLANTEO; 441: PLAN DE ACCESO; 444: APROBACION REPLANTEO y PLAN ACCESO; 447: Porcentaje; 448: Fecha; 449: Fecha; 450: Acta No.; 451: Fecha; 453: AVANCE TENDIDO CONDUCTOR; 456: PINTURA PATAS; 459: MEDICION SPT
| TORRE |  | TORRE | TORRE | TONELADAS | OBRA CIVIL | P: Pre M: MONTAJE | TENDIDO | A | B | C | D | TIPO | A | B | C | D | [11 empty] | bulto 50kg | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | bulto 50kg | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | bulto 50kg | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | ml | Monitoreo | Estado | Construcción |  | Fecha | Avance | Facturación | Acta | Fecha | Avance | Fecha | Avance | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Avance | Inicio | Terminación | Facturación | Acta | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Avance | Inicio | Terminación | Facturación | Acta | CUMPLE ENSAYO |  | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Avance | Inicio | Terminación | Facturación | Acta | VANO [m] | TENDIDO | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | km | Fecha ini | Avance | Fecha fin | km | Fecha ini | Avance | Fecha fin | km | Fecha ini | Avance | Fecha fin | km | Fecha ini | Avance | Fecha fin | km | Fecha ini | Avance | Fecha fin | km | Fecha ini | Avance | Fecha fin | km | Fecha ini | Avance | Fecha fin | km | Fecha ini | Avance | Fecha fin |  | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance - Placas | Fecha fin | Avance | Realizados | Inicio | Terminación | Fecha ini | Avance | Fecha fin | km | Fecha ini | Avance | Fecha fin | km | Fecha ini | Avance | Fecha fin | km | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Avance | Realizados | Inicio | Terminación | Fecha ini | Avance | Fecha fin | km | Fecha ini | Avance | Fecha fin | km | Fecha ini | Avance | Fecha fin | km | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Avance | Realizados | Inicio | Terminación | Avance | Realizados | Inicio | Terminación | Facturación | Acta | Inicio | Avance | Final | Facturación | Acta | Avance | Realizados | Inicio | Terminación | Avance | Realizados | Inicio | Terminación | Avance | Realizados | Inicio | Terminación | Inicio | Avance | Final | Inicio | Avance | Final | Inicio | Avance | Final | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Avance | Inicio | Terminación | Facturación | Acta | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Avance | Inicio | Terminación | Facturación | Acta |  | Avance | OBSERVACIONES | promedio condcutor tendido | FECHA INICIO | AVANCE | FECHA FINAL | FECHA INICIO | AVANCE | FECHA FINAL
1 | Portico |  |  | Pórtico | [221 empty] | 252: 54.89; 253: TEND 4; 260: 2025-09-28; 261: 100%; 262: 2025-09-28; 263: 0.05489; 264: 2025-09-28; 265: 100%; 266: 2025-09-28; 267: 0.05489; 268: 2025-09-28; 269: 100%; 270: 2025-09-28; 271: 0.05489; 272: 2025-09-28; 273: 100%; 274: 2025-09-28; 275: 0.05489; 276: 2025-09-28; 277: 100%; 278: 2025-09-28; 279: 0.05489; 280: 2025-09-28; 281: 100%; 282: 2025-09-28; 297: 0%; 299: 2025-09-28; 300: 100%; 301: 2025-09-28; 303: 0%; 309: 2025-10-10; 310: 100%; 311: 2025-10-10; 312: 0.05489; 313: 2025-10-10; 314: 100%; 315: 2025-10-10; 316: 0.05489; 317: 2025-10-10; 318: 100%; 319: 2025-10-10; 320: 0.05489; 321: 2025-10-10; 322: 100%; 323: 2025-10-10; 324: 2025-10-10; 325: 100%; 326: 2025-10-10; 328: 0%; 330: 2025-10-11; 331: 100%; 332: 2025-10-11; 337: 2025-10-10; 338: 100%; 339: 2025-10-10; 340: 0.05489; 341: 2025-10-10; 342: 100%; 343: 2025-10-10; 344: 0.05489; 345: 2025-10-10; 346: 100%; 347: 2025-10-10; 348: 0.05489; 349: 2025-10-10; 350: 100%; 351: 2025-10-10; 352: 2025-10-10; 353: 100%; 354: 2025-10-10; 356: 0%; 358: 2025-10-11; 359: 100%; 360: 2025-10-10; 418: N/A; 422: 0%
2 | T001 |  | HE | D6 | 11717.92 | INST | CRUZ | INST | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2024-07-22 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-28 | 100% | 2025-02-01 | 100% | 2025-02-05 | 5% | 2025-03-31 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-06 | 2025-02-20 | 100% | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 100% | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 100% | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 100% | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 100% | 2025-02-20 | 2025-02-06 | 100% | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-06 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-06 | 100% | 2025-02-07 | 2025-03-28 | 100% | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 100% | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 100% | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 100% | 2025-03-30 | 2025-03-28 | 100% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 100% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 100% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 100% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 100% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 100% | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 100% | 2025-03-31 | 2025-03-30 | 100% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 100% | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 100% | 2025-03-31 | 2025-03-30 | 100% | 2025-03-31 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-05 | 2025-03-31 | 100% | 2025-03-31 | 2025-03-30 | 100% | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 100% | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 100% | 2025-03-31 | 2025-03-30 | 100% | 2025-03-31 | 100% | 2025-02-05 | 2025-04-05 |  |  | 2025-08-08 | 100% | 2025-08-16 | 2025-08-08 | 100% | 2025-08-16 | 2025-08-08 | 100% | 2025-08-16 | 2025-08-08 | 100% | 2025-08-16 | 2025-08-08 | 100% | 2025-08-16 | 0% | 2025-01-28 | [5 empty] | 2025-04-30 | 100% | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 100% | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 100% | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 100% | 2025-06-16 | 2025-05-30 | 2025-06-16 | 100% | 2025-05-16 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-12 | 100% | 2025-04-30 | 2025-07-12 |  |  | 416.52 | TEND 4 |  | 0% |  | 2025-09-24 | 100% | 2025-10-02 | 2025-09-30 | 100% | 2025-09-30 | 0.41652 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-07 | 0.41652 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-07 | 0.41652 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-07 | 0.41652 | 2025-10-08 | 100% | 2025-10-08 | 0.41652 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-09 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-11 | 100% | 2025-10-11 | 10/110/25 | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 100% | 2025-10-11 | 0% | 0 | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 100% | 2025-09-30 | 0.41652 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.41652 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.41652 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 2025-10-14 | 100% | 2025-10-14 | 20/20/25 | 100% | 200/20/25 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-09-30 |  |  | 100% |  | 0.41652 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 0.41652 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 0.41652 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-14 | 100% | 2025-10-14 | 20/20/25 | 100% | 200/20/25 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-10-06 |  | 0% | 0 | 2025-09-30 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 03/12/2024 3/02/2025 | 100% | 03/12/2024 3/02/2025 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-05 | 100% | 2025-08-16 | 2025-02-05 | 100% | 2025-08-16 | 4.5% | 2025-02-05 |  |  |  | 2024-07-22 | 100% | 2024-07-22 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-22 |  |  |  |  | 100% | Cruce con vía primaria Mariquita - Ibagué, cruce con MEDIA TENSIÓN 34.5kV, cruce de línea MEDIA TENSIÓN 13.2kV | 100% | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-16 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22
3 | T002 |  | Z | B4 | 8310.73 | MECT | CRUZ | INST | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2024-07-18 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-05 | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-02-14 | 0% | 2025-04-13 | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-14 | 2025-04-08 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-08 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 100% | 2025-04-10 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-13 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-14 | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-14 | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-13 | 100% | 2025-02-14 | 2025-04-21 |  |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-26 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-26 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-26 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-26 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-26 | 0% | 2025-01-05 | [5 empty] | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-09 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-19 | 100% | 2025-06-19 | 100% | 2025-05-15 | 2025-06-19 |  |  | 230.06 | TEND 4 |  | 0% |  | 2025-09-24 | 100% | 2025-10-03 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 0.23006 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 0.23006 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-07 | 0.23006 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-07 | 0.23006 | 2025-10-08 | 100% | 2025-10-08 | 0.23006 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-09 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-14 | 100% | 2025-10-14 | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-12 | 2025-10-11 | 100% | 2025-10-12 | 0% | 0 | 2025-06-23 |  | 2025-09-29 | 100% | 2025-09-29 | 0.23006 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.23006 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.23006 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-15 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | 100% | 2025-09-29 | 0.23006 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 0.23006 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 0.23006 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-09-29 |  | 0% | 0 | 2025-06-23 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-12 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-14 | 100% | 2025-07-26 | 2025-02-14 | 100% | 2025-07-26 | 4.5% | 2025-02-12 |  |  |  | 2024-07-18 | 100% | 2024-07-18 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-18 |  |  |  |  | 100% | Cruce con línea de 13,2 kV, poste 1.44m a eje de línea | 100% | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-11
4 | T003 |  | HE | B4 | 8247.84 |  | INST | INST | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | CAMBIO ANLA | 2024-07-18 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-05 | 100% | 2025-03-04 | 100% | 2025-05-17 | 0% | 2025-05-24 | 2025-05-17 | 100% | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 100% | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 100% | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 100% | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 100% | 2025-05-17 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-17 | 100% | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-17 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-23 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-22 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-22 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-22 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-13 | 100% | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 100% | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 100% | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 100% | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 100% | 2025-06-13 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-17 | 2025-06-13 |  |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-30 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-30 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-30 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-30 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-30 | 0% | 2025-01-05 | [5 empty] | 2025-05-31 | 100% | 2025-05-31 | 2025-06-17 | 100% | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-19 | 2025-05-19 | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-26 | 100% | 2025-05-19 | 2025-06-26 |  |  | 287.98 | TEND 4 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-09-29 | 100% | 2025-09-29 | 0.28798 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-07 | 0.28798 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-07 | 0.28798 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-07 | 0.28798 | 2025-10-08 | 100% | 2025-10-08 | 0.28798 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-09 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-13 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-11 | 100% | 2025-10-12 | 0% | 0 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | 100% | 2025-09-29 | 0.28798 | 2025-09-30 | 100% | 2025-09-30 | 0.28798 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.28798 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 | 20/20/25 | 100% | 200/20/25 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | 100% | 2025-09-29 | 0.28798 | 2025-09-30 | 100% | 2025-09-30 | 0.28798 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 0.28798 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 | 20/20/25 | 100% | 200/20/25 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-09-29 |  | 0% | 0 | 2025-09-29 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-16 | 100% | 2025-02-16 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-17 | 100% | 2025-07-30 | 2025-05-17 | 100% | 2025-07-30 | 4.5% | 2025-02-16 |  |  |  | 2024-07-18 | 100% | 2024-07-18 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-18 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22
5 | T004 |  | HE | D4 | 8814.62 | SH | HG | INST | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | CAMBIO ANLA | 2024-07-18 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-05 | 100% | 2025-02-17 | 100% | 2025-02-18 | 0% | 2025-04-08 | 2025-02-18 | 100% | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 100% | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 100% | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 100% | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 100% | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 100% | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 100% | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 100% | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 100% | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 100% | 2025-02-26 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-21 | 2025-02-20 | 100% | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 100% | 2025-02-20 | 2025-02-18 | 100% | 2025-02-21 | 2025-02-18 | 100% | 2025-02-21 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-08 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-16 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-16 | 2025-04-08 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-08 | 100% | 2025-02-18 | 2025-04-16 |  |  | 2025-07-20 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-20 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-20 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-20 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-20 | 100% | 2025-07-24 | 0% | 2025-01-05 | [5 empty] | 2025-05-16 | 100% | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 100% | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 100% | 2025-05-23 | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-26 | 100% | 2025-05-16 | 2025-06-26 |  |  | 231.17 | TEND 4 |  | 0% |  | 2025-09-23 | 100% | 2025-10-03 | 2025-09-29 | 100% | 2025-09-29 | 0.23117 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-07 | 0.23117 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-07 | 0.23117 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-07 | 0.23117 | 2025-10-08 | 100% | 2025-10-08 | 0.23117 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-09 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-19 | 100% | 2025-10-19 | 2025-10-11 | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-12 | 0% | 0 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | 100% | 2025-09-29 | 0.23117 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.23117 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.23117 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-09-29 |  | 2025-09-29 | 100% | 2025-09-29 | 0.23117 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 0.23117 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 0.23117 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-09-29 |  | 0% | 0 | 2025-09-29 | 0 |  |  | 2025-11-18 | 100% | 2025-11-20 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-17 | 100% | 2025-02-17 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-18 | 100% | 2025-07-24 | 2025-02-18 | 100% | 2025-07-24 | 4.5% | 2025-02-17 |  |  |  | 2024-07-18 | 100% | 2024-07-18 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-18 |  |  |  |  | 100% | Cruce con línea de 13,2 kV, poste 6.64m a eje de línea | 100% | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-09
| T005 |  | HE | B5 | 9171.39 | INST | HG | INST | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2024-07-18 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-22 | 100% | 2025-02-28 | 100% | 2025-03-05 | 0% | 2025-03-27 | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-02 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-05 | 2025-04-02 |  |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-27 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-27 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-27 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-27 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-27 | 0% | 2025-01-22 | [5 empty] | 2025-05-18 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-13 | 2025-06-13 | 2026-05-13 | 100% | 2026-05-13 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 100% | 2025-05-18 | 2025-06-14 |  |  | 333.61 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-05 | 0.33361 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-29 | 0.33361 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.33361 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.33361 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.33361 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-19 | 100% | 2025-10-19 | 2025-10-11 | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-11 | 100% | 2025-10-12 | 0% | 0 | 2025-07-05 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.33361 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.33361 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.33361 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 0.33361 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 0.33361 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 0.33361 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-11 |  | 0% | 0 | 2025-07-05 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-15 | 100% | 2025-02-15 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-05 | 100% | 2025-08-27 | 2025-03-05 | 100% | 2025-08-27 | 4.5% | 2025-02-15 |  |  |  | 2024-07-18 | 100% | 2024-07-18 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-18 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-09
#VALUE! | T006 |  | HE | C5 | 10213.45 | SH | HG | INST | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA | 2024-07-18 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-26 | 100% | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-08 | 0% | 2025-04-03 | 2025-03-08 | 100% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 100% | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-08 | 100% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 100% | 2025-03-10 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-21 | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-21 | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-21 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-03 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-03 | 100% | 2025-03-08 | 2025-04-12 |  |  | 2025-08-27 | 100% | 2025-09-01 | 2025-08-27 | 100% | 2025-09-01 | 2025-08-27 | 100% | 2025-09-01 | 2025-08-27 | 100% | 2025-09-01 | 2025-08-27 | 100% | 2025-09-01 | 0% | 2025-01-26 | [5 empty] | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 100% | 2025-05-17 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-26 | 100% | 2025-05-15 | 2025-06-26 |  |  | 313.62 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-05 | 0.31362 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-29 | 0.31362 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.31362 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.31362 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.31362 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-19 | 100% | 2025-10-19 | 2025-08-26 | 100% | 2025-08-27 | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-12 | 0% | 0 | 2025-07-05 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.31362 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.31362 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.31362 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-10 | 0.31362 | 2025-09-26 | 100% | 2025-09-26 | 0.31362 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 0.31362 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-10 |  | 0% | 0 | 2025-07-05 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-07 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-08 | 100% | 2025-09-01 | 2025-03-08 | 100% | 2025-09-01 | 4.5% | 2025-03-07 |  |  |  | 2024-07-18 | 100% | 2024-07-18 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-18 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-11
#VALUE! | T007 |  | HE | B5 | 9171.39 | SH | HG | CXT | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2024-07-18 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-22 | 100% | 2025-02-08 | 100% | 2025-03-07 | 0% | 2025-03-26 | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-08 | 100% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 100% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 100% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 100% | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 100% | 2025-03-08 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-31 | 100% | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 100% | 2025-04-01 | 2025-03-31 | 100% | 2025-04-01 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-07 | 2025-04-01 |  |  | 2025-09-01 | 100% | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 100% | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 100% | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 100% | 2025-09-05 | 2025-09-01 | 100% | 2025-09-05 | 0% | 2025-01-22 | [5 empty] | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-26 | 100% | 2025-05-19 | 2025-06-26 |  |  | 370.75 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-05 | 0.37075 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-29 | 0.37075 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.37075 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.37075 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.37075 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-27 | 2025-08-26 | 100% | 2025-08-26 | 2025-10-11 | 100% | 2025-10-12 | 0% | 0 | 2025-07-05 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.37075 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.37075 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.37075 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-21 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-09 | 0.37075 | 2025-09-26 | 100% | 2025-09-26 | 0.37075 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 0.37075 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-21 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-09 |  | 0% | 0 | 2025-07-05 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-05 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-07 | 100% | 2025-09-05 | 2025-03-07 | 100% | 2025-09-05 | 4.5% | 2025-03-05 |  |  |  | 2024-07-18 | 100% | 2024-07-18 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-18 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-11
#VALUE! | T008 |  | HE | B6 | 10885.28 | SH | HG | CXT | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA | 2024-07-18 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-22 | 100% | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-10 | 0% | 2025-03-29 | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-13 | 2025-03-12 | 100% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 100% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 100% | 2025-03-13 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-04 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-10 | 2025-04-04 |  |  | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-07 | 0% | 2025-01-22 | [5 empty] | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100% | 2025-05-26 | 2025-06-19 | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-26 | 100% | 2025-05-20 | 2025-06-26 |  |  | 241.46 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.24146 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-29 | 0.24146 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.24146 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.24146 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.24146 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-27 | 2025-08-25 | 100% | 2025-08-25 | 2025-10-11 | 100% | 2025-10-12 | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.24146 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.24146 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.24146 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-21 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.24146 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0.24146 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 0.24146 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-21 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 0% | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-08 | 100% | 2025-03-08 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-11 | 100% | 2025-09-07 | 2025-03-11 | 100% | 2025-09-07 | 4.5% | 2025-03-08 |  |  |  | 2024-07-18 | 100% | 2024-07-18 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-18 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-11
#VALUE! | T009 |  | HE | B4 | 8247.84 | INST | HG | CXT | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | CAMBIO ANLA | 2024-07-09 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-06 | 100% | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-22 | 0% | 2025-03-14 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 100% | 2025-03-03 | 2025-02-24 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100% | 2025-02-24 | 2025-03-11 | 100% | 2025-03-13 | 2025-03-11 | 100% | 2025-03-12 | 2025-03-11 | 100% | 2025-03-13 | 2025-03-11 | 100% | 2025-03-13 | 2025-03-11 | 100% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 100% | 2025-03-14 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-14 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 100% | 2025-03-14 | 100% | 2025-02-22 | 2025-03-19 |  |  | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-16 | 0% | 2025-02-06 | [5 empty] | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-21 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100% | 2025-07-01 | 2025-06-22 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-01 | 100% | 2025-05-20 | 2025-07-01 |  |  | 242.94 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.24294 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-29 | 0.24294 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.24294 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.24294 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.24294 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-28 | 2025-08-25 | 100% | 2025-08-25 | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-12 | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.24294 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.24294 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 0.24294 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-21 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.24294 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0.24294 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 0.24294 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-21 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 0% | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-10 | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 100% | 2025-02-20 |  | 0% |  | 2025-02-22 | 100% | 2025-09-16 | 2025-02-22 | 100% | 2025-09-16 | 4.5% | 2025-02-10 |  |  |  | 2024-07-09 | 100% | 2024-07-09 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-09 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-22 | 100% | 2025-08-24 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-11
#VALUE! | T010 |  | HE | B3 | 7003.34 | INST | HG | CXT | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2024-07-09 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-28 | 100% | 2025-02-10 | 100% | 2025-02-07 | 5% | 2025-03-19 | 2025-02-07 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-12 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-12 | 2025-03-16 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-16 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-16 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-16 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-16 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-17 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-17 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-17 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-17 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-17 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-18 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 100% | 2025-03-19 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-24 | 100% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 100% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 100% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 100% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 100% | 2025-03-24 | 2025-03-18 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 100% | 2025-03-18 | 100% | 2025-02-07 | 2025-03-24 |  |  | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-10 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-10 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-10 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-10 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-10 | 0% | 2025-01-28 | [5 empty] | 2025-05-31 | 100% | 2025-05-31 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-26 | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-01 | 100% | 2025-05-31 | 2025-07-01 |  |  | 264.01 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.26401 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-29 | 0.26401 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.26401 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.26401 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.26401 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-28 | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-23 | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-12 | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.26401 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0.26401 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-23 | 0.26401 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22 | 2025-10-17 | 100% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.26401 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0.26401 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.26401 | 2025-07-22 | 100% | 2025-07-22 | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22 | 2025-10-17 | 100% |  | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 0% | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-10 | 100% | 2025-02-10 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-07 | 100% | 2025-09-09 | 2025-02-07 | 100% | 2025-09-09 | 4.5% | 2025-02-07 |  |  |  | 2024-07-09 | 100% | 2024-07-09 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-09 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-22 | 100% | 2025-08-24 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-11
#VALUE! | T011 |  | Z | C7 | 13519.26 |  | HG | CXT |  |  |  |  | MULAR | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | TECNICA | 2024-07-09 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-28 | 100% | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-27 | 0% | 2025-05-08 | 2025-04-27 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-27 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-27 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-27 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-27 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-29 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-02 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-02 | 100% | 2025-05-05 | 2025-04-21 | 100% | 2025-05-05 | 2025-04-21 | 100% | 2025-05-05 | 2025-04-21 | 100% | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 100% | 2025-05-08 | 2025-04-21 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 100% | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-08 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-03 | 100% | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 100% | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 100% | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 100% | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 100% | 2025-05-03 | 100% | 2025-04-21 | 2025-05-13 |  |  | 2025-08-30 | 100% | 2025-09-06 | 2025-08-30 | 100% | 2025-09-06 | 2025-08-30 | 100% | 2025-09-06 | 2025-08-30 | 100% | 2025-09-06 | 2025-08-30 | 100% | 2025-09-06 | 0% | 2025-01-28 | [5 empty] | 2025-05-31 | 100% | 2025-05-31 | 2025-06-17 | 100% | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-26 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-01 | 100% | 2025-05-31 | 2025-07-01 |  |  | 500.55 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.50055 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-29 | 0.50055 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.50055 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.50055 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.50055 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-28 | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.50055 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0.50055 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-23 | 0.50055 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 100% | 2025-08-25 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.50055 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0.50055 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.50055 | 2025-07-22 | 100% | 2025-07-22 | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 100% | 2025-08-25 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 0% | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-26 | 100% | 2025-04-26 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-27 | 100% | 2025-09-06 | 2025-04-27 | 100% | 2025-09-06 | 4.5% | 2025-04-26 |  |  |  | 2024-07-09 | 100% | 2024-07-09 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-09 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-22 | 100% | 2025-08-24 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-11
#VALUE! | T012 |  | Z | B7 | 12299.43 |  | CRUZ | CXT | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | CAMBIO ANLA | 2024-07-09 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-06 | 100% | 2025-02-19 | 100% | 2025-05-16 | 0% | 2025-05-25 | 2025-05-16 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-16 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-16 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-17 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-16 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-19 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-18 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-18 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-25 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-05 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-16 | 2025-06-05 |  |  | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-11 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-11 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-11 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-11 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-11 | 0% | 2025-02-06 | [5 empty] | 2025-05-31 | 100% | 2025-05-31 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 100% | 2025-06-19 | 100% | 2025-05-31 | 2025-06-19 |  |  | 278.19 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.27819 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-26 | 0.27819 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.27819 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.27819 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.27819 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.27819 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0.27819 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-23 | 0.27819 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.27819 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0.27819 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.27819 | 2025-07-22 | 100% | 2025-07-22 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 0% | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-25 | 100% | 2025-02-25 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-24 | 100% | 2025-09-11 | 2025-02-24 | 100% | 2025-09-11 | 4.5% | 2025-02-24 |  |  |  | 2024-07-09 | 100% | 2024-07-09 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-09 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-24 | 100% | 2025-08-24 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-11
#VALUE! | T013 |  | HE | C2 | 5519.72 | INST | CRUZ | CXT | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2024-07-09 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-26 | 100% | 2025-02-20 | 100% | 2025-03-19 | 0% | 2025-04-09 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-20 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-20 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-05 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-21 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-27 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-27 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-27 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-27 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-27 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 100% | 2025-03-19 | 2025-04-27 |  |  | 2025-09-12 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-12 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-12 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-12 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-12 | 100% | 2025-09-15 | 0% | 2025-01-26 | [5 empty] | 2025-05-31 | 100% | 2025-05-31 | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-24 | 100% | 2025-05-31 | 2025-06-24 |  |  | 333.13 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.33313 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-26 | 0.33313 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.33313 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.33313 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.33313 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-18 | 100% | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.33313 | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-19 | 0.33313 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-23 | 0.33313 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 2025-08-18 | 100% | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 100% | 2025-08-25 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.33313 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 0.33313 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.33313 | 2025-07-22 | 100% | 2025-07-22 | 2025-08-18 | 100% | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 100% | 2025-08-25 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 0% | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-27 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-19 | 100% | 2025-09-15 | 2025-03-19 | 100% | 2025-09-15 | 4.5% | 2025-02-27 |  |  |  | 2024-07-09 | 100% | 2024-07-09 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-09 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-24 | 100% | 2025-08-24 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-11
#VALUE! | T014 |  | Z | B4 | 8247.84 | SH | CRUZ | CXT |  |  |  |  | MULAR | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | CAMBIO ANLA | 2024-07-10 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-30 | 100% | 2025-01-31 | 100% | 2025-01-31 | 100% | 2025-02-07 | 2025-01-31 | 100% | 2025-02-03 | 2025-01-31 | 100% | 2025-02-04 | 2025-01-31 | 100% | 2025-02-04 | 2025-01-31 | 100% | 2025-02-03 | 2025-01-31 | 100% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-04 | 2025-02-03 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 100% | 2025-02-04 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-05 | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-05 | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-05 | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 100% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 100% | 2025-02-07 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-13 | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-13 | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-13 | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-13 | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-13 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-05 | 100% | 2025-01-31 | 2025-02-13 |  |  | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-29 | 0% | 2025-01-30 | [5 empty] | 2025-05-26 | 100% | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 100% | 2025-06-08 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-24 | 100% | 2025-05-26 | 2025-06-24 |  |  | 331.99 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.33199 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-26 | 0.33199 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.33199 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.33199 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.33199 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-04 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.33199 | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-19 | 0.33199 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-23 | 0.33199 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 100% | 2025-07-29 | 2025-08-25 | 100% | 2025-08-25 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.33199 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 0.33199 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.33199 | 2025-07-22 | 100% | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 100% | 2025-07-29 | 2025-08-25 | 100% | 2025-08-25 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 0% | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-31 | 100% | 2025-01-31 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-31 | 100% | 2025-08-29 | 2025-01-31 | 100% | 2025-08-29 | 4.5% | 2025-01-31 |  |  |  | 2024-07-09 | 100% | 2024-07-09 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-09 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-24 | 100% | 2025-08-24 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-11
#VALUE! | T015 |  | Z | A7 | 11760.35 |  | CRUZ | CXT |  |  |  |  | MULAR | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | CAMBIO ANLA | 2024-07-10 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-25 | 100% | 2025-04-04 | 100% | 2025-05-20 | 0% | 2025-05-28 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-26 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-12 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-20 | 2025-06-12 |  |  | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-27 | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-27 | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-27 | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-27 | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-27 | 0% | 2025-01-25 | [5 empty] | 2025-05-31 | 100% | 2025-05-31 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 2025-06-16 | 100% | 2025-05-06 | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-24 | 100% | 2025-05-31 | 2025-06-24 |  |  | 380.03 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-25 | 100% | 2025-06-25 | 0.38003 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-26 | 0.38003 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.38003 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.38003 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.38003 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-08-30 | 0% | 2025-08-30 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-30 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 | 0% | 0 | 2025-06-25 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.38003 | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-19 | 0.38003 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-23 | 0.38003 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 100% | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-04 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 0.38003 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 0.38003 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.38003 | 2025-07-22 | 100% | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 100% | 2025-07-29 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-04 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-08 |  | 0% | 0 | 2025-06-25 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-20 | 100% | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-21 |  | 0% |  | 2025-05-20 | 100% | 2025-08-27 | 2025-05-20 | 100% | 2025-08-27 | 4.5% | 2025-02-20 |  |  |  | 2024-07-10 | 100% | 2024-07-10 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-10 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-23 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-11
#VALUE! | T016 |  | HE | A5 | 8553.78 |  | CRUZ | CXT | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA | 2024-07-10 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-11 | 100% | 2025-02-20 | 100% | 2025-03-03 | 0% | 2025-03-22 | 2025-03-03 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 100% | 2025-03-04 | 2025-03-03 | 100% | 2025-03-04 | 2025-03-03 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 100% | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-06 | 2025-02-06 | 100% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 100% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 100% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 100% | 2025-02-06 | 2025-03-25 |  |  | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-18 | 0% | 2025-01-11 | [5 empty] | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-29 | 2025-06-28 | 100% | 2025-06-28 | 100% | 2025-05-12 | 2025-06-28 |  |  | 207.47 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.20747 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-29 | 0.20747 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.20747 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.20747 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.20747 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-08-30 | 0% | 2025-08-30 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-30 | 2025-10-25 | 100% | 2025-10-25 | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.20747 | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-19 | 0.20747 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-23 | 0.20747 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 100% | 2025-07-30 | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-05 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.20747 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 0.20747 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.20747 | 2025-07-22 | 100% | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 100% | 2025-07-30 | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-05 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 0% | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-01 | 100% | 2025-03-01 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-03 | 100% | 2025-09-18 | 2025-03-03 | 100% | 2025-09-18 | 4.5% | 2025-03-01 |  |  |  | 2024-07-10 | 100% | 2024-07-10 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-10 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-23 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22
#VALUE! | T017 |  | Z | A5 | 8553.78 | SH | CRUZ | CXT | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | TECNICA | 2024-07-10 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-12 | 100% | 2025-03-17 | 100% | 2025-03-04 | 0% | 2025-03-06 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-05 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-05 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-06 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-06 | 100% | 2025-03-04 | 2025-03-10 |  |  | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-19 | 0% | 2025-01-12 | [5 empty] | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-28 | 100% | 2025-06-28 | 100% | 2025-05-12 | 2025-06-28 |  |  | 211.16 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.21116 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-29 | 0.21116 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.21116 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.21116 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.21116 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-08-30 | 0% | 2025-08-30 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-30 | 2025-10-25 | 100% | 2025-10-25 | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.21116 | 2025-07-21 | 100% | 2025-07-21 | 0.21116 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-23 | 0.21116 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 100% | 2025-07-30 | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-05 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.21116 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 0.21116 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.21116 | 2025-07-22 | 100% | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 100% | 2025-07-30 | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-05 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 0% | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-04 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-04 | 100% | 2025-09-19 | 2025-03-04 | 100% | 2025-09-19 | 4.5% | 2025-03-04 |  |  |  | 2024-07-10 | 100% | 2024-07-10 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-10 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-23 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22
#VALUE! | T018 |  | Z | B2 | 6051.63 | SH | CRUZ | CXT | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2024-07-10 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-25 | 100% | 2025-01-27 | 100% | 2025-01-28 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-28 | 100% | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 100% | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 100% | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 100% | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 100% | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 100% | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 100% | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 100% | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 100% | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 100% | 2025-01-29 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-29 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 100% | 2025-01-30 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-03 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 100% | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 100% | 2025-02-03 | 2025-01-30 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 100% | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 100% | 2025-01-30 | 100% | 2025-01-28 | 2025-02-03 |  |  | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-21 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-21 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-21 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-21 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-21 | 0% | 2025-01-25 | [5 empty] | 2025-05-23 | 100% | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 100% | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-29 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 100% | 2025-05-23 | 2025-06-10 |  |  | 259.78 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-25 | 100% | 2025-06-25 | 0.25978 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-29 | 0.25978 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.25978 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.25978 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.25978 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-11 | 100% | 2025-08-11 | 2025-10-25 | 100% | 2025-10-25 | 0% | 0 | 2025-06-25 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.25978 | 2025-07-21 | 100% | 2025-07-21 | 0.25978 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-23 | 0.25978 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-25 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-06 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-05-06 |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.25978 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 0.25978 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.25978 | 2025-07-22 | 100% | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-25 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-06 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-05-06 |  | 0% | 0 | 2025-05-06 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-27 | 100% | 2025-01-27 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-28 | 100% | 2025-09-21 | 2025-01-28 | 100% | 2025-09-21 | 4.5% | 2025-01-27 |  |  |  | 2024-07-10 | 100% | 2024-07-10 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-10 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-23 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22
#VALUE! | T019 |  | Z | A6 | 11117.1 |  | CRUZ | CXT |  |  |  |  | MULAR | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA / TECNICA | 2024-07-10 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-28 | 100% | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-09 | 0% | 2025-05-20 | 2025-05-09 | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-09 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-09 | 100% | 2025-05-11 | 2025-05-09 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-09 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-15 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-29 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-09 | 2025-05-30 |  |  | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-22 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-22 | 0% | 2025-01-28 | [5 empty] | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 100% | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 100% | 2025-06-28 | 100% | 2025-05-12 | 2025-06-28 |  |  | 309.86 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.30986 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-29 | 0.30986 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.30986 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.30986 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.30986 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-09-01 | 0% | 2025-09-01 | 2025-08-11 | 100% | 2002-09-01 | 2025-10-25 | 100% | 2025-10-25 | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.30986 | 2025-07-21 | 100% | 2025-07-21 | 0.30986 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-23 | 0.30986 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 2025-08-08 | 100% | 2025-08-08 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 100% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 0.30986 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 0.30986 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.30986 | 2025-07-22 | 100% | 2025-07-22 | 2025-08-08 | 100% | 2025-08-08 | 2025-10-08 | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 100% |  | 0% | 0 | 2025-07-04 |  | 0% | 0 | 2025-07-04 | 0 |  |  | 2025-10-31 | 100% | 2025-11-06 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 100% | 2025-02-24 |  | 0% |  | 2025-05-09 | 100% | 2025-09-22 | 2025-05-09 | 100% | 2025-09-22 | 4.5% | 2025-02-21 |  |  |  | 2024-07-10 | 50% | 2024-07-10 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 58.33% | 2024-07-10 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-23 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22
#VALUE! | T020 |  | HE | A7 | 12010.85 | INST | HG | CXT | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | TECNICA | 2024-07-10 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-21 | 100% | 2025-03-21 | 100% | 2025-03-22 | 0% | 2025-04-10 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 100% | 2025-05-09 | 2025-04-07 | 100% | 2025-05-09 | 2025-04-07 | 100% | 2025-05-09 | 2025-04-07 | 100% | 2025-05-09 | 2025-04-07 | 100% | 2025-05-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-16 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 100% | 2025-03-22 | 2025-05-09 |  |  | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-18 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-18 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-18 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-18 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-18 | 0% | 2025-01-21 | [5 empty] | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 100% | 2025-06-28 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-02 | 100% | 2025-05-12 | 2025-07-02 |  |  | 340.38 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-05 | 0.34038 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-29 | 0.34038 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.34038 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.34038 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.34038 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-09-01 | 0% | 2025-09-01 | 2025-08-11 | 100% | 2025-09-01 | 2025-10-25 | 100% | 2025-10-25 | 0% | 0 | 2025-07-05 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.34038 | 2025-07-21 | 100% | 2025-07-21 | 0.34038 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-23 | 0.34038 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 100% | 2025-08-09 | 2025-10-13 | 100% | 2025-10-13 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.34038 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 0.34038 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.34038 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 2025-08-09 | 100% | 2025-08-09 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-09 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-11 |  | 0% | 0 | 2025-07-05 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2024-12-07 | 100% | 2024-12-07 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-22 | 100% | 2025-08-18 | 2025-03-22 | 100% | 2025-08-18 | 4.5% | 2024-12-07 |  |  |  | 2024-07-10 | 100% | 2024-07-10 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-10 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-23 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15
#VALUE! | T021 |  | HE | B2 | 6051.63 | INST | HG | CXT | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | TECNICA | 2024-07-11 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-26 | 100% | 2025-03-21 | 100% | 2025-03-26 | 0% | 2025-04-14 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-27 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100% | 2025-04-14 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-14 | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 100% | 2025-04-14 | 100% | 2025-03-26 | 2025-04-21 |  |  | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-16 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-16 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-16 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-16 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-16 | 0% | 2025-01-26 | [5 empty] | 2025-05-23 | 100% | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100% | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-29 | 2025-06-16 | 100% | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 100% | 2025-05-23 | 2025-06-18 |  |  | 312.19 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-25 | 100% | 2025-06-25 | 0.31219 | 2025-07-21 | 100% | 2025-07-26 | 0.31219 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-29 | 0.31219 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.31219 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.31219 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-09-01 | 100% | 2025-09-01 | 2025-08-12 | 100% | 2025-08-12 | 2025-10-25 | 100% | 2025-10-25 | 0% | 0 | 2025-06-25 |  | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.31219 | 2025-07-21 | 100% | 2025-07-21 | 0.31219 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-23 | 0.31219 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 100% | 2025-08-09 | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-15 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-21 |  | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.31219 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.31219 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.31219 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 2025-08-09 | 100% | 2025-08-09 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-05 |  | 0% | 0 | 2025-06-25 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-26 | 100% | 2025-08-16 | 2025-03-26 | 100% | 2025-08-16 | 4.5% | 2025-03-25 |  |  |  | 2024-07-10 | 100% | 2024-07-10 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-10 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-23 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15
#VALUE! | T022 |  | HE | C7 | 13975.38 |  | CRUZ | CXT | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA | 2024-07-11 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-28 | 100% | 2025-03-21 | 100% | 2025-04-01 | 0% | 2025-05-14 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-05-14 | 2025-04-23 | 100% | 2025-05-14 | 2025-04-23 | 100% | 2025-05-14 | 2025-04-23 | 100% | 2025-05-14 | 2025-04-23 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-17 | 100% | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 100% | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 100% | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 100% | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 100% | 2025-06-17 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-26 | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-26 | 100% | 2025-04-01 | 2025-06-17 |  |  | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-18 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-18 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-18 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-18 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-18 | 0% | 2025-01-28 | [5 empty] | 2025-06-13 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-06 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-06 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-14 | 100% | 2025-06-13 | 2025-07-14 |  |  | 330.49 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 0.33049 | 2025-07-21 | 100% | 2025-07-26 | 0.33049 | 2025-07-29 | 100% | 2025-07-29 | 0.33049 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.33049 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.33049 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 2025-08-12 | 100% | 2025-08-12 | 2025-10-25 | 100% | 2025-10-25 | 0% | 0 | 2025-07-15 |  | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.33049 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-06 | 0.33049 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-06 | 0.33049 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 100% | 2025-08-12 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.33049 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.33049 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.33049 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 100% | 2025-08-12 | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-21 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-05 |  | 0% | 0 | 2025-07-15 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-01 | 100% | 2025-08-18 | 2025-04-01 | 100% | 2025-08-18 | 4.5% | 2025-04-01 |  |  |  | 2024-07-10 | 100% | 2024-07-10 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-10 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15
#VALUE! | T023 |  | HE | B7 | 12362.32 |  | HG | CXT | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA / TECNICA | 2024-07-11 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-05 | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-05-12 | 0% | 2025-05-27 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-25 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-26 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-25 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-02 | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 100% | 2025-06-02 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-12 | 2025-06-02 |  |  | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-22 | 0% | 2025-02-05 | [5 empty] | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-14 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 100% | 2025-05-30 | 2025-06-18 |  |  | 428.52 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-25 | 100% | 2025-06-25 | 0.42852 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-26 | 0.42852 | 2025-07-29 | 100% | 2025-07-29 | 0.42852 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.42852 | 2025-07-31 | 100% | 2025-07-31 | 0.42852 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 2025-10-25 | 100% | 2025-10-25 | 0% | 0 | 2025-06-25 |  | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.42852 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-06 | 0.42852 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-06 | 0.42852 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 100% | 2025-08-12 | 2025-10-18 | 100% | 2025-10-18 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.42852 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.42852 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.42852 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 100% | 2025-08-12 | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-20 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-05 |  | 0% | 0 | 2025-06-25 | 0 |  |  | 2025-11-29 | 100% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-07 |  | 0% |  | 2025-05-12 | 100% | 2025-08-22 | 2025-05-12 | 100% | 2025-08-22 | 4.5% | 2025-03-07 |  |  |  | 2024-07-11 | 100% | 2024-07-11 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-11 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15
#VALUE! | T024 |  | HE | B7 | 12888.31 | MECT | HG | CXT | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA / TECNICA | 2024-07-11 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-07 | 100% | 2025-03-20 | 100% | 2025-04-03 | 0% | 2025-05-15 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-03 | 2025-05-11 | 100% | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 100% | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 100% | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 100% | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 100% | 2025-05-11 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 100% | 2025-04-02 | 2025-05-28 |  |  | 2025-08-18 | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 100% | 2025-08-22 | 0% | 2025-02-07 | [5 empty] | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-06-09 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 100% | 2025-05-29 | 2025-06-14 |  |  | 473.87 | TEND 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-25 | 100% | 2025-06-25 | 0.47387 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-26 | 0.47387 | 2025-07-29 | 100% | 2025-07-29 | 0.47387 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.47387 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-01 | 0.47387 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-02 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-18 | 100% | 2025-10-18 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-12 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-23 | 0% | 0 | 2025-06-25 |  | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-04 | 0.47387 | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-04 | 0.47387 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-06 | 0.47387 | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-07 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-04 | 0.47387 | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-04 | 0.47387 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.47387 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-04 |  | 0% | 0 | 2025-06-25 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-02 | 100% | 2025-08-22 | 2025-04-02 | 100% | 2025-08-22 | 4.5% | 2025-03-26 |  |  |  | 2024-07-11 | 100% | 2024-07-11 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-11 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15
#VALUE! | T026 |  | HE | B3 | 7003.34 | MECT | HG | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | CAMBIO ANLA | 2024-07-12 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-07 | 100% | 2025-03-12 | 100% | 2025-03-27 | 0% | 2025-05-21 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-05-18 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 100% | 2025-05-18 | 2025-03-27 | 100% | 2025-03-27 | 2025-03-29 | 100% | 2025-03-29 | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-02 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-03-27 | 100% | 2025-04-02 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 100% | 2025-03-27 | 2025-05-28 |  |  | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-22 | 0% | 2025-02-07 | [5 empty] | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-31 | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 100% | 2025-05-28 | 2025-06-18 |  |  | 313.7 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-25 | 100% | 2025-06-25 | 0.3137 | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-07 | 0.3137 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 0.3137 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.3137 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.3137 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-17 | 2025-09-29 | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-23 | 0% | 0 | 2025-06-25 |  | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-04 | 0.3137 | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-04 | 0.3137 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-06 | 0.3137 | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-07 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-04 | 0.3137 | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-04 | 0.3137 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.3137 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-04 |  | 0% | 0 | 2025-06-25 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-13 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-27 | 100% | 2025-08-22 | 2025-03-27 | 100% | 2025-08-22 | 4.5% | 2025-03-13 |  |  |  | 2024-07-11 | 100% | 2024-07-11 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-11 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-25 | 100% | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15
#VALUE! | T027 |  | HE | A6 | 10263.02 | INST | HG | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | CAMBIO ANLA | 2024-07-13 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-01 | 100% | 2025-02-20 | 100% | 2025-03-13 | 0% | 2025-04-04 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-13 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-01 | 2025-03-14 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 100% | 2025-03-14 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 100% | 2025-03-13 | 2025-04-12 |  |  | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-30 | 0% | 2025-02-01 | [5 empty] | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 100% | 2025-06-04 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-09 | 2025-07-12 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 100% | 2025-04-29 | 2025-07-15 |  |  | 270.23 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.27023 | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-19 | 0.27023 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 0.27023 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.27023 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.27023 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2025-09-29 | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-23 | 0% | 0 | 2025-07-16 |  | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-04 | 0.27023 | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-04 | 0.27023 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-06 | 0.27023 | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-07 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-04 |  | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-04 | 0.27023 | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-04 | 0.27023 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 0.27023 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-04 |  | 0% | 0 | 2025-07-16 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-12 | 100% | 2025-03-12 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-13 | 100% | 2025-07-30 | 2025-03-13 | 100% | 2025-07-30 | 4.5% | 2025-03-12 |  |  |  | 2024-07-11 | 100% | 2024-07-11 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-11 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-25 | 100% | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15
#VALUE! | T028 |  | HE | B5 | 9171.39 |  | CRUZ | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2024-07-13 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-07 | 100% | 2025-03-17 | 100% | 2025-03-25 | 0% | 2025-05-05 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-25 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-01 | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100% | 2025-05-01 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 100% | 2025-03-26 | 2025-05-02 | 100% | 2025-02-02 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-05 | 2025-04-30 | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-05 | 2025-04-30 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-05 | 2025-04-30 | 100% | 2025-05-05 | 2025-04-30 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-05 | 2025-04-30 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-25 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-25 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-25 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-25 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-25 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 100% | 2025-03-22 | 2025-06-25 |  |  | 2025-07-28 | 100% | 2025-08-01 | 2025-07-28 | 100% | 2025-08-01 | 2025-07-28 | 100% | 2025-08-01 | 2025-07-28 | 100% | 2025-08-01 | 2025-07-28 | 100% | 2025-08-01 | 0% | 2025-02-07 | [5 empty] | 2025-06-02 | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 100% | 2025-06-02 | 2025-07-24 |  |  | 390.85 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.39085 | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-19 | 0.39085 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 0.39085 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.39085 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.39085 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-15 | 2025-10-01 | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-23 | 0% | 0 | 2025-07-16 |  | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-04 | 0.39085 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.39085 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 0.39085 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 |  | 0% |  | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-13 | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-04 | 0.39085 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 0.39085 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 0.39085 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 |  | 0% |  | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-13 | 0% | 0 | 2025-06-18 |  | 0% | 0 | 2025-06-18 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-22 | 100% | 2025-08-01 | 2025-03-22 | 100% | 2025-08-01 | 4.5% | 2025-03-19 |  |  |  | 2024-07-20 | 100% | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-20 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-25 | 100% | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15
#VALUE! | T029 |  | Z | C4 | 9135.29 |  | CRUZ | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | CAMBIO ANLA | 2024-07-13 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-07 | 100% | 2025-03-17 | 100% | 2025-05-27 | 0% | 2025-05-31 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-26 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-26 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-26 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 100% | 2025-05-31 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-13 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-26 | 2025-06-13 |  |  | 2025-07-29 | 100% | 2025-08-05 | 2025-07-29 | 100% | 2025-08-05 | 2025-07-29 | 100% | 2025-08-05 | 2025-07-29 | 100% | 2025-08-05 | 2025-07-29 | 100% | 2025-08-05 | 0% | 2025-02-07 | [5 empty] | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 100% | 2025-06-17 | 2025-06-22 | 100% | 2025-06-22 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 100% | 2025-06-10 | 2025-07-11 |  |  | 359.48 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.35948 | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-12 | 0.35948 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 0.35948 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.35948 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.35948 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 100% | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-23 | 0% | 0 | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.35948 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.35948 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 0.35948 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.35948 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 0.35948 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 0.35948 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-06-18 |  | 0% | 0 | 2025-06-18 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-26 | 100% | 2025-05-26 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-27 | 100% | 2025-08-05 | 2025-05-27 | 100% | 2025-08-05 | 4.5% | 2025-05-26 |  |  |  | 2024-07-12 | 100% | 2024-07-12 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-12 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-25 | 100% | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15
#VALUE! | T030 |  | HE | B7 | 12299.43 |  | CRUZ | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA / TECNICA | 2024-07-13 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-01 | 100% | 2025-03-20 | 100% | 2025-04-09 | 0% | 2025-05-30 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-28 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-16 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 100% | 2025-04-09 | 2025-06-16 |  |  | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-13 | 0% | 2025-02-01 | [5 empty] | 2025-06-09 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-22 | 100% | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 100% | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-26 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 100% | 2025-06-09 | 2025-07-11 |  |  | 383.46 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.38346 | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-12 | 0.38346 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 0.38346 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.38346 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.38346 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-14 | 100% | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 100% | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-23 | 0% | 0 | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.38346 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.38346 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 0.38346 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 100% | 2025-08-22 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.38346 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 0.38346 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 0.38346 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 100% | 2025-08-22 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-06-18 |  | 0% | 0 | 2025-06-18 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-08 | 100% | 2025-04-08 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-09 | 100% | 2025-08-13 | 2025-04-09 | 100% | 2025-08-13 | 4.5% | 2025-04-08 |  |  |  | 2024-07-13 | 100% | 2024-07-13 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-13 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-25 | 100% | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15
#VALUE! | T031 |  | HE | A7 | 11676.85 |  | HG | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | CAMBIO ANLA | 2024-12-12 | 100% | 0 | 0 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-20 | 100% | 2025-05-30 | 0% | 2025-06-06 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-03 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-30 | 100% | 2025-05-31 | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 100% | 2025-05-30 | 2025-06-15 |  |  | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-11 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-11 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-11 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-11 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-11 | 0% | 2025-03-04 | [5 empty] | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 100% | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 100% | 2025-06-06 | 2025-07-15 |  |  | 316.34 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.31634 | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-12 | 0.31634 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 0.31634 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.31634 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.31634 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2025-10-14 | 100% | 2025-10-15 | 2025-10-26 | 100% | 2025-10-26 | 0% | 0 | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.31634 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.31634 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 0.31634 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.31634 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 0.31634 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 0.31634 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-06-18 |  | 0% | 0 | 2025-06-18 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-29 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-30 | 100% | 2025-08-11 | 2025-05-30 | 100% | 2025-08-11 | 4.5% | 2025-05-29 |  |  |  | 2024-12-13 | 100% | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 100% | 2024-12-13 |  | 0% |  |  | 0% |  | 91.66% | 2024-12-13 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-25 | 100% | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15
#VALUE! | T032 |  | HE | A6 | 10263.02 |  | HG | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA | 2024-07-13 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-12 | 100% | 2025-03-22 | 100% | 2025-04-28 | 0% | 2025-05-10 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 100% | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 100% | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-07 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-09 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 100% | 2025-05-10 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-03 | 2025-05-13 | 100% | 2025-06-03 | 2025-05-13 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-13 | 100% | 2025-06-03 | 2025-05-10 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 100% | 2025-05-10 | 100% | 2025-04-28 | 2025-06-03 |  |  | 2025-07-31 | 100% | 2025-08-06 | 2025-07-31 | 100% | 2025-08-06 | 2025-07-31 | 100% | 2025-08-06 | 2025-07-31 | 100% | 2025-08-06 | 2025-07-31 | 100% | 2025-08-06 | 0% | 2025-02-12 | [5 empty] | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-16 | 2025-07-08 | 2025-06-16 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 100% | 2025-06-10 | 2025-07-15 |  |  | 428.76 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.42876 | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-12 | 0.42876 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 0.42876 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.42876 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.42876 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2025-10-14 | 100% | 2025-10-15 | 2025-10-26 | 100% | 2025-10-26 | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.42876 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.42876 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 0.42876 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-16 |  | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.42876 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 0.42876 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 0.42876 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-06-18 |  | 0% | 0 | 2025-06-18 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-25 | 100% | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 100% | 2025-02-25 |  | 0% |  | 2025-04-28 | 100% | 2025-08-06 | 2025-04-28 | 100% | 2025-08-06 | 4.5% | 2025-02-25 |  |  |  | 2024-07-18 | 100% | 2024-07-18 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-18 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-26 | 100% | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16
#VALUE! | T033 |  | Z | B6 | 11507.1 |  | CRUZ | HG |  |  |  |  | MULAR | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | CAMBIO ANLA | 2024-07-14 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-29 | 100% | 2025-05-07 | 100% | 2025-05-24 | 0% | 2025-06-15 | 2025-05-24 | 100% | 2025-06-05 | 2025-05-24 | 100% | 2025-06-04 | 2025-05-24 | 100% | 2025-06-06 | 2025-05-24 | 100% | 2025-06-12 | 2025-05-24 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-12 |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-15 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-21 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-21 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-15 | 100% | 2025-05-24 | 2025-06-24 |  |  | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-13 | 0% | 2025-01-29 | [5 empty] | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-21 | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-28 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 100% | 2025-06-07 | 2025-07-11 |  |  | 247.92 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.24792 | 2025-08-08 | 100% | 2025-08-14 | 0.24792 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-19 | 0.24792 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.24792 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.24792 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-15 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-12 | 2025-10-26 | 100% | 2025-10-26 | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.24792 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.24792 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 0.24792 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 0.24792 | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.24792 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 0.24792 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-16 |  | 0% | 0 | 2025-07-16 | 0 |  |  | 2025-11-07 | 100% | 2025-11-18 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-25 | 100% | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 100% | 2025-02-26 |  | 0% |  | 2025-05-24 | 100% | 2025-08-13 | 2025-05-24 | 100% | 2025-08-13 | 4.5% | 2025-02-25 |  |  |  | 2024-07-13 | 100% | 2024-07-13 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-13 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-26 | 100% | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16
#VALUE! | T034 |  | Z | B4 | 8457.95 |  | CRUZ | HG |  |  |  |  | MULAR | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2024-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-13 | 100% | 2025-05-08 | 100% | 2025-06-18 | 0% | 2025-06-24 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-20 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-21 | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-22 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 100% | 2025-06-22 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-22 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-24 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-28 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-28 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-28 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-28 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-28 |  |  | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-30 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-30 | 0% | 2025-02-13 | [5 empty] | 2025-05-31 | 100% | 2025-05-31 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 100% | 2025-05-31 | 2025-07-11 |  |  | 331.39 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.33139 | 2025-08-08 | 100% | 2025-08-14 | 0.33139 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-19 | 0.33139 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.33139 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.33139 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-15 | 2025-09-12 | 100% | 2025-09-12 | 2025-10-26 | 100% | 2025-10-26 | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.33139 | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.33139 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 0.33139 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.33139 | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.33139 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 0.33139 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 0% | 0 | 2025-07-17 | 0 |  |  | 2025-11-18 | 100% | 2025-11-20 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-25 | 100% | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-27 |  | 0% |  | 2025-06-18 | 100% | 2025-09-30 | 2025-06-18 | 100% | 2025-09-30 | 4.5% | 2025-02-25 |  |  |  | 2024-07-13 | 100% | 2024-07-13 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-13 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-26 | 100% | 2025-09-05 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22
#VALUE! | T035 |  | HE | B4 | 8247.84 | SH | CRUZ | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | IMPOSICION | 2024-07-16 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-27 | 100% | 2025-03-22 | 100% | 2025-04-04 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-05 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-16 | 100% | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 100% | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 100% | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 100% | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 100% | 2025-04-16 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-04 | 2025-04-16 |  |  | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-27 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-27 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-27 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-27 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-27 | 0% | 2025-02-27 | [5 empty] | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-19 | 100% | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-10 | 100% | 2025-05-28 | 2025-07-10 |  |  | 334.68 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.33468 | 2025-08-08 | 100% | 2025-08-14 | 0.33468 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-19 | 0.33468 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.33468 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.33468 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-12 | 2025-10-26 | 100% | 2025-10-26 | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.33468 | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.33468 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 0.33468 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 2025-09-09 | 100% | 9/9/25. |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.33468 | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.33468 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 0.33468 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-09 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 0% | 0 | 2025-07-17 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-03 | 100% | 2025-04-03 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-04 | 100% | 2025-09-27 | 2025-04-04 | 100% | 2025-09-27 | 4.5% | 2025-04-03 |  |  |  | 2024-07-13 | 100% | 2024-07-13 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-13 |  |  |  |  | 100% | Cruce con vía terciaria | 100% | 2025-08-27 | 100% | 2025-09-05 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22
#VALUE! | T036 |  | HE | D2 | 6605.52 | SH | CRUZ | HG |  |  |  |  | P CELCIA | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | IMPOSICION | 2024-07-17 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-27 | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-07 | 0% | 2025-04-15 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-08 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-13 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-15 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-22 |  |  | 2025-09-24 | 100% | 2025-09-29 | 2025-09-24 | 100% | 2025-09-29 | 2025-09-24 | 100% | 2025-09-29 | 2025-09-24 | 100% | 2025-09-29 | 2025-09-24 | 100% | 2025-09-29 | 0% | 2025-02-27 | [5 empty] | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-20 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-10 | 100% | 2025-05-28 | 2025-07-10 |  |  | 294.69 | TEND 2 |  | 0% |  | 2025-07-10 | 100% | 2025-08-27 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.29469 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.29469 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.29469 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.29469 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.29469 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-17 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-26 | 100% | 2025-10-26 | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.29469 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-27 | 0.29469 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.29469 | 2025-09-07 | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 100% | 9/9/25. |  | 0% |  | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-12 | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.29469 | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.29469 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.29469 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-09 |  | 0% |  | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-12 | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 0% | 0 | 2025-07-17 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-07 | 100% | 2025-09-29 | 2025-04-07 | 100% | 2025-09-29 | 4.5% | 2025-04-04 |  |  |  | 2024-07-13 | 100% | 2024-07-13 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-13 |  |  |  |  | 100% | cruce con línea de 13,2 kV | 100% | 2025-08-27 | 100% | 2025-09-05 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16
#VALUE! | T037 |  | HE | C2 | 5519.72 | SH | CRUZ | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | IMPOSICION | 2024-07-18 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-27 | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-07 | 0% | 2025-04-23 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-08 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-23 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-23 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-23 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 100% | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 100% | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 100% | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 100% | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 100% | 2025-04-23 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-07 | 2025-04-26 |  |  | 2025-09-21 | 100% | 2025-09-23 | 2025-09-21 | 100% | 2025-09-23 | 2025-09-21 | 100% | 2025-09-23 | 2025-09-21 | 100% | 2025-09-23 | 2025-09-21 | 100% | 2025-09-23 | 0% | 2025-02-27 | [5 empty] | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 100% | 2025-06-21 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-10 | 100% | 2025-05-27 | 2025-07-10 |  |  | 351.38 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.35138 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.35138 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.35138 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.35138 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.35138 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 100% |  | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-26 | 100% | 2025-10-26 | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.35138 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-27 | 0.35138 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.35138 | 2025-09-07 | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 100% | 9/9/25. |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.35138 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-27 | 0.35138 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.35138 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-09 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 0% | 0 | 2025-07-17 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-07 | 100% | 2025-09-23 | 2025-04-07 | 100% | 2025-09-23 | 4.5% | 2025-04-04 |  |  |  | 2024-07-13 | 100% | 2024-07-13 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-13 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-27 | 100% | 2025-09-05 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16
#VALUE! | T038 |  | HE | A3 | 6394.2 | SH | HG | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | IMPOSICION | 2024-07-19 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-27 | 100% | 2025-04-02 | 100% | 2025-04-09 | 0% | 2025-04-25 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-25 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-29 |  |  | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-20 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-20 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-20 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-20 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-20 | 0% | 2025-02-27 | [5 empty] | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 100% | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-11 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-15 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 100% | 2025-04-29 | 2025-07-15 |  |  | 341.25 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.34125 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.34125 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.34125 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.34125 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.34125 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-26 | 100% | 2025-10-26 | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.34125 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-27 | 0.34125 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.34125 | 2025-09-07 | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 100% | 9/9/25. |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.34125 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-27 | 0.34125 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.34125 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-09 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 0% | 0 | 2025-07-17 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-04 | 100% | 2025-04-04 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-09 | 100% | 2025-09-20 | 2025-04-09 | 100% | 2025-09-20 | 4.5% | 2025-04-04 |  |  |  | 2024-07-13 | 100% | 2024-07-13 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-13 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-27 | 100% | 2025-09-05 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16
#VALUE! | T039 |  | HE | A3 | 6394.2 | SH | CRUZ | HG |  |  |  |  | P CELCIA | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2024-07-14 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-07 | 100% | 2025-01-10 | 100% | 2025-01-12 | 5% | 2025-03-22 | 2025-01-12 | 100% | 2025-01-13 | 2025-01-12 | 100% | 2025-01-13 | 2025-01-12 | 100% | 2025-01-13 | 2025-01-12 | 100% | 2025-01-13 | 2025-01-12 | 100% | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-18 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-15 | 2025-01-13 | 100% | 2025-01-15 | 2025-01-13 | 100% | 2025-01-16 | 2025-01-13 | 100% | 2025-01-18 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-26 | 100% | 2025-03-29 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 100% | 2025-03-22 | 100% | 2025-01-12 | 2025-03-29 |  |  | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-18 | 25% | 2025-01-07 | [5 empty] | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 100% | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 100% | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 100% | 2025-05-18 | 2025-07-06 | 100% | 2025-07-06 | 2025-07-08 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-12 | 100% | 2025-04-29 | 2025-07-12 |  |  | 361.63 | TEND 2 |  | 0% |  | 2025-07-10 | 100% | 2025-08-27 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.36163 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.36163 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.36163 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.36163 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.36163 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-29 | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.36163 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-27 | 0.36163 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.36163 | 2025-09-07 | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 100% | 9/9/25. |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.36163 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-27 | 0.36163 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.36163 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-09 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 0% | 0 | 2025-07-17 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 3/12/2024 11/01/2025 | 100% | 3/12/2024 11/01/2025 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-12 | 100% | 2025-09-18 | 2025-01-12 | 100% | 2025-09-18 | 9.5% | 2025-01-12 |  |  |  | 2024-07-14 | 100% | 2024-07-14 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-14 |  |  |  |  | 100% | Cruce con vía, cruce con línea de 13,2 kV | 100% | 2025-09-07 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16
#VALUE! | T040 |  | HE | A4 | 7628.95 | SH | CRUZ | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | CAMBIO ANLA | 2024-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-07 | 100% | 2025-01-18 | 100% | 2025-01-20 | 5% | 2025-03-15 | 2025-01-20 | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 100% | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 100% | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 100% | 2025-01-21 | 2025-01-27 | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 100% | 2025-01-27 | 2025-01-22 | 100% | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 100% | 23/01/025 | 2025-01-23 | 100% | 23/01/025 | 2025-01-23 | 100% | 2025-01-24 | 2025-01-22 | 100% | 2025-01-24 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-13 | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 100% | 2025-03-15 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 100% | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 100% | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 100% | 2025-03-21 | 2025-03-15 | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 100% | 2025-03-15 | 100% | 2025-01-20 | 2025-03-21 |  |  | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-17 | 0% | 2025-01-07 | [5 empty] | 2025-04-30 | 100% | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 100% | 2025-05-11 | 2025-05-11 | 100% | 2025-05-11 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 100% | 2025-06-15 | 2025-07-09 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-12 | 100% | 2025-04-30 | 2025-07-12 |  |  | 351.41 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.35141 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.35141 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.35141 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.35141 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.35141 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-29 | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.35141 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-27 | 0.35141 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.35141 | 2025-09-07 | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 100% | 9/9/25. |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 0.35141 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-27 | 0.35141 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.35141 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-09 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-17 |  | 0% | 0 | 2025-07-17 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 5/12/2024 13/01/2025 | 100% | 5/12/2024 13/01/2025 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-20 | 100% | 2025-09-17 | 2025-01-20 | 100% | 2025-09-17 | 9.5% | 2025-01-20 |  |  |  | 2024-07-15 | 100% | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-15 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-09-07 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16
#VALUE! | T041 |  | HE | A4 | 7628.95 | SH | CRUZ | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2024-07-16 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-07 | 100% | 2025-01-18 | 100% | 2025-01-31 | 5% | 2025-03-19 | 2025-01-31 | 100% | 2025-02-01 | 2025-01-31 | 100% | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 100% | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 100% | 2025-02-01 | 2025-01-31 | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-01 | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 100% | 2025-02-01 | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-04 | 2025-02-01 | 100% | 2025-02-04 | 2025-03-17 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-16 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-17 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-17 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-16 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-17 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-17 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-17 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-17 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-17 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-24 | 100% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 100% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 100% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 100% | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 100% | 2025-03-24 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 100% | 2025-03-19 | 100% | 2025-01-31 | 2025-03-24 |  |  | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-15 | 0% | 2025-01-07 | [5 empty] | 2025-05-07 | 100% | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 100% | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 100% | 2025-05-23 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 100% | 2025-05-07 | 2025-07-24 |  |  | 350.53 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-09 | 100% | 2025-08-09 | 0.35053 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.35053 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.35053 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.35053 | 2025-09-03 | 100% | 2025-09-03 | 0.35053 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-29 | 0% | 0 | 2025-08-09 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.35053 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-27 | 0.35053 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.35053 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 100% | 9/9/25. |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 0.35053 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-27 | 0.35053 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.35053 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-09 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-07-18 |  | 0% | 0 | 2025-07-18 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 5/12/2024 13/01/2025 | 100% | 5/12/2024 13/01/2025 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-31 | 100% | 2025-09-15 | 2025-01-31 | 100% | 2025-09-15 | 4.5% | 2025-01-31 |  |  |  | 2024-07-16 | 100% | 2024-07-16 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-16 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-09-07 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16
#VALUE! | T042 |  | Z | A3 | 6394.2 | SH | INST | HG |  |  |  |  | P CELCIA | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2024-07-17 | 100% | 0 | 0 | 2024-12-04 | 100% | 2024-12-17 | 100% | 2024-12-18 | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-18 | 100% | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 100% | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 100% | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 100% | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 100% | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 100% | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 100% | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 100% | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 100% | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 100% | 2024-12-18 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-20 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-26 | 100% | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 100% | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 100% | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 100% | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 100% | 2025-02-26 | 2024-12-20 | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 100% | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 100% | 2024-12-20 | 100% | 2024-12-18 | 2025-02-26 |  |  | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-21 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-21 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-21 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-21 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-21 | 75% | 2024-12-04 |  |  |  | 100% |  | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-09 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 100% | 2025-05-08 | 2025-07-24 |  |  | 363.93 | TEND 2 |  | 0% |  | 2025-07-10 | 100% | 2025-08-27 | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.36393 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.36393 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.36393 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.36393 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.36393 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2025-09-05 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-29 | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.36393 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-27 | 0.36393 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.36393 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 100% | 9/9/25. |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.36393 | 2025-08-27 | 100% | 2025-08-27 | 0.36393 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.36393 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-09 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 0% | 0 | 2025-08-20 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2024-12-04 | 100% | 2024-12-04 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2024-12-18 | 100% | 2025-09-21 | 2024-12-18 | 100% | 2025-09-21 | 9.5% | 2024-12-04 |  |  |  | 2024-07-17 | 100% | 2024-07-17 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-17 |  |  |  |  | 100% | Cruce con línea de 13,2 kV, poste 5.49m a eje de lin | 100% | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16
#VALUE! | T043 |  | Z | D5 | 10000.02 | SH | HG | HG |  |  |  |  | P VIA | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2024-07-18 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-29 | 100% | 2025-02-04 | 100% | 2025-02-05 | 0% | 2025-03-03 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-26 | 100% | 2025-03-01 | 2025-02-26 | 100% | 2025-03-01 | 2025-02-26 | 100% | 2025-03-01 | 2025-02-26 | 100% | 2025-03-01 | 2025-02-26 | 100% | 2025-03-01 | 2025-02-28 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-01 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-01 | 100% | 2025-03-03 | 2025-02-28 | 100% | 2025-03-03 | 2025-02-28 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 100% | 2025-03-03 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-01 | 100% | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 100% | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 100% | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 100% | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 100% | 2025-03-01 | 100% | 2025-02-05 | 2025-03-07 |  |  | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-24 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-24 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-24 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-24 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-24 | 0% | 2025-01-29 | [5 empty] | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-15 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-03 | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-05 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-24 | 100% | 2025-06-15 | 2025-07-24 |  |  | 376.83 | TEND 2 |  | 0% |  | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-07 | 2025-08-09 | 100% | 2025-08-09 | 0.37683 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.37683 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.37683 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.37683 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.37683 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 100% | 2025-10-29 | 0% | 0 | 2025-08-09 |  | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 0.37683 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 | 0.37683 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.37683 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-08 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-21 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 0.37683 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 | 0.37683 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.37683 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-08 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-21 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-13 |  | 0% | 0 | 2025-08-09 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2024-02-04 | 100% | 2024-02-04 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-04 | 100% | 2025-09-24 | 2025-02-04 | 100% | 2025-09-24 | 4.5% | 2024-02-04 |  |  |  | 2024-07-18 | 100% | 2024-07-18 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-18 |  |  |  |  | 100% | Cruce con vía terciaria | 100% | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16
#VALUE! | T044 |  | Z | D5 | 10000.02 | SH | HG | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA | 2024-07-19 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-05 | 100% | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-19 | 55% | 2025-02-24 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-22 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-22 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-22 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-22 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-22 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-23 | 100% | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100% | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100% | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100% | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100% | 2025-02-23 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100% | 2025-02-24 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-27 | 2025-02-23 | 100% | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100% | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100% | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100% | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 100% | 2025-02-23 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-27 |  |  | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-30 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-30 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-30 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-30 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-30 | 0% | 2025-02-05 | [5 empty] | 2025-06-15 | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 100% | 2025-06-15 | 2025-08-05 |  |  | 417.35 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-09 | 100% | 2025-08-09 | 0.41735 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.41735 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.41735 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.41735 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.41735 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-21 | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 100% | 2025-10-29 | 0% | 0 | 2025-08-09 |  | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 0.41735 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 | 0.41735 | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-13 | 0.41735 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 | 2025-10-14 | 100% | 2025-10-14 | 0% | 0 | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-13 | 0.41735 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 | 0.41735 | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-13 | 0.41735 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 | 2025-10-14 | 100% | 2025-10-14 | 0% | 0 | 2025-08-13 |  | 0% | 0 | 2025-08-09 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-15 | 100% | 2025-02-15 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-19 | 100% | 2025-09-30 | 2025-02-19 | 100% | 2025-09-30 | 4.5% | 2025-02-15 |  |  |  | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-19 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-15
#VALUE! | T045 |  | HE | B7 | 13248.63 | AXI | HG | HG |  |  |  |  | P CELCIA | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA | 2023-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-24 | 100% | 2025-01-29 | 100% | 2025-01-29 | 5% | 2025-05-10 | 2025-01-29 | 100% | 2025-04-14 | 2025-01-29 | 100% | 2025-04-14 | 2025-01-29 | 100% | 2025-04-14 | 2025-01-29 | 100% | 2025-04-14 | 2025-01-29 | 100% | 2025-04-14 | 2025-05-02 | 100% | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 100% | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 100% | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 100% | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 100% | 2025-05-02 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-26 | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-26 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-07 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-10 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-29 | 100% | 2025-05-31 | 2025-05-10 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-10 | 100% | 2025-01-29 | 2025-05-31 |  |  | 2025-09-30 | 100% | 2025-10-03 | 2025-09-30 | 100% | 2025-10-03 | 2025-09-30 | 100% | 2025-10-03 | 2025-09-30 | 100% | 2025-10-03 | 2025-09-30 | 100% | 2025-10-03 | 0% | 2025-01-24 | [5 empty] | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 100% | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-28 | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 100% | 2025-06-10 | 2025-08-05 |  |  | 409.89 | TEND 2 |  | 0% |  | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-27 | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.40989 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.40989 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.40989 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.40989 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.40989 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-18 | 100% | 2025-10-21 | 2025-09-04 | 100% |  | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.40989 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.40989 | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-13 | 0.40989 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-20 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.40989 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.40989 | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-13 | 0.40989 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 0% | 0 | 2025-08-20 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-27 | 100% | 2025-01-27 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-29 | 100% | 2025-10-03 | 2025-01-29 | 100% | 2025-10-03 | 4.5% | 2025-01-27 |  |  |  | 2024-07-20 | 100% | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-20 |  |  |  |  | 100% | Cruce con línea de 13,2 kV | 100% | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-15
#VALUE! | T046 |  | HE | A7 | 13029.89 | MECT | HG | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2023-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-13 | 100% | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-11 | 0% | 2025-04-25 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-22 | 2025-04-14 | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-23 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-23 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-23 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-23 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 100% | 2025-04-25 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-11 | 2025-05-08 |  |  | 2025-09-28 | 100% | 2025-09-30 | 2025-09-28 | 100% | 2025-09-30 | 2025-09-28 | 100% | 2025-09-30 | 2025-09-28 | 100% | 2025-09-30 | 2025-09-28 | 100% | 2025-09-30 | 0% | 2025-01-13 | [5 empty] | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-28 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-22 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-05 | 100% | 2025-04-29 | 2025-08-05 |  |  | 318.73 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.31873 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.31873 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.31873 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.31873 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.31873 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2025-09-05 | 100% |  | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.31873 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.31873 | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-13 | 0.31873 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-20 | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.31873 | 2025-08-29 | 100% | 2025-08-29 | 0.31873 | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-13 | 0.31873 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 0% | 0 | 2025-08-20 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2024-12-07 | 100% | 2024-12-07 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-11 | 100% | 2025-09-30 | 2025-04-11 | 100% | 2025-09-30 | 4.5% | 2024-12-07 |  |  |  | 2024-07-15 | 100% | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-15 |  |  |  |  | 100% | Cruce con vía terciaria | 100% | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-15
#VALUE! | T047 |  | Z | B7 | 12299.43 | SH | CRUZ | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2023-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-16 | 100% | 2025-01-20 | 100% | 2025-01-20 | 100% | 2025-01-26 | 2025-01-20 | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 100% | 2025-01-24 | 2025-01-20 | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 100% | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 100% | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 100% | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 100% | 2025-01-24 | 2025-01-23 | 100% | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 100% | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 100% | 2025-01-24 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-24 | 100% | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 100% | 2025-01-25 | 2025-01-24 | 100% | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 100% | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 100% | 2025-01-25 | 2025-01-24 | 100% | 2025-01-26 | 2025-01-25 | 100% | 2025-01-26 | 2025-01-24 | 100% | 2025-01-26 | 2025-01-24 | 100% | 2025-01-26 | 2025-01-24 | 100% | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 100% | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 100% | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 100% | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 100% | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 100% | 2025-01-26 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-12 | 2025-01-30 | 100% | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 100% | 2025-01-31 | 2025-02-12 | 100% | 2025-02-12 | 2025-01-30 | 100% | 2025-02-12 | 2025-01-26 | 100% | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 100% | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 100% | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 100% | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 100% | 2025-01-26 | 100% | 2025-01-20 | 2025-02-12 |  |  | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-27 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-27 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-27 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-27 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-27 | 0% | 2025-01-16 |  |  |  | 100% |  | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-12 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 100% | 2025-08-09 | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 | 15-8-225 | 100% | 2025-08-15 | 100% | 2025-06-12 | 2025-08-15 |  |  | 257.34 | TEND 2 |  | 0% |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.25734 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.25734 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.25734 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.25734 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.25734 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-13 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.25734 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.25734 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 0.25734 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-20 | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.25734 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.25734 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 0.25734 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16 | 2025-10-11 | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 0% | 0 | 2025-08-16 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-20 | 100% | 2025-01-20 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-20 | 100% | 2025-09-27 | 2025-01-20 | 100% | 2025-09-27 | 4.5% | 2025-01-20 |  |  |  | 2024-07-16 | 100% | 2024-07-16 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-16 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-15
#VALUE! | T048 |  | Z | B6 | 10885.28 | SH | CXT | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2023-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-24 | 100% | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-14 | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 100% | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 100% | 2025-02-16 | 2025-02-15 | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 100% | 2025-02-16 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-16 | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-16 | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-16 | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-16 | 100% | 2025-02-17 | 2025-02-15 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-16 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-16 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-15 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-15 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 100% | 2025-02-19 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 100% | 2025-02-21 | 2025-02-18 | 100% | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 100% | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 100% | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 100% | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 100% | 2025-02-18 | 100% | 2025-02-14 | 2025-02-21 |  |  | 2025-09-22 | 100% | 2025-09-25 | 2025-09-22 | 100% | 2025-09-25 | 2025-09-22 | 100% |  | 2025-09-22 | 100% | 2025-09-25 | 2025-09-22 | 100% | 2025-09-25 | 0% | 2025-01-24 | [5 empty] | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 2025-08-08 | 100% | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 100% | 2025-08-08 | 100% | 2025-06-11 | 2025-08-08 |  |  | 298.5 | TEND 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.2985 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.2985 | 2025-08-28 | 100% | 2025-08-29 | 0.2985 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.2985 | 2025-09-02 | 100% | 2025-09-02 | 0.2985 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-11 | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-25 | 100% | 2025-10-28 | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.2985 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.2985 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 0.2985 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 2025-10-11 | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.2985 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.2985 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 0.2985 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16 | 2025-10-11 | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 0% | 0 | 2025-08-16 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-13 | 100% | 2025-02-13 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-14 | 100% | 2025-09-25 | 2025-02-14 | 100% | 2025-09-25 | 4.5% | 2025-02-13 |  |  |  | 2024-07-17 | 100% | 2024-07-17 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-17 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-09 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-17
#VALUE! | T049 |  | Z | C5 | 10687.49 |  | CRUZ | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2023-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-29 | 100% | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-06 | 0% | 2025-05-18 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-11 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-11 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-11 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 100% | 2025-05-12 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 100% | 2025-05-18 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-18 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-23 | 100% | 2025-05-23 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-23 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-23 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-23 |  |  | 2025-09-29 | 100% | 2025-10-08 | 2025-09-29 | 100% | 2025-10-08 | 2025-09-29 | 100% | 2025-10-08 | 2025-09-29 | 100% | 2025-10-08 | 2025-09-29 | 100% | 2025-10-08 | 0% | 2025-01-29 | [5 empty] | 2025-06-16 | 100% | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-16 | 2025-08-12 | 100% | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 100% | 2025-06-16 | 2025-08-21 |  |  | 315.27 | TEND 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 0.31527 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-26 | 0.31527 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 0.31527 | 2025-09-22 | 100% | 2025-09-22 | 0.31527 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-25 | 0.31527 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-11 | 100% |  | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-12 | 2025-10-28 | 100% | 2025-10-28 | 0% | 0 | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 0.31527 | 2025-09-12 | 100% | 2025-09-12 | 0.31527 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 0.31527 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-12 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 0.31527 | 1900-01-11 | 100% | 1900-01-11 | 0.31527 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 0.31527 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16 | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-12 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 |  | 0% |  | 0% | 0 | 1900-01-11 |  | 0% | 0 | 1900-01-11 | 0 |  |  | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-24 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-27 |  | 0% |  | 2025-05-06 | 100% | 2025-10-08 | 2025-05-06 | 100% | 2025-10-08 | 4.5% | 2025-02-27 |  |  |  | 2024-07-18 | 100% | 2024-07-18 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-18 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-28 | 100% | 2025-09-04 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-17
#VALUE! | T050 |  | Z | C5 | 10888.15 | MECT | HG | HG |  |  |  |  | MULAR | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2023-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-30 | 100% | 2025-05-26 | 100% | 2025-07-10 | 0% | 2025-07-16 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-14 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-19 |  |  | 2025-10-01 | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-01 | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-01 | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-01 | 100% | 2025-10-09 | 2025-10-01 | 100% | 2025-10-09 | 0% | 2025-01-30 | [5 empty] | 2025-06-16 | 100% | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 100% | 2025-08-02 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 100% | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 | 100% | 2025-06-16 | 2025-08-15 |  |  | 366.85 | TEND 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.36685 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-26 | 0.36685 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 0.36685 | 2025-09-22 | 100% | 2025-09-22 | 0.36685 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-25 | 0.36685 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-13 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-12 | 2025-10-28 | 100% | 2025-10-28 | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.36685 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-04 | 0.36685 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 0.36685 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 2025-10-13 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.36685 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-04 | 0.36685 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 0.36685 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16 | 2025-10-13 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 0% | 0 | 2025-08-16 | 0 |  |  | 2025-11-04 | 100% | 2025-11-06 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 |  | 0% |  | 2025-07-10 | 100% | 2025-10-09 | 2025-07-10 | 100% | 2025-10-09 | 4.5% | 2025-02-27 |  |  |  | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-19 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-28 | 100% | 2025-09-04 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-17
#VALUE! | T051 |  | Z | A4 | 7795.95 | SH | HG | HG |  |  |  |  | MULAR | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2023-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2024-12-21 | 100% | 2025-01-09 | 100% | 2025-01-11 | 100% | 2025-01-17 | 2025-01-11 | 100% | 2025-01-13 | 2025-01-11 | 100% | 2025-01-13 | 2025-01-11 | 100% | 2025-01-13 | 2025-01-11 | 100% | 2025-01-13 | 2025-01-11 | 100% | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 100% | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 100% | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 100% | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 100% | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 100% | 2025-01-13 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-17 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-17 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-17 | 2025-01-16 | 100% | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 100% | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 100% | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 100% | 2025-01-17 | 2025-01-16 | 100% | 2025-01-17 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-22 | 100% | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 100% | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 100% | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 100% | 2025-01-23 | 2025-01-22 | 100% | 2025-01-23 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-15 | 100% | 2025-01-11 | 2025-01-23 |  |  | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-20 | 25% | 2024-12-21 |  |  |  | 50% |  | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-05 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-24 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 100% | 2025-06-05 | 2025-08-21 |  |  | 225.22 | TEND 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 0.22522 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-26 | 0.22522 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 0.22522 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-23 | 0.22522 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-25 | 0.22522 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 | 0% | 0 | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 0.22522 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-04 | 0.22522 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 0.22522 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 2025-10-13 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 0.22522 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-04 | 0.22522 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 0.22522 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16 | 2025-10-13 | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-21 |  | 0% | 0 | 2025-08-21 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-11 | 100% | 2025-01-11 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-01-11 | 100% | 2025-10-20 | 2025-01-11 | 100% | 2025-10-20 | 9.5% | 2025-01-11 |  |  |  | 2024-07-20 | 100% | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-20 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-28 | 100% | 2025-09-04 | 22/10/10/25 | 100% | 2025-10-22
#VALUE! | T052 |  | Z | B6 | 11242.61 | MECT | HG | HG |  |  |  |  | MULAR | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA | 2024-07-20 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-24 | 100% | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-03 | 0% | 2025-06-12 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-03 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-07 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-07 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-12 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-27 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-27 |  |  | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-12 | 100% | 2025-10-17 | 0% | 2025-02-24 | [5 empty] | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 100% | 2025-06-14 | 2025-08-14 |  |  | 508.58 | TEND 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 | 0.50858 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-26 | 0.50858 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 0.50858 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-23 | 0.50858 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-25 | 0.50858 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-16 | 100% | 2025-10-16 | 2025-10-01 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 | 0% | 0 | 2025-08-15 |  | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 | 0.50858 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-04 | 0.50858 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.50858 | 174/9/25 | 100% | 174/9/25 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-15 | 100% |  | 0% | 0 | 2025-08-15 |  | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 | 0.50858 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-04 | 0.50858 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.50858 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 | 2025-10-15 | 100% |  | 0% | 0 | 2025-08-15 |  | 0% | 0 | 2025-08-15 | 0 |  |  | 2025-10-18 | 100% | 2025-10-28 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-04 |  | 0% |  | 2025-06-03 | 100% | 2025-10-17 | 2025-06-03 | 100% | 2025-10-17 | 4.5% | 2025-02-27 |  |  |  | 2024-07-20 | 100% | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-20 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-28 | 100% | 2025-09-04 | 22/10/10/25 | 100% | 2025-10-22
#VALUE! | T053 |  | Z | B7 | 12671.93 | MECT | HG | HG |  |  |  |  | MULAR | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2024-07-20 | 100% | 0 | 0 | 2025-03-08 | 100% | 2025-06-17 | 100% | 2025-06-14 | 0% | 2025-06-24 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-19 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-19 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-17 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-19 | 100% | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-21 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-21 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-21 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-24 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-01 | 2025-06-28 | 100% | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 100% | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 100% | 2025-07-01 | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-14 | 2025-07-01 |  |  | 2025-10-02 | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-02 | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-02 | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-02 | 100% | 2025-10-11 | 2025-10-02 | 100% | 2025-10-11 | 0% | 2025-03-08 | [5 empty] | 2025-06-13 | 100% | 2025-06-13 | 2025-07-06 | 100% | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-13 | 2025-07-25 | 100% | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 100% | 2025-08-14 | 100% | 2025-06-13 | 2025-08-14 |  |  | 517.32 | TEND 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 | 0.51732 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-26 | 0.51732 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 0.51732 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-23 | 0.51732 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-25 | 0.51732 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-17 | 2025-10-01 | 100% | 2025-10-02 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 | 0% | 0 | 2025-08-15 |  | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 | 0.51732 | 2025-09-12 | 100% | 2025-09-12 | 0.51732 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.51732 | 174/9/25 | 100% | 174/9/25 | 2025-10-01 | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-15 |  | 2025-08-15 | 100% | 2025-08-15 | 0.51732 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 0.51732 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.51732 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 100% | 2025-10-01 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-15 |  | 0% | 0 | 2025-08-15 | 0 |  |  | 2025-11-21 | 100% | 2025-11-29 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-27 | 100% | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 100% | 2025-03-04 |  | 0% |  | 2025-06-14 | 100% | 2025-10-11 | 2025-06-14 | 100% | 2025-10-11 | 4.5% | 2025-02-27 |  |  |  | 2024-07-20 | 100% | 2024-07-20 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-20 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-29 | 100% | 2025-09-04 | 2025-10-17 | 100% | 2025-10-17
#VALUE! | T054 |  | Z | B4 | 8695.25 | INST | HG | HG |  |  |  |  | MULAR | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA | 2024-07-19 | 100% | 0 | 0 | 2025-05-02 | 100% | 2025-06-12 | 100% | 2025-07-05 | 0% | 2025-07-12 | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-09 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-30 | 2025-06-20 | 100% | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-11 | 2025-06-20 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-09 | 2025-06-30 | 100% | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 2025-06-30 | 100% | 2025-07-11 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-01 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-12 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-11 | 100% | 2025-06-20 | 2025-07-24 |  |  | 2025-10-29 | 100% | 2025-11-14 | 2025-10-29 | 100% | 2025-11-14 | 2025-10-29 | 100% | 2025-11-14 | 2025-10-29 | 100% | 2025-11-14 | 2025-10-29 | 100% | 2025-11-14 | 0% | 2025-05-02 | [5 empty] | 2025-06-13 | 100% | 2025-06-13 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 100% | 2025-06-13 | 2025-08-20 |  |  | 558 | TEND 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 0.558 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-26 | 0.558 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 0.558 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-23 | 0.558 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-25 | 0.558 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 | 0% | 0 | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 0.558 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-08 | 0.558 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.558 | 174/9/25 | 100% | 174/9/25 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 0.558 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 0.558 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.558 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-21 |  | 0% | 0 | 2025-08-21 | 0 |  |  | 2025-11-14 | 100% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-20 | 100% | 2025-11-14 | 2025-06-20 | 100% | 2025-11-14 | 4.5% | 2025-06-18 |  |  |  | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-19 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-09-10 | 100% | 2025-09-12 | 2025-11-14 | 100% | 2025-11-14
#VALUE! | T055 |  | Z | A4 | 8054.7 | INST | HG | HG |  |  |  |  | MULAR | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO |  | 2024-07-19 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-04 | 100% | 2025-06-13 | 100% | 2025-06-20 | 0% | 2025-07-08 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 100% | 2025-07-06 | 2025-06-20 | 100% | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 100% | 2025-07-03 | 2025-06-20 | 100% | 2025-07-06 | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-24 | 2025-07-06 | 100% | 2025-07-06 | 2025-06-25 | 100% | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-03 | 2025-06-24 | 100% | 2025-07-06 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-06 | 2025-06-26 | 100% | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-07 | 2025-06-26 | 100% | 2025-07-07 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-27 | 2025-07-06 | 100% | 2025-07-08 | 2025-06-28 | 100% | 2025-06-28 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-08 | 2025-06-27 | 100% | 2025-07-08 | 2025-06-27 | 100% | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-06-28 | 100% | 2025-06-28 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-06-27 | 100% | 2025-07-08 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 100% | 2025-06-20 | 2025-07-17 |  |  | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-09 | 100% | 2025-10-20 | 0% | 2025-02-04 | [5 empty] | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-21 | 2025-08-02 | 100% | 2025-08-04 | 2025-08-12 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 100% | 2025-06-18 | 2025-08-20 |  |  | 413.38 | TEND 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.41338 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-26 | 0.41338 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 0.41338 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-23 | 0.41338 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-25 | 0.41338 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.41338 | 2025-09-12 | 100% | 2025-09-12 | 0.41338 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.41338 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-23 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.41338 | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 0.41338 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.41338 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-23 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 0% | 0 | 2025-08-20 | 0 |  |  | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-30 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-01 | 100% | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 100% | 2025-03-05 |  | 0% |  | 2025-06-20 | 100% | 2025-10-20 | 2025-06-20 | 100% | 2025-10-20 | 4.5% | 2025-03-01 |  |  |  | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-19 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-09-10 | 100% | 2025-09-12 | 2025-10-22 | 100% | 2025-10-22
#VALUE! | T056 |  | Z | A5 | 9069.6 | MECT | HG | HG |  |  |  |  | MULAR | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | CAMBIO ANLA / TECNICA | 2024-07-19 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-24 | 100% | 2025-06-06 | 100% | 2025-07-03 | 0% | 2025-07-08 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-04 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-06 | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-06 | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-06 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-03 | 2025-07-17 |  |  | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-18 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-18 | 0% | 2025-02-24 | [5 empty] | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 100% | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 100% | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 100% | 2025-06-18 | 2025-08-16 |  |  | 504.56 | TEND 3 |  | 0% |  | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-21 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.50456 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-26 | 0.50456 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 0.50456 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-23 | 0.50456 | 2025-09-25 | 100% | 2025-09-25 | 0.50456 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.50456 | 2025-09-12 | 100% | 2025-09-12 | 0.50456 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.50456 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-23 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.50456 | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-13 | 0.50456 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.50456 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 2025-10-06 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-23 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 0% | 0 | 2025-08-16 | 0 |  |  | 2025-10-21 | 100% | 2025-11-01 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-03-07 | 100% | 2025-03-07 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-02 | 100% | 2025-09-18 | 2025-07-02 | 100% | 2025-09-18 | 4.5% | 2025-03-07 |  |  |  | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-19 |  |  |  |  | 100% | Cruce con vía y con línea de 13,2 kV | 100% | 2025-11-27 | 50% |  | 2025-10-15 | 100% | 2025-10-15
#VALUE! | T057 |  | HE | B3 | 7003.34 | MECT | HG | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA | 2024-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-20 | 100% | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-12 | 0% | 2025-05-01 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-26 | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-15 | 100% | 2025-04-21 | 2025-04-27 | 100% | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 100% | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 100% | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 100% | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 100% | 2025-04-27 | 2025-04-26 | 100% | 2025-05-01 | 2025-04-26 | 100% | 2025-05-01 | 2025-04-26 | 100% | 2025-05-01 | 2025-04-26 | 100% | 2025-05-01 | 2025-04-26 | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-01 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 100% | 2025-05-14 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-12 | 2025-05-14 |  |  | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-08 | 2025-09-04 | 100% | 2025-09-08 | 0% | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-06-16 | 100% | 2025-06-16 | 1935-07-14 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 100% | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 100% | 1935-07-14 | 2025-08-16 |  |  | 221.82 | TEND 3 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 100% | 2025-07-30 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.22182 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-26 | 0.22182 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 0.22182 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-23 | 0.22182 | 2025-09-26 | 100% | 2025-09-26 | 0.22182 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-18 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 100% |  | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.22182 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-08 | 0.22182 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.22182 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-23 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.22182 | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-13 | 0.22182 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.22182 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-23 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 0% | 0 | 2025-08-16 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-15 | 100% | 2025-09-08 | 2025-04-15 | 100% | 2025-09-08 | 4.5% | 2025-04-11 |  |  |  | 2024-07-15 | 100% | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-15 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-09-10 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16
#VALUE! | T058 |  | Z | B3 | 7003.34 | SH | HG | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA | 2024-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-20 | 100% | 2025-01-25 | 100% | 2025-02-08 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-08 | 100% | 2025-02-09 | 2025-02-08 | 100% | 2025-02-09 | 2025-02-08 | 100% | 2025-02-09 | 2025-02-08 | 100% | 2025-02-09 | 2025-02-08 | 100% | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 100% | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 100% | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 100% | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 100% | 2025-02-09 | 2025-02-09 | 100% | 2025-02-09 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-09 | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-09 | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-09 | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-09 | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-09 | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-09 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-09 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-09 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-09 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-09 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-11 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-15 | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 100% | 2025-02-15 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-11 | 100% | 2025-02-08 | 2025-02-15 |  |  | 2025-09-01 | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-01 | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-01 | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-01 | 100% | 2025-09-07 | 2025-09-01 | 100% | 2025-09-07 | 0% | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-06-16 | 100% | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-30 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-18 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 100% | 2025-06-16 | 2025-08-16 |  |  | 221.8 | TEND 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.2218 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-26 | 0.2218 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 0.2218 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-23 | 0.2218 | 2025-09-26 | 100% | 2025-09-26 | 0.2218 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-18 | 100% | 2025-10-18 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 100% |  | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.2218 | 2025-09-08 | 100% | 2025-09-08 | 0.2218 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.2218 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 2025-10-07 | 100% | 2025-10-07 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-23 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 0.2218 | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-13 | 0.2218 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.2218 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-23 | 100% | 2025-10-23 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-16 |  | 0% | 0 | 2025-08-16 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-08 | 100% | 2025-02-08 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-08 | 100% | 2025-09-07 | 2025-02-08 | 100% | 2025-09-07 | 4.5% | 2025-02-08 |  |  |  | 2024-07-15 | 100% | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-15 |  |  |  |  | 100% | Cruce con vía, cruce con línea de 13,2 kV | 100% | 2025-09-10 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16
#VALUE! | T059 |  | Z | B2 | 6303.19 |  | HG | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | TECNICA | 2024-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2025-01-20 | 100% | 2025-05-06 | 100% | 2025-07-10 | 0% | 2025-08-08 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-13 | 100% | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-13 | 100% | 2025-07-14 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-13 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-13 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-13 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-13 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-13 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-13 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-13 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-13 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-08-08 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-08-08 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-26 | 2025-08-11 | 100% | 2025-08-11 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-26 | 2025-08-09 | 100% | 2025-08-09 | 2025-07-25 | 100% | 2025-08-11 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-10 | 2025-08-11 |  |  | 2025-08-29 | 100% | 2025-09-03 | 2025-08-29 | 100% | 2025-09-03 | 2025-08-29 | 100% | 2025-09-03 | 2025-08-29 | 100% | 2025-09-03 | 2025-08-29 | 100% | 2025-09-03 | 0% | 2025-01-20 | [5 empty] | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 100% | 2025-06-20 | 2025-08-04 | 100% | 2025-08-05 | 2025-08-11 | 100% | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 100% | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 100% | 2025-08-16 | 100% | 2025-06-18 | 2025-08-16 |  |  | 464.64 | TEND 3 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 100% | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 0.46464 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-26 | 0.46464 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 0.46464 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-23 | 0.46464 | 2025-09-26 | 100% | 2025-09-26 | 0.46464 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-18 | 100% | 2025-10-18 | 2025-10-08 | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 100% |  | 0% | 0 | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 0.46464 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.46464 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.46464 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 2025-10-08 | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 | 2025-10-18 | 100% | 2025-10-17 | 0% | 0 | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 0.46464 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.46464 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.46464 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 2025-10-19 | 100% | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 |  | 100% |  | 0% | 0 | 2025-08-19 |  | 0% | 0 | 2025-08-19 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-09 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-10 | 100% | 2025-09-03 | 2025-07-10 | 100% | 2025-09-03 | 4.5% | 2025-07-09 |  |  |  | 2024-07-15 | 100% | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-15 |  |  |  |  | 100% | Cruce con vía, cruce con línea de 13,2 kV | 100% | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16
#VALUE! | T060 |  | Z | A7 | 12379.54 | INST | HG | HG |  |  |  |  | MULAR | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | CAMBIO ANLA | 2024-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-03 | 100% | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-25 | 0% | 2025-07-15 | 2025-06-25 | 100% | 2025-07-02 | 2025-06-25 | 100% | 2025-07-13 | 2025-06-25 | 100% | 2025-07-02 | 2025-06-25 | 100% | 2025-07-07 | 2025-06-25 | 100% | 2025-07-13 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-02 | 2025-07-13 | 100% | 2025-07-13 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-13 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-05 | 2025-07-13 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-03 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-05 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-15 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-21 | 100% | 2025-07-22 | 2025-07-21 | 100% | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-21 | 100% | 2025-07-24 | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-05 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 100% | 2025-07-15 | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-15 | 100% | 2025-06-25 | 2025-07-24 |  |  | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-29 | 0% | 2025-02-03 | [5 empty] | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-24 | 100% | 2025-07-29 | 2025-07-25 | 100% | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 100% | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 100% | 2025-06-18 | 2025-08-19 |  |  | 412.36 | TEND 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 0.41236 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-26 | 0.41236 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 0.41236 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-23 | 0.41236 | 2025-09-26 | 100% | 2025-09-26 | 0.41236 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2025-10-08 | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 | 0% | 0 | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 0.41236 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 0.41236 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.41236 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 100% | 2025-10-29 | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 | 2025-10-19 | 100% | 2025-10-19 | 0% | 0 | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 0.41236 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 0.41236 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.41236 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 100% |  | 2025-10-24 | 100% | 2025-10-24 | 2025-10-20 | 100% | 2025-10-20 | 0% | 0 | 2025-08-19 |  | 0% | 0 | 2025-08-19 | 0 |  |  | 2025-11-07 | 100% | 2025-11-28 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-24 | 100% | 2025-06-24 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-25 | 100% | 2025-08-29 | 2025-06-25 | 100% | 2025-08-29 | 4.5% | 2025-06-24 |  |  |  | 2024-07-15 | 100% | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-15 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-08-22 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16
#VALUE! | T061 |  | Z | A60M | 15546.26 |  | HG | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | ZAPATA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | CAMBIO ANLA | 2024-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-19 | 100% | 2025-06-06 | 100% | 2025-07-08 | 0% | 2025-07-12 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-09 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-09 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-10 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-09 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-08 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-12 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-08 | 2025-07-19 |  |  | 2025-08-26 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-26 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-26 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-26 | 100% | 2025-08-29 | 2025-08-26 | 100% | 2025-08-29 | 0% | 2025-02-19 | [5 empty] | 2025-06-22 | 100% | 2025-06-22 | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 100% | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 100% | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 100% | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 100% | 2025-06-22 | 2025-08-19 |  |  | 394.25 | TEND 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.39425 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-26 | 0.39425 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 0.39425 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-23 | 0.39425 | 2025-09-26 | 100% | 2025-09-26 | 0.39425 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 2025-10-08 | 100% | 2025-10-08 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.39425 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 0.39425 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.39425 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 100% | 2025-09-29 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.39425 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 0.39425 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.39425 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 100% | 2025-09-29 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 0% | 0 | 2025-08-20 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-07 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-08 | 100% | 2025-08-29 | 2025-07-08 | 100% | 2025-08-29 | 4.5% | 2025-07-07 |  |  |  | 2024-07-15 | 100% | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-15 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16
#VALUE! | T062 |  | HE | B5 | 9171.39 |  | HG | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA | 2024-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-12 | 100% | 2025-04-07 | 100% | 2025-04-24 | 0% | 2025-05-06 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-22 | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-01 | 2025-04-29 | 100% | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100% | 2025-05-01 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-26 | 100% | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 100% | 2025-04-28 | 2025-04-26 | 100% | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-02 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-02 | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-06 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 100% | 2025-07-04 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | 2025-05-05 | 100% | 2025-04-22 | 2025-07-04 |  |  | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-25 | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-25 | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-25 | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-25 | 2025-08-23 | 100% | 2025-08-25 | 0% | 2025-02-12 | [5 empty] | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-04 | 2025-07-11 | 100% | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-18 | 2025-08-08 | 100% | 2025-08-08 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 100% | 2025-08-19 | 100% | 2025-06-04 | 2025-08-19 |  |  | 550.05 | TEND 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.55005 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-26 | 0.55005 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 0.55005 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-23 | 0.55005 | 2025-09-26 | 100% | 2025-09-26 | 0.55005 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-11 | 2025-09-30 | 100% | 2025-09-30 | 2025-10-27 | 100% | 2025-10-27 | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.55005 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.55005 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.55005 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 100% | 2025-09-30 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 2025-08-20 | 100% | 2025-08-20 | 0.55005 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 0.55005 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.55005 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 100% | 2025-09-30 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-20 |  | 0% | 0 | 2025-08-20 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-11 | 100% | 2025-04-11 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-22 | 100% | 2025-08-25 | 2025-04-22 | 100% | 2025-08-25 | 4.5% | 2025-04-11 |  |  |  | 2024-07-15 | 100% | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-15 |  |  |  |  | 100% | Cruce con línea de 13,2 kV. Cruce con Río Magdalena | 100% | 2025-09-11 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16
#VALUE! | T063 |  | HE | AE | 61748.34 |  | CRUZ | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA | 2024-07-15 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-19 | 100% | 2025-04-24 | 100% | 2025-05-08 | 0% | 2025-06-09 | 2025-05-08 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 100% | 2025-05-09 | 2025-05-01 | 100% | 2025-05-09 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 100% | 2025-06-06 | 2025-05-09 | 100% | 2025-05-09 | 2025-05-06 | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-02 | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 100% | 2025-05-10 | 2025-05-02 | 100% | 2025-05-10 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-08 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-08 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-08 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-06 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-05 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 100% | 2025-06-09 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 100% | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 100% | 2025-07-28 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-05 | 2025-07-04 | 100% | 2025-07-28 | 2025-06-09 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 100% | 2025-06-09 | 100% | 2025-05-01 | 2025-07-28 |  |  | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-12 | 2025-09-09 | 100% | 2025-09-12 | 0% | 2025-02-19 | [5 empty] | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-07-28 | 100% | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 100% | 2025-08-25 | 2025-08-13 | 100% | 2025-09-01 | 2025-08-24 | 100% | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 100% | 2025-09-06 | 100% | 2025-06-10 | 2025-09-06 |  |  | 1022.06 | TEND 3 |  | 0% |  | 2025-07-30 | 100% | 2025-07-30 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 1.0221 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-26 | 1.0221 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 1.0221 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-23 | 1.0221 | 2025-09-26 | 100% | 2025-09-26 | 1.0221 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-10 | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-03 | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-27 | 50% |  | 0% | 0 | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 1.0221 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 1.0221 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 1.0221 | 2025-09-20 | 100% | 2025-09-20 | 2025-10-02 | 100% | 2025-10-03 | 2025-10-29 | 100% | 2025-10-29 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-09-17 |  | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17 | 1.0221 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 1.0221 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 1.0221 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 2025-10-02 | 100% | 2025-10-03 | 2025-10-29 | 100% | 2025-10-29 |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-09-17 |  | 0% | 0 | 2025-09-17 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-04-30 | 100% | 2025-04-30 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-01 | 100% | 2025-09-12 | 2025-05-01 | 100% | 2025-09-12 | 4.5% | 2025-04-30 |  |  |  | 2024-07-15 | 100% | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-15 |  |  |  |  | 100% | Cruce con línea de 13,2 kV. Cruce con Río Magdalena | 100% | 2025-09-13 | 100% | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 100% | 2025-09-16
#VALUE! | T064 |  | HE | AE | 61748.34 |  | CRUZ | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA | 2024-07-16 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-21 | 100% | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-23 | 0% | 2025-06-14 | 2025-05-23 | 100% | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-23 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-26 | 2025-05-23 | 100% | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-11 | 2025-05-23 | 100% | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 100% | 2025-05-27 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | 2025-05-26 | 2025-05-23 | 100% | 2025-05-27 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-11 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 100% | 2025-07-07 | 2025-06-16 | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100% | 2025-06-16 | 100% | 2025-05-23 | 2025-07-07 |  |  | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-26 | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-26 | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-26 | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-26 | 2025-08-21 | 100% | 2025-08-26 | 0% | 2025-02-21 | [5 empty] | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-12 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 100% | 2025-08-09 | 2025-07-22 | 100% | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 100% | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 100% | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 100% | 2025-09-10 | 100% | 2025-06-12 | 2025-09-10 |  |  | 203.19 | TEND 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 0.20319 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-26 | 0.20319 | 2025-09-22 | 100% | 27/9/225 | 0.20319 | 2025-09-23 | 100% | 2025-09-23 | 0.20319 | 2025-09-26 | 100% | 2025-09-26 | 0.20319 | 2025-09-27 | 100% | 2025-09-27 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-18 | 100% | 2025-10-18 | 2025-10-03 | 100% | 2025-10-04 | 2025-10-28 | 50% |  | 0% | 0 | 2025-09-18 |  | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 0.20319 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 0.20319 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.20319 | 2025-09-20 | 100% | 2025-09-20 | 2025-10-03 | 100% | 2025-10-03 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-09-18 |  | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 0.20319 | 2025-09-18 | 100% | 2025-09-18 | 0.20319 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.20319 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 2025-10-03 | 100% | 2025-10-03 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-09-18 |  | 0% | 0 | 2025-09-18 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-02-28 | 100% | 2025-02-28 | 2025-05-15 | 100% | 2025-05-15 |  | 0% |  | 2025-05-23 | 100% | 2025-08-26 | 2025-05-23 | 100% | 2025-08-26 | 4.5% | 2025-02-28 |  |  |  | 2024-07-16 | 100% | 2024-07-16 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-16 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17
#VALUE! | T065 |  | HE | D4 | 8814.62 |  | CRUZ | HG | [5 empty] | Z | Z | Z | Z | HELICOIDALES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SI | 100% | NO | ARQUEOLOGIA | 2024-07-22 | 100% | 0 | 0 | 2025-02-21 | 100% | 2025-04-07 | 100% | 2025-05-21 | 0% | 2025-06-14 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-05-21 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-10 | 2025-05-22 | 100% | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 100% | 2025-05-22 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-22 | 2025-05-21 | 100% | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-13 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 100% | 2025-06-13 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-10 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 100% | 2025-06-18 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 100% | 2025-06-14 | 100% | 2025-05-20 | 2025-06-18 |  |  | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-20 | 2025-08-06 | 100% | 2025-08-20 | 0% | 2025-02-21 | [5 empty] | 2025-06-17 | 100% | 2025-06-17 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 100% | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 100% | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 100% | 2025-08-21 | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 100% | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 100% | 2025-08-22 | 100% | 2025-06-17 | 2025-08-22 |  |  | 48.9 | TEND 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-08-22 | 100% | 2025-08-22 | 0.0489 | 2025-10-03 | 100% | 2025-10-03 | 0.0489 | 2025-10-03 | 100% | 2025-10-03 | 0.0489 | 2025-10-03 | 100% | 2025-10-03 | 0.0489 | 2025-10-03 | 100% | 2025-10-03 | 0.0489 | 2025-10-03 | 100% | 2025-10-03 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | 2025-10-18 | 100% | 2025-10-18 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 | 330/10/25 | 100% | 2025-10-30 | 0% | 0 | 2025-08-22 |  | 2025-08-22 | 100% | 2025-08-22 | 0.0489 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.0489 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.0489 | 2025-09-20 | 100% | 2025-09-20 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-22 |  | 2025-08-22 | 100% | 2025-08-22 | 0.0489 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.0489 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 0.0489 | 2025-09-19 | 100% | 2025-09-19 | 2025-10-04 | 100% | 2025-10-04 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 2025-08-22 |  | 0% | 0 | 2025-08-22 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-19 | 100% | 2025-05-19 | N/A | 0% |  |  | 0% |  | 2025-05-20 | 100% | 2025-08-20 | 2025-05-20 | 100% | 2025-08-20 | 4.5% | 2025-05-19 |  |  |  | 2024-07-22 | 100% | 2024-07-22 | 2024-08-23 | 100% | 2024-08-23 |  | 0% |  |  | 50% |  | 93.75% | 2024-07-22 |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 2025-09-15 | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 100% | 2025-09-17
1 | T066 Pórtico PDO |  |  | PORTICO | [9 empty] | Z | Z | Z | Z | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | NO | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [17 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 227: 0%; 229: 0%; 232: 0%; 235: 0%; 238: 0%; 242: 0%; 245: 0%; 247: 0%; 255: 0%; 258: 0%; 261: 0%; 263: 0; 265: 0%; 267: 0; 269: 0%; 271: 0; 273: 0%; 275: 0; 277: 0%; 279: 0; 281: 0%; 283: 0; 285: 0%; 287: 0; 289: 0%; 291: 0; 293: 0%; 297: 0%; 300: 0%; 303: 0%; 305: 0%; 306: 0; 310: 0%; 312: 0; 314: 0%; 316: 0; 318: 0%; 320: 0; 322: 0%; 325: 0%; 328: 0%; 330: 2025-10-18; 331: 100%; 332: 2025-10-17; 333: 0%; 334: 0; 335: 2025-10-18; 338: 0%; 340: 0; 342: 0%; 344: 0; 346: 0%; 348: 0; 350: 0%; 353: 0%; 356: 0%; 358: 2025-10-10; 359: 100%; 360: 18/10/025; 361: 0%; 362: 0; 363: 2025-10-10; 365: 0%; 366: 0; 367: 2025-10-10; 372: 0%; 376: 0%; 377: 0; 380: 0%; 381: 0; 384: 0%; 385: 0; 389: 0%; 392: 0%; 395: 0%; 398: 100%; 401: 50%; 404: 100%; 407: 0%; 410: 0%; 413: 0%; 419: 0%; 422: 0%; 425: 0%; 428: 0%; 430: 4.5%; 435: 2024-07-18; 436: 100%; 437: 2024-07-18; 438: 2024-08-23; 439: 100%; 440: 2024-08-23; 442: 0%; 445: 50%; 447: 93.75%; 448: 2024-07-18; 453: 0%; 455: 0%
[32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [171 empty] | 457: 63; 460: 64
| EJECUTADAS | [6 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 |  | 64 | 64 |  | 64 | 100% |  |  | 64 | 100% | 64 | 100% |  | 10.94% | [14 empty] | 100% | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 26 | 0 | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | [13 empty] | 64 | 0 | [27 empty] | 0 | 64 | 0 | [12 empty] | 2.4% | 80% | 0 | 64 | [16 empty] | 0 | 64 | 0 | 0 | [7 empty] | 227: 64; 229: 64; 232: 64; 235: 64; 238: 64; 242: 64; 245: 64; 247: 64; 252: 22.5; 261: 64; 300: 100%; 303: 96.92%; 305: 0%; 306: 0; 310: 64; 333: 0%; 334: 0; 338: 64; 361: 0%; 362: 0; 365: 0%; 376: 0%; 377: 0; 380: 0%; 381: 0; 384: 0%; 385: 0; 407: 20.31%; 416: 100%; 419: 100%; 425: 100%; 428: 100%; 430: 4.812%; 445: 49.22%; 447: 93.16%; 457: 98.44%; 460: 100%
| AVANCE GENERAL | [149 empty] | 100% | [29 empty] | 100% | [16 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | [9 empty] | 227: 100%; 229: 100%; 232: 100%; 235: 100%; 238: 100%; 242: 100%; 245: 100%; 247: 100%; 261: 100%; 310: 100%; 338: 100%; 428: 100%
| TERMINADAS | [51 empty] | Producidas | FACTURADAS | PEND. X FACT |  | Producidas |  | Producidas | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | Producidas 1Q | Producidas 2Q | Producidas Mes | FACTURADAS | PEND. X FACT | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | Producidas 1Q | Producidas 2Q | Producidas Mes | FACTURADAS | PEND. X FACT |  |  | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES |  | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | Producidas 1Q | Producidas 2Q | Producidas Mes | FACTURADAS | PEND. X FACT |  |  | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES |  | 1Q kms | 2Q kms | kms Producidos | 1Q | 2Q | MES |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES |  | 1Q kms | 2Q kms | kms Producidos | 1Q | 2Q | MES |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES |  | 1Q kms | 2Q kms | kms Producidos |  | 1Q kms | 2Q kms | kms Producidos | kms Facturados | PEND. X FACT | Producidas 1Q | Producidas 2Q | Producidas Mes | FACTURADAS | PEND. X FACT |  | 1Q kms | 2Q kms | kms Producidos |  | 1Q kms | 2Q kms | kms Producidos |  | 1Q kms | 2Q kms | kms Producidos | [9 empty] | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | Producidas 1Q | Producidas 2Q | Producidas Mes | FACTURADAS | PEND. X FACT | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | Producidas 1Q | Producidas 2Q | Producidas Mes | FACTURADAS | PEND. X FACT
| AVANCE PERIODICO MES | PER.
| 2024-09-01 | 1 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-01 | 2 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-01 | 3 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-12-01 | 4 | [50 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 2 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-01 | 5 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-01 | 6 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 25 |  | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-01 | 7 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-01 | 8 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 8 | 16 | 8 | 6 | 14 | 8 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 8 | 7 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 6 | 9 | 15 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 6 | 8 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-01 | 9 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 5 | 7 | 12 | 7 | 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 15 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 9 | 7 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 22 | 29 | 6 | 13 | 19 | 5 | 14 | 19 | 1 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-01 | 10 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 8 | 15 | 6 | 8 | 14 | 7 | 7 | 14 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 10 | 28 | 11 | 12 | 23 | 10 | 12 | 22 | 9 | 14 | 23 | 7 | 18 | 25 |  | 7 | 8 | 15 | 3 | 16 | 19 | 3 | 16 | 19 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8789 | 1.8789 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-01 | [51 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 19 | 13 | 6 | 19 | 11 | 9 | 20 | 12 | 11 | 23 |  | 18 | 4 | 22 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | 29 |  | 0 | 6.464 | 6.464 |  | 0 | 6.464 | 6.464 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.9901 | 5.9901 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |  | 0 | 5.4789 | 5.4789 |  | 0 | 3.7287 | 3.7287 |  | 0 | 3.0762 | 3.0762 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 |  | 2.3738 | 1.2087 | 3.5825 |  | 0 | 3.4165 | 3.4165 |  | 0 | 3.0762 | 3.0762 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-01 | [51 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 21 | 6 | 15 | 21 | 6 | 15 | 21 | 6 | 15 | 21 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 |  | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 18 | 23 |  | 2.7157 | 5.1545 | 7.8703 |  | 0 | 7.8703 | 7.8703 |  | 6.464 | 0 | 6.464 |  | 0.47387 | 0 | 0.47387 |  | 6.464 | 0 | 6.464 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 29 |  | 2.611 | 3.6993 | 6.3103 |  | 4.6097 | 2.7916 | 7.4013 |  | 5.2623 | 0 | 5.2623 | 11 | 7 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 |  | 2.9232 | 3.4046 | 6.3278 |  | 4.9219 | 2.7916 | 7.7135 |  | 5.2623 | 0 | 5.2623 | 11 | 7 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [51 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 64 |  | 64 | 2 | 5 | 7 | 38 | 26 | 64 | 37 | 27 | 64 | 37 | 27 | 64 | 40 | 24 | 64 | 39 | 25 | 64 | 33 | 31 | 64 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 | 64 | 33 | 31 | 64 | 34 | 30 | 64 | 19 | 17 | 36 | 21 | 14 | 35 | 21 | 14 | 35 | 20 | 16 | 36 | 20 | 16 | 36 | 35 | 29 | 64 | 36 | 28 | 64 | 35 | 29 | 64 | 36 | 28 | 64 | 34 | 30 | 64 | 34 | 30 | 64 | 35 | 29 | 64 | 35 | 29 | 64 | 36 | 28 | 64 | 35 | 29 | 64 | 34 | 30 | 64 | 35 | 29 | 64 | 35 | 29 | 64 | 36 | 28 | 64 | 35 | 29 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 64 | 28 | 36 | 64 | 24 | 40 | 64 | 26 | 38 | 64 | 26 | 38 | 64 | 34 | 30 | 64 | 34 | 30 | 64 | 34 | 30 | 64 | 34 | 30 | 64 | 34 | 30 | 64 | 27 | 37 | 64 | 0 | 64 | 6 | 19 | 25 | 6 | 19 | 25 | 6 | 19 | 25 | 6 | 19 | 25 | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | 38 | 64 | 28 | 36 | 64 | 31 | 33 | 64 | 25 | 38 | 63 | 26 | 36 | 62 |  | 34 | 27 | 61 | 30 | 32 | 62 | 30 | 32 | 62 | 0 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 20 | 39 | 59 |  | 2.7157 | 11.6185 | 14.3343 |  | 0 | 14.3343 | 14.3343 |  | 6.464 | 0 | 6.464 |  | 0.47387 | 5.9901 | 6.464 |  | 6.464 | 0 | 6.464 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 47 | 58 |  | 2.611 | 9.1781 | 11.7891 |  | 4.6097 | 6.5204 | 11.1301 |  | 5.2623 | 3.0762 | 8.3384 | 11 | 12 | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 58 |  | 5.297 | 6.4922 | 11.7891 |  | 4.9219 | 6.2082 | 11.1301 |  | 5.2623 | 3.0762 | 8.3384 | 11 | 12 | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 59 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 25 | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INTERVENIDAS | [51 empty] | Intervenidas |  |  |  | Intervenidas |  | Intervenidas | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | Intervenidas 1Q | Intervenidas 2Q | Intervenidas Mes | FACTURADAS | PEND. X FACT | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | Intervenidas 1Q | Intervenidas 2Q | Intervenidas Mes | FACTURADAS | PEND. X FACT |  |  | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES |  | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | Intervenidas 1Q | Intervenidas 2Q | Intervenidas Mes | FACTURADAS | PEND. X FACT |  |  | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms | 1Q | 2Q | MES |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms | 1Q | 2Q | MES |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms | FACTURADAS | PEND. X FACT | Intervenidas 1Q | Intervenidas 2Q | Intervenidas Mes | FACTURADAS | PEND. X FACT |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms |  | 1Q kms | 2Q kms | Total kms | [9 empty] | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | Intervenidas 1Q | Intervenidas 2Q | Intervenidas Mes | FACTURADAS | PEND. X FACT | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | 1Q | 2Q | MES | Intervenidas 1Q | Intervenidas 2Q | Intervenidas Mes | FACTURADAS | PEND. X FACT
| AVANCE PERIODICO MES | PER.
| 2024-09-01 | 1 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-01 | 2 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-11-01 | 3 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-12-01 | 4 | [50 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| 2025-01-01 | 5 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 34 |  | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 34 | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-01 | 6 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 25 |  | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-01 | 7 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  | 15 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-01 | 8 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-01 | 9 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 7 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 29 | 0 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-01 | 10 | [50 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 28 | 0 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8789 | 1.8789 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[53 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [51 empty] | 1 |  |  |  | 64 |  | 64 | 27 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 64 | 0 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 36 | 63 | 0 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8789 | 1.8789 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0
3
4
7
14
15
20
25
36
46
52
53
55
56
57
58
59
61
63
64
71
74
82
85
96
104
105
107
108
110
113
115
116
118
119
120
121
122
123
124
128
130
131
134
136
138
139
141
143
Formulas:
Acta = [Acta]
TRANSPORTE CIMENTACIONES = [EXCAVACIÓN]
Fecha fin = [Fecha fin]
Fecha fin = IF([Avance]=1,MAX([Fecha fin],[Fecha fin],[Fecha fin],[Fecha fin]),"")
Fecha ini = IF(MIN([EXCAVACIÓN],[Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini])=0,"",MIN([EXCAVACIÓN],[Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini]))
Fecha ini = IF(MIN([SOLADO],[Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini])=0,"",MIN([SOLADO],[Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini]))
Inicio = +IF(MIN([Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini])=0,"",MIN([Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini]))
Inicio = +IF(MIN([MARCACIÓN],[TRANSPORTE CIMENTACIONES],[Fecha fin],[Fecha ini])=0,"",MIN([MARCACIÓN],[TRANSPORTE CIMENTACIONES],[Fecha fin],[Fecha ini]))
Terminación = +IF([AVANCE CIMENTACIÓN]=1,MAX([Fecha fin],[Fecha fin],[Fecha fin],[Fecha fin],[Fecha fin],[Fecha fin],[Fecha fin],[Fecha fin]),"")
Terminación = COUNTIFS(GS12:GS78,">="&(DATE(YEAR([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),MONTH([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),1)),GS12:GS78,"<="&(DATE(YEAR([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),MONTH([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),DAY(EOMONTH([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA],0)))),GQ12:GQ78,1)
FECHA FINAL = [FECHA INICIO]
REPLANTEO = [REPLANTEO y ACCESO]
NIVELACION = IF(MIN([Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini])=0,"",MIN([Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini],[Fecha ini]))
Avance = COUNTIFS(BA12:BA78,">="&(DATE(YEAR([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),MONTH([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),1)),BA12:BA78,"<="&(DATE(YEAR([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),MONTH([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),DAY(EOMONTH([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA],0)))),BB12:BB78,1)
Avance = COUNTIFS(BE12:BE78,">="&(DATE(YEAR([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),MONTH([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),1)),BE12:BE78,"<="&(DATE(YEAR([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),MONTH([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),DAY(EOMONTH([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA],0)))),BF12:BF78,1)
Facturación = COUNTIFS(BD12:BD78,">="&(DATE(YEAR([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),MONTH([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),1)),BD12:BD78,"<="&(DATE(YEAR([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),MONTH([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),DAY(EOMONTH([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA],0)))),BC12:BC78,"<>0",BB12:BB78,1)
Facturación = COUNTIFS(GU12:GU78,">="&(DATE(YEAR([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),MONTH([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),1)),GU12:GU78,"<="&(DATE(YEAR([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),MONTH([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA]),DAY(EOMONTH([SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA],0)))),GT12:GT78,"<>0",GQ12:GQ78,1)
Note on AY10: Oscar Javier Zea Cardenas: Doc. TABLA DE ASPECTOS SOCIO-AMBIENTALES 08_01_2025_1
Note on LT12: Oscar Javier Zea Cardenas: EMPALME
Note on MP12: Oscar Javier Zea Cardenas: Lo ejecuto HMV
Note on MV12: Oscar Javier Zea Cardenas: EMPALME
Note on HI13: Instelec: Instalación de malla- CRUZ
Note on IE13: Rodrigo Gutierez: HCRUZ
Note on KR13: Oscar Javier Zea Cardenas: PLACAS
Note on HY14: Rodrigo Gutierez: HCRUZ
Note on IB14: Rodrigo Gutierez: Cruz
Note on IE14: Rodrigo Gutiérrez: Cruz
Note on JB14: Instelec: Actividad realizada por Instelec
Note on HU15: Rodrigo Gutierez: Fecha sin confirmar
Note on HI16: Instalación malla MEC
Note on IB16: Rodrigo Gutierez: Higuita
Note on NI16: Oscar Javier Zea Cardenas: MECT
Note on HI17: Instalación Cruz
Note on IB17: Rodrigo Gutierez: Higuita
Note on HI18: Instalación Cruz
Note on IB18: Rodrigo Gutierez: Higuita
Note on HI19: Instalación Cruz
Note on HY19: Rodrigo Gutierez: HIGUITA
Note on IB19: Rodrigo Gutierez: Higuita
Note on HI20: Instalación Cruz
Note on HV20: Rodrigo Gutierez: HIGUITA
Note on HY20: Rodrigo Gutierez: HIGUITA
Note on HI22: Oscar Javier Zea Cardenas: MECTZ
Note on HI23: Instalación malla MEC
Note on LQ23: Instalación de desviadores de vuelo realizado por Higuita
Note on MS23: Instalación de desviadores de vuelo realizado por Higuita
Note on IG24: Rodrigo Gutiérrez: Revisar fecha con formato
Note on LQ25: Instalación de desviadores de vuelo realizado por Higuita
Note on MS25: Instalación de desviadores de vuelo realizado por Higuita
Note on HI26: Instalación malla MEC
Note on IB26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Higuita
Note on LQ26: Instalación de desviadores de vuelo realizado por Higuita
Note on MS26: Instalación de desviadores de vuelo realizado por Higuita
Note on HI27: Instelec: Instalación malla MEC
Note on JB27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CONSTRUMEXT
Note on LQ27: Instalación de baliza realizada por CXT
Note on MA27: Rodrigo Gutierez: Revisar fecha y porcentaje
Note on MS27: Instalación de baliza realizada por CXT
Note on IB28: Rodrigo Gutierez: Cruz
Note on LQ28: Instalación de baliza realizada por CXT
Note on MS28: Instalación de baliza realizada por CXT
Note on LQ29: Instalación de baliza realizada por CXT
Note on MS29: Instalación de baliza realizada por CXT
Note on HV30: Rodrigo Gutierez: Cruz
Note on HY30: Rodrigo Gutierez: Cruz
Note on JB30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CONSTRUMEXT
Note on LQ30: Oscar Javier Zea Cardenas: CMXT
Note on MS30: Oscar Javier Zea Cardenas: CMXT
Note on LT31: Oscar Javier Zea Cardenas: EMPALME
Note on MV31: Oscar Javier Zea Cardenas: EMPALME
Note on IG32: Rodrigo Gutiérrez: Confirmar fecha
Note on JB33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CONSTRUMEXT
Note on HI34: Instelec: Instalación de malla MECT
Note on HI35: Instalación de malla MECT
Note on JB35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CONSTRUMEXT
Note on JB36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CONSTRUMEXT
Note on JB37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CONSTRUMEXT
Note on HI38: Instelec: Instalación malla MEC
Note on LT39: Oscar Javier Zea Cardenas: EMPALME
Note on MV39: Oscar Javier Zea Cardenas: EMPALME
Note on H40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: PREARMADA INSTELEC - MONTAJE CRUZ
Note on LQ41: Instalación de desviadores de vuelo realizado por Higuita
Note on MS41: Instalación de desviadores de vuelo realizado por Higuita
Note on IE42: Rodrigo Gutierez: Higuita
Note on HI43: Instalación Malla MEC
Note on HI44: Instelec: INSTALACIÓN MALLA MEC
Note on KO47: Regulado y encabezado FI, FM
Note on LT47: Oscar Javier Zea Cardenas: EMPALME
Note on MV47: Oscar Javier Zea Cardenas: EMPALME
Note on KO48: Regulado y encabezado FI, FM
Note on IG49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Confirmar fecha y ejecución
Note on KO49: Instelec: Regulado F IZQ e INT
Note on KO50: Instelec: Regulado F IZQ e INT
Note on IB51: Rodrigo Gutierez: HCRUZ
Note on KO51: Instelec: Regulado F IZQ e INT
Note on HI52: Oscar Javier Zea Cardenas: HIGUITA
Note on IB52: Rodrigo Gutiérrez: Cruz
Note on KO52: Instelec: Regulado F IZQ e INT
Note on IF53: Rodrigo Gutiérrez: 2da fecha reportado ejecutado por instelec
Note on KO53: Instelec: Regulado F IZQ e INT
Note on HY54: Rodrigo Gutierez: INSTELEC: TORO
Note on IB54: Rodrigo Gutierez: HIGUITA
Note on LT55: Oscar Javier Zea Cardenas: EMPALME
Note on MV55: Oscar Javier Zea Cardenas: EMPALME
Note on NI60: Oscar Javier Zea Cardenas: MECT
Note on IG61: Realizada por HMV
Note on IG63: Realizada por HMV
Note on LT63: Oscar Javier Zea Cardenas: EMPALME OPGW
Note on NI63: Oscar Javier Zea Cardenas: MECT
Note on HI64: Oscar Javier Zea Cardenas: MECT
Note on IG64: Realizada por HMV
Note on G65: Instelec: Encargado Angel
Note on LQ65: Oscar Javier Zea Cardenas: HUIGUITA
Note on NI65: Oscar Javier Zea Cardenas: MECT
Note on G66: Instelec: Encargado Jhon
Note on EM70: Instelec: Vaciado de pedestal nuevo
Note on LT70: Oscar Javier Zea Cardenas: EMPALME OPGW
Note on G71: Instelec: Encargado Santiago
Note on LT71: Oscar Javier Zea Cardenas: EMPALME OPGW
Note on HI75: Instalación malla - CRUZ
Note on HI76: Instelec: Instalación malla - CRUZ

## SOCIO-PREDIAL
SEMAFORO SOCIO - PREDIAL
DEPARTA MENTO | MUNICIPIO | UNIDAD TERRITORIAL | PTE. JAC | TORRE | PROPIETARIO | TELEFONO | PREDIO | PIPC - MUNICIPIO |  | PIPC - UNIDAD TERRITORIAL |  | ACTAS INICIALES | [7 empty] | LIBERACION PREDIAL PDO |  | CONTRATACION - MONC |  | SEMÁFORO LIBERACION - SOCIAL | OBSERVACIONES
[12 empty] | Actas de vecindad |  | Acta Acceso comunitario |  | Autorizacion Propietario |  | Acta Acceso privado
TOLIMA | ARMERO GUAYABAL | SUBESTACION | N-A | SUB ESTACION SAN FELIPE | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P | - | SUB ESTACION SAN FELIPE | 2024-08-01 | 1 | 2024-08-01 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | CORRREG. SAN FELIPE |  | T1 | ALBERTO REBOLLEDO | 3102330100 | LOS OLIVOS |  | 0 | 2024-08-01 | 1 | 2024-01-19 | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | SI
|  |  |  | T2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T6 |  |  | LA LORENA |  | 0 |  | 0 | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  |  | OK
|  |  |  | T7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T9 | HENRY ESCOBAR (REP. LEGAL EMPRESA PROPIETARIA) | 3175004885 | EL AJICERO |  | 0 |  | 0 | 2024-10-09 | 1 | NA | 1 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-03 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T10 | MARTA REINA (SECRETARIA DEL PROPIETARIO) | 3208525250 |  |  | 0 |  | 0 | 2024-10-09 | 1 | NA | 1 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-03 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T11 | ROBINSON AGREGADO | 3013938792 |  |  | 0 |  | 0 | 2024-10-09 | 1 | NA | 1 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-03 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T12 | ALVARO VELANDIA (SOBRINO Y VOCERO DE LA PROPIETARIA - FIDEICOMISARIO) NORBEY AGREGADO | 3115944540 3212739151 | BAJO CAMAGUAY |  | 0 |  | 0 | 2024-09-09 | 1 | NA | 1 | 2025-02-06 | 1 | 2025-02-06 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  | VEREDA EL HATO |  | T13 | ESAÚ POLANÍA FIERRO | 3202302488 | EL GRAN CHAPARRAL |  | 0 | 2024-08-01 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-01-21 | 1 | 2025-01-21 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T14 | GERMAN HOYOS PROPIETARIO / NESTOR AGUIRRE AGREGADO | 3112754742 3204158925 | LOTE 14 |  | 0 |  | 0 | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T16 |  |  | LOTE 1 |  | 0 |  | 0 | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T17 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T19 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T20 |  |  | LOTE 11 |  | 0 |  | 0 | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T21 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T22 | JORGE MARIO PATIÑO PUERTA | 3122264191 | LOTE 4 |  | 0 |  | 0 | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-02-18 | 1 | 2025-02-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T23 | YOMEL (COPROPIETARIO) | 3104923383 | LOTE 2 |  | 0 |  | 0 | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T24 | MARIANNE HALBLAUD (PROPIETARIA) | 3112570877 | LOTE 1 EL TAMARINDO |  | 0 |  | 0 | 2024-09-18 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T25 | MARIANNE HALBLAUD (HIJA Y VOCERA DE LA PROPIETARIA) | 3112570877 | HATO SAN FRANCISCO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI | 1 |  | 0
|  |  |  | T26 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-18 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T27 | JAIME CRUZ (ESPOSO DE PROPIETARIA Y VOCERO) - JORGE MARTINEZ AGREGADO | 3102220727 | LA DANIELA |  | 0 |  | 0 | 2024-09-09 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-01-23 | 1 | 2025-01-23 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T28 | HECTOR DARIO LIZARAZO (REP. LEGAL DE PROPIETARIA) | 3208494367 | HATO SAN FRANCISCO |  | 0 |  | 0 | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-03-14 | 1 | 2025-03-14 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T29 | JULIAN JIMENEZ (ESPOSO DE LA PROPIETARIA Y VOCERO) / JHONNY GONZALEZ | 3208563240 3504179987 | EL CORTIJO |  | 0 |  | 0 | 2024-09-12 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-12 | 1 | 2025-09-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T30 | JAVIER GRAJALES (APODERADO DEL PROPIETARIO) / ARMANDO LOZADA (AGREGADO) | 3104861414 3155037486 | LA LAGUNA |  | 0 |  | 0 | 2024-09-27 | 1 | 2025-02-09 | 1 | 2025-02-09 | 1 | 2025-02-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T31 | JOSE HERNANDO SERNA (PROPIETARIO) /LUIS (AGREGADO) | 3148752911 3212805733 Y 3105583503 | SAN ANDRES |  | 0 |  | 0 | 2025-02-28 | 1 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T32 | JOSÉ ARAGÓN (COPROPIETARIO) / ROCIO DIAZ (COPROPIETRIA) / JOSÉ DANIEL ARAGÓN (COPROPIETARIO) / ANDRES ARAGÓN (COPROPIETARIO) | 3158976684 3152489201 3183347462 3167412239 | LA PROVIDENCIA |  | 0 |  | 0 | 2025-02-06 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T33 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2025-02-06 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T34 | GUILLERMO MURCIA (PROPIETARIO) | 3222501272 | LA ROMELIA |  | 0 |  | 0 | 2024-09-21 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T35 | MANUEL ANTONIO FRANCO (PROPIETARIO INSCRITO) / DIDIER URREGO (AGREGADO) | 3014800084 3103320568 | EL RUBI |  | 0 |  | 0 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T36 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T37 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T38 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T39 | MANUEL SALVADOR (AGEGADO) | 3162385855 | SANTAMARIA |  | 0 |  | 0 | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T40 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T41 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T42 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T43 | JOSÉ DIAZ (PROPIETARIO) / GILBERTO VARGAS (AGREGADO) | 3152448008 - 6082651464 3134870341 | HACIENDA CARDONAL |  | 0 |  | 0 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T44 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-20 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T45 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-21 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T46 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-22 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T47 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-23 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T48 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-24 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T49 | MAURICIO MARULANDA (PROPIETARIO) / CAMPO ELIAS GUZMAN (AGREGADO) | 3153317655 3113898944 | LA ESPERANZA |  | 0 |  | 0 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T50 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T51 |  |  | BARANDILLAS LOTE 1 |  | 0 |  | 0 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T52 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T53 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
| HONDA | VEREDA BREMEN |  | T54 | MARIA BETTY CARDOSO LOPEZ | 3123614179 | SAMARIA |  | 0 | 2024-08-01 | 1 | 2024-09-18 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-18 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T55 | GUSTAVO NAVAS (PROPIETARIO INSCRITO) / LUIS CARLOS GARCIA (POSEEDOR) | 3105855445 3108609190 | FILADELFIA |  | 0 |  | 0 | 2025-01-31 | 1 | 2025-01-18 | 1 | 2025-01-31 | 1 | 2025-01-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T56 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2025-01-31 | 1 | 2025-01-18 | 1 | 2025-01-31 | 1 | 2025-01-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
| ARMERO GUAYABAL | VEREDA MENDEZ |  | T57 | LUIS VARGAS (PROPIETARIO) / ROSO URUEÑA (AGREGADO) | 3103030364 3503757071 | LA VEGA |  | 0 | 2024-08-01 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T58 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T59 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T60 |  |  | SANTA SOFÍA |  | 0 |  | 0 | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T61 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T62 | HECTOR GONZALEZ (PROPIETARIO) / JOHAN OTALORA (AGREGADO) | 3108223919 3208272266 | SAN PEDRITO |  | 0 |  | 0 | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T63 |  |  | EL DESCANSO |  | 0 |  | 0 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
CUNDINAMARCA | GUADUAS | SAN JUAN DE REMOLINO |  | T64 | ??? | ??? | LOTE SN 10 | 2024-08-01 | 1 | 2024-08-01 | 1 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
|  |  |  | T65 | ??? | ??? | LOTE SN 11 |  | 0 |  | 0 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK
| CHAGUANI | PUERTO CHAGUANI | N-A | SUB ESTACION PDO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL | TOTAL | [6 empty] | 100% |  | 100% | 1 | 100% | 1 | 87.69% | 1 | 83.08% | 1 | 98.46% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 100%
[20 empty] | SI |  |  |  | OK
[19 empty] | 0 | 65 |  |  |  | 64
Note on N3: Oscar Javier Zea Cardenas: Fecha de Actividades Realizadas por Area SocioAmbiental Instelec, con Acompañamient HMV y autorizacion PDO, actas realizadas y aun NO firmadas, PENDIENTES por gestionar PDO.
Note on P3: Oscar Javier Zea Cardenas: Fecha de Actividades Realizadas por Area SocioAmbiental Instelec, con Acompañamient HMV y autorizacion PDO, actas realizadas y aun NO firmadas, PENDIENTES por gestionar PDO.
Note on R3: Oscar Javier Zea Cardenas: Fecha de Actividades Realizadas por Area SocioAmbiental Instelec, con Acompañamient HMV y autorizacion PDO, actas realizadas y aun NO firmadas, PENDIENTES por gestionar PDO.

## SOCIO-AMBIENTAL
SEMAFORO SOCIO-AMBIENTAL
DEPARTA MENTO | MUNICIPIO | UNIDAD TERRITORIAL | PREDIO | PIPC - MUNICIPIO |  | PIPC - UNIDAD TERRITORIAL |  | TORRE | GESTION AMBIENTAL | [9 empty] | LIBERACION PREDIAL PDO |  |  | SEMÁFORO LIBERACION - AMBIENTAL | APROV. FORESTAL VANO |  | RESCATE ARQUELOGICO |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | AHUYENTMIENTO DE ESPECIES |  | APROV. FORESTAL SITIO DE TORRE |  | ARQUEOLOGIA POLIGONOS / PROSPECCIÓN |  | ARQUEOLOGIA TORRE | CAMBIO MENOR L.A. | ADECUACION DE ACCESOS
TOLIMA | ARMERO GUAYABAL | SUBESTACION | SUB ESTACION SAN FELIPE | 2024-08-01 | 1 | 2024-08-01 | 1 | SUB ESTACION SAN FELIPE | 2024-11-29 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | N/A | 1 |  | 0
|  | CORRREG. SAN FELIPE | LOS OLIVOS |  | 0 | 2024-08-01 | 1 | T1 | 03/12/2024 3/02/2025 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0 |  | SI
[5 empty] | 0 |  | 0 | T2 | 2025-02-12 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T3 |  | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T4 | 2025-02-17 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T5 | 2025-02-15 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | LA LORENA |  | 0 |  | 0 | T6 | 2025-03-07 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 |  |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T7 | 2025-03-05 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T8 | 2025-03-08 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | EL AJICERO |  | 0 |  | 0 | T9 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-20 | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T10 | 2025-02-10 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T11 |  | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | BAJO CAMAGUAY |  | 0 |  | 0 | T12 | 2025-02-25 | 1 | N/A |  | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  | VERDA EL HATO | EL GRAN CHAPARRAL |  | 0 | 2024-08-01 | 1 | T13 | 2025-02-27 | 1 | N/A |  | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | LOTE 14 |  | 0 |  | 0 | T14 | 2025-01-31 | 1 | N/A |  | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T15 | 2025-02-20 | 1 | 2025-02-21 | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | LOTE 1 |  | 0 |  | 0 | T16 | 2025-03-01 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T17 | 2025-03-04 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T18 | 2025-01-27 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T19 | 2025-02-21 | 1 | 2025-02-24 | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | LOTE 11 |  | 0 |  | 0 | T20 | 2024-12-07 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T21 | 2025-03-25 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | LOTE 4 |  | 0 |  | 0 | T22 | 2025-04-01 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | LOTE 2 |  | 0 |  | 0 | T23 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | LOTE 1 EL TAMARINDO |  | 0 |  | 0 | T24 | 2025-03-26 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | HATO SAN FRANCISCO |  | 0 |  | 0 | T25 | N/A | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T26 | 2025-03-13 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | LA DANIELA |  | 0 |  | 0 | T27 | 2025-03-12 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | HATO SAN FRANCISCO |  | 0 |  | 0 | T28 | 2025-03-19 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | EL CORTIJO |  | 0 |  | 0 | T29 |  | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | LA LAGUNA |  | 0 |  | 0 | T30 | 2025-04-08 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | SAN ANDRES |  | 0 |  | 0 | T31 |  | 1 |  | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | LA PROVIDENCIA |  | 0 |  | 0 | T32 | 2025-02-25 | 1 | 2025-02-25 | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T33 | 2025-02-25 | 1 | 2025-02-26 | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | LA ROMELIA |  | 0 |  | 0 | T34 | 2025-02-25 | 1 | 2025-02-27 | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | EL RUBI |  | 0 |  | 0 | T35 | 2025-04-03 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T36 | 2025-04-04 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T37 | 2025-04-04 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T38 | 2025-04-04 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | SANTAMARIA |  | 0 |  | 0 | T39 | 3/12/2024 11/01/2025 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T40 | 5/12/2024 13/01/2025 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T41 | 5/12/2024 13/01/2025 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T42 | 2024-12-04 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | HACIENDA CARDONAL |  | 0 |  | 0 | T43 | 2024-02-04 | 1 | N/A |  | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T44 | 2025-02-15 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T45 | 2025-01-27 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T46 | 2024-12-07 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T47 | 2025-01-20 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T48 | 2025-02-13 | 1 | 2025-02-27 | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | LA ESPERANZA |  | 0 |  | 0 | T49 | 2025-02-27 | 1 | 2025-02-28 | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T50 | 2025-02-27 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | BARANDILLAS LOTE 1 |  | 0 |  | 0 | T51 | 2025-01-11 | 1 | 2025-02-28 | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T52 | 2025-02-27 | 1 | 2025-03-04 | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T53 | 2025-02-27 | 1 | 2025-03-04 | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
| HONDA | VEREDA BREMEN | SAMARIA |  | 0 | 2024-08-01 | 1 | T54 |  | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | FILADELFIA |  | 0 |  | 0 | T55 | 2025-03-01 | 1 | 2025-03-05 | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T56 | 2025-03-07 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
| ARMERO GUAYABAL | VEREDA MENDEZ | LA VEGA |  | 0 | 2024-08-01 | 1 | T57 | 2025-04-11 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T58 | 2025-02-08 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T59 |  | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | SANTA SOFÍA |  | 0 |  | 0 | T60 |  | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | T61 |  | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | SAN PEDRITO |  | 0 |  | 0 | T62 | 2025-04-11 | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | EL DESCANSO |  | 0 |  | 0 | T63 | 2025-04-27 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! | #REF! | N/A | 1 |  | 0
CUNDINAMARCA | GUADUAS | SAN JUAN DE REMOLINO | LOTE SN 10 | 2024-08-01 | 1 | 2024-08-01 | 1 | T64 | 2025-02-28 | 1 |  | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
|  |  | LOTE SN 11 |  | 0 |  | 0 | T65 |  | 1 |  | 1 | OK | 1 |  |  |  | 0 | SI | 1 | #REF! |  | N/A | 1 |  | 0
| CHAGUANI | PUERTO CHAGUANI |  |  | 0 |  | 0 | SUB ESTACION PDO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #REF! |  | N/A
TOTAL | TOTAL |  |  | 100% |  | 100% | 1 |  | 101.5% | 1 | 92.31% | 1 | 98.46% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 100% | 0 |  | 0% | 100% |  | 0%
[19 empty] | SI |  |  | OK
[19 empty] | 65 |  |  | 0
Note on K2: Miguel: C1: Acta de lider de comunidad C2: Acta propietario del predio
Note on O3: Oscar Javier Zea Cardenas: PENDIENTE POR INGRESAR Adecuacion de accesos
Note on Q3: Oscar Javier Zea Cardenas: PENDIENTE POR INGRESAR Adecuacion de accesos

## H. LLuvia
| 2025-01-13 |  |  | 2025-01-14 |  |  | 2025-01-15 |  |  | 2025-01-16 |  |  | 2025-01-17 |  |  | 2025-01-18 |  |  | 2025-01-19 |  |  | 2025-01-20 |  |  | 2025-01-21 |  |  | 2025-01-22 |  |  | 2025-01-23 |  |  | 2025-01-24 |  |  | 2025-01-25 |  |  | 2025-01-26 |  |  | 2025-01-27 |  |  | 2025-01-28 |  |  | 2025-01-29 |  |  | 2025-01-30 |  |  | 2025-01-31 |  |  | 2025-02-01 |  |  | 2025-02-02 |  |  | 2025-02-03 |  |  | 2025-02-04 |  |  | 2025-02-05 |  |  | 2025-02-06 |  |  | 2025-02-07 |  |  | 2025-02-08 |  |  | 2025-02-09 |  |  | 2025-02-10 |  |  | 2025-02-11 |  |  | 2025-02-12 |  |  | 2025-02-13 |  |  | 2025-02-14 |  |  | 2025-02-15 |  |  | 2025-02-16 |  |  | 2025-02-17 |  |  | 2025-02-18 |  |  | 2025-02-19 |  |  | 2025-02-20 |  |  | 2025-02-21 |  |  | 2025-02-22 |  |  | 2025-02-23 |  |  | 2025-02-24 |  |  | 2025-02-25 |  |  | 2025-02-26 |  |  | 2025-02-27 |  |  | 2025-02-28 |  |  | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-02 |  |  | 2025-03-03 |  |  | 2025-03-04 |  |  | 2025-03-05 |  |  | 2025-03-06 |  |  | 2025-03-07 |  |  | 2025-03-08 |  |  | 2025-03-09 |  |  | 2025-03-10 |  |  | 2025-03-11 |  |  | 2025-03-12 |  |  | 2025-03-13 |  |  | 2025-03-14 |  |  | 2025-03-15 |  |  | 2025-03-16 |  |  | 2025-03-17 |  |  | 2025-03-18 |  |  | 2025-03-19 |  |  | 2025-03-20 |  |  | 2025-03-21 |  |  | 2025-03-22 |  |  | 2025-03-23 |  |  | 2025-03-24 |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-03-26 |  |  | 2025-03-27 |  |  | 2025-03-28 |  |  | 2025-03-29 |  |  | 2025-03-30 |  |  | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-01 |  |  | 2025-04-02 |  |  | 2025-04-03 |  |  | 2025-04-04 |  |  | 2025-04-05 |  |  | 2025-04-06 |  |  | 2025-04-07 |  |  | 2025-04-08 |  |  | 2025-04-09 |  |  | 2025-04-10 |  |  | 2025-04-11 |  |  | 2025-04-12 |  |  | 2025-04-13 |  |  | 2025-04-14 |  |  | 2025-04-15 |  |  | 2025-04-16 |  |  | 2025-04-17 |  |  | 2025-04-18 |  |  | 2025-04-19 |  |  | 2025-04-20 |  |  | 2025-04-21 |  |  | 2025-04-22 |  |  | 2025-04-23 |  |  | 2025-04-24 |  |  | 2025-04-25 |  |  | 2025-04-26 |  |  | 2025-04-27 |  |  | 2025-04-28 |  |  | 2025-04-29 |  |  | 2025-04-30 |  |  | 2025-05-01 |  |  | 2025-05-02 |  |  | 2025-05-03 |  |  | 2025-05-04 |  |  | 2025-05-05 |  |  | 2025-05-06 |  |  | 2025-05-07 |  |  | 2025-05-08 |  |  | 2025-05-09 |  |  | 2025-05-10 |  |  | 2025-05-11 |  |  | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-13 |  |  | 2025-05-14 |  |  | 2025-05-15 |  |  | 2025-05-16 |  |  | 2025-05-17 |  |  | 2025-05-18 |  |  | 2025-05-19 |  |  | 2025-05-20 |  |  | 2025-05-21 |  |  | 2025-05-22 |  |  | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-24 |  |  | 2025-05-25 |  |  | 2025-05-26 |  |  | 2025-05-27 |  |  | 2025-05-28 |  |  | 2025-05-29 |  |  | 2025-05-30 |  |  | 2025-05-31 |  |  | 2025-06-01 |  |  | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-03 |  |  | 2025-06-04 |  |  | 2025-06-05 |  |  | 2025-09-01 |  |  | 2025-09-02 |  |  | 2025-09-03 |  |  | 2025-09-04 |  |  | 2025-09-05 |  |  | 2025-09-06 |  |  | 2025-09-07 |  |  | 2025-09-08 |  |  | 2025-09-09 |  |  | 2025-09-10 |  |  | 2025-09-11 |  |  | 2025-09-12 |  |  | 2025-09-13 |  |  | 2025-09-14 |  |  | 2025-09-15 |  |  | 2025-09-16 |  |  | 2025-09-17 |  |  | 2025-09-18 |  |  | 2025-09-19 |  |  | 2025-09-20 |  |  | 2025-09-21 |  |  | 2025-09-22 |  |  | 2025-09-23 |  |  | 2025-09-24 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-09-26 |  |  | 2025-09-27 |  |  | 2025-09-28 |  |  | 2025-09-29 |  |  | 2025-09-30 |  |  | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-02 |  |  | 2025-10-03 |  |  | 2025-10-04 |  |  | 2025-10-05 |  |  | 2025-10-06 |  |  | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-08 |  |  | 2025-10-09 |  |  | 2025-10-10 |  |  | 2025-10-11 |  |  | 2025-10-12 |  |  | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-14 |  |  | 2025-10-15 |  |  | 2025-10-16 |  |  | 2025-10-17 |  |  | 2025-10-18 |  |  | 2025-10-19 |  |  | 2025-10-20 |  |  | 2025-10-21 |  |  | 2025-10-22
NUMERO | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia |  |  | Horas lluvia
TORRE | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h) | Inicio | Fin | Duracion (h)
Pórtico SE San Felipe | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00 | 9:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
1 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 6:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
2 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 7:00 | 9:00 | 2:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
3 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
4 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 7:00 | 9:00 | 2:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
5 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 12:00 | 13:00 | 1:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 14:00 | 15:00 | 1:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 16:00 | 17:00 | 1:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 16:00 | 17:00 | 1:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
6 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 15:00 | 16:30 | 1:30 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:30 | 7:30 | 1:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:00 | 9:00 | 3:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
7 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 6:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 7:30 | 10:30 | 3:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
8 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 7:00 | 8:30 | 1:30 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
9 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 10:30 | 13:00 | 2:30 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 7:00 | 9:30 | 2:30 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 7:00 | 8:30 | 1:30 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
10 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 15:00 | 16:30 | 1:30 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
11 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:00 | 11:00 | 5:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
12 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
13 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:30 | 7:30 | 1:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 7:00 | 9:00 | 2:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
14 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 14:00 | 15:30 | 1:30 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
15 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
16 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:30 | 7:30 | 1:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
17 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
18 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
19 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
20 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 7:00 | 9:00 | 2:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
21 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
22 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 6:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
23 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
24 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
25 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
26 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 6:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
27 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
28 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:00 | 11:00 | 5:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
29 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
30 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
31 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
32 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:00 | 11:00 | 5:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
33 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
34 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
35 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
36 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 7:00 | 9:00 | 2:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
37 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 7:00 | 9:00 | 2:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
38 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:00 | 11:00 | 5:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
39 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:30 | 7:30 | 1:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
40 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:00 | 7:30 | 1:30 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
41 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 15:00 | 16:30 | 1:30 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
42 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
43 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
44 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
45 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:00 | 11:00 | 5:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
46 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
47 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
48 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:30 | 11:30 | 5:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
49 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
50 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
51 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 9:10 | 10:10 | 1:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
52 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 9:10 | 10:10 | 1:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
53 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
54 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
55 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 9:10 | 10:10 | 1:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
56 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
57 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
58 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 11:30 | 12:50 | 1:20 |  |  | 0:00 | 10:00 | 10:30 | 0:30 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
59 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
60 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
61 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
62 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 8:57 | 9:44 | 0:47 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
63 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:00 | 11:00 | 5:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
64 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 | 6:00 | 11:00 | 5:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
65 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
Pórtico SE PDO |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00 |  |  | 0:00
| TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 1:30 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 1:20 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:30 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 7:30 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 2:30 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 1:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 3:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 1:30 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 4:30 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 4:00 | TOTAL FECHA |  | 1:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 6:00 | TOTAL FECHA |  | 1:00 | TOTAL FECHA |  | 24:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 1:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 12:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:47 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 35:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 6:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00 | TOTAL FECHA |  | 0:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169
#N/A
68
REPORTE SEMANAL DE LLUVIAS
REGISTRO HORARIO DE LLUVIAS
LINEA DE TRANSMISIÓN A 230kV SAN FELIPE - PUERTA DE ORO
CONTRATO No. | [6 empty] | INFORME No.: |  | SEMANAL
CONTRATISTA: |  | INSTELEC SAS |  |  |  |  | PERIODO DEL: |  | DEL 03 DE MAR. AL 9 DE MAR. 2025
SEMANA No.:
SEMANA | 0 |  |  | INTENSIDAD |  |  |  |  | JORNADA
DIA | FECHA | [10 empty] | ALMUERZ.
Lunes | 2025-03-03 |  | 0:00 | CONVENCIONES |  |  | SIN LLUVIAS |  | 6:30 | 16:00 | 8:30 | 1:00
Martes | 2025-03-04 |  | 0:00 | [5 empty] | 6:30 | 16:00 | 8:30 | 1:00
Miércoles | 2025-03-05 |  | 1:00 |  |  |  | LLUVIA LEVE |  | 6:30 | 16:00 | 8:30 | 1:00
Jueves | 2025-03-06 |  | 0:00 | [5 empty] | 6:30 | 16:00 | 8:30 | 1:00
Viernes | 2025-03-07 |  | 0:00 |  |  |  | LLUVIA FUERTE |  | 6:30 | 16:00 | 8:30 | 1:00
Sábado | 2025-03-08 |  | 0:00 | [5 empty] | 6:30 | 11:00 | 3:30 | 1:00
Domingo | 2025-03-09 |  | 0:00 |  |  |  | LLUVIA + TORMENTA |  |  |  | -0.041667 | 1:00
TOTAL HORAS LLUVIA SEMANA: |  |  | 1:00 | [7 empty] | 46:00
% HORAS LLUVIA EN LA SEMANA: |  |  | 2.174%
FRENTES DE OBRA: |  |  | 2
OBSERVACIONES: |  | Afectaciones frente T5
Formulas:
Horas lluvia = [Horas lluvia, row above]+1
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Modificar manualmente para lunes inicio de semana

## RS data
2026-04-15 | TEND 1 | [12 empty] | 20 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[9 empty] | TERMINADA |  |  |  |  | 20 | [10 empty] | 0 |  | 31567312
100% | [9 empty] | EJECUT |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0
64 | [9 empty] | EJECUT |  |  |  | 64 |  | 64 |  |  | 64 | 64 | 64 | 64 |  | 64 | 64
[10 empty] | EJECUT % |  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
| 15 | 22503.14 | [11 empty] | 25 |  | 25 | 717.5735 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 25 | [7 empty] | OPGW IZQ | OPGW IZQ | OPGW DER | OPGW DER
Tower | TRAMO TEND | VANO (m) | Type transport | Foundation | PATA A | PATA B | PATA C | PATA D | EJECUTOR CIVIL | Type | PLATINAS | CONCRETO | COMPACTACION | % CIVIL | % SPT | % selecc structure | weight (kg) | Cuadrilla Montaje | % Transport | % prearma | % mounting | % Review structure | Verticality Torsion | Received by INSTELEC supervision | Reception WSP | Program Reception date | Crossing of line | OPGW | VESTIDA | VESTIDA ACAR | VESTIDA OPGW IZQ | VESTIDA OPGW DER | RIEGA F1 | RIEGA F2 | RIEGA F3 | CAJAS DE OPGW | TGFO RIEGA DE MANILA | TGFO RIEGA DE GUAYA | TGCONV RIEGA DE MANILA | TGCONV RIEGA DE GUAYA | X | X | X
Portico | TEND 4 | 54.89 | [7 empty] | Pórtico |  |  |  |  | 0% |  | 0 | [7 empty] | NA | NA |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T001 | TEND 4 | 416.52 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | INST | D6 | 2025-08-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11717.92 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-05-30 | 100% | 100% |  | Via - 34,5kV - F.O. - 13,2kV |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T002 | TEND 4 | 230.06 |  | Z | 3 | 3 | 4.5 | 3 | MECT | B4 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8310.73 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-09 | 100% | 100% |  | 13,2kV |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T003 | TEND 4 | 287.98 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 |  | B4 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8247.84 | INST | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-26 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T004 | TEND 4 | 231.17 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | D4 | 2025-08-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8814.62 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-26 | 100% | 100% |  | 13,2kV |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T005 | TEND 1 | 333.61 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | INST | B5 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9171.39 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-13 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T006 | TEND 1 | 313.62 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | C5 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10213.45 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-26 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T007 | TEND 1 | 370.75 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | B5 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9171.39 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-26 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T008 | TEND 1 | 241.46 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | B6 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10885.28 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-26 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T009 | TEND 1 | 242.94 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | INST | B4 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8247.84 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-22 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T010 | TEND 1 | 264.01 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | INST | B3 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7003.34 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-18 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
T011 | TEND 1 | 500.55 | MULAR | Z | 6 | 6 | 6 | 6 |  | C7 | OK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13519.26 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-19 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TRACTOR
T012 | TEND 1 | 278.19 |  | Z | 3 | 3 | 3 | 3 |  | B7 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12299.43 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-18 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T013 | TEND 1 | 333.13 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | INST | C2 | OK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5519.72 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-13 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T014 | TEND 1 | 331.99 | MULAR | Z | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | B4 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8247.84 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-24 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T015 | TEND 1 | 380.03 | MULAR | Z | 3 | 3 | 3 | 4.5 |  | A7 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11760.35 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-22 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T016 | TEND 1 | 207.47 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 |  | A5 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8553.78 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-05-30 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T017 | TEND 1 | 211.16 |  | Z | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | A5 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8553.78 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-09 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T018 | TEND 1 | 259.78 |  | Z | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | B2 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6051.63 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-05-30 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T019 | TEND 1 | 309.86 | MULAR | Z | 7.5 | 3 | 7.5 | 9 |  | A6 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11117.1 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-09 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
T020 | TEND 1 | 340.38 |  | HE | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | INST | A7 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12010.85 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-02 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T021 | TEND 1 | 312.19 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | INST | B2 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6051.63 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-18 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T022 | TEND 1 | 330.49 |  | HE | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | C7 | OK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13975.38 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-14 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TRACTOR
T023 | TEND 1 | 428.52 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 4.5 |  | B7 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12362.32 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-14 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | TRACTOR
T024 | TEND 1 | 473.87 |  | HE | 6 | 6 | 6 | 6 | MECT | B7 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12888.31 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-14 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T026 | TEND 2 | 313.7 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | MECT | B3 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7003.34 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-06-14 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T027 | TEND 2 | 270.23 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | INST | A6 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10263.02 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-12 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T028 | TEND 2 | 390.85 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 |  | B5 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9171.39 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-09 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
T029 | TEND 2 | 359.48 |  | Z | 3 | 3 | 3 | 3 |  | C4 | OK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9135.29 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-08 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T030 | TEND 2 | 383.46 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 |  | B7 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12299.43 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-08 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T031 | TEND 2 | 316.34 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 |  | A7 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11676.85 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-12 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T032 | TEND 2 | 428.76 |  | HE | 7.5 | 7.5 | 6 | 3 |  | A6 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10263.02 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-08 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T033 | TEND 2 | 247.92 | MULAR | Z | 3 | 3 | 4.5 | 6 |  | B6 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11507.1 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-08 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T034 | TEND 2 | 331.39 | MULAR | Z | 3 | 3 | 3 | 3 |  | B4 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8457.95 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-08 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T035 | TEND 2 | 334.68 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | B4 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8247.84 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-08 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T036 | TEND 2 | 294.69 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | D2 | OK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6605.52 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-08 | 100% | 100% |  | 13,2kV |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
T037 | TEND 2 | 351.38 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | C2 | OK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5519.72 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-08 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T038 | TEND 2 | 341.25 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | A3 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6394.2 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-15 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T039 | TEND 2 | 361.63 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | A3 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6394.2 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-08 | 100% | 100% |  | 13,2kV |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T040 | TEND 2 | 351.41 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | A4 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7628.95 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-09 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T041 | TEND 2 | 350.53 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | A4 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7628.95 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-09 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T042 | TEND 2 | 363.93 |  | Z | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | A3 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6394.2 | INST | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-09 | 100% | 100% |  | 13,2kV |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T043 | TEND 2 | 376.83 |  | Z | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | D5 | OK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10000.02 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-21 | 100% | 100% |  | Via Mendez |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T044 | TEND 2 | 417.35 |  | Z | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | SH | D5 | OK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10000.02 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-21 | 100% | 100% | 2-AGO' |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
T045 | TEND 2 | 409.89 |  | HE | 9 | 9 | 9 | 9 | AXI | B7 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13248.63 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-21 | 100% | 100% | 2-AGO' | 13,2kV |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T046 | TEND 2 | 318.73 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | MECT | A7 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13029.89 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-21 | 100% | 100% | 2-AGO' |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T047 | TEND 2 | 257.34 |  | Z | 3 | 3 | 3 | 3 | SH | B7 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12299.43 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-16 | 100% | 100% | 2-AGO' |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T048 | TEND 2 | 298.5 |  | Z | 3 | 4.5 | 9 | 6 | SH | B6 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10885.28 | CXT | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-09 | 100% | 100% | 2-AGO' |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T049 | TEND 3 | 315.27 |  | Z | 6 | 3 | 7.5 | 9 |  | C5 | OK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10687.49 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-08-21 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T050 | TEND 3 | 366.85 | MULAR | Z | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | MECT | C5 | YA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10888.15 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-08-14 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T051 | TEND 3 | 225.22 | MULAR | Z | 3 | 6 | 6 | 4.5 | SH | A4 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7795.95 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-08-21 | 100% | 100% | 5-AGO' |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T052 | TEND 3 | 508.58 | MULAR | Z | 4.5 | 9 | 4.5 | 1.5 | MECT | B6 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11242.61 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-08-14 | 100% | 100% | 5-AGO' |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
T053 | TEND 3 | 517.32 | MULAR | Z | 3 | 6 | 4.5 | 7.5 | MECT | B7 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12671.93 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-08-14 | 100% | 100% | 5-AGO' |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T054 | TEND 3 | 558 | MULAR | Z | 6 | 7.5 | 3 | 3 | INST | B4 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8695.25 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-08-20 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T055 | TEND 3 | 413.38 | MULAR | Z | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | INST | A4 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8054.7 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-08-20 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T056 | TEND 3 | 504.56 | MULAR | Z | 3 | 3 | 3 | 3 | MECT | A5 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9069.6 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-08-18 | 100% | 100% |  | 13,2kV |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T057 | TEND 3 | 221.82 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 | MECT | B3 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7003.34 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-08-18 | 100% | 100% |  | 13,2kV |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T058 | TEND 3 | 221.8 |  | Z | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | SH | B3 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7003.34 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-08-18 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T059 | TEND 3 | 464.64 |  | Z | 4.5 | 1.5 | 6 | 12 |  | B2 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6303.19 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-08-18 | 100% | 100% |  | 13,2kV |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
T060 | TEND 3 | 412.36 | MULAR | Z | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | INST | A7 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12379.54 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-08-19 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 2 | 100% | 100% | 100% | 100%
T061 | TEND 3 | 394.25 |  | Z | 3 | 3 | 3 | 3 |  | A60M |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15546.26 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-08-19 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T062 | TEND 3 | 550.05 |  | HE | 14 | 14 | 14 | 14 |  | B5 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9171.39 | HG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-08-18 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T063 | TEND 3 | 1022.06 |  | HE | 14 | 14 | 14 | 14 |  | AE |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61748.34 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-09-06 | 100% | 100% |  | 13,2kV |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T064 | TEND 3 | 203.19 |  | HE | 3 | 3 | 3 | 3 |  | AE |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61748.34 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-09-10 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T065 | TEND 3 | 48.9 |  | HE | [5 empty] | D4 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8814.62 | CRUZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 2025-07-21 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
T066 Pórtico PDO
| TRAMO | VANO | [15 empty] | HG
CRUZ
| TEND 0 | 0 | [15 empty] | CXT
| TEND 1 | 6.464 | [15 empty] | INSTELEC
| TEND 2 | 7.8703
| TEND 3 | 6.9482
21.2825
advance
100% | 2024-05-03 | [12 empty] | 31% |  | 5% |  |  | 3% | 0% | 0%
| 2025-05-10 | [12 empty] | 32
| 2025-05-17 | [12 empty] | 35
2025-05-24
[16 empty] | 100% |  | FEM
[16 empty] | 57% |  | FEM
[16 empty] | 100% |  | CHINA
[16 empty] | 100% |  | CHINA | PRUEBA BRAZO | [7 empty] | 5

## Hochimin
| FECHA | [21 empty] | VIA
2026-02-01
HOCHIMIN LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN FELIPE - POD 230KV
TIRO 004
[26 empty] | HAY | FALTA
|  | L | L | L | L | [20 empty] | 4
| TORRE | T001 | T002 | T003 | T004
| TIPO | D6 | B4 | B4 | D4
| CIMENTACION | HE | Z | HE | HE
| EXCAVACION | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALACIÓN DE HELICOIDALES | 100% | NA | 100% | 100%
| ARMADO DE HIERRO | 100% | 100% | 100% | 100%
| VACIADO DE CONCRETO | 100% | 100% | 100% | 100% | [20 empty] | 4 | -16
| RELLENO | 100% | 100% | 100% | 100%
| SPT MODULOS | 100% | 100% | 100% | 100% | [20 empty] | 4 | -16
| CUADRILLA | CRUZ | CRUZ | INST | HG
| SELECCIÓN DE ESTRUCTURA | 100% | 100% | 100% | 100%
| TRASLADO A CAMPO | 100% | 100% | 100% | 100% | [20 empty] | 4 | -16
| PREARAMADO | 100% | 100% | 100% | 100%
| MONTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | [20 empty] | 4 | -13
| VERTICALIDAD TORSION | 100% | 100% | 100% | 100%
| REVISIÓN | 100% | 100% | 100% | 100%
| RECIBE WSP | 100% | 100% | 100% | 100% | [19 empty] | 23.53% | 4 | -13
| VESTIDA CONDUCTOR | 100% | 100% | 100% | 100% | [19 empty] | 23.53% | 4 | -13
| TENDIDO CONDUCTOR | 100% | 100% | 100% | 100%
| REGULACIÓN CONDUCTOR | 100% | 100% | 100% | 100% | [19 empty] | 23.53% | 4 | -13
| VESTIDA OPGW IZQUIERDA | 100% | 100% | 100% | 100% | [20 empty] | 4 | -13
| TENDIDO OPGW IZQUIERDO | 100% | 100% | 100% | 100%
| REGULACIÓN OPGW IZQUIERDO | 100% | 100% | 100% | 100% | [19 empty] | 23.53% | 4 | -13
| ACCESORIOS OPGW IZQUIERDO | 100% | 0% | 100% | 0%
| VESTIDA OPGW DERECHA | 100% | 100% | 100% | 100% | [20 empty] | 4 | -13
| TENDIDO OPGW DERECHO | 100% | 100% | 100% | 100%
| REGULACIÓN OPGW DERECHO | 100% | 100% | 100% | 100% | [19 empty] | 23.53% | 4 | -13
| ACCESORIOS OPGW DERECHO | 100% | 0% | 100% | 0%
X
TIRO 001
[26 empty] | HAY | FALTA
|  | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |  |  |  |  | 20
| TORRE | T005 | T006 | T007 | T008 | T009 | T010 | T011 | T012 | T013 | T014 | T015 | T016 | T017 | T018 | T019 | T020 | T021 | T022 | T023 | T024
| TIPO | B5 | C5 | B5 | B6 | B4 | B3 | C7 | B7 | C2 | B4 | A7 | A5 | A5 | B2 | A6 | A7 | B2 | C7 | B7 | B7
| CIMENTACION | HE | HE | HE | HE | HE | HE | Z | Z | HE | Z | Z | HE | Z | Z | Z | HE | HE | HE | HE | HE
| EXCAVACION | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALACIÓN DE HELICOIDALES | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | NA | 100% | NA | NA | 100% | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| ARMADO DE HIERRO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| VACIADO DE CONCRETO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 20 | 0
| RELLENO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| SPT MODULOS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 20 | 0
[6 empty] | MANU | MANU | MANU |  |  | MANU | MANU |  |  |  | MANU |  |  |  | MANU
| CUADRILLA | HG | HG | HG | HG | HG | HG | HG | CRUZ | CRUZ | CRUZ | CRUZ | CRUZ | CRUZ | CRUZ | CRUZ | HG | HG | CRUZ | HG | HG
| SELECCIÓN DE ESTRUCTURA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| TRASLADO A CAMPO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 20 | 0
| PREARAMADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| MONTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 20 | 3
| VERTICALIDAD TORSION | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| REVISIÓN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100% | RECIBE WSP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 20 | 3
100% | VESTIDA CONDUCTOR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 20 | 3
| TENDIDO CONDUCTOR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100% | REGULACIÓN CONDUCTOR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 20 | 3
| VESTIDA OPGW IZQUIERDA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 20 | 3
| TENDIDO OPGW IZQUIERDO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100% | REGULACIÓN OPGW IZQUIERDO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 20 | 3
| ACCESORIOS OPGW IZQUIERDO | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
| VESTIDA OPGW DERECHA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 20 | 3
| TENDIDO OPGW DERECHO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100% | REGULACIÓN OPGW DERECHO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 20 | 3
| ACCESORIOS OPGW DERECHO | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
TIRO 002
[26 empty] | HAY | FALTA
|  | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |  | 23
| TORRE | T026 | T027 | T028 | T029 | T030 | T031 | T032 | T033 | T034 | T035 | T036 | T037 | T038 | T039 | T040 | T041 | T042 | T043 | T044 | T045 | T046 | T047 | T048
| TIPO | B3 | A6 | B5 | C4 | B7 | A7 | A6 | B6 | B4 | B4 | D2 | C2 | A3 | A3 | A4 | A4 | A3 | D5 | D5 | B7 | A7 | B7 | B6
| CIMENTACION | HE | HE | HE | Z | HE | HE | HE | Z | Z | HE | HE | HE | HE | HE | HE | HE | Z | Z | Z | HE | HE | Z | Z
| EXCAVACION | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALACIÓN DE HELICOIDALES | 100% | 100% | 100% | NA | 100% | 100% | 100% | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | NA | NA | 100% | 100% | NA | NA
| ARMADO DE HIERRO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| VACIADO DE CONCRETO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 23 | 3
| RELLENO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| SPT MODULOS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 23 | 3
MANU
| CUADRILLA | HG | HG | CRUZ | CRUZ | CRUZ | HG | HG | CRUZ | CRUZ | CRUZ | CRUZ | CRUZ | HG | CRUZ | CRUZ | CRUZ | INST | HG | HG | HG | HG | CRUZ | CXT
| SELECCIÓN DE ESTRUCTURA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| TRASLADO A CAMPO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 23 | 3
| PREARAMADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| MONTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 23 | 6
| VERTICALIDAD TORSION | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| REVISIÓN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100% | RECIBE WSP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23 | 6
100% | VESTIDA CONDUCTOR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23 | 6
| TENDIDO CONDUCTOR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100% | REGULACIÓN CONDUCTOR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23 | 6
| VESTIDA OPGW IZQUIERDA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 23 | 6
| TENDIDO OPGW IZQUIERDO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100% | REGULACIÓN OPGW IZQUIERDO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23 | 6
| ACCESORIOS OPGW IZQUIERDO | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| VESTIDA OPGW DERECHA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 23 | 6
| TENDIDO OPGW DERECHO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100% | REGULACIÓN OPGW DERECHO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23 | 6
| ACCESORIOS OPGW DERECHO | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
TIRO 003
[26 empty] | HAY | FALTA
17 | bar: HG to MANU INST
| TORRE | T049 | T050 | T051 | T052 | T053 | T054 | T055 | T056 | T057 | T058 | T059 | T060 | T061 | T062 | T063 | T064 | T065 | PORTICO
| TIPO | C5 | C5 | A4 | B6 | B7 | B4 | A4 | A5 | B3 | B3 | B2 | A7 | A60M | B5 | AE | AE | D4
CIMENTACION | bar: HG to MANU INST
| EXCAVACION | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| INSTALACIÓN DE HELICOIDALES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100% | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% | 100%
| ARMADO DE HIERRO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| VACIADO DE CONCRETO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 17 | -3
| RELLENO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| SPT MODULOS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 17 | -3
|  | MANU | MANU | MANU | MANU | MANU | MANU | MANU | MANU |  |  |  | MANU
| CUADRILLA | HG | HG | CRUZ | CRUZ | CRUZ | HG | HG | CRUZ | CRUZ | CRUZ | CRUZ | CRUZ | HG | CRUZ | CRUZ | CRUZ | INST
| SELECCIÓN DE ESTRUCTURA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| TRASLADO A CAMPO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 17 | -3
| PREARAMADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| MONTAJE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 17 | 0
| VERTICALIDAD TORSION | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| REVISIÓN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100% | RECIBE WSP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 17 | 0
100% | VESTIDA CONDUCTOR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 17 | 0
| TENDIDO CONDUCTOR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100% | REGULACIÓN CONDUCTOR | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 17 | 0
| VESTIDA OPGW IZQUIERDA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 17 | 0
| TENDIDO OPGW IZQUIERDO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100% | REGULACIÓN OPGW IZQUIERDO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 17 | 0
| ACCESORIOS OPGW IZQUIERDO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| VESTIDA OPGW DERECHA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 17 | 0
| TENDIDO OPGW DERECHO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100% | REGULACIÓN OPGW DERECHO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 17 | 0
| ACCESORIOS OPGW DERECHO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%

## Reporte Replanteo (hidden)
PROYECTO: SABANALARGA - BOLIVAR 500kV
ACTIVIDAD: REPLANTEO
Fecha ejecutado | Ejecutado | observaciones ejecutado | Fecha programación | Actividad programada | OBS AMBIENTAL | x
|  |  | 2021-08-09 | REG GEODESICA, T1,3,4, Toma puntos al portico SE Sabana
2021-08-09 | REG GEODESICA, Sitios T1,3,4, Toma puntos al portico SE Sabana | Sin observacion de comunidad o propietarios | 2021-08-10 | T2,5,5A,7,8,9
2021-08-10 | sitios T2, 5,5A,7,8,10,11, Cruces de linea T5 - T5A | T9 se reprograma para el día siguiente. T10 se nos presenta un trabajador del predio consulta que actividad realizamos y se retira. | 2021-08-11 | T9, 19,20,21,22,23
2021-08-11 | T9 , 19, 20, 21 , 22 | T9 no se pudo ingresar por el acceso licenciado, personal de la finca nos indica que la torre no corresponde al predio de las tores T10, T11(se reporta a gestion predial) y adicional en vano atras T10 se evidencia vegetación que imposibilita el acceso, Para el ingreso a T9 el propietario T8 quien cubre hasta la T9 nos permite el ingreso Nota: pendiene evaluar el acceso. | 2021-08-12 | T23, 26, 27, 28, 29 , 30 , 31, 32
2021-08-12 | T23, T26, T27 y T28. | T26 encontramos el "Mojon" (un tronco en madera ya podrido). Pero las coordenadas estaba dando muy bien, se colocó el nuevo mojon. Demas torres no hubo novedad. | 2021-08-13 | T29 a T36.
2021-08-13 | T29, 30, 31, 32, 33, 34 | Sin observacion de propietarios o comunidad. | 2021-08-14 | T35 - T42
2021-08-14 | T35 , T36 , T37, T38, T39, T40, T41 | Sin observacion de propietarios o comunidad. | 2021-08-16 | T42 a T47
2021-08-16 | T42 , T43, T44 , T45 | T42 y T43 sin observacio, T44 tenía un desplazamiento de 35 cm, movimos el mojon al lugar que correspondía... T45 tenía un desplazamiento de 20cm, movimos el mojon al lugar que correspondía... Lluvias en la zona desde las 12:30h | 2021-08-17 | T46 a T53 |  | 40
2021-08-17 | T46 , T47, T48, T49 | Sin observacion de propietarios o comunidad. Lluvias en la zona 15:00h a 16:00h | 2021-08-18 | T49 a T53
2021-08-18 | T50, T51, T52, T53, T54 y T55 | T52 la cota estaba 50cm por debajo (se ajusta a datos de tabla) En la T53 en dirección de la Pata A a 26m del eje hay un Jagüey | 2021-08-19 | T56 a T63 | T53 Jagüey proximo a torre (26m a pata A) | Varificar distancia pues topografia arroja un nuevo dato 16m
2021-08-19 | T63 , T64 y T65 | Sin observacion de propietarios o comunidad. Lluvia en la zona 13h a 16horas | 2021-08-20 | T62 a T56
2021-08-20 | T62, 61, 60, 59, 58 , 57 , 56 | Sin observacion de propietarios o comunidad. T61 se encontro el mojon sobre el terreno a 17m de la coordenadas, se procede a ubicarlo en las coordenadas | 2021-08-21 | T66 a T74
2021-08-21 | T66 , T67 , T68 , T69 | Sin observacion de propietarios o comunidad. Se levanta cruce AT entre T66-T67 | 2021-08-23 | T70 a T74
2021-08-23 | T70 , T71, T72 , T73 , T74 | Sin observacion de propietarios o comunidad. La T-71 se reubico ya que el mojon estaba desplazado 60cm La T-74 se reubico ya que el mojon estaba desplazado 20cm | 2021-08-24 | T77 a T81
2021-08-24 | T75 , T76 , T77 , T78 | Sin observacion de propietarios o comunidad. Las cuatro torres presentaban desplazamiento de 20cm , se reubican Se levanta el cruce AT entre T78 - T79 | 2021-08-25 | T79 - T84
2021-08-25 | T79 , T80 , T81 , T82 , T83 | Sin observacion de propietarios o comunidad. | 2021-08-26 | T84 a T89
2021-08-26 | T84 , T85, T86 , T87 | Sin observacion de propietarios o comunidad. | 2021-08-27 | T88 a T92 , T94
2021-08-27 | T88 , T89 , T90 , T91 | Sin observacion de propietarios o comunidad. | 2021-08-28 | T92 , T94 a T97
2021-08-28 | T92, T93 , T94 , T95 | Sin observacion de propietarios o comunidad. | 2021-08-30 | T97, T98 , T99, T100, T101
2021-08-30 | T102 , T101 | Sin observacion de propietarios o comunidad. Por tormenta electrica quedo pendiente diagonales T101 | 2021-08-31 | T101 , T100 , T99 , T98 , T97
2021-08-31 | T101 , T100 , T099 | Sin observacion de propietarios o comunidad. | 2021-09-01 | T98 , T97
2021-09-01 | T98 , T97 | Sin observacion de propietarios o comunidad. | 2021-09-02 | T103, T104 , T105
2021-09-02 | T103, T104, T105 , T107 , T108 , T109 | Sin observacion de propietarios o comunidad. | 2021-09-03 | T110 a T115
2021-09-03 | T110, T111, T112, T113, T114 , T115 | Sin observacion de propietarios o comunidad. | 2021-09-04 | T116 a T121
2021-09-04 | T116 , T117, T118 (se encontraron los mojones desplazados 3m, 4m, 6m, respectivamente) se ubican a las coordenadas tabla de torres v11 T119 y T120 ubicados sengun coordenadas | Sin observacion de propietarios o comunidad. | 2021-09-06 | T121 a T126
Formulas:
Fecha ejecutado = [Fecha programación, row above]
Fecha programación = [Fecha programación, row above]+1
Fecha programación = [Fecha ejecutado]+1

## Lectura
| PROYECTO | 64
|  | REALIZADO |  | FALTA
OC | CONCRETO | 64 |  | 0
OC | COMPACTADA | 64 | 0 | 0
MON | SELECCION | 64 |  | 0
MON | TRANSPORTE | 64 |  | 0
MON | PREARMADO | 64 |  | 0
MON | MONTADO | 64 |  | 0
MON | REVISADO | 64 |  | 0
MON | ENTREGADO | 64 |  | 0

## SST
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9
CODIGO | NUM | EMPRES | Apellidos y Nombres | CUADRILLA ASIGNADA | CARGO | ESTADO SYLOGI |  | X
42 |  | AXIATECH | MESA CASTILLO LUIS ALBERTO | #N/A | SUPERVISOR SST | APROBADO
135 |  | AXIATECH | MUÑOZ PELAEZ JANETH MILENA | #N/A | SUPERVISOR SST | APROBADO
9 | 1 | INSTELEC | VERGARA CEBALLO NELCY | OFICINA | COORDINADORA SST | APROBADO
127 | 2 | INSTELEC | BERNAL BARRERA JONATHAN | DESCANSO | SUPERVISOR SST | APROBADO
146 | 3 | INSTELEC | PEÑA SEGURA JONATHAN ANDRES | CIVIL 1 INST | SUPERVISOR SST | APROBADO
158 | 4 | INSTELEC | OSPINA RODRIGUEZ HECTOR MANUEL | PATIO , OFICINA | SUPERVISOR SST | APROBADO
196 | 5 | INSTELEC | SERNA CARDONA MARIA ALEJANDRA | CIVIL 4 MEC | SUPERVISOR SST | APROBADO
232 | 6 | INSTELEC | CARMONA OROZCO CRISTIAN ALEXIS | CIVIL 3 SH | SUPERVISOR SST | APROBADO
274 | 7 | INSTELEC | LOPEZ TORDECILLA NAFER JOSE | CIVIL 2 INST | SUPERVISOR SST | APROBADO
360 | 8 | INSTELEC | FORERO VELEZ ORLANDO | MONTAJE 2 CRUZ | SUPERVISOR SST | APROBADO
371 | 9 | INSTELEC | GARCIA ORTIZ DIEGO ANDRES | VIAJANDO | SUPERVISOR SST | PENDIENTE APROBACION
295 | HG V1 | INSTELEC - HIGUITA | USUGA MARIN VALENTINA | PRERMADO 2 HIGUITA | VIGIA SST | APROBADO
348 | HG S1 | INSTELEC - HIGUITA | DIAZ ALCAZAR SANDRA PATRICIA | MONTAJE 3 HIGUITA | SUPERVISORA SST | APROBADO
276 | HC V1 | INSTELEC - MONTAJES HC | ZAMBRANO SANCHEZ MAIRA ALEJANDRA | PRERMADO 1 CRUZ | VIGIA SST | APROBADO
| HC S1 | INSTELEC - MONTAJES HC | Kelly Diaz | #N/A | SUPERVISORA SST | POR INGRESAR
|  | INSTELEC-MECT | ASTRID CAROLINA ALVARADO OROZCO | #N/A | RESIDENTE SST | CERO
#N/A
#N/A
| NUM | CUADRILLA | NOBRE SST ACARGO
| 1 | OFICINA | VERGARA CEBALLO NELCY
| 3 | CIVIL 1 INST | PEÑA SEGURA JONATHAN ANDRES
| 7 | CIVIL 2 INST | LOPEZ TORDECILLA NAFER JOSE
| 6 | CIVIL 3 SH | CARMONA OROZCO CRISTIAN ALEXIS
| 5 | CIVIL 4 MEC | SERNA CARDONA MARIA ALEJANDRA
| 4 | PATIO , OFICINA | OSPINA RODRIGUEZ HECTOR MANUEL
|  | COMPACTACION 1 | #N/A
|  | MONTAJE 1 INST | #N/A
| 8 | MONTAJE 2 CRUZ | FORERO VELEZ ORLANDO
| HC V1 | PRERMADO 1 CRUZ | ZAMBRANO SANCHEZ MAIRA ALEJANDRA
| HG S1 | MONTAJE 3 HIGUITA | DIAZ ALCAZAR SANDRA PATRICIA
| HG V1 | PRERMADO 2 HIGUITA | USUGA MARIN VALENTINA
| 2 | DESCANSO | BERNAL BARRERA JONATHAN
| 9 | VIAJANDO | GARCIA ORTIZ DIEGO ANDRES
#N/A
#N/A
#N/A

## Entrega
|  |  | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11
TORRE | TORRE | TENDIDO | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11
Portico | Pórtico | 0
T001 | D6 | INST | bar: 2025-10-24
T002 | B4 | INST | bar: 2025-10-24
T003 | B4 | INST | bar: 2025-10-24
T004 | D4 | INST | bar: 2025-10-24
T005 | B5 | INST | bar: 2025-10-25
T006 | C5 | INST | bar: 2025-10-25
T007 | B5 | CXT | bar: 2025-10-24
T008 | B6 | CXT | bar: 2025-10-24
T009 | B4 | CXT | bar: 2025-10-24
T010 | B3 | CXT | bar: 2025-10-24
T011 | C7 | CXT | bar: 2025-10-25
T012 | B7 | CXT | bar: 2025-10-25
T013 | C2 | CXT | bar: 2025-10-25
T014 | B4 | CXT | bar: 2025-10-25
T015 | A7 | CXT | bar: 2025-10-26
T016 | A5 | CXT | bar: 2025-10-26
T017 | A5 | CXT | bar: 2025-10-26
T018 | B2 | CXT | bar: 2025-10-27
T019 | A6 | CXT | bar: 2025-10-27
T020 | A7 | CXT | bar: 2025-10-27
T021 | B2 | CXT | bar: 2025-10-27
T022 | C7 | CXT | bar: 2025-10-28
T023 | B7 | CXT | bar: 2025-10-28
T024 | B7 | CXT | bar: 2025-10-28
T026 | B3 | HG | bar: 2025-10-29
T027 | A6 | HG | bar: 2025-10-29
T028 | B5 | HG | bar: 2025-10-30
T029 | C4 | HG | bar: 2025-10-30
T030 | B7 | HG | bar: 2025-10-30
T031 | A7 | HG | bar: 2025-10-31
T032 | A6 | HG | bar: 2025-10-31
T033 | B6 | HG | bar: 2025-10-31
T034 | B4 | HG | bar: 2025-11-01
T035 | B4 | HG | bar: 2025-11-01
T036 | D2 | HG | bar: 2025-11-01
T037 | C2 | HG
T038 | A3 | HG
T039 | A3 | HG
T040 | A4 | HG
T041 | A4 | HG
T042 | A3 | HG
T043 | D5 | HG
T044 | D5 | HG
T045 | B7 | HG
T046 | A7 | HG
T047 | B7 | HG
T048 | B6 | HG
T049 | C5 | HG
T050 | C5 | HG
T051 | A4 | HG
T052 | B6 | HG
T053 | B7 | HG
T054 | B4 | HG
T055 | A4 | HG
T056 | A5 | HG
T057 | B3 | HG
T058 | B3 | HG
T059 | B2 | HG
T060 | A7 | HG
T061 | A60M | HG
T062 | B5 | HG
T063 | AE | HG | bar: 2025-10-28
T064 | AE | HG | bar: 2025-10-28
T065 | D4 | HG | bar: 2025-10-28
T066 Pórtico PDO | PORTICO | 0

## Entrega Flechas
ENTREGAS FLECHAS OPGW - ACAR1000 HMV-WSP
TORRE | TORRE | TENDIDO | OPGW-ACAR1000
Portico | Pórtico | 0
T001 | D6 | INST | 2025-10-27
T002 | B4 | INST | 2025-10-27
T003 | B4 | INST | 2025-10-27
T004 | D4 | INST | 2025-10-27
T005 | B5 | INST | 2025-10-27
T006 | C5 | INST | 2025-10-28 | 2025-08-27
T007 | B5 | CXT | 2025-10-28 | 2025-08-27
T008 | B6 | CXT | 2025-10-28 | 2025-08-27
T009 | B4 | CXT | 2025-10-28 | 2025-08-27
T010 | B3 | CXT | 2025-10-28 | 2025-08-27
T011 | C7 | CXT | 2025-08-27
T012 | B7 | CXT | 2025-08-27
T013 | C2 | CXT
T014 | B4 | CXT
T015 | A7 | CXT
T016 | A5 | CXT
T017 | A5 | CXT
T018 | B2 | CXT | 2025-08-27
T019 | A6 | CXT | 2025-08-27
T020 | A7 | CXT | 2025-08-27
T021 | B2 | CXT
T022 | C7 | CXT
T023 | B7 | CXT
T024 | B7 | CXT | 2025-10-26
T026 | B3 | HG | 2025-10-26
T027 | A6 | HG | 2025-10-26
T028 | B5 | HG | 2025-10-26
T029 | C4 | HG | 2025-10-26
T030 | B7 | HG | 2025-10-26
T031 | A7 | HG | 2025-10-26
T032 | A6 | HG | 2025-10-26
T033 | B6 | HG | 2025-10-26
T034 | B4 | HG | 2025-10-26
T035 | B4 | HG | 2025-10-25
T036 | D2 | HG | 2025-10-25
T037 | C2 | HG | 2025-10-25
T038 | A3 | HG | 2025-10-25
T039 | A3 | HG | 2025-10-25
T040 | A4 | HG | 2025-10-25
T041 | A4 | HG | 2025-10-25
T042 | A3 | HG | 2025-10-25
T043 | D5 | HG | 2025-10-24
T044 | D5 | HG | 2025-10-24
T045 | B7 | HG | 2025-10-24
T046 | A7 | HG | 2025-10-24
T047 | B7 | HG | 2025-10-24
T048 | B6 | HG | 2025-10-24
T049 | C5 | HG | 2025-10-24
T050 | C5 | HG | 2025-10-24
T051 | A4 | HG | 2025-10-24
T052 | B6 | HG | 2025-10-23
T053 | B7 | HG | 2025-10-23
T054 | B4 | HG | 2025-10-23
T055 | A4 | HG | 2025-10-23
T056 | A5 | HG | 2025-10-23
T057 | B3 | HG | 2025-10-22
T058 | B3 | HG | 2025-10-22
T059 | B2 | HG | 2025-10-22
T060 | A7 | HG | 2025-10-22
T061 | A60M | HG | 2025-10-22
T062 | B5 | HG | 2025-10-22
T063 | AE | HG | 2025-10-21
T064 | AE | HG | 2025-10-21
T065 | D4 | HG | 2025-10-21
T066 Pórtico PDO | PORTICO | 0

## En ElectromeK
CONSOLIDADO ENTREGA DE ESTRUCTURAS ELECTROMECANICA DE LINEA, PROYECTO PDO 220kV
[10 empty] | 18 | 13
NUMERO | TIPO DE | OBSERVACION | SPT | ESTRUCTURA | CONDUCTOR |  |  | FIBRA OPTICA |  | FIRMO | FIRMO |  |  |  |  | SEGUNDA VISITA
TORRE | TORRE | FORMAATO | SPT | ESTRUCTURA | FASE A | FASE B | FASE C | OPGW IZQ | OPGW DER | HMV | WSP | CAJAS DE OPGW | X | X | FECHA |  | AVANCE | ESTADO | x | x | x
Portico | Pórtico | [10 empty] | 2 | Grapas bajantes de OPGW completos |  |  |  | 100% | LIBERADA
T001 | D6 |  | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | Placa aera se encuentra instalada Vano adelante, se debe corregir para vano atrás. CORREGIDO | [5 empty] | SI |  |  |  | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 100% | LIBERADA
T002 | B4 |  | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-27 |  | 100% | LIBERADA
T003 | B4 |  | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT |  | Presenta amortiguador (1) de mas fase adelante, atrás. CORREGIDO | [8 empty] | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 100% | LIBERADA
T004 | D4 |  | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-27 |  | 100% | LIBERADA
T005 | B5 |  | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-27 |  | 100% | LIBERADA
T006 | C5 | Cambio de formato | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | Placa aerea pendiente instalacion: CORREGIDO | cadena Jumper: Distacia punto caliente (aro) a estructura 2m | [8 empty] | 2025-10-24 | 2025-11-11 | 100% | LIBERADA
T007 | B5 | Cambio de formato | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-24 |  | 100% | LIBERADA
T008 | B6 | Cambio de formato | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-24 |  | 100% | LIBERADA
T009 | B4 | Cambio de formato | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-24 |  | 100% | LIBERADA
T010 | B3 | Cambio de formato | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT |  |  |  | Falta organizar escolta en el set acumulador e instalar grapas de bajada CORREGIDO | Falta organizar escolta en el set acumulador e instalar grapas de bajada CORREGIDO |  |  | 2 |  |  | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 100% | LIBERADA
T011 | C7 | Cambio de formato | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT |  | cadena Jumper: Distacia punto caliente (aro) a estructura 2m | [8 empty] | 2025-10-24 |  | 100% | LIBERADA
T012 | B7 |  | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-25 |  | 100% | LIBERADA
T013 | C2 |  | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT |  | cadena Jumper: Distacia punto caliente (aro) a estructura 2m | [8 empty] | 2025-10-25 |  | 100% | LIBERADA
T014 | B4 |  | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-25 |  | 100% | LIBERADA
T015 | A7 | Cambio de formato | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-25 |  | 100% | LIBERADA
T016 | A5 | Cambio de formato | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-25 |  | 100% | LIBERADA
T017 | A5 | Cambio de formato | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-25 |  | 100% | LIBERADA
T018 | B2 | Cambio de formato | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-25 |  | 100% | LIBERADA
T019 | A6 |  | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [7 empty] | 2 |  |  | 2025-10-26 |  | 100% | LIBERADA
T020 | A7 |  | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-26 |  | 100% | LIBERADA
T021 | B2 |  | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-26 |  | 100% | LIBERADA
T022 | C7 |  | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT |  | cadena Jumper: Distacia punto caliente (aro) a estructura 2m | [8 empty] | 2025-10-26 |  | 100% | LIBERADA
T023 | B7 |  | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-26 |  | 100% | LIBERADA
T024 | B7 |  | INSTELEC ha enviado el informe de SPT a HMV, WSP exxpresa no haber recibido dicha informacion. | Placas: no contiene informacion nivel de tension LT | [10 empty] | 2025-10-26 |  | 100% | LIBERADA
T026 | B3 |  |  |  | corregir paralelismo CORREGIDO | cadena Jumper: Distancia punto caliente (aro) a estructura 2.28m, y de aro rompe arco al puente 2.15 y al delta 2.56m |  |  |  | si | si |  |  |  | 2025-10-29 |  | 100% | LIBERADA | PENDIENTE POR DEVOLUCION FIRMAS 100%
T027 | A6 | [6 empty] | retirar tercer amortiguador, solo van 2: CORREGIDO | retirar tercer amortiguador, solo van 2 CORREGIDO | [5 empty] | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 100% | LIBERADA
T028 | B5 | [10 empty] | 2 | Grapas bajantes de OPGW completos |  |  |  | 100% | LIBERADA
T029 | C4 | [5 empty] | cadena estabilizadora en "I" voltear cuenca de rotula del aisladfor de retencion, vano atrás - CORREGIDO | [7 empty] | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 100% | LIBERADA
T030 | B7 |  |  |  |  | cadena Jumper: Distancia punto caliente (aro) a estructura 2.28m, y de aro rompe arco al puente 2.14m |  |  |  | si | si |  |  |  | 2025-10-29 |  | 100% | LIBERADA | PENDIENTE POR DEVOLUCION FIRMAS 100%
T031 | A7 |  |  |  |  | colocar pin en cadena en V CORREGIDO | voltear amortiguador CORREGIDO | quitar un amortiguador vano atrás CORREGIDO | quitar un amortiguador vano atrás CORREGIDO | [5 empty] | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 100% | LIBERADA
T032 | A6 |  |  |  |  | Voltear aisladores pa ra que pines queden en posicionde extraccion CORREGIDO |  | cambiar colilla de cable de descarga CORREGIDO | [6 empty] | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 100% | LIBERADA |  |  |  | 49 100%
T033 | B6 | [8 empty] | SI |  |  |  |  | 2025-10-30 |  | 100% | LIBERADA | ANGELICA
T034 | B4 | [8 empty] | SI |  |  |  |  | 2025-10-30 |  | 100% | LIBERADA | ANGELICA
T035 | B4 | [8 empty] | SI |  |  |  |  | 2025-10-30 |  | 100% | LIBERADA | ANGELICA
T036 | D2 | [8 empty] | SI |  | 2 | Grapas bajantes de OPGW completos |  | 2025-10-30 |  | 100% | LIBERADA | ANGELICA
T037 | C2 |  |  |  |  | Corregir puente deforme fase B CORREGIDO | [8 empty] | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 100% | LIBERADA
T038 | A3 | [8 empty] | SI |  |  |  |  | 2025-10-30 |  | 100% | LIBERADA | ANGELICA
T039 | A3 | [8 empty] | SI |  |  |  |  | 2025-10-30 |  | 100% | LIBERADA | ANGELICA
T040 | A4 | [8 empty] | si | si |  |  |  | 2025-10-31 |  | 100% | LIBERADA
T041 | A4 | [8 empty] | si | si |  |  |  | 2025-10-31 |  | 100% | LIBERADA
T042 | A3 | [8 empty] | si | si |  |  |  | 2025-10-31 |  | 100% | LIBERADA
T043 | D5 | [8 empty] | si | si |  |  |  | 2025-10-31 |  | 100% | LIBERADA
T044 | D5 | [8 empty] | si | si | 2 |  |  | 2025-10-31 |  | 100% | LIBERADA
T045 | B7 | [8 empty] | si | si |  |  |  | 2025-10-31 |  | 100% | LIBERADA
T046 | A7 | [13 empty] | 2025-10-31 |  | 100% | LIBERADA
T047 | B7 |  |  |  |  | * Ajuste de contratuerca Saltachispas fase centro * Plomar centrar amortiguador * Fase media vano adelante CORREGIDO | [8 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 100% | LIBERADA
T048 | B6 |  |  |  | correccion puente , jumper, correcion pines - 5/11/25 CRISTIAN | [10 empty] | 2025-11-08 | 100% | LIBERADA
T049 | C5 |  |  |  | * Arreglo de puente fase izquierda, enderezar. * Falta pin fase izquierda vano atrás en tornillo que va entre el soque y la terminal. Aplomo jumper 5/11/25 |  | se cambio pin vano aadelante | aplomaron amortiguadores vano adelante CRISTIAN CORREGIDO | [6 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 100% | LIBERADA
T050 | C5 |  |  |  | Ajuste de contratuerca de Saltachispas, lado izquierdo vano atrás CORREGIDO | Aplomar, enderezar amortiguadores de fase centro vano atrás. Rematar blindaje fase centro . CORREGIDO | Ajuste de contratuerca de Saltachispas, lado derecho vano adelante. CORREGIDO |  | Aplomar centrar amortiguadores de fibra OPGW lado derecho vano atrás. CORREGIDO | [5 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 100% | LIBERADA
T051 | A4 |  |  |  | Faltan salta chispas CORREGIDO |  | Faltan salta chispas CORREGIDO | [7 empty] | 2025-10-30 | 2025-11-07 | 100% | LIBERADA
T052 | B6 | [6 empty] | Falta llevar dos blindajes para colocar dos amortiguadores vano atrás ( los amortiguadores están en la torre) llevar 2 grapas para fijar la fibra derecha Y fijar el acumulador de fibra derecha CORREGIDO / PENDIENTE GRAPAS OPGW |  |  |  | 2 |  |  | 2025-10-30 | 2025-11-08 | 100% | LIBERADA
T053 | B7 | [8 empty] | si | si |  |  |  | 2025-10-30 |  | 100% | LIBERADA
T054 | B4 | [13 empty] | 2025-10-31 |  | 100% | LIBERADA
T055 | A4 |  |  |  |  | apretar tornillos de Silleta centro y voltear cuenca face media que está tomando agua CORREGIDO | [8 empty] | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 100% | LIBERADA
T056 | A5 | [8 empty] | si | si |  |  |  | 2025-10-30 |  | 100% | LIBERADA
T057 | B3 | [6 empty] | instalar un amortiguador vano atrás CORREGIDO | instalar un amortiguador vano atrás CORREGIDO | [5 empty] | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 100% | LIBERADA
T058 | B3 | [8 empty] | si | si |  |  |  | 2025-10-29 |  | 100% | LIBERADA
T059 | B2 | [5 empty] | pin fase derecha parte caliente CORREGIDO | falto 1 desviador de vuelo / Enderezar amortiguador vano atrás OPGW izquierdo / Fijar OPGW a estructura CORREGIDO / PENDIENTE GRAPAS OPGW CORREGIDO |  |  |  | 2 |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 100% | LIBERADA
T060 | A7 | [6 empty] | Fijar fibra izquierda estructura / PENDIENTE GRAPAS OPGW CORREGIDO Retirar amortiguador vano adelante OPGW / Falta un desviador de vuelo CORREGIDO / PENDIENTE GRAPAS OPGW CORREGIDO |  |  |  | 2 |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 100% | LIBERADA
T061 | A60M |  |  |  | Tornillos de prolongas tomando agua / Pin face derecha parte caliente CORREGIDO |  |  | Colillas de fibra para aterrizar CORREGIDO |  | si | si |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-06 | 100% | LIBERADA
T062 | B5 | [13 empty] | 2025-10-29 |  | 100% | LIBERADA
T063 | AE |  |  |  | INSTALARA DOS SALTACHISPAS | [9 empty] | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 100% | LIBERADA
T064 | AE |  |  |  | Colocar grillete adicional en las faces vano adelante para que los bombones quede hacia arriba CORREGIDO |  |  | Amortiguador de fibra instalas uno atrás y uno adelante son 8 y 4 y solo hay 6 y 2 CORREGIDO | [6 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-05 | 100% | LIBERADA
T065 | D4 |  |  |  | Colocar grillete en cadena estabilizadora de face derecha para que el bombón quede frente a la raqueta CORREGIDO |  |  | Colocar amortiguador adelante tiene uno y son 2 CORREGIDO | [6 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-05 | 100% | LIBERADA
T066 Pórtico PDO | PORTICO | [6 empty] | También en el pórtico debemos de colocar un amortiguador a la fibra Y blindaje CORREGIDO |  |  |  | 2 | Grapas bajantes de OPGW completos |  |  | 2025-11-05 | 100% | LIBERADA
[13 empty] | CORRECTIVO | 0
[13 empty] | ENTREGAR | 0
[13 empty] | LIBERADA | 65
[13 empty] | TOTAL | 65

## Pendientes
ENTREGAS FLECHAS OPGW - ACAR1000 HMV-WSP
TORRE | TIPO | TENDIDO | CORRECCIONES | AVANCE CORRECCIONES | ENTREGAS OC-HMV | SEGUNDA VISITA | AVANCE ENTREGAS | FIRMA HMV
Portico | Pórtico | 0
T001 | D6 | INST | 2025-11-21 | 100% |  | 2025-11-26 | 100% |  | torre (01) quedó 100% se hizo reparación puntas de diamante A B C D resane de pedestales retoque de pintura y limpieza y sembrado de pasto en patio subestación San Felipe CORREGIDO
T002 | B4 | INST |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 100% | SI |  | Pintura Negra CORREGIDO 22/11/25
T003 | B4 | INST | 2025-10-27 | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 100% | SI | PEDESTALES - CORREGIDO | Pintura Negra CORREGIDO 22/11/25
T004 | D4 | INST | 2025-10-27 | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 100% | SI | REVEGETALIZACION - 70% | Pintura Negra CORREGIDO 22/11/25
T005 | B5 | INST | 2025-10-27 | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 100% | SI |  | Pintura Negra CORREGIDO 22/11/25
T006 | C5 | INST | 2025-10-27 | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 100% | SI |  | Pintura Negra CORREGIDO 22/11/25
T007 | B5 | CXT | 2025-10-29 | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 100% | SI | torre 7 se hizo sembrado de pasto CORREGIDO 12/11/25 | Pintura Negra CORREGIDO 22/11/25
T008 | B6 | CXT | 2025-10-29 | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 100% | SI |  | Pintura Negra CORREGIDO 22/11/25
T009 | B4 | CXT | 2025-10-30 | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 100% | SI |  | Pintura Negra CORREGIDO 22/11/25
T010 | B3 | CXT | 2025-10-30 | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 100% | SI | torre (10) se organizo el borde y se hizo sembrado de pasto CORREGIDO 12/11/25 | Pintura Negra CORREGIDO 22/11/25
T011 | C7 | CXT | 2025-11-12 | 100% | 2025-11-25 |  | 100% |  | torre ( 11 ) quedó 100% se hizo reparación puntas de diamante (A) y (D) y resane de pedestales también retoque de pintura en las (4) patas sembrado de pasto y relleno de huecos CORREGIDO | Pintura Negra CORREGIDO 22/11/25
T012 | B7 | CXT | 2025-10-30 | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 100% | SI |  | Pintura Negra CORREGIDO 22/11/25
T013 | C2 | CXT | 2025-10-30 | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 100% | SI | REVEGETALIZACION - CORREGIDO | Pintura Negra CORREGIDO 23/11/26
T014 | B4 | CXT | 2025-11-11 | 100% | 2025-11-25 |  | 100% |  |  | Pintura Negra CORREGIDO 23/11/26
T015 | A7 | CXT | 2025-11-11 | 100% | 2025-11-25 |  | 100% |  |  | Pintura Negra CORREGIDO 23/11/26
T016 | A5 | CXT | 2025-11-08 | 100% | 2025-11-25 |  | 100% |  |  | Pintura Negra CORREGIDO 23/11/26
T017 | A5 | CXT | 2025-11-06 | 100% | 2025-11-25 |  | 100% |  |  | Pintura Negra CORREGIDO 23/11/26
T018 | B2 | CXT | 2025-10-05 | 100% | 2025-11-25 |  | 100% |  |  | Pintura Negra CORREGIDO 23/11/26
T019 | A6 | CXT | 2025-11-08 | 100% | 2025-11-25 |  | 100% |  |  | Pintura Negra CORREGIDO 23/11/26
T020 | A7 | CXT | 2025-10-31 | 100% |  | 2025-11-26 | 100%
T021 | B2 | CXT | 2025-11-04 | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-26 | 100% | SI
T022 | C7 | CXT | 2025-10-29 | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-26 | 100% | SI | (22) se hizo resane y lijado en la pata ( C ) CORREGIDO 13/11/25
T023 | B7 | CXT | 2025-10-29 | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-26 | 100% | SI
T024 | B7 | CXT |  | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-26 | 100% | SI | torre ( 24 ) quedo ( 100%) hicimos reparación de puntas de diamante patas (B) (C) y (D) y resane de pedestales se aplicó retoque de pintura y se reconformo terreno CORREGIDO 13/11/25 | Pintura Negra CORREGIDO 19/11/25
T026 | B3 | HG |  | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-26 | 100% | SI | torre 26 quedó (100)% se reconformo terreno pata (A) y pata (D) CORREGIDO 14/11/25 | Pintura Negra CORREGIDO 19/11/25
T027 | A6 | HG | 2025-11-14 | 100% |  | 2025-11-26 | 100% |  | torre 27 quedó 100% se realizó Resane de pedestales y retoque de pintura CORREGIDO 14/11/25 | Pintura Negra CORREGIDO 19/11/25
T028 | B5 | HG | 2025-11-14 | 100% |  | 2025-11-26 | 100% |  | Torre 28 quedó 100% se reconformo terreno y se hizo Resane de pedestales y retoque de pintura CORREGIDO 14/11/25 | Pintura Negra CORREGIDO 19/11/25
T029 | C4 | HG | 2025-11-14 | 100% |  | 2025-11-26 | 100% |  | Torre 29 quedó 100% se hizo resane de pedestales y retoque de pintura CORREGIDO 14/11/25 | Pintura Negra CORREGIDO 19/11/25
T030 | B7 | HG | 2025-11-14 | 100% |  | 2025-11-26 | 100% |  | Torre 30 quedó 100% se reconformo terreno pata (A) y pata (B) y se hizo resane de pedestales y retoque de pintura CORREGIDO 14/11/25 | Pintura Negra CORREGIDO 19/11/25
T031 | A7 | HG | 2025-11-15 | 100% |  | 2025-11-26 | 100% |  | torre 31 quedó 100% se reconformo terreno pata (A) y se hizo resane esquinas de pedestales y retoque de pintura | Pintura Negra CORREGIDO 19/11/25
T032 | A6 | HG | 2025-11-15 | 100% |  | 2025-11-26 | 100% |  | Torre 32 quedó 100% se reconformo relleno mayas spt y se hizo resane de pedestal y retoque de pintura CORREGIDO | Pintura Negra CORREGIDO 19/11/25 | Pintura Negra CORREGIDO 21/11/25
T033 | B6 | HG | 2025-11-25 | 100% |  | 2025-11-26 | 100% |  | torre 33 por motivo de que el dueño de la finca no estaba para el ingreso. Torre 33 quedó 100% se hizo entrada de planta y herramientas se hizo reparación de puntas de diamante pata (B) y (C) resane de pedestales y desborde de filos. CORREGIDO | Pintura Negra CORREGIDO 21/11/25
T034 | B4 | HG | 2025-11-17 | 100% |  | 2025-11-26 | 100% |  | torre 34 quedó 100% se hizo resane de pedestales retoque de pintura desborde de filos REVEGETALIZACION - CORREGIDO | Pintura Negra CORREGIDO 21/11/25
T035 | B4 | HG | 2025-11-17 | 100% |  | 2025-11-26 | 100% |  | Torre 35 quedó 100% se hizo resane de pedestales desborde de filos retoque de pintura y sembrado de pasto CORREGIDO | Pintura Negra CORREGIDO 21/11/25
T036 | D2 | HG | 2025-11-17 | 100% |  | 2025-11-28 | 100% |  | Torre 36 quedó 100% se hizo resane de pedestales desborde de filos retoque de pintura y sembrado de pasto CORREGIDO | Pintura Negra CORREGIDO 21/11/25
T037 | C2 | HG | 2025-11-18 | 100% |  | 2025-11-28 | 100% |  | torre 37 quedó 100% se hizo reparación de puntas de diamante pata (A) (B) (C) y (D) se hizo resane de pedestales desborde de filos retoque de pintura y recoformación de terreno CORREGIDO | Pintura Negra CORREGIDO 21/11/25
T038 | A3 | HG | 2025-11-19 | 100% |  | 2025-11-28 | 100% |  | torre 38 quedó 100% se hizo reparación de puntas de diamante (A) (B) (C) y (D) se hizo resane de pedestales conformación de terren | Pintura Negra CORREGIDO 19/11/25
T039 | A3 | HG | 2025-11-20 | 100% | 2025-11-08 | 2025-11-28 | 100% | OBSERVACIONES | Torre 39 quedó 100% se hizo resane de pedestales desborde de filos pendiente retoque de pintura CORREGIDO | Pintura Negra CORREGIDO 20/11/26 | Pintura Negra CORREGIDO 21/11/25
T040 | A4 | HG | 2025-11-20 | 100% |  | 2025-11-28 | 100% |  | Torre 40 quedó 100% se hizo reparación puntas de diamante pata (C) y (D) se hizo recoformación de terreno pata (A) (C) y (D) se hizo resane de pedestales y retoque de pintura CORREGIDO | Pintura Negra CORREGIDO 20/11/26 | Pintura Negra CORREGIDO 21/11/25
T041 | A4 | HG | 2025-11-20 | 100% |  | 2025-11-28 | 100% |  | Torre 41 quedó 85% se hizo resane de pedestales desborde de filos queda pendiente retoque de pintura CORREGIDO | Pintura Negra CORREGIDO 21/11/25
T042 | A3 | HG | 2025-11-20 | 100% |  | 2025-11-28 | 100% |  | Torre 42 quedó 85% se hizo recoformación de terreno pata (A) (B) (C) (D) Resane de pedestales desborde de filos pendiente retoque de pintura CORREGIDO
T043 | D5 | HG | 2025-11-21 | 100% |  | 2025-11-28 | 100% |  | Torre 43 resane de pedestales y desborde de filos quedó 100% se hizo retoque de base queda pendiente retoque de pintura CORREGIDO
T044 | D5 | HG | 2025-11-21 | 100% |  | 2025-11-28 | 100% |  | Torre 44 se hizo reparación de puntas de diamante pata (B) (D) resane de pedestales conformación de terreno pata (A) Y (D) sembrado de pasto quedó 100% se hizo retoque de base queda pendiente retoque de pintura CORREGIDO
T045 | B7 | HG | 2025-11-23 | 100% |  | 2025-11-28 | 100% |  | torre 45 quedó 100% se hizo resane de pedestales desborde de filos recoformación de terreno(15cm) pata (D) se aplicó retoque de base.CORREGIDO
T046 | A7 | HG | 2025-11-23 | 100% |  | 2025-11-28 | 100% |  | Torre 46 quedó 100% se hizo resane de pedestales reconformación de terreno pata (A) 15cm se aplicó retoque de base CORREGIDO
T047 | B7 | HG | 2025-11-23 | 100% |  | 2025-11-28 | 100% |  | Torre 47 quedó 100% se hizo resane de pedestales desborde de filos y reconformación de terreno 15cm pata(B) se hizo limpieza de escombros. CORREGIDO
T048 | B6 | HG | 2025-11-24 | 100% |  |  | 0% |  | torre 48 quedó 100% en resane de pedestales se hizo desborde de filos conformación de terreno pata (B) 15cm CORREGIDO
T049 | C5 | HG | 2025-11-24 | 100% | 2025-11-07 |  | 75% | OBSERVACIONES | Torre 49 quedó 100% se hizo corrección de desborde de filos se hizo resane de pedestales y lijado CORREGIDO
T050 | C5 | HG | 2025-11-24 | 100% | 2025-11-07 |  | 75% | OBSERVACIONES | Torre 50 quedó 100% se hizo corrección de resane de pedestales desborde de filos se hizo corrección de terreno pata (A) 15cm se hizo relleno de cunetas por lluvias en sitio de torre y se pisono CORREGIDO
T051 | A4 | HG | 2025-11-26 | 100% |  |  | 0% |  | torre 51 quedó 100% se hizo corrección de terreno pata (B) 15cm se hizo desborde de filos CORREGIDO
T052 | B6 | HG | 2025-10-24 | 100% | 2025-11-08 |  | 100% | OBSERVACIONES | CORREGIR 3 SACOS QUE NO CUMPLEN EL ANCHO DE CUNETA EN LA BASE
T053 | B7 | HG | 2025-10-24 | 100% | 2025-11-08 |  | 75% | OBSERVACIONES | WSP PROPONE INSTALAR TRINCHO EN PATA B / 16m DE CUNETA PARALELOS A PATAS A-D + DESCOLE 3m / 17m DE CUNETA PARALELOS A PATAS C-D + DESCOLE 3m -
T054 | B4 | HG | 2025-11-26 | 100% |  |  | 0% |  | Torre 54 quedó 100% se hizo resane de pedestales y desborde de filos pata (B) y (C) CORREGIDO
T055 | A4 | HG | 2025-11-26 | 100% |  |  | 0% |  | Torre 55 quedó 100% se hizo reparación de puntas de diamante A B C D Resane de pedestales desborde de filos recoformación de terreno pata (D)CORREGIDO
T056 | A5 | HG | 2025-11-28 | 100% |  |  | 0% |  | torre 56 resane de pedestales y desborde de filos queda 100% se aplicó 3 capas de base CORREGIDO
T057 | B3 | HG | 2025-11-27 | 100% |  |  | 0% |  | Torre 57 quedó 100% se hizo resane de pedestales desborde de filos conformación de terreno 15cm pata (C )y (D) CORREGIDO
T058 | B3 | HG | 2025-11-27 | 100% |  |  | 0% |  | Torre 58 quedó 100% se hizo resane de pedestales y desborde de filos se reconformo terreno de hundimiento de huecos de protecciones CORREGIDO
T059 | B2 | HG | 2025-11-29 | 100% | 2025-11-07 |  | 75% | OBSERVACIONES | torre 59 quedó 100% se hizo reparación de puntas de diamante patas A B C D se hizo resane de pedestales y desborde de filos CORREGIDO
T060 | A7 | HG |  | 0% |  |  | 0%
T061 | A60M | HG |  | 0% |  |  | 0%
T062 | B5 | HG |  | 0% |  |  | 0%
T063 | AE | HG |  | 0% |  |  | 0%
T064 | AE | HG |  | 0% |  |  | 0%
T065 | D4 | HG |  | 0% |  |  | 0%
T066 Pórtico PDO | PORTICO | 0 |  |  |  |  | 0%