## 02
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2025-12-30
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 811/812 | 01 a 65 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | NILSON MARE NAVARO | 1064800051 | - | LINIERO II
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | ERIK RICARDO GOMEZ MORENO | 8798796 | 312 4121106 | CONDUCTOR |  | TLQ-748
2 | Servidumbre Completa | 811/812 | 66 a 130 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
3 | Servidumbre Completa | 812/813 | 131 a 177 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 700014848 | T0055330 T0055332 T0055334
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
4 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 0 a 130 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMY FERNANDEZ ORTIZ | 1143456872 | 313 6465113 | CONDUCTOR |  | PMX-234
5 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 131 a 265 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
6 | Servidumbre Completa | 801/802 | 01 a 40 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
7 | Servidumbre Completa | 801/802 | 41 a 87 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
8 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-01-05 | 2025-01-10 | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID MARIN ROMERO | 1143144811 | - | CONDUCTOR |  | GUX-177
9 | MPT | 839/840 | 01 a 42 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II |  |  | - | 700015067 700015068 | T0055186 T0055187
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | PPQ-506
10 | MPT | 834/815 | 01 a 110 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II |  |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | IROLDO MENDOZA MARTINEZ | 8773796 | 311 3172282 | CONDUCTOR |  | KOL-012
NOVEDADES
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II |  |  | Vacaciones
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II |  |  | Vacaciones
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE |  |  | Vacaciones
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE |  |  | Vacaciones

## 03
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-01-08
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 811/812 | 01 a 65 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | NILSON MARE NAVARO | 1064800051 | - | LINIERO II
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II |  | TLQ-748
2 | Servidumbre Completa | 811/812 | 66 a 130 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
3 | Servidumbre Completa | 812/813 | 131 a 177 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 700014848 | T0055330 T0055332 T0055334
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
4 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 0 a 130 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
5 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 131 a 265 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
6 | Servidumbre Completa | 801/802 | 01 a 40 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
7 | Servidumbre Completa | 801/802 | 41 a 87 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMY FERNANDEZ ORTIZ | 1143456872 | 313 6465113 | CONDUCTOR |  | PMX-234
8 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-01-13 | 2025-01-17 | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID MARIN ROMERO | 1143144811 | - | CONDUCTOR |  | GUX-177
9 | MPT | 839/840 | 01 a 42 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II |  |  | - | 700015067 700015068 | T0055186 T0055187
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | PPQ-506
10 | MPT | 834/815 | 01 a 110 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II |  |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | EDWUIN CASTILLO HERNANDEZ | 1140815554 | 318 4953744 | CONDUCTOR |  | KOL-012
NOVEDADES
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II |  |  | Vacaciones
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II |  |  | Vacaciones
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE |  |  | Vacaciones
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE |  |  | Vacaciones
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I |  |  | Vacaciones

## 04
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-01-15
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 811/812 | 01 a 65 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | OMAR ZAMBRANO PACHECO | 8646508 | 310 6366580 | CONDUCTOR |  | UQF-240
2 | Servidumbre Completa | 811/812 | 66 a 130 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
3 | Servidumbre Completa | 812/813 | 131 a 177 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 700014848 | T0055330 T0055332 T0055334
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
4 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 0 a 130 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
5 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 131 a 265 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMY FERNANDEZ ORTIZ | 1143456872 | 313 6465113 | CONDUCTOR |  | PMX-234
6 | Servidumbre Completa | 801/802 | 01 a 40 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | ERIK RICARDO GOMEZ MORENO | 8798796 | 312 4121106 | CONDUCTOR |  | KZP-175
7 | Servidumbre Completa | 801/802 | 41 a 87 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | IROLDO MENDOZA MARTINEZ | 8773796 | 311 3172282 | CONDUCTOR |  | TLQ-748
8 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-01-19 | 2025-01-24 | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID MARIN ROMERO | 1143144811 | - | CONDUCTOR |  | GUX-177
9 | MPT | 834/815 | 111 a 176 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II |  |  | - | 700015067 700015068 | T0055186 T0055187
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
10 | MPT | 834/815 | 01 a 110 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II |  |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | EDWUIN CASTILLO HERNANDEZ | 1140815554 | 318 4953744 | CONDUCTOR |  | KOL-012
NOVEDADES
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II |  |  | Licencia Paternidad
[6 empty] | NILSON MARE NAVARO | 1064800051 | - | LINIERO II |  |  | Licencia No Remunerado
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE |  |  | Vacaciones
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II |  |  | Vacaciones

## 05
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-01-22
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 811/812 | 40 - 60 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | OMAR ZAMBRANO PACHECO | 8646508 | 310 6366580 | CONDUCTOR |  | UQF-240
2 | Servidumbre Completa | 811/812 | 61 - 91 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
3 | Servidumbre Completa | 812/813 | 92 - 111 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | NILSON MARE NAVARO | 1064800051 | - | LINIERO II
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
4 | Servidumbre Completa | 812/813 | 121 -130 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 700014848 | T0055330 T0055332 T0055334
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | IROLDO MENDOZA MARTINEZ | 8773796 | 311 3172282 | CONDUCTOR |  | TLQ-748
5 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | Pendientes | 2025-01-26 | 2025-01-31 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
6 | Servidumbre Completa | 801/802 | 60 a 87 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
7 | Servidumbre Completa | 801/802 | 60 a 87 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
8 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-01-26 | 2025-01-31 | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID MARIN ROMERO | 1143144811 | - | CONDUCTOR |  | GUX-177
9 | MPT | 834/815 | 81 - 110 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II |  |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
10 | MPT | 834/815 | 131 - 175 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | ERIK RICARDO GOMEZ MORENO | 8798796 | 312 4121106 | CONDUCTOR |  | KOL-012
11 | Apoyo IG | - | - | 2025-01-26 | 2025-01-31 | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
NOVEDADES
[6 empty] | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II |  |  | Vacaciones

## 06
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-01-29
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Reposicion Anguleria Hurtada | 801/802 805 | 74,75-801 32,233-805 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5761881 5761882 5761888 5761890 | 35213919 35420530 | I0097528
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
2 | Servidumbre Completa | 733/734 | 1 a 16-733 1 a 32-734 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720740 5720742 | 35123836 35123838 | T0055294 T0055296
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
3 | Servidumbre Completa | 829/830 803/804 | 1 a 7-829 3 a 11-803 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720816 5720818 5720748 5720750 | 35123989 35123991 35123866 35124248 | T0055370 T0055372 T0055302 T0055304
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
4 | Servidumbre Completa | 834/815 | 1 a 30 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338 | En caso que quede algun Pendiente en la 811/812 se atendera previamente y luego viajan a 834/815.
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | IROLDO MENDOZA MARTINEZ | 8773796 | 311 3172282 | CONDUCTOR |  | KOL-012
5 | Servidumbre Completa | 834/815 | 31 a 60 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338 | En caso que quede algun Pendiente en la 811/812 se atendera previamente y luego viajan a 834/815.
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | OMAR ZAMBRANO PACHECO | 8646508 | 310 6366580 | CONDUCTOR |  | UQF-240
6 | Servidumbre Completa | 834/815 | 61 a 90 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338 | En caso que quede algun Pendiente en la 811/812 se atendera previamente y luego viajan a 834/815.
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
7 | Servidumbre Completa | 834/815 | 141 a 171 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338 | En caso que quede algun Pendiente en la 811/812 se atendera previamente y luego viajan a 834/815.
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
8 | MPT | 834/815 | 131 - 175 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | ERIK RICARDO GOMEZ MORENO | 8798796 | 312 4121106 | CONDUCTOR |  | TLQ-748
9 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-02-02 | 2025-02-07 | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID MARIN ROMERO | 1143144811 | - | CONDUCTOR |  | GUX-177
10 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-02-02 | 2025-02-07 | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II |  |  | - | - | -
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
11 | Apoyo IG | - | - | 2025-02-02 | 2025-02-07 | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE |  |  | - | - | -
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
NOVEDADES
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II |  |  | Vacaciones

## vc (hidden)
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-01-08
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 811/812 | 01 a 65 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
2 | Servidumbre Completa | 811/812 | 66 a 130 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
3 | Servidumbre Completa | 812/813 | 131 a 177 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 700014848 | T0055330 T0055332 T0055334
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
4 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 0 a 130 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
5 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 131 a 265 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
6 | Servidumbre Completa | 801/802 | 01 a 40 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
7 | Servidumbre Completa | 801/802 | 41 a 87 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMY FERNANDEZ ORTIZ | 1143456872 | 313 6465113 | CONDUCTOR |  | PMX-234
8 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-01-13 | 2025-01-17 | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID MARIN ROMERO | 1143144811 | - | CONDUCTOR |  | GUX-177
9 | MPT | 839/840 | 01 a 42 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II |  |  | - | 700015067 700015068 | T0055186 T0055187
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | PPQ-506
10 | MPT | 834/815 | 01 a 110 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II |  |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | EDWUIN CASTILLO HERNANDEZ | 1140815554 | 318 4953744 | CONDUCTOR |  | KOL-012
NOVEDADES
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II |  |  | Licencia Paternidad
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE |  |  | Vacaciones
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II |  |  | Vacaciones
[6 empty] | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I |  |  | Vacaciones
[6 empty] | NILSON MARE NAVARO | 1064800051 | - | LINIERO II |  |  | Vacaciones