## CANT OOCC (hidden)
OBRA CIVIL
[24 empty] | 0.4 | [18 empty] | 0.05 | [12 empty] | 0.1 | [31 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0.05 |  | 1
h | TORRE | DISEÑO CONSTRUIDO | Replanteo topografico | Patas | Cerramiento |  |  |  |  | EXCAVACION | [15 empty] | SOLADO | [19 empty] | INSTALACION DE ACERO | [11 empty] | VACIADO EN CONCRETO | [31 empty] | Compactacion | [6 empty] | TOTAL | Ejecutado por | COMENTARIO
[5 empty] | Cantidad de madera a utilizar (un) | Cantidad de lona o alambre de púa a utilizara (m) | señalizacion, punto ecolog, baño (0/1) | Notas | Cerramiento finalizado | Cuadrilla o encargado en ejecutar la tarea (nombre) | FT-022 MARCACIÓN DE EXCAVACIONES (0/1) | FT-023 PLANILLA CONTROL DE EXCAVACIONES (0/1) | FT-058 CONTROL DE EXCAVACIONES (0/1) | Excavacion (manual / maquina) | Metros de excavacion (m³) | Pruebas de capacidad portante del terreno con el penetrometro (0/1) | FT-922 CONCEPTO DE ENTIBADO (0/1) | FT-926 MARCACIÓN PILOTES (0/1) | FT-927 REGISTRO DE CANTIDADES EN OBRA INSTLADAO PILOTES (0/1) | FT-925 PRUEBA DE CARGA EN PILOTES (0/1) | FT-928 REGISTRO DE TORQUE (0/1) | FT-929 LOCALIZACIÓN FINAL PILOTES (0/1) | Monitoreo arqueologico (en ejecucion /liberada) | Ejecucion de excavacion patas | Observaciones | Ingreso de materiales (Vehiculo, manual, mular o teleférico) | Cantidad de agua calculada a utilizar (m³) | Cantidad de agua utilizada en campo (m³) | Desviacion de la cantidad de agua utilizada (m³) | Observaciones | Cantidad de arena calculada a utilizar (m³) | Cantidad de arena utilizada en campo (m³) | Desviacion de la candidad arena utilizada (m³) | Observaciones | cantidad de grava calculada a utilizar (m³) | cantidad de grava utilizada en campo (m³) | Desviacion de la cantidad de grava utilizada (m³) | Observaciones | Cantidad de cemento calculado a utilizar (kl) | Cantidad de cemento utilizado en campo (kl) | Desviacion de la cantidad de semento utilizado (kg) | Observaciones | Ejecucion del solado patas A B C y D (0/1) | Observaciones | Soldadura de las prolongas a los stup para patas A B C y D (0/1) | Ingreso del acero a sitio de torre (Vehiculo, manual, mular o teleférico) | FT-028 CARTILLA ACERO DE REFUERZO (0/1) | FT-930 REVISIÓN ACERO REFUERZO, FORMALETA Y SPT BASE (0/1) | Corte y flejado de acero (0/1) | Acero armado en Sitio de torre (0/1) | SPT, varilla, cable, conectores y herramientas (0/1) | Cantidad de acero solicitado según planilla(kg) | Cantidad de acero instalado (kg) | Desviacion del acero (kg) | Observaciones | Instalacion de acero en patas A B C y D (0/1) | Observaciones | FT-916 PLANILLA NIVELACIÓN DE STUB (0/1) | Nivelacion de stub patas A B C y D (0/1) | Encofrado o formaleteado patas A B C y D (0/1) | Ingreso de materiales a sitio de torre (Vehiculo, manual, mular o teleférico) | IT-380 INSTRUCTIVO CIMENTACIÓN EN CONCRETO (0/1) | FT-056 CONTROL FUNDACIONES DE CONCRETO (0/1) | Tipo de conctreto (premezclado o hecho en obra) | Resistencia teorica del concreto en Megapascales | Cantidad de agua caculada a utilizar, para concreto en sitio (m³) | Cantidad de agua utilizada, para concreto en sitio (m³) | Desviacion de agua para concreto en sitio (m³) | Observaciones | Cantidad calculada de arena a utilizar para concreto e sitio (m³) | Cantidad utilizada de arena para concreto e sitio (m³) | Desviacion de la cantidad de arena | Observaciones | cantidad calculada de grava a utilizar para conocreto en sitio (m³) | cantidad utilizada de grava para conocreto en sitio (m³) | Desviacion de la cantidad e grava | Observaciones | Cantidad de cemento estructural calculado para concreto en sitio (kl) | Cantidad de cemento estructural utilizado para concreto en sitio (kl) | Desviacion del cemento (kl) | Observaciones | Prueba del slump o prueba de acentamiento del concreto (0/1) | Fecha de vaciado en concreto (D/M/A) | Fecha de fabricacio de cilindros para prueba de fallo (D/M/A) | Inspeccion final de nivelacion del stup (0/1) | Persona encargada de realizar las puntas de diamante en patas ABC yD | Desencofrado resane e hidratacion de pedestales patas A B c y D (DMA) | Tarea de vaciado en conctreto ejecutada (0/1) | Observaciones | FT-914 CONTROL DE COMPACTACIÓN (0/1) | Compactacion con suelo natural (0/1) | Compactacion con suelo cemento (0/1) | Compactacion con suelo de prestamo (0/1) | Volument de compactacion (m³) | Compactacion finalizada (0/1) | Observaciones
| E1 | Helicoidal | 1 | A |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 0.7 | 1 | 0.3 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 980 | 980 | 0 | [19 empty] | 3 | 2.7 | 0.3
|  |  |  | B | [22 empty] | 0.9 | 0.5 | -0.4 | [13 empty] | 1
|  |  |  | C | [24 empty] | 0 | [13 empty] | 1
|  |  |  | D | [24 empty] | 0 | [13 empty] | 1
| E2 | Zapata | 1 | A |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0 | [13 empty] | 1
|  |  |  | B | [24 empty] | 0
|  |  |  | C | [24 empty] | 0
a |  |  |  | D | [19 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
| E3 | Helicoidal | 1 | A |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
|  |  |  | B | [24 empty] | 0
|  |  |  | C | [24 empty] | 0
b |  |  |  | D | [19 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
| E3 | Helicoidal | 1 | A | [24 empty] | 0
|  |  |  | B | [24 empty] | 0
|  |  |  | C | [24 empty] | 0
|  |  |  | D | [24 empty] | 0
| E3 | Helicoidal | 1 | A | [24 empty] | 0
|  |  |  | B | [24 empty] | 0
|  |  |  | C | [24 empty] | 0
|  |  |  | D | [24 empty] | 0
c | E3 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Ingreso despues del 30 de abril, cambio menor,por desplazamiento por arbol
a | E4 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
b | E5 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E6 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E7 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E8 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E9 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
b | E10 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E11 | zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E12 | zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | desplazamiento despues del 2 de mayo, solicitud de cambio antel el ICANH
c | E13 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E15 | zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | desplazamiento despues del 30 de mayo, solicitud de cambio antel el ICANH
b | E16 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E20 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E21 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E22 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E23 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Jaguey
b | E24 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E26 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E27 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E28 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E29 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | zapata despues del 30 de mayo Anla, cambio de ingreso
b | E30 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E31 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | zapata despues del 30 de mayo Anla, cambio de ingreso
a | E32 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E35 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E36 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
b | E37 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E38 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E39 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E40 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E41 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
b | E45 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Cambio de configuración pilotes
c | E46 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E56 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce, solicitud de cambio ante el ICANH 2 de mayo
c | E57 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E62 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
b | E63 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E64 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E65 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E14 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E17 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
b | E18 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E19 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Aprobacion Recubrimiento realce
a | E33 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Aprobacion Recubrimiento realce
c | E34 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Aprobacion Recubrimiento realce
a | E42 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
b | E43 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E44 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E47 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E48 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E49 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Aprobacion Recubrimiento realce
b | E50 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Aprobacion Recubrimiento realce
c | E51 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E52 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce, para el 2 de mayo cambio menor
c | E53 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce, para el 2 de mayo cambio meno
a | E54 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce
b | E55 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce, solicitud de cambio ante el ICANH2 de mayo
c | E58 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E59 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce
c | E60 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce despues del 30 de mayo, Anla
a | E61 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce despues del 30 de mayo, Anla
b | TOTAL INICIADAS |  | 65 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 64 | [18 empty] | 64 | [12 empty] | 64 | [31 empty] | 64 | [6 empty] | 64 |  | 64

## OOCC (hidden)
| PROGRAMADAS | [9 empty] | CONSTRUIDAS
FECHA | PROGRAMADO X SEMANA | ACUMULADO PROGRAMADO | % AVENCE PROGRAMADO | No DE TORRE | [6 empty] | CONSTRUIDO X SEMANA | ACUMULADO CONSTRUIDO | % AVENCE CONSTRUIDO | No TORRE | [11 empty] | PENDIENTE
[14 empty] | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance
2025-01-11 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
2025-01-18 | 2 | 2 | 3.125% | 39 | 42 | [5 empty] | 2 | 2 | 3.125% | 42 | 1 | 39 | 1
2025-01-25 | 2 | 4 | 6.25% | 41 | [6 empty] | 1 | 3 | 4.688% | 41 | 1
2025-02-01 | 1 | 5 | 7.812% | 51 | [6 empty] | 1 | 4 | 6.25% | 51 | 1
2025-02-08 | 2 | 7 | 10.94% | 40 | [6 empty] | 1 | 5 | 7.812% | 40 | 1 | [11 empty] | Ciment helicoidal
2025-02-15 | 3 | 10 | 15.62% | 47 | 18 | 45 |  |  |  |  | 3 | 8 | 12.5% | 47 | 1 | 18 | 1 | 45 | 1 | [7 empty] | Ciment zapata
2025-02-22 | 3 | 13 | 20.31% | 14 | 58 | 10 |  |  |  |  | 4 | 12 | 18.75% | 14 | 1 | 58 | 1 | 10 | 1 | 48 | 1
2025-03-01 | 3 | 16 | 25% | 1 | 7 | [5 empty] | 3 | 15 | 23.44% | 1 | 1 | 43 | 1 | 44 | 1
2025-03-08 | 3 | 19 | 29.69% | 43 | 4 | 9 | 46 | 44 |  |  | 4 | 19 | 29.69% | 9 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1
2025-03-15 | 4 | 23 | 35.94% | 12 | 32 | 13 | 29 | 59 | 17 |  | 5 | 24 | 37.5% | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 27 | 1
2025-03-22 | 0 | 23 | 35.94% | 26 | 27 | 52 | 55 | 54 | 19 | 24 | 4 | 28 | 43.75% | 13 | 1 | 26 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1
2025-03-29 | 3 | 26 | 40.62% | 49 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 |  | 5 | 33 | 51.56% | 28 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 35 | 1 | 24 | 1
2025-04-05 | 2 | 28 | 43.75% | 65 | 11 | 16 | 53 |  |  |  | 3 | 36 | 56.25% | 36 | 1 | 37 | 1 | 38 | 1
2025-04-12 | 2 | 30 | 46.88% | 15 | 21 | 20 | 48 |  |  |  | 2 | 38 | 59.38% | 57 | 1 | 62 | 1
2025-04-19 | 1 | 31 | 48.44% | 2 | 3 | 28 | 56 |  |  |  | 1 | 39 | 60.94% | 30 | 1
2025-04-26 | 2 | 33 | 51.56% | 5 | 6 | 33 |  |  |  |  | 1 | 40 | 62.5% | 46 | 1
2025-05-03 | 3 | 36 | 56.25% | 8 | 23 | 22 |  |  |  |  | 2 | 42 | 65.62% | 11 | 1 | 32 | 1
2025-05-10 | 1 | 37 | 57.81% | 30 | 31 | 34 |  |  |  |  | 2 | 44 | 68.75% | 63 | 1 | 19 | 1
2025-05-17 | 3 | 40 | 62.5% | 35 | 36 | 37 |  |  |  |  | 2 | 46 | 71.88% | 49 | 1 | 3 | 1
2025-05-24 | 3 | 43 | 67.19% | 38 | 57 | 62 |  |  |  |  | 3 | 49 | 76.56% | 12 | 1 | 15 | 1 | 65 | 1
2025-05-31 | 5 | 48 | 75% | 23 | 33 | 64 |  |  |  |  | 3 | 52 | 81.25% | 23 | 1 | 33 | 1 | 64 | 1
2025-06-07 | 0 | 48 | 75% | 31 | 29 | [5 empty] | 2 | 54 | 84.38% | 31 | 1 | 29 | 1
2025-06-14 | 4 | 52 | 81.25% | 52 | 53 | [5 empty] | 2 | 56 | 87.5% | 52 | 1 | 53 | 1
2025-06-21 | 2 | 54 | 84.38% | 34 | 55 | 54 |  |  |  |  | 3 | 59 | 92.19% | 34 | 1 | 55 | 1 | 54 | 1
2025-06-28 | 5 | 59 | 92.19% | 60 | 56 | [5 empty] | 2 | 61 | 95.31% | 60 | 1 | 56 | 1
2025-07-05 | 2 | 61 | 95.31% | 59 | 61 | 50 |  |  |  |  | 3 | 64 | 100% | 59 | 1 | 61 | 1 | 50 | 1
2025-07-12 | 3 | 64 | 100% | [7 empty] | 0 | 64 | 100%
2025-07-19 | 0 | 64 | 100% | [7 empty] | 0 | 64 | 100%
2025-07-26 | 0 | 64 | 100% | [7 empty] | 0 | 64 | 100%

## CANT MONTAJE (hidden)
Estructura | Función | Tipo de torre | Cuerpo | Fecha de Torre recibida en patio (DMA) | Torres recibidas por el patiero a satisfaccion, sin pendientes (0/1) | Observaciones de estructura recibida con pendentes | Encargado de prearmado (Nombre) | Estructura en sitio de torre (0/1) | Fecha de inicio de prearmado (DMA) | Fecha de finalizacion de prearmado (DMA) | Prearamada (0/1) | porcentaje de la actividada de prearmado (%) | Encargado de montaje de torre (Nombre) | Fecha de inicio de montaje (DMA) | Fecha final de montaje (DMA) | Dias en la tarea de montaje | Torre Montada (0/1) | Observaciones | FT-032 CONTROL DE MONTAJE Y REVISIÓN DE ESTRUCTURA (0/1) | FT-913 CONTROL DE VERTICALIDAD Y TORSIÓN (0/1) | FT-920 RECEPCIÓN MONTAJE DE ESTRUCTURA (0/1) | Revisada (0/1) | Entregada para carga (0/1) | Peso de diceño de la estructura (kl) | Peso instalado de estructura (kl) | Total de estructuras montadas | Facturadas al dueño del proyecto | Facturadas por el contratista
[8 empty] | 0.1 |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0.45 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 1
E1 | Retención | D | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.96 | 1 | Cruz
E2 | Retención | B | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E3 | Retención | B | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Instelec
E4 | Retención | D | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E5 | Retención | B | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E6 | Retención | C | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E7 | Retención | B | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E8 | Retención | B | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E9 | Retención | B | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E10 | Retención | B | C3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E11 | Retención | C | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E12 | Retención | B | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E13 | Retención | C | C2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E14 | Retención | B | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E15 | Suspensión | A | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E16 | Suspensión | A | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E17 | Suspensión | A | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E18 | Retención | B | C2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E19 | Suspensión | A | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E20 | Suspensión | A | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E21 | Retención | B | C2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E22 | Retención | C | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E23 | Retención | B | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E24 | Retención | B | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E26 | Retención | B | C3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E27 | Suspensión | A | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E28 | Retención | B | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E29 | Retención | C | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E30 | Retención | B | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E31 | Suspensión | A | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E32 | Suspensión | A | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E33 | Retención | B | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E34 | Retención | B | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E35 | Retención | B | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E36 | Retención | D | C2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E37 | Retención | C | C2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E38 | Suspensión | A | C3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E39 | Suspensión | A | C3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E40 | Suspensión | A | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E41 | Suspensión | A | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E42 | Suspensión | A | C3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
E43 | Retención | D | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
E44 | Retención | D | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E45 | Retención | B | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E46 | Suspensión | A | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
E47 | Retención | B | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E48 | Retención | B | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
E49 | Retención | C | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
E50 | Retención | C | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
E51 | Suspensión | A | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Higuita
E52 | Retención | B | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E53 | Retención | B | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E54 | Retención | B | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Higuita
E55 | Suspensión | A | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
E56 | Suspensión | A | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Higuita
E57 | Retención | B | C3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Higuita
E58 | Retención | B | C3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
E59 | Retención | B | C2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
E60 | Suspensión | A | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Higuita
E61 | Suspensión | A especial | CU |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Higuita
E62 | Retención | B | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
E63 | Retención | Especial cruce | CU |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
E64 | Retención | Especial cruce | CU |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Cruz
E65 | Retención | D | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
PORTICO PDO 230 KV | Retención | Portico puesta de oro 230 kV
|  |  | Total |  |  |  |  | 64 |  |  | 63.8 | [5 empty] | 64 |  |  |  |  | 64 | 63 |  |  | 63.96 | 50
| Torres Chinas 16 | Perforacion
| Placa aere | 4
| Placa numeracion | 3
| Placa de peligro 1 | 3
| Placa de peligro 2 | 3
| Total por torre | 13
| Total proyecto | 208
| Torres Nacionales 47 | Perforacion
| Placa de peligro 1 | 2
| Placa de peligro 2 | 2
| Total por torre | 4
| Total proyecto | 188

## MONTAJE (hidden)
| PROGRAMADAS | [11 empty] | MONTADAS
FECHA | PROGRAMADO X SEMANA | ACUMULADO PROGRAMADO | % AVENCE PROGRAMADO | No DE TORRE | [8 empty] | CONSTRUIDO X SEMANA | ACUMULADO CONSTRUIDO | % AVENCE CONSTRUIDO | No TORRE | [17 empty] | PENDIENTE
[16 empty] | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance
2025-05-24 | 3 | 3 | 4.688% | 1 | 38 | 39 | [6 empty] | 2.96 | 3 | 4.688% | 1 | 0.96 | 38 | 1 | 39 | 1
2025-05-31 | 4 | 7 | 10.94% | 2 | 4 | 14 | 16 | [5 empty] | 5 | 8 | 12.5% | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1
2025-06-07 | 4 | 11 | 17.19% | 5 | 8 | 13 | 21 | [5 empty] | 5 | 13 | 20.31% | 5 | 1 | 8 | 1 | 21 | 1 | 9 | 1 | 28 | 1
2025-06-14 | 8 | 19 | 29.69% | 3 | 9 | 12 | 17 | 18 | 20 | 23 | 36 |  | 8 | 21 | 32.81% | 3 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 36 | 1 | 32 | 1
2025-06-21 | 9 | 28 | 43.75% | 6 | 7 | 10 | 11 | 19 | 24 | 26 | 32 | 41 | 8 | 29 | 45.31% | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 41 | 1
2025-06-28 | 8 | 36 | 56.25% | 15 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 |  | 8 | 37 | 57.81% | 15 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 30 | 1 | 31 | 1 | 33 | 1 | 34 | 1 | 37 | 1
2025-07-05 | 9 | 45 | 70.31% | 22 | 35 | 40 | 42 | 43 | 46 | 48 | 57 | 58 | 8 | 45 | 70.31% | 22 | 1 | 35 | 1 | 40 | 1 | 42 | 1 | 43 | 1 | 46 | 1 | 48 | 1 | 38 | 1
2025-07-12 | 7 | 52 | 81.25% | 28 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 |  |  | 8 | 53 | 82.81% | 44 | 1 | 45 | 1 | 47 | 1 | 49 | 1 | 51 | 1 | 52 | 1 | 53 | 1 | 54 | 1
2025-07-19 | 4 | 56 | 87.5% | 50 | 56 | 59 | 61 | [5 empty] | 8 | 61 | 95.31% | 56 | 1 | 62 | 1 | 55 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 59 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1
2025-07-26 | 7 | 63 | 98.44% | 53 | 54 | 55 | 60 | 62 | 63 |  |  |  | 3 | 64 | 100% | 63 | 1 | 64 | 1 | 65 | 1
2025-08-02 | 1 | 64 | 100% | 64 | [8 empty] | 0

## SPT y Pintura (hidden)
Sistema de puesta a tierra | [15 empty] | Pintura de patas de torres | [5 empty] | Pintado de torres con pintura earonautica
|  |  | Cable SPT |  |  |  | Polvora | [18 empty] | Franja 1 base gris |  |  |  | Franja 1 color naranja |  |  |  | Franja 2 base gris |  |  |  | Franja 2 color blanco |  |  |  | Franja 3 base gris |  |  |  | Franja 3 color naranja |  |  |  | Franja 4 base gris |  |  |  | Franja 4 color blanco |  |  |  | Franja 5 base gris |  |  |  | Franja 5 color naranja |  |  |  | Franja 6 base |  |  |  | Franja 6 color blanco |  |  |  | Franja 7 base gris |  |  |  | Franja 7 color naranja
Estructura | Cuadrilla encargada | Cantidad de excavacion (m) | Cantidad de cable a instalar según planos (m) | Cantidad de cable instalado (m) | Diferencia | Observaciones | Cantidad de tiros por torre de acuerdo a planos SPT (n) | Cantidad de cajas de povora teorica | cantidad de polvora real consumida | Difenencia | observaciones | Avance en porcentaje (%) | FT-068 CONTROL DE COMPENSACIÓN (0/1) | FT-029 LECTURA MEDICIÓN PUESTA A TIERRA (0/1) | Informe de mediciones entregado (0/1) | FT-912 CONTROL ESPESOR PINTURA PATAS (0/1) | Cuadrilla encargada | Torres pintadas (0/1) | Medicion de espesor de pintura (0/1) | Entrega de pintura de patas (0/1) | Observaciones | FT-933 CONTROL PINTURA AERONAUTICA (0/1) | Quien ejecuta (Nombre) | Fecha de inicio (DMA) | Fecha final (DMA) | Franja 1 base gris porcentaje de avance (%) | Cantidad de pintura base proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura base consumida (Gal) | Observaciones | Franja 1 color naranja, porcentaje de avance (%) | Cantdiad de pintura naranja Proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura naranaja consumida (Gal) | Observaciones | Franja 2 base gris, Porcentaje de avance (%) | Cantidad de pintura base proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura base consumida (Gal) | Observaciones | Franja 2 color blanco, porcentaje de avance (%) | Cantdiad de pintura blanca Proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura blanca consumida (Gal) | Observaciones | Franja 3 base gris, porcentaje de avance (%) | Cantidad de pintura base proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura base consumida (Gal) | Observaciones | Frnaja 3 color naranja, porcentaje de avance (%) | Cantdiad de pintura naranja Proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura naranaja consumida (Gal) | Observaciones | Franja 4 base gris, porcentaje de avance (%) | Cantidad de pintura base proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura base consumida (Gal) | Observaciones | Franja 4 color blanco, porcentaje de avance (%) | Cantdiad de pintura blanca Proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura blanca consumida (Gal) | Observaciones | Franja 5 base gris, porcentaje de avance (%) | Cantidad de pintura base proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura base consumida (Gal) | Observaciones | Franja 5 color naranja, porcentaje dea avance (%) | Cantdiad de pintura naranja Proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura naranaja consumida (Gal) | Observaciones | Franja 6 base, porcentaje de avance (%) | Cantidad de pintura base proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura base consumida (Gal) | Observaciones | Franja 6 color blanco, porcentaje de avance (%) | Cantdiad de pintura blanca Proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura blanca consumida (Gal) | Observaciones | Franja 7 base gris, porcentaje de avance (%) | Cantidad de pintura base proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura base consumida (Gal) | Observaciones | Franja 7 color naranja, Porcentaje de avance (%) | Cantdiad de pintura naranja Proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura naranaja consumida (Gal) | Observaciones | Revicion de espesor en micras (0/1) | Entrega de pintura (0/1)
E1 | Cruz | [10 empty] | 1
E2 | wilson | [10 empty] | 1
E3 | Angel | [10 empty] | 1
E4 | Mec | [10 empty] | 1
E5 | Cruz | [10 empty] | 1
E6 | Cruz | [10 empty] | 1
E7 | Cruz | [10 empty] | 1
E8 | Cruz | [10 empty] | 1
E9 | Mec | [10 empty] | 1
E10 | Mec | [10 empty] | 1
E11 | Mec | [10 empty] | 1
E12 | Cruz | [10 empty] | 1
E13 | Cruz | [10 empty] | 1
E14 | Mec | [10 empty] | 1
E15 | Mec | [10 empty] | 1
E16 | Cruz | [10 empty] | 1
E17 | Cruz | [10 empty] | 1
E18 | Cruz | [10 empty] | 1
E19 | Mec | [10 empty] | 1
E20 | Julio | [10 empty] | 1
E21 | Angel | [10 empty] | 1
E22 | Mec | [10 empty] | 1
E23 | Mec | [10 empty] | 1
E24 | Angel | [10 empty] | 1
E26 | julio | [10 empty] | 1
E27 | Mec | [10 empty] | 1
E28 | Angel | [10 empty] | 1
E29 | wilson | [10 empty] | 1
E30 | Angel | [10 empty] | 1
E31 | wilson | [10 empty] | 1
E32 | Mec | [10 empty] | 1
E33 | Mec | [10 empty] | 1
E34 | Mec | [10 empty] | 1
E35 | hig | [10 empty] | 1
E36 | hig 20% angel 80% | [10 empty] | 1
E37 | hig | [10 empty] | 1
E38 | hig | [10 empty] | 1
E39 | hig | [10 empty] | 1
E40 | hig | [10 empty] | 1
E41 | hig | [10 empty] | 1
E42 | Toro | [10 empty] | 1
E43 | Angel | [10 empty] | 1
E44 | hIg | [10 empty] | 1
E45 | hig | [10 empty] | 1
E46 | Toro | [10 empty] | 1
E47 | Toro | [10 empty] | 1
E48 | Toro | [10 empty] | 1
E49 | Angel | [10 empty] | 1
E50 | Toro | [10 empty] | 1
E51 | Toro | [10 empty] | 1
E52 | Mec | [10 empty] | 1
E53 | Mec | [10 empty] | 1
E54 | Mec | [10 empty] | 1
55 | Angel | [10 empty] | 1
E56 | Toro | [10 empty] | 1
E57 | Angel | [10 empty] | 1
E58 | Angel | [10 empty] | 1
E59 | Julio | [10 empty] | 1
E60 | Toro | [10 empty] | 1
E61 | Angel | [10 empty] | 1
E62 | Angel | [10 empty] | 1
E63 | Angel | [10 empty] | 1
E64 | Cruz | [10 empty] | 1
E65 | Cruz | [10 empty] | 1
64
Total
63

## CANT TENDIDO
Estructura | Función | Tipo de torre | Cuerpo | Vestida | Riega de manila | Riega de guaya Conductor | tendido de conductor | Grapado o amarre | Accesorios y puentes | Balizas ó desviadores de vuelo | Plscas de señalizac | Facturadas HMV | Realizó | vestida de fibra | Reiga de manila para fibra | Riega de guaya OPGW | Tendido de OPGW | grapado y amarre de fibra | Empalmes OPGW
[5 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1
PORTICO SAN FELIPE 230 KV | Retención | Portico San Felipe 230 kV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E1 | Retención | D | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E2 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E3 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E4 | Retención | D | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E5 | Retención | B | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E6 | Retención | C | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E7 | Retención | B | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E8 | Retención | B | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E10 | Retención | B | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E11 | Retención | C | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E12 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E13 | Retención | C | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E14 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E15 | Suspensión | A | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
E16 | Suspensión | A | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.98039
E17 | Suspensión | A | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E18 | Retención | B | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E19 | Suspensión | A | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E20 | Suspensión | A | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E21 | Retención | B | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E22 | Retención | C | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E23 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E24 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E26 | Retención | B | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E27 | Suspensión | A | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E28 | Retención | B | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E29 | Retención | C | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E30 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E31 | Suspensión | A | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E32 | Suspensión | A | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E33 | Retención | B | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E34 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E35 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E36 | Retención | D | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E37 | Retención | C | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E38 | Suspensión | A | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E39 | Suspensión | A | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E40 | Suspensión | A | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E41 | Suspensión | A | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E42 | Suspensión | A | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E43 | Retención | D | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E44 | Retención | D | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E45 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E46 | Suspensión | A | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E47 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E48 | Retención | B | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 1 | 1 | 1
E49 | Retención | C | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E50 | Retención | C | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E51 | Suspensión | A | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E52 | Retención | B | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E53 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E54 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E55 | Suspensión | A | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E56 | Suspensión | A | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E57 | Retención | B | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E58 | Retención | B | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E59 | Retención | B | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E60 | Suspensión | A | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E61 | Suspensión | A especial | CU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E62 | Retención | B | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E63 | Retención | Especial cruce | CU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E64 | Retención | Especial cruce | CU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E65 | Retención | D | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PORTICO PDO 230 KV | Retención | Portico puesta de oro 230 kV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Total | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  | 201 | 0
Torres Chinas

## Trinchos y cunetas (hidden)
OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | Materiales
Torre | Medida de manejo | Metros lineales de trinchos | Metros lineales de cunetas | Nota | Tubo metálico 3mx3" recubriemiento en caliente de zinc (50micras) | Malla eslabonada galvanizada en caliente doble inmersión (calibre 10) tejida 50x50mm | Alambre galvanizado (kilo) | Geotexti (metros) | cemento de uso general para trinchos (bulto 50K) | arena (cuñetes) | gava (cuñetes) | Cuadrilla | Avance %
T004 | Cuneta |  | 15 | [8 empty] | Mec | 1
T019 | Cuneta |  | 14 | [8 empty] | Angel | 1
T033 | Cuneta y trinchos | 27.5 | 10 | Revejetalizar, agrotextil y semilla | 33 | 30 | 50 | 30 | 47.52 | 142.56 | 190.08 | Julio Morales | 1
T049 |  |  | 20 | [8 empty] | Mec | 1
T050 |  | 10 | 21 | Revejetalizar, agrotextil y semilla | 12 | 11 | 10 | 12 | 17.28 | 51.84 | 69.12 | Toro | 1
T052 |  |  | 20 | [8 empty] | Mec | 1
T054 | Cuneta y trinchos | 10 | 25 |  | 12 | 11 | 10 | 12 | 17.28 | 51.84 | 69.12 | Mec | 1
T055 | Cuneta y trinchos | 5 | 10 |  | 5 | 6 | 2 | 7 | 7.2 | 21.6 | 28.8 | Angel | 1
T056 | Cuneta y trinchos | 10 | 50 |  | 12 | 11 | 10 | 12 | 17.28 | 51.84 | 69.12 | Toro | 1
T060 | Cuneta y trinchos | 11 | 23 | Revejetalizar, agrotextil y semilla | 13 | 12 | 10 | 13 | 18.72 | 56.16 | 74.88 | Angel | 1
T34 | [11 empty] | Julio Morales | 1
T23 | Cuneta | 30 | [9 empty] | Angel | 1
T53 | [7 empty] | 86 |  |  |  | Julio Morales | 1
Total |  |  |  |  | 87 | 81 | 92 | 43 | 126 | 378 | 504