## Proyecto
Nombre del proyecto | Puerta de Oro
Tipo de contrato | EPC
Valor del contrato | $
Plazo de ejecucion (meses)
Longitud de la linea (Kilometros)
Numero de torres a construir
Acta de Inicio

## Ingenieria
| Civil | [20 empty] | Montaje | [5 empty] | Tendido
| Suelos |  | Replanteo Topografico | [10 empty] | Cimentaciones | [5 empty] | SPT
| Diseño de estudio de suelos | Informe Geotecnico stios de torre | Cartera de campo | Croquis de acceso | Diagonales de patas | Formato de cruces de lineas | Fotografias | Imforme | KMZ | Planta general | Tabla de torres | Curvas de nivel | Informe de replanteo | Criterios de diseño de obra civil | Memoria de calculo de cimentaciones | Plano de localizacion general | Plano de cimentaciones | Plano de localizacion de accesos | Plano de obras de protecciones | Diseño de SPT | Planos SPT | Memorias de diseño estructural tipo A | Memorias de diseño estructural tipo B | Memorias de diseño estructural tipo C | Memorias de diseño estructural tipo D | Memorias de diseño estructural tipo especial | Planos según el tipo de torre | Criterio de diseños electromecanicos | INFORME DE PARÁMETROS METEOROLÓGICOS | Listado de cantidades electromecanicas | Informe de medida resistividad | Memoria de calculo de SPT | Selección de aislamiento | Arboles de carga | Memoria de calculo de herrajes y aisladores | Informe plantillado | Tabla de tendido y regulacion | Sistema de amortiguamiento | Plano de ubicación de desviadores de vuelo | Tabla de estructuras | Analisis de riesgos de origen | Estudio de interferencia electromagnetica | Sistema de puesta a tierra de estructuras | Secuencias de fases de la linea | Planos de distancias electricas | Planos de llegada a porticos | Planos de silueta | Planos de arboles de carga | Planos de cruce con infraestructura existente | Planos de plantillado final de la linea | Planos de perfil definitivo | Planos de extension de patas | Planos de marcacion de estructura | Planos de señalizacion | Planos de conjunto
TORRE
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E15
E16
E20
E21
E22
E23
E24
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E45
E46
E56
E57
E62
E63
E64
E65
E14
E17
E18
E19
E33
E34
E42
E43
E44
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E58
E59
E60
E61
TOTAL INICIADAS
|  | Presentar los resultados, el análisis y las recomendaciones de caracterización geotécnica, producto de la campaña geológica – geotécnica realizada en los terrenos de fundación de las estructuras de las torres que fueron exploradas entre los puntos T61 a T62 de la línea de trasmisión | [26 empty] | El objetivo de este documento es presentar los parámetros meteorológicos que serán utilizados para el
desarrollo de la ingeniería de detalle de la línea

## Actividades preliminares
SOCIO - PREDIAL | [21 empty] | SOCIO - AMBIENTAL
TORRE | DEPARTA MENTO | MUNICIPIO | UNIDAD TERRITORIAL | PREDIO | PROPIETARIO | TELEFONO | SOCIALIZACION DEL PROYECTO A COMUNIDADES | ACTAS INICIALES | [7 empty] | LIBERACION PREDIAL |  | CONTRATACION - MONC |  | SEMÁFORO LIBERACION - SOCIAL | OBSERVACIONES | AHUYENTMIENTO DE ESPECIES |  | Conteo de plantas epifitas a reubicar |  | Traslado a viviero de plantas epifitas a reubicar |  | Reubicacion de plantas epifitas |  | APROV. FORESTAL SITIO DE TORRE |  | ARQUEOLOGIA POLIGONOS / PROSPECCIÓN/ICANH |  | ARQUEOLOGIA TORRE | CAMBIO MENOR L.A. | ADECUACION DE ACCESOS (km) | Accesos intervenidos (km) | LIBERACION PREDIAL PDO | SEMÁFORO LIBERACION - AMBIENTAL | APROV. FORESTAL VANO | RESCATE ARQUELOGICO | Avance del rescate | OBSERVACIONES
[8 empty] | Actas de vecindad |  | Acta Acceso comunitario |  | Autorizacion Propietario |  | Acta Acceso privado
SUB ESTACION SAN FELIPE | TOLIMA | ARMERO GUAYABAL | SUBESTACION | SUB ESTACION SAN FELIPE | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P | - | 2024-08-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | OK |  | 2024-11-29 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  | 0 |  |  |  | N/A | 0
T1 |  |  | CORRREG. SAN FELIPE | LOS OLIVOS | ALBERTO REBOLLEDO | 3102330100 |  | 2024-01-19 | 1 | 2024-01-19 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-09-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 03/12/2024 3/02/2025 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | SI |  | N/A | 0
T2 | [7 empty] | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-12 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T3 | [7 empty] | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T4 | [7 empty] | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-17 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T5 | [7 empty] | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-15 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T6 |  |  |  | LA LORENA |  |  |  | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  |  | OK |  | 2025-03-07 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T7 | [7 empty] | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-05 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T8 | [7 empty] | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-08 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T9 |  |  |  | EL AJICERO | HENRY ESCOBAR (REP. LEGAL EMPRESA PROPIETARIA) | 3175004885 |  | 2024-10-09 | 1 | NA | 1 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-03 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-10 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2025-02-20 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T10 |  |  |  |  | MARTA REINA (SECRETARIA DEL PROPIETARIO) | 3208525250 |  | 2024-10-09 | 1 | NA | 1 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-03 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-10 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T11 |  |  |  |  | ROBINSON AGREGADO | 3013938792 |  | 2024-10-09 | 1 | NA | 1 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-03 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T12 |  |  |  | BAJO CAMAGUAY | ALVARO VELANDIA (SOBRINO Y VOCERO DE LA PROPIETARIA - FIDEICOMISARIO) NORBEY AGREGADO | 3115944540 3212739151 |  | 2024-09-09 | 1 | NA | 1 | 2025-02-06 | 1 | 2025-02-06 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-25 | 1 | [6 empty] | N/A |  | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T13 |  |  | VERDA EL HATO | EL GRAN CHAPARRAL | ESAÚ POLANÍA FIERRO | 3202302488 |  | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-01-21 | 1 | 2025-01-21 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-27 | 1 | [6 empty] | N/A |  | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T14 |  |  |  | LOTE 14 | GERMAN HOYOS PROPIETARIO / NESTOR AGUIRRE AGREGADO | 3112754742 3204158925 |  | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-01-31 | 1 | [6 empty] | N/A |  | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T15 | [7 empty] | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-20 | 1 | [6 empty] | 2025-02-21 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T16 |  |  |  | LOTE 1 |  |  |  | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-01 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T17 | [7 empty] | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-04 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T18 | [7 empty] | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-01-27 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T19 | [7 empty] | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-21 | 1 | [6 empty] | 2025-02-24 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T20 |  |  |  | LOTE 11 |  |  |  | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2024-12-07 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T21 | [7 empty] | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-25 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T22 |  |  |  | LOTE 4 | JORGE MARIO PATIÑO PUERTA | 3122264191 |  | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-02-18 | 1 | 2025-02-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-01 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T23 |  |  |  | LOTE 2 | YOMEL (COPROPIETARIO) | 3104923383 |  | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-07 | 1 | [6 empty] | 2025-03-07 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T24 |  |  |  | LOTE 1 EL TAMARINDO | MARIANNE HALBLAUD (PROPIETARIA) | 3112570877 |  | 2024-09-18 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-26 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T25 |  |  |  | HATO SAN FRANCISCO | MARIANNE HALBLAUD (HIJA Y VOCERA DE LA PROPIETARIA) | 3112570877 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI | 1 |  | 0 |  |  | N/A | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T26 | [7 empty] | 2024-09-18 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-13 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T27 |  |  |  | LA DANIELA | JAIME CRUZ (ESPOSO DE PROPIETARIA Y VOCERO) - JORGE MARTINEZ AGREGADO | 3102220727 |  | 2024-09-09 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-01-23 | 1 | 2025-01-23 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-12 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T28 |  |  |  | HATO SAN FRANCISCO | HECTOR DARIO LIZARAZO (REP. LEGAL DE PROPIETARIA) | 3208494367 |  | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-03-14 | 1 | 2025-03-14 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-19 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T29 |  |  |  | EL CORTIJO | JULIAN JIMENEZ (ESPOSO DE LA PROPIETARIA Y VOCERO) / JHONNY GONZALEZ | 3208563240 3504179987 |  | 2024-09-12 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-12 | 1 | 2025-09-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T30 |  |  |  | LA LAGUNA | JAVIER GRAJALES (APODERADO DEL PROPIETARIO) / ARMANDO LOZADA (AGREGADO) | 3104861414 3155037486 |  | 2024-09-27 | 1 | 2025-02-09 | 1 | 2025-02-09 | 1 | 2025-02-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-08 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T31 |  |  |  | SAN ANDRES | JOSE HERNANDO SERNA (PROPIETARIO) /LUIS (AGREGADO) | 3148752911 3212805733 Y 3105583503 |  | 2025-02-28 | 1 | 2025-05-09 | 45786 | 2025-05-09 | 45786 | 2025-05-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T32 |  |  |  | LA PROVIDENCIA | JOSÉ ARAGÓN (COPROPIETARIO) / ROCIO DIAZ (COPROPIETRIA) / JOSÉ DANIEL ARAGÓN (COPROPIETARIO) / ANDRES ARAGÓN (COPROPIETARIO) | 3158976684 3152489201 3183347462 3167412239 |  | 2025-02-06 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2025-02-14 | 45702 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-25 | 1 | [6 empty] | 2025-02-25 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T33 | [7 empty] | 2025-02-06 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2025-02-14 | 45702 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-25 | 1 | [6 empty] | 2025-02-26 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T34 |  |  |  | LA ROMELIA | GUILLERMO MURCIA (PROPIETARIO) | 3222501272 |  | 2024-09-21 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-21 | 45557 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-25 | 1 | [6 empty] | 2025-02-27 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T35 |  |  |  | EL RUBI | MANUEL ANTONIO FRANCO (PROPIETARIO INSCRITO) / DIDIER URREGO (AGREGADO) | 3014800084 3103320568 |  | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-03 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T36 | [7 empty] | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-04 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T37 | [7 empty] | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-04 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T38 | [7 empty] | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-04 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T39 |  |  |  | SANTAMARIA | MANUEL SALVADOR (AGEGADO) | 3162385855 |  | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 3/12/2024 11/01/2025 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T40 | [7 empty] | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 5/12/2024 13/01/2025 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T41 | [7 empty] | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 5/12/2024 13/01/2025 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T42 | [7 empty] | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2024-12-04 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T43 |  |  |  | HACIENDA CARDONAL | JOSÉ DIAZ (PROPIETARIO) / GILBERTO VARGAS (AGREGADO) | 3152448008 - 6082651464 3134870341 |  | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2024-02-04 | 1 | [6 empty] | N/A |  | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T44 | [7 empty] | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-20 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-15 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T45 | [7 empty] | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-21 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-01-27 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T46 | [7 empty] | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-22 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2024-12-07 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T47 | [7 empty] | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-23 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-01-20 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T48 | [7 empty] | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-24 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-13 | 1 | [6 empty] | 2025-02-27 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T49 |  |  |  | LA ESPERANZA | MAURICIO MARULANDA (PROPIETARIO) / CAMPO ELIAS GUZMAN (AGREGADO) | 3153317655 3113898944 |  | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-27 | 1 | [6 empty] | 2025-02-28 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T50 | [7 empty] | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-27 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T51 |  |  |  | BARANDILLAS LOTE 1 |  |  |  | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-01-11 | 1 | [6 empty] | 2025-02-28 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T52 | [7 empty] | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-27 | 1 | [6 empty] | 2025-03-04 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T53 | [7 empty] | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-27 | 1 | [6 empty] | 2025-03-04 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T54 |  | HONDA | VEREDA BREMEN | SAMARIA | MARIA BETTY CARDOSO LOPEZ | 3123614179 |  | 2024-09-18 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-18 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T55 |  |  |  | FILADELFIA | GUSTAVO NAVAS (PROPIETARIO INSCRITO) / LUIS CARLOS GARCIA (POSEEDOR) | 3105855445 3108609190 |  | 2025-01-31 | 1 | 2025-01-18 | 1 | 2025-01-31 | 1 | 2025-01-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-01 | 1 | [6 empty] | 2025-03-05 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T56 | [7 empty] | 2025-01-31 | 1 | 2025-01-18 | 1 | 2025-01-31 | 1 | 2025-01-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-07 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T57 |  | ARMERO GUAYABAL | VEREDA MENDEZ | LA VEGA | LUIS VARGAS (PROPIETARIO) / ROSO URUEÑA (AGREGADO) | 3103030364 3503757071 |  | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-11 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T58 | [7 empty] | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-08 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T59 | [7 empty] | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T60 |  |  |  | SANTA SOFÍA |  |  |  | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T61 | [7 empty] | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T62 |  |  |  | SAN PEDRITO | HECTOR GONZALEZ (PROPIETARIO) / JOHAN OTALORA (AGREGADO) | 3108223919 3208272266 |  | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-11 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T63 |  |  |  | EL DESCANSO |  |  |  | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-27 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF! | N/A | 1
T64 | CUNDINAMARCA | GUADUAS | SAN JUAN DE REMOLINO | LOTE SN 10 | ??? | ??? | 2024-08-01 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-28 | 1 | [7 empty] | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T65 |  |  |  | LOTE SN 11 | ??? | ??? |  | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
SUB ESTACION PDO |  | CHAGUANI | PUERTO CHAGUANI | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | N/A
[7 empty] | #REF! | 100% | 1 | 96.92% | 1 | 92.31% | 1 | 98.46% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 101.6% |  | 101.5% | 1 | [6 empty] | 92.31% | 1 | 98.46% | 1 |  |  |  |  | #REF! | 0% | 83.08% |  |  | 0%
[16 empty] | SI |  |  |  | OK | [17 empty] | SI | OK
[15 empty] | 0 | 65 |  |  |  | 64 | [17 empty] | 1 | 0
Formulas:
LIBERACION PREDIAL PDO = '[2]SOCIO-PREDIAL'!AG6
Note on I3: Oscar Javier Zea Cardenas: Fecha de Actividades Realizadas por Area SocioAmbiental Instelec, con Acompañamient HMV y autorizacion PDO, actas realizadas y aun NO firmadas, PENDIENTES por gestionar PDO.
Note on K3: Oscar Javier Zea Cardenas: Fecha de Actividades Realizadas por Area SocioAmbiental Instelec, con Acompañamient HMV y autorizacion PDO, actas realizadas y aun NO firmadas, PENDIENTES por gestionar PDO.
Note on M3: Oscar Javier Zea Cardenas: Fecha de Actividades Realizadas por Area SocioAmbiental Instelec, con Acompañamient HMV y autorizacion PDO, actas realizadas y aun NO firmadas, PENDIENTES por gestionar PDO.

## CANT OOCC
[5 empty] | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0 | 1
h | TORRE | DISEÑO CONSTRUIDO | Replanteo topografico | Cerramiento | EXCAVACION | SOLADO | INSTALACION DE ACERO | VACIADO EN CONCRETO | RELLENO Y COPACTACION |  | TOTAL | Ejecutado por | COMENTARIO | PREARMADO | MONTAJE
a | E1 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
b | E2 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E3 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Ingreso despues del 30 de abril, cambio menor,por desplazamiento por arbol
a | E4 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
b | E5 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E6 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E7 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E8 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E9 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
b | E10 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E11 | zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E12 | zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | desplazamiento despues del 2 de mayo, solicitud de cambio antel el ICANH
c | E13 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E15 | zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | desplazamiento despues del 30 de mayo, solicitud de cambio antel el ICANH
b | E16 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E20 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E21 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E22 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E23 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Jaguey
b | E24 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E26 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E27 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Iguita
c | E28 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E29 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | zapata despues del 30 de mayo Anla, cambio de ingreso
b | E30 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E31 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | zapata despues del 30 de mayo Anla, cambio de ingreso
a | E32 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E35 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E36 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
b | E37 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E38 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E39 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E40 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E41 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
b | E45 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Cambio de configuración pilotes
c | E46 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E56 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce, solicitud de cambio ante el ICANH 2 de mayo
c | E57 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E62 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
b | E63 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E64 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E65 | Helicoidal | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E14 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E17 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Edgar Cruz
b | E18 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E19 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Aprobacion Recubrimiento realce
a | E33 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Aprobacion Recubrimiento realce
c | E34 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Aprobacion Recubrimiento realce
a | E42 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
b | E43 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E44 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E47 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
c | E48 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E49 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Aprobacion Recubrimiento realce
b | E50 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Aprobacion Recubrimiento realce
c | E51 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E52 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce, para el 2 de mayo cambio menor
c | E53 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce, para el 2 de mayo cambio meno
a | E54 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce
b | E55 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce, solicitud de cambio ante el ICANH2 de mayo
c | E58 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
a | E59 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce
c | E60 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce despues del 30 de mayo, Anla
a | E61 | Zapata | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce despues del 30 de mayo, Anla
b | TOTAL INICIADAS |  | 64 |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 64

## OOCC
| PROGRAMADAS | [9 empty] | CONSTRUIDAS
FECHA | PROGRAMADO X SEMANA | ACUMULADO PROGRAMADO | % AVENCE PROGRAMADO | No DE TORRE | [6 empty] | CONSTRUIDO X SEMANA | ACUMULADO CONSTRUIDO | % AVENCE CONSTRUIDO | No TORRE | [11 empty] | PENDIENTE
[14 empty] | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance
2025-01-11 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
2025-01-18 | 2 | 2 | 3.125% | 39 | 42 | [5 empty] | 2 | 2 | 3.125% | 42 | 1 | 39 | 1
2025-01-25 | 2 | 4 | 6.25% | 41 | [6 empty] | 1 | 3 | 4.688% | 41 | 1
2025-02-01 | 1 | 5 | 7.812% | 51 | [6 empty] | 1 | 4 | 6.25% | 51 | 1
2025-02-08 | 2 | 7 | 10.94% | 40 | [6 empty] | 1 | 5 | 7.812% | 40 | 1 | [11 empty] | Ciment helicoidal
2025-02-15 | 3 | 10 | 15.62% | 47 | 18 | 45 |  |  |  |  | 3 | 8 | 12.5% | 47 | 1 | 18 | 1 | 45 | 1 | [7 empty] | Ciment zapata
2025-02-22 | 3 | 13 | 20.31% | 14 | 58 | 10 |  |  |  |  | 4 | 12 | 18.75% | 14 | 1 | 58 | 1 | 10 | 1 | 48 | 1
2025-03-01 | 3 | 16 | 25% | 1 | 7 | [5 empty] | 3 | 15 | 23.44% | 1 | 1 | 43 | 1 | 44 | 1
2025-03-08 | 3 | 19 | 29.69% | 43 | 4 | 9 | 46 | 44 |  |  | 4 | 19 | 29.69% | 9 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1
2025-03-15 | 4 | 23 | 35.94% | 12 | 32 | 13 | 29 | 59 | 17 |  | 5 | 24 | 37.5% | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 27 | 1
2025-03-22 | 0 | 23 | 35.94% | 26 | 27 | 52 | 55 | 54 | 19 | 24 | 4 | 28 | 43.75% | 13 | 1 | 26 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1
2025-03-29 | 3 | 26 | 40.62% | 49 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 |  | 5 | 33 | 51.56% | 28 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 35 | 1 | 24 | 1
2025-04-05 | 2 | 28 | 43.75% | 65 | 11 | 16 | 53 |  |  |  | 3 | 36 | 56.25% | 36 | 1 | 37 | 1 | 38 | 1
2025-04-12 | 2 | 30 | 46.88% | 15 | 21 | 20 | 48 |  |  |  | 2 | 38 | 59.38% | 57 | 1 | 62 | 1
2025-04-19 | 1 | 31 | 48.44% | 2 | 3 | 28 | 56 |  |  |  | 1 | 39 | 60.94% | 30 | 1
2025-04-26 | 2 | 33 | 51.56% | 5 | 6 | 33 |  |  |  |  | 1 | 40 | 62.5% | 46 | 1
2025-05-03 | 3 | 36 | 56.25% | 8 | 23 | 22 |  |  |  |  | 2 | 42 | 65.62% | 11 | 1 | 32 | 1
2025-05-10 | 1 | 37 | 57.81% | 30 | 31 | 34 |  |  |  |  | 2 | 44 | 68.75% | 63 | 1 | 19 | 1
2025-05-17 | 3 | 40 | 62.5% | 35 | 36 | 37 |  |  |  |  | 2 | 46 | 71.88% | 49 | 1 | 3 | 1
2025-05-24 | 3 | 43 | 67.19% | 38 | 57 | 62 |  |  |  |  | 3 | 49 | 76.56% | 12 | 1 | 15 | 1 | 65 | 1
2025-05-31 | 5 | 48 | 75% | [7 empty] | 3 | 52 | 81.25% | 23 | 1 | 33 | 1 | 64 | 1
2025-06-07 | 0 | 48 | 75% | [7 empty] | 2 | 54 | 84.38% | 31 | 1 | 29 | 1
2025-06-14 | 4 | 52 | 81.25% | [7 empty] | 2 | 56 | 87.5% | 52 | 1 | 53 | 1
2025-06-21 | 2 | 54 | 84.38% | [7 empty] | 3 | 59 | 92.19% | 34 | 1 | 55 | 1 | 54 | 1
2025-06-28 | 5 | 59 | 92.19% | [7 empty] | 2 | 61 | 95.31% | 60 | 1 | 56 | 1
2025-07-05 | 2 | 61 | 95.31% | [7 empty] | 3 | 64 | 100% | 59 | 1 | 61 | 1 | 50 | 1
2025-07-12 | 3 | 64 | 100% | [7 empty] | 0 | 64 | 100%
2025-07-19 | 0 | 64 | 100% | [7 empty] | 0 | 64 | 100%
2025-07-26 | 0 | 64 | 100% | [7 empty] | 0 | 64 | 100%

## CANT MONTAJE
Estructura | Función | Tipo de torre | Cuerpo | En sitio | Prearamada | Montada | Revisada | Entregadas | Total | Facturadas HMV | Realizó
PORTICO SAN FELIPE 230 KV | Retención | Portico San Felipe 230 kV |  | 0.1 | 0.2 | 0.45 | 0.25
E1 | Retención | D | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E2 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E3 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Instelec
E4 | Retención | D | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E5 | Retención | B | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E6 | Retención | C | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E7 | Retención | B | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E8 | Retención | B | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E9 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E10 | Retención | B | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E11 | Retención | C | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E12 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E13 | Retención | C | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E14 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E15 | Suspensión | A | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E16 | Suspensión | A | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E17 | Suspensión | A | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E18 | Retención | B | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E19 | Suspensión | A | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E20 | Suspensión | A | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E21 | Retención | B | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E22 | Retención | C | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E23 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E24 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E26 | Retención | B | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E27 | Suspensión | A | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E28 | Retención | B | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E29 | Retención | C | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E30 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E31 | Suspensión | A | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E32 | Suspensión | A | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E33 | Retención | B | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E34 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E35 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E36 | Retención | D | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E37 | Retención | C | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E38 | Suspensión | A | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E39 | Suspensión | A | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E40 | Suspensión | A | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E41 | Suspensión | A | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E42 | Suspensión | A | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E43 | Retención | D | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E44 | Retención | D | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E45 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E46 | Suspensión | A | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E47 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cruz
E48 | Retención | B | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E49 | Retención | C | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E50 | Retención | C | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E51 | Suspensión | A | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Higuita
E52 | Retención | B | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E53 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Higuita
E54 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Higuita
E55 | Suspensión | A | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E56 | Suspensión | A | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Higuita
E57 | Retención | B | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Higuita
E58 | Retención | B | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E59 | Retención | B | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E60 | Suspensión | A | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Higuita
E61 | Suspensión | A especial | CU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Higuita
E62 | Retención | B | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E63 | Retención | Especial cruce | CU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E64 | Retención | Especial cruce | CU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Cruz
E65 | Retención | D | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PORTICO PDO 230 KV | Retención | Portico puesta de oro 230 kV
|  |  | Total | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 50
| Torres Chinas 16 | Perforacion
| Placa aere | 4
| Placa numeracion | 3
| Placa de peligro 1 | 3
| Placa de peligro 2 | 3
| Total por torre | 13
| Total proyecto | 208
| Torres Nacionales 47 | Perforacion
| Placa de peligro 1 | 2
| Placa de peligro 2 | 2
| Total por torre | 4
| Total proyecto | 188

## MONTAJE
| PROGRAMADAS | [11 empty] | MONTADAS
FECHA | PROGRAMADO X SEMANA | ACUMULADO PROGRAMADO | % AVENCE PROGRAMADO | No DE TORRE | [8 empty] | CONSTRUIDO X SEMANA | ACUMULADO CONSTRUIDO | % AVENCE CONSTRUIDO | No TORRE | [17 empty] | PENDIENTE
[16 empty] | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance | Torre | Avance
2025-05-24 | 3 | 3 | 4.688% | 1 | 38 | 39 | [6 empty] | 3 | 3 | 4.688% | 1 | 1 | 38 | 1 | 39 | 1
2025-05-31 | 4 | 7 | 10.94% | 2 | 4 | 14 | 16 | [5 empty] | 5 | 8 | 12.5% | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1
2025-06-07 | 4 | 11 | 17.19% | 5 | 8 | 13 | 21 | [5 empty] | 5 | 13 | 20.31% | 5 | 1 | 8 | 1 | 21 | 1 | 9 | 1 | 28 | 1
2025-06-14 | 8 | 19 | 29.69% | 3 | 9 | 12 | 17 | 18 | 20 | 23 | 36 |  | 8 | 21 | 32.81% | 3 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 36 | 1 | 32 | 1
2025-06-21 | 9 | 28 | 43.75% | 6 | 7 | 10 | 11 | 19 | 24 | 26 | 32 | 41 | 8 | 29 | 45.31% | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 41 | 1
2025-06-28 | 8 | 36 | 56.25% | 15 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 |  | 8 | 37 | 57.81% | 15 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 30 | 1 | 31 | 1 | 33 | 1 | 34 | 1 | 37 | 1
2025-07-05 | 9 | 45 | 70.31% | 22 | 35 | 40 | 42 | 43 | 46 | 48 | 57 | 58 | 8 | 45 | 70.31% | 22 | 1 | 35 | 1 | 40 | 1 | 42 | 1 | 43 | 1 | 46 | 1 | 48 | 1 | 38 | 1
2025-07-12 | 7 | 52 | 81.25% | 28 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 |  |  | 8 | 53 | 82.81% | 44 | 1 | 45 | 1 | 47 | 1 | 49 | 1 | 51 | 1 | 52 | 1 | 53 | 1 | 54 | 1
2025-07-19 | 4 | 56 | 87.5% | 50 | 56 | 59 | 61 | [5 empty] | 8 | 61 | 95.31% | 56 | 1 | 62 | 1 | 55 | 1 | 57 | 1 | 58 | 1 | 59 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1
2025-07-26 | 7 | 63 | 98.44% | 53 | 54 | 55 | 60 | 62 | 63 |  |  |  | 3 | 64 | 100% | 63 | 1 | 64 | 1 | 65 | 1
2025-08-02 | 1 | 64 | 100% | 64 | [8 empty] | 0

## SPT
Programacion sistema de puesta a tierra
Estructura | Cuadrilla | Avance | Medicion de SPT |  |  | Torres | Pedestales reparados | Obcervaciones | Entregados
|  |  | R0 | R1 | R2
E1 | Cruz | 1 |  |  |  | E1
E2 | wilson | 1 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | E2 |  |  | Ok
E3 | Angel | 1 |  |  |  | E3
E4 | Mec | 1 | 4.07 | 4.04 | 4.45 | E4
E5 | Cruz | 1 | 4.51 | 4.4 | 4.58 | E5 |  |  | OK
E6 | Cruz | 1 | 8.52 | 8.1 | 9.6 | E6 |  |  | OK
E7 | Cruz | 1 | 3.63 | 3.98 | 3.8 | E7
E8 | Cruz | 1 | 10 | 9.7 | 9.6 | E8 |  |  | OK
E9 | Mec | 1 |  |  |  | E9 |  |  | OK
E10 | Mec | 1 | 12 | 12.5 | 14.7 | E10
E11 | Mec | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | E11
E12 | Cruz | 1 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | E12 |  |  | OK
E13 | Cruz | 1 | 3.13 | 3 | 3.1 | E13
E14 | Mec | 1 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | E14
E15 | Mec | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | E15
E16 | Cruz | 1 | 5.74 | 5.86 | 5.74 | E16
E17 | Cruz | 1 | 3.56 | 3.77 | 3.79 | E17
E18 | Cruz | 1 | 5.77 | 6.08 | 5.81 | E18
E19 | Mec | 1 | 4.75 | 4.79 | 5.14 | E19
E20 | Julio | 1 | 2.87 | 2.87 | 2.85 | E20
E21 | Angel | 1 | 5.05 | 5.06 | 5.1 | E21
E22 | Mec | 1 | 2.78 | 2.75 | 2.79 | E22
E23 | Mec | 1 | 3.54 | 3.3 | 4.81 | E23 |  |  | OK
E24 | Angel | 1 | 2.23 | 2.13 | 3.55 | E24
E26 | julio | 1 | 9.96 | 8.67 | 8.2 | E26
E27 | Mec | 1 | 1.87 | 1.81 | 1.89 | E27
E28 | Angel | 1 | 2.35 | 2.32 | 2.35 | E28
E29 | wilson | 1 | 2.19 | 2.22 | 2.21 | E29
E30 | Angel | 1 | 3.13 | 3.1 | 3.11 | E30
E31 | wilson | 1 | 2.42 | 2.43 | 2.42 | E31
E32 | Mec | 1 | 3.1 | 3.08 | 3.05 | E32
E33 | Mec | 1 |  |  |  | E33
E34 | Mec | 1 |  |  |  | E34
E35 | hig | 1 |  |  |  | E35
E36 | hig 20% angel 80% | 1 | 5.2 | 5.48 | 5.66 | E36
E37 | hig | 1 | 4.39 | 4.57 | 4.66 | E37
E38 | hig | 1 | 4.82 | 4.83 | 4.92 | E38
E39 | hig | 1 | 4.48 | 4.33 | 4.58 | E39
E40 | hig | 1 | 5.57 | 5.7 | 5.84 | E40
E41 | hig | 1 | 4.76 | 4.81 | 4.89 | E41
E42 | Toro | 1 | 6.72 | 6.92 | 7.04 | E42
E43 | Angel | 1 | 6.21 | 6.21 | 6.24 | E43
E44 | hIg | 1 | 3.2 | 3.08 | 3.4 | E44
E45 | hig | 1 | 3.15 | 3.56 | 3.51 | E45
E46 | Toro | 1 | 3.17 | 3.2 | 3.51 | E46
E47 | Toro | 1 | 3.74 | 3.83 | 3.77 | E47
E48 | Toro | 1 | 4.01 | 1.06 | 4.09 | E48
E49 | Angel | 1 | 3.79 | 3.84 | 4.01 | E49
E50 | Toro | 1 | 5.06 | 5.07 | 5.21 | E50 |  |  | OK
E51 | Toro | 1 |  |  |  | E51
E52 | Mec | 1 |  |  |  | E52
E53 | Mec | 1 | 4.96 | 4.94 | 5.3 | E53
E54 | Mec | 1 |  |  |  | E54
55 | Angel | 1 |  |  |  | 55
E56 | Toro | 1 | 5.19 | 4.43 | 5.3 | E56
E57 | Angel | 1 | 1.79 | 1.84 | 1.97 | E57
E58 | Angel | 1 | 7.78 | 7.67 | 7.99 | E58
E59 | Julio | 1 | 4.14 | 4.19 | 4.19 | E59
E60 | Toro | 1 | 2.68 | 3.11 | 3.04 | E60
E61 | Angel | 1 | 2.01 | 1.89 | 1.7 | E61
E62 | Angel | 1 | 4.61 | 4.58 | 4.57 | E62
E63 | Angel | 1 | 3.1 | 3.08 | 3.05 | E63
E64 | Cruz | 1 | 3.75 | 3.77 | 3.7 | E64
E65 | Cruz | 1 | 3.07 | 3.05 | 3.05 | E65
|  | 64 | 63
Total | [6 empty] | 11
63

## Tareas extras
|  | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL | A 8% | U 7% | IVA SOBRE U 19% | AIU 20% | VR TOTAL
Torres Chinas 16 | Perforación | 1 | Instalación de platina enteriza de refuerzos para torres de amarre tipo C y D, (1,4,6,11,13,22,29,36,37,43,44,49,65) en sitio de torre | 13 Torres | 1305125.26 | 16966628.38 | 1357330.2704 | 1187663.9866 | 225656.1575 |  | 19737278.7945
Placa aérea | 4 | 2 | Total perforaciones de estructura para placas aéreas y terrestres numeración y de peligro para torres Chinas, en sitio de torre | 208 | 42014 | 8738912 |  |  |  | 174778.24 | 8913690.24
Placa numeración | 3 | 3 | Total perforaciones de estructura para placas aéreas y terrestres numeración y de peligro para torres Nacionales, en sitio de torre | 188 | 42014 | 7898632 |  |  |  | 157972.64 | 8056604.64
Placa de peligro 1 | 3 | 4 | Perforación de 16 ángulos 578 A7, En patio | 64 | 24643 | 1577152 |  |  |  | 31543.04 | 1608695.04
Placa de peligro 2 | 3 | 5 | Perforación de dos ángulos en los brazos para la puesta a tierra para la Fibra Óptica en T63, en sitio de torre | 2 | 42014 | 84028 |  |  |  | 1680.56 | 85708.56
Total por torre | 13 | [9 empty] | 38401977.2745
Total perforaciones para placas aereas y terrestres numeracion y de peligro para torres Chinas, en sitio de torre | 208
Torres Nacionales 47 | Perforación
Placa de peligro 1 | 2
Placa de peligro 2 | 2
Total por torre | 4
Total perforaciones para placas aereas y terrestres numeracion y de peligro para torres Nacionales, en sitio de torre | 188
Perforacion de 16 angulos 578 A7 En patio | 64
Perforacion de dos angulos en los brazos para la puesta a tierra para la Fibra Optica en T63 en sitio de torre | 2
Instalacion de platina enteriza de refuerzos para torres de amarre tipo C y D, (1,4,6,11,13,22,29,36,37,43,44,49,65) en sitio de torre | 13 Torres

## CANT TENDIDO
Estructura | Función | Tipo de torre | Cuerpo | Vestida | Riega de manila | Riega de guaya Conductor | tendido de conductor | Grapado o amarre | Accesorios y puentes | Balizas ó desviadores de vuelo | Plscas de señalizac | Facturadas HMV | Realizó | vestida de fibra | Reiga de manila para fibra | Riega de guaya OPGW | Tendido de OPGW | grapado y amarre de fibra | Empalmes OPGW
PORTICO SAN FELIPE 230 KV | Retención | Portico San Felipe 230 kV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E1 | Retención | D | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E2 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E3 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E4 | Retención | D | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E5 | Retención | B | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E6 | Retención | C | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E7 | Retención | B | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E8 | Retención | B | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E9 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E10 | Retención | B | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E11 | Retención | C | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E12 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E13 | Retención | C | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E14 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E15 | Suspensión | A | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
E16 | Suspensión | A | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.98039
E17 | Suspensión | A | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E18 | Retención | B | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E19 | Suspensión | A | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E20 | Suspensión | A | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E21 | Retención | B | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E22 | Retención | C | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E23 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E24 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E26 | Retención | B | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | Construmext | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E27 | Suspensión | A | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E28 | Retención | B | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E29 | Retención | C | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E30 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E31 | Suspensión | A | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E32 | Suspensión | A | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E33 | Retención | B | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E34 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E35 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E36 | Retención | D | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E37 | Retención | C | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E38 | Suspensión | A | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E39 | Suspensión | A | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E40 | Suspensión | A | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E41 | Suspensión | A | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E42 | Suspensión | A | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E43 | Retención | D | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E44 | Retención | D | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E45 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E46 | Suspensión | A | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E47 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E48 | Retención | B | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 1 | 1 | 1
E49 | Retención | C | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E50 | Retención | C | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E51 | Suspensión | A | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E52 | Retención | B | C6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E53 | Retención | B | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E54 | Retención | B | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E55 | Suspensión | A | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E56 | Suspensión | A | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E57 | Retención | B | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E58 | Retención | B | C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E59 | Retención | B | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E60 | Suspensión | A | C7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E61 | Suspensión | A especial | CU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E62 | Retención | B | C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E63 | Retención | Especial cruce | CU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E64 | Retención | Especial cruce | CU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
E65 | Retención | D | C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PORTICO PDO 230 KV | Retención | Portico puesta de oro 230 kV |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Total | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  | 201 | 0
Torres Chinas

## Pintura de patas
Estructura
PORTICO SAN FELIPE 230 KV | Pintura de patas
E1 | 1
E2 | 1
E3 | 1
E4 | 1
E5 | 1
E6 | 1
E7 | 1
E8 | 1
E9 | 1
E10 | 1
E11 | 1
E12 | 1
E13 | 1
E14 | 1
E15 | 1
E16 | 1
E17 | 1
E18 | 1
E19 | 1
E20 | 1
E21 | 1
E22 | 1
E23 | 1
E24 | 1
E26 | 1
E27 | 1
E28 | 1
E29 | 1
E30 | 1
E31 | 1
E32 | 1
E33 | 1
E34 | 1
E35 | 1
E36 | 1
E37 | 1
E38 | 1
E39 | 1
E40 | 1
E41 | 1
E42 | 1
E43 | 1
E44 | 1
E45 | 1
E46 | 1
E47 | 1
E48 | 1
E49 | 1
E50 | 1
E51 | 1
E52 | 1
E53 | 1
E54 | 1
E55 | 1
E56 | 1
E57 | 1
E58 | 1
E59 | 1
E60 | 1
E61 | 1
E62 | 1
E63 | 1
E64 | 1
E65 | 1
PORTICO PDO 230 KV
total pintadas | 59
intervenidas | 63 torres

## obra por ejecutar
|  | T05-T26 | Tiro 1 | 6464 | 2585.6
37763654
Fecha | Actividad
30 de sept | Llegada del tiro 3 a Sub Elevadora
6 de oct | Empalme de OPGW en Elevadora
12 de oct | Empalme de OPGW en Sub. San Felipe
13-18 oct | Pruebas de OPWG entre Subestaciones
10 de oct | Vano flojo a portico, Sub Elevadora
18 de oct | Vano flojo a portico, Sub San Felipe
27 de oct | Prueba de paramentros electricos LT 230kV
14 de octu | Visita Certificacion Retie
2025-11-13 | Certificado Retie
2025-01-15 | Mediciones de paso y contacto

## Entregas de torres
Entrega electromecanica |  | Entrega de Flechado |  | Entrega de obra civil
Estructura
PORTICO SAN FELIPE 230 KV
E1 | 100% |  | 100%
E2 | 100% |  | 100%
E3 | 100% |  | 100%
E4 | 100% |  | 100%
E5 | 100% |  | 100%
E6 | 100% |  | 100%
E7 | 100% |  | 100%
E8 | 100% |  | 100%
E9 | 100% |  | 100%
E10 | 100% |  | 100%
E11 | 100% |  | 100%
E12 | 100% |  | 100%
E13 | 100% |  | 100%
E14 | 100% |  | 100%
E15 | 100% |  | 100%
E16 | 100% |  | 100%
E17 | 100% |  | 100%
E18 | 100% |  | 100%
E19 | 100% |  | 100%
E20 | 100% |  | 100%
E21 | 100% |  | 100%
E22 | 100% |  | 100%
E23 | 100% |  | 100%
E24 | 100% |  | 100%
E26 | 100% |  | 100%
E27 | 100% |  | 100%
E28 | 100% |  | 100%
E29 | 100% |  | 100%
E30 | 100% |  | 100%
E31 | 100% |  | 100%
E32 | 100% |  | 100%
E33 | 100% |  | 100%
E34 | 100% |  | 100%
E35 | 100% |  | 100%
E36 | 100% |  | 100%
E37 | 100% |  | 100%
E38 | 100% |  | 100%
E39 | 100% |  | 100%
E40 | 100% |  | 100%
E41 | 100% |  | 100%
E42 | 100% |  | 100%
E43 | 100% |  | 100%
E44 | 100% |  | 100%
E45 | 100% |  | 100%
E46 | 100% |  | 100%
E47 | 100% |  | 100%
E48 | 100% |  | 100%
E49 | 100% |  | 100%
E50 | 100% |  | 100%
E51 | 100% |  | 100%
E52 | 100% |  | 100%
E53 | 100% |  | 100%
E54 | 100% |  | 100%
E55 | 100% |  | 100%
E56 | 100% |  | 100%
E57 | 100% |  | 100%
E58 | 100% |  | 100%
E59 | 100% |  | 100%
E60 | 100% |  | 100%
E61 | 100% |  | 100%
E62 | 100% |  | 100%
E63 | 100% |  | 100%
E64 | 100% |  | 100%
E65 | 100% |  | 100%
PORTICO PDO 230 KV

## Trinchos y cunetas
OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | Materiales
Torre | Medida de manejo | Metros lineales de trinchos | Metros lineales de cunetas | Nota | Tubo metálico 3mx3" recubriemiento en caliente de zinc (50micras) | Malla eslabonada galvanizada en caliente doble inmersión (calibre 10) tejida 50x50mm | Alambre galvanizado (kilo) | Geotexti (metros) | cemento para trinchos (uso general) | arena (cuñetes) | gava (cuñetes) | Cuadrilla | Avance %
T004 | Cuneta |  | 15 | [8 empty] | Mec | 1
T019 | Cuneta |  | 14 | [8 empty] | Angel | 1
T033 | Cuneta y trinchos | 27.5 | 10 | Revejetalizar, agrotextil y semilla | 33 | 30 | 50 | 30 | 47.52 | 142.56 | 190.08 | Julio Morales | 1
T049 |  |  | 20 | [8 empty] | Mec | 1
T050 |  | 10 | 21 | Revejetalizar, agrotextil y semilla | 12 | 11 | 10 | 12 | 17.28 | 51.84 | 69.12 | Toro | 1
T052 |  |  | 20 | [8 empty] | Mec | 1
T054 | Cuneta y trinchos | 10 | 25 |  | 12 | 11 | 10 | 12 | 17.28 | 51.84 | 69.12 | Mec | 1
T055 | Cuneta y trinchos | 5 | 10 |  | 5 | 6 | 2 | 7 | 7.2 | 21.6 | 28.8 | Angel | 1
T056 | Cuneta y trinchos | 10 | 50 |  | 12 | 11 | 10 | 12 | 17.28 | 51.84 | 69.12 | Toro | 1
T060 | Cuneta y trinchos | 11 | 23 | Revejetalizar, agrotextil y semilla | 13 | 12 | 10 | 13 | 18.72 | 56.16 | 74.88 | Angel | 1
T34 | [11 empty] | Julio Morales | 1
T23 | Cuneta | 30 | [9 empty] | Angel | 1
T53 | [7 empty] | 86 |  |  |  | Julio Morales | 1
Total |  |  |  |  | 87 | 81 | 92 | 43 | 126 | 378 | 504

## Pintado de T63 T64
Pintura | Inicio | Porcentaje
2025-10-10
Pintura de T63 |  | 54.61% |  |  |  | Pintura de T64 |  | 91.44%
* FRANJA UNO (1) CUPULA. - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO NARANJA (4.76%) 14.28% * FRANJA DOS (2) CUERPO COMUN. - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO BLANCO (4.76%). 14.28% * FRANJA TRES (3). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO NARANJA (4.76%). 14.28% * FRANJA CUATRO (4). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO BLANCO (2.0%). 11.52% * FRANJA CINCO (5). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (0,25%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (0.0%). - ESMALTE URETANO NARANJA (0.0%). 0.25% * FRANJA SEIS (6). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (0.0%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (0.0%). - ESMALTE URETANO BANCO (0.0%) 0.00%. * FRANJA SIETE (7) EXTENSIONES. - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (0.0%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (0.0%). - ESMALTE URETANO NARANJA (0.0%). 0.00 AVANCE GENERAL. 54.61% | [5 empty] | * FRANJA UNO (1) CUPULA. - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO NARANJA (4.76%) 14.28% * FRANJA DOS (2) CUERPO COMUN. - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO BLANCO (4.76%). 14.28% * FRANJA TRES (3). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO NARANJA (4.76%). 14.28% * FRANJA CUATRO (4). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO BLANCO (4,76%). 14.28% * FRANJA CINCO (5). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4,76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO NARANJA (4.76%). 14.28% * FRANJA SEIS (6). - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - ESMALTE URETANO BANCO (1.0%) 10.52%. * FRANJA SIETE (7) EXTENSIONES. (4,76%) - PRIMERA APLICACIÓN SIKACOR-60 (4.76%). - SUGUNDA APLICACIÓN SIKACOR-60 (0.0%). - ESMALTE URETANO NARANJA (0.0%). 9.52% AVANCE GENERAL. 91.44%
Pintura entregada a PCM | [19 empty] | T63 | T64
fecha | Producto | cantidad (cuñetes) | Torre | Torre tipo piramidal 112 metros | Color | Area (m²) | Galones base | Cuñetes de base gris teorico | Gasto Real Cuñetes de base gris | Galones color | Cuñoetes de color,Teorico | Gasto Real Cuñetes de color | Leo | Torre 63 | torre 64 |  | 14.28 | 99.96 |  | 14.28 | 14.28
2025-10-08 | Sikacor 60 | 3 | 63 | franja 1 | naranja | 190 | 9.5 | 2.375 | 2.5 | 5.49 | 1.3725 | 3.5 |  | 190 | 190 |  |  |  |  | 14.28 | 14.28
2025-10-08 | Esmalte Naranja | 3 | 63 | franja 2 | blanca | 103 | 5.15 | 1.2875 | 2 | 2.9 | 0.725 | 3 |  | 103 | 103 |  |  |  |  | 14.28 | 14.28
2025-10-08 | Esmalte Blanco | 3 | 63 | franja 3 | naranja | 361 | 18 | 4.5 | 4.5 | 10.4 | 2.6 | 5 |  | 361 | 361 |  |  |  |  | 11.58 | 4.76
2025-10-08 | Ajustador epoxico | 2 | 63 | fanja 4 | blanca | 449 | 22.4 | 5.6 | 5.5 | 12.9 | 3.225 | 6 |  | 224.5 | 449 |  |  |  |  | 4.76
2025-10-09 | Sikacor 60 | 8 | 63 | franja 5 | naranja | 438 | 21.9 | 5.475 | 5.5 | 12.6 | 3.15 | 6
2025-10-09 | Esmalte Naranja | 3 | 63 | fanja 6 | blanca | 586 | 29.3 | 7.325 | 6.5 | 16.9 | 4.225 | 7
2025-10-09 | Esmalte Blanco | 2 | 63 | franja 7 | naranja | 337 | 16.8 | 4.2 | 5 | 9.7 | 2.425 | 7 | [6 empty] | Total | 47.6 | 47.6
2025-10-20 | Sikacor 60 | 4 | 63 |  |  | 2464 | 123.05 | 30.7625 | 31.5 | 70.89 | 17.7225 | 37.5 |  | Total | 1981.5 | 56125987.5
2025-10-23 | Sikacor 60 | 4 | 64
2025-10-23 | Esmalte Blanco | 4 | 64
2025-10-23 | Esmalte Naranja | 4 | 64
2025-11-01 | Sikacor 60 | 3 | 64
2025-11-01 | Esmalte Naranja | 3 | 64
2025-11-01 | Esmalte Blanco | 3 | 64 | Torre | Color | Area (m²) | PCM | Torre 63 |  | torre 64
2025-11-04 | Sikacor 60 | 4 | 64 | franja 1 | naranja | 190 |  | 190 |  | 190
2025-11-04 | Esmalte Naranja | 4 | 64 | franja 2 | blanca | 103 |  | 103 |  | 103
2025-11-11 | Sikacor 60 | 2 | 64 | franja 3 | naranja | 361 |  | 361 |  | 361
2025-11-11 | Esmalte Blanco | 2 |  | fanja 4 | blanca | 449 |  | 314.3 |  | 449
|  |  |  | franja 5 | naranja | 438
|  |  |  | fanja 6 | blanca | 586
|  |  |  | franja 7 | naranja | 337
[5 empty] | area total: | 2464 |  | Total |  | 2071.3 | 58669572.5
66655439
7985866.5

## Protocolos de liberacion
Protocolos de liberación alcanza actualmente un 99% firmados
Pendientes por parte de HMV 13 protocolos