## Proyecto
Nombre del proyecto | Puerta de Oro
Tipo de contrato | EPC
Valor del contrato | $
Plazo de ejecucion (meses)
Longitud de la linea (Kilometros)
Numero de torres a construir
Fecha de Acta de Inicio

## Ingenieria
| Civil | [27 empty] | Montaje | [11 empty] | Tendido
| Suelos |  | Replanteo Topografico | [10 empty] | Cimentaciones | [12 empty] | SPT
| Diseño de estudio de suelos | Informe Geotecnico stios de torre | Cartera de campo | Croquis de acceso | Diagonales de patas | Formato de cruces de lineas | Fotografias | Imforme | KMZ | Planta general | Tabla de torres | Curvas de nivel | Informe de replanteo | Criterios de diseño de obra civil | Memoria de calculo de cimentaciones | Plano de localizacion general | Plano de cimentaciones | Plano de localizacion de accesos | Procedimiento de excavacion aprobado (0/1) | Documentacion SST, Plan de rescate para trabajo en alturas negativas (0/1) | IT-934 PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN PILOTES - ANCLAJES HELICOIDALES (0/1) | IT-935 PROCEDIMIENTO PRUEBA CARGA PILOTES HINCADOS (0/1) | IT-390 INSTRUCTIVO ACERO DE REFUERZO (0/1) | IT-380 INSTRUCTIVO CIMENTACIÓN EN CONCRETO (0/1) | IT-400 INSTRUCTIVO PARA RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO (0/1) | Plano de obras de protecciones | Diseño de SPT | Planos SPT | Memorias de diseño estructural tipo A | Memorias de diseño estructural tipo B | Memorias de diseño estructural tipo C | Memorias de diseño estructural tipo D | Memorias de diseño estructural tipo especial | Planos según el tipo de torre | IT-706 PROCEDIMIENTO MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA | IT-922 INSTRUCTIVO APLICACIÓN SOLDADURA EXOTÉRMICA | IT-430 INSTRUCTIVO INSTALACIÓN Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA, SPT | IT-927 INSTRUCTIVO TRANSPORTE HELICOPORTADO | IT-712 INSTRUCTIVO APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS | IT-707 PROCEDIMIENTO DE PINTURA AERONÁUTICA | Criterio de diseños electromecanicos | INFORME DE PARÁMETROS METEOROLÓGICOS | Listado de cantidades electromecanicas | Informe de medida resistividad | Memoria de calculo de SPT | Selección de aislamiento | Arboles de carga | Memoria de calculo de herrajes y aisladores | Informe plantillado | Tabla de tendido y regulacion | Sistema de amortiguamiento | Plano de ubicación de desviadores de vuelo | Tabla de estructuras | Analisis de riesgos de origen | Estudio de interferencia electromagnetica | Sistema de puesta a tierra de estructuras | Secuencias de fases de la linea | Planos de distancias electricas | Planos de llegada a porticos | Planos de silueta | Planos de arboles de carga | Planos de cruce con infraestructura existente | Planos de plantillado final de la linea | Planos de perfil definitivo | Planos de extension de patas | Planos de marcacion de estructura | Planos de señalizacion | Planos de conjunto | IT-698 INSTRUCTIVO TENDIDO CONDUCTOR, CABLE GUARDA Y OPGW | IT-924 INSTRUCTIVO OBRAS PROTECCIÓN CRUCES TENDIDO | IT-937 PROCEDIMIENTO EMPALMES DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA (OPGW) | Ubicación de plazas licenciadas para el tendido | Poligonos de posible plazas de tendido
TORRE | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1 | 1 | 1
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E15
E16
E20
E21
E22
E23
E24
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E45
E46
E56
E57
E62
E63
E64
E65
E14
E17
E18
E19
E33
E34
E42
E43
E44
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E58
E59
E60
E61
TOTAL INICIADAS
|  | Presentar los resultados, el análisis y las recomendaciones de caracterización geotécnica, producto de la campaña geológica – geotécnica realizada en los terrenos de fundación de las estructuras de las torres que fueron exploradas entre los puntos T61 a T62 de la línea de trasmisión | [39 empty] | El objetivo de este documento es presentar los parámetros meteorológicos que serán utilizados para el
desarrollo de la ingeniería de detalle de la línea

## Actividades preliminares
SOCIO - PREDIAL | [21 empty] | SOCIO - AMBIENTAL | [21 empty] | Obra civil
TORRE | DEPARTA MENTO | MUNICIPIO | UNIDAD TERRITORIAL | PREDIO | PROPIETARIO | TELEFONO | SOCIALIZACION DEL PROYECTO A COMUNIDADES | ACTAS INICIALES | [7 empty] | LIBERACION PREDIAL |  | CONTRATACION - MONC |  | SEMÁFORO LIBERACION - SOCIAL | OBSERVACIONES | AHUYENTMIENTO DE ESPECIES |  | Conteo de plantas epifitas a reubicar |  | Traslado a viviero de plantas epifitas a reubicar |  | Reubicacion de plantas epifitas |  | APROV. FORESTAL SITIO DE TORRE |  | ARQUEOLOGIA POLIGONOS / PROSPECCIÓN/ICANH |  | ARQUEOLOGIA TORRE | CAMBIO MENOR L.A. | ADECUACION DE ACCESOS (km) | Accesos intervenidos (km) | LIBERACION PREDIAL PDO | SEMÁFORO LIBERACION - AMBIENTAL | APROV. FORESTAL VANO | RESCATE ARQUELOGICO | Avance del rescate | OBSERVACIONES
[8 empty] | Actas de vecindad |  | Acta Acceso comunitario |  | Autorizacion Propietario |  | Acta Acceso privado | [29 empty] | Diceño de concreto premezclado | Valores teoricos de capacidad portante para cada sitio de torre
SUB ESTACION SAN FELIPE | TOLIMA | ARMERO GUAYABAL | SUBESTACION | SUB ESTACION SAN FELIPE | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P | - | 2024-08-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | OK |  | 2024-11-29 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  | 0 |  |  |  | N/A | 0
T1 |  |  | CORRREG. SAN FELIPE | LOS OLIVOS | ALBERTO REBOLLEDO | 3102330100 |  | 2024-01-19 | 1 | 2024-01-19 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-09-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 03/12/2024 3/02/2025 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | SI |  | N/A | 0
T2 | [7 empty] | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-12 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T3 | [7 empty] | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T4 | [7 empty] | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-17 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T5 | [7 empty] | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-15 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T6 |  |  |  | LA LORENA |  |  |  | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  |  | OK |  | 2025-03-07 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T7 | [7 empty] | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-05 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T8 | [7 empty] | 2024-09-24 | 1 | NA | 1 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-10 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-08 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T9 |  |  |  | EL AJICERO | HENRY ESCOBAR (REP. LEGAL EMPRESA PROPIETARIA) | 3175004885 |  | 2024-10-09 | 1 | NA | 1 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-03 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-10 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2025-02-20 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T10 |  |  |  |  | MARTA REINA (SECRETARIA DEL PROPIETARIO) | 3208525250 |  | 2024-10-09 | 1 | NA | 1 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-03 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-10 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T11 |  |  |  |  | ROBINSON AGREGADO | 3013938792 |  | 2024-10-09 | 1 | NA | 1 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-03 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 0
T12 |  |  |  | BAJO CAMAGUAY | ALVARO VELANDIA (SOBRINO Y VOCERO DE LA PROPIETARIA - FIDEICOMISARIO) NORBEY AGREGADO | 3115944540 3212739151 |  | 2024-09-09 | 1 | NA | 1 | 2025-02-06 | 1 | 2025-02-06 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-25 | 1 | [6 empty] | N/A |  | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T13 |  |  | VERDA EL HATO | EL GRAN CHAPARRAL | ESAÚ POLANÍA FIERRO | 3202302488 |  | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-01-21 | 1 | 2025-01-21 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-27 | 1 | [6 empty] | N/A |  | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T14 |  |  |  | LOTE 14 | GERMAN HOYOS PROPIETARIO / NESTOR AGUIRRE AGREGADO | 3112754742 3204158925 |  | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-01-31 | 1 | [6 empty] | N/A |  | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T15 | [7 empty] | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-20 | 1 | [6 empty] | 2025-02-21 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T16 |  |  |  | LOTE 1 |  |  |  | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-01 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T17 | [7 empty] | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-04 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T18 | [7 empty] | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-01-27 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T19 | [7 empty] | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-21 | 1 | [6 empty] | 2025-02-24 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T20 |  |  |  | LOTE 11 |  |  |  | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2024-12-07 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T21 | [7 empty] | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-12-18 | 1 | 2024-12-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-25 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T22 |  |  |  | LOTE 4 | JORGE MARIO PATIÑO PUERTA | 3122264191 |  | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-02-18 | 1 | 2025-02-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-01 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T23 |  |  |  | LOTE 2 | YOMEL (COPROPIETARIO) | 3104923383 |  | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-07 | 1 | [6 empty] | 2025-03-07 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T24 |  |  |  | LOTE 1 EL TAMARINDO | MARIANNE HALBLAUD (PROPIETARIA) | 3112570877 |  | 2024-09-18 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-26 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T25 |  |  |  | HATO SAN FRANCISCO | MARIANNE HALBLAUD (HIJA Y VOCERA DE LA PROPIETARIA) | 3112570877 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SI | 1 |  | 0 |  |  | N/A | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T26 | [7 empty] | 2024-09-18 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | 2025-02-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-13 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T27 |  |  |  | LA DANIELA | JAIME CRUZ (ESPOSO DE PROPIETARIA Y VOCERO) - JORGE MARTINEZ AGREGADO | 3102220727 |  | 2024-09-09 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-01-23 | 1 | 2025-01-23 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-12 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T28 |  |  |  | HATO SAN FRANCISCO | HECTOR DARIO LIZARAZO (REP. LEGAL DE PROPIETARIA) | 3208494367 |  | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2025-03-14 | 1 | 2025-03-14 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-19 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T29 |  |  |  | EL CORTIJO | JULIAN JIMENEZ (ESPOSO DE LA PROPIETARIA Y VOCERO) / JHONNY GONZALEZ | 3208563240 3504179987 |  | 2024-09-12 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-12 | 1 | 2025-09-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T30 |  |  |  | LA LAGUNA | JAVIER GRAJALES (APODERADO DEL PROPIETARIO) / ARMANDO LOZADA (AGREGADO) | 3104861414 3155037486 |  | 2024-09-27 | 1 | 2025-02-09 | 1 | 2025-02-09 | 1 | 2025-02-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-08 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T31 |  |  |  | SAN ANDRES | JOSE HERNANDO SERNA (PROPIETARIO) /LUIS (AGREGADO) | 3148752911 3212805733 Y 3105583503 |  | 2025-02-28 | 1 | 2025-05-09 | 45786 | 2025-05-09 | 45786 | 2025-05-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T32 |  |  |  | LA PROVIDENCIA | JOSÉ ARAGÓN (COPROPIETARIO) / ROCIO DIAZ (COPROPIETRIA) / JOSÉ DANIEL ARAGÓN (COPROPIETARIO) / ANDRES ARAGÓN (COPROPIETARIO) | 3158976684 3152489201 3183347462 3167412239 |  | 2025-02-06 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2025-02-14 | 45702 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-25 | 1 | [6 empty] | 2025-02-25 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T33 | [7 empty] | 2025-02-06 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2025-02-14 | 45702 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-25 | 1 | [6 empty] | 2025-02-26 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T34 |  |  |  | LA ROMELIA | GUILLERMO MURCIA (PROPIETARIO) | 3222501272 |  | 2024-09-21 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-21 | 45557 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-25 | 1 | [6 empty] | 2025-02-27 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T35 |  |  |  | EL RUBI | MANUEL ANTONIO FRANCO (PROPIETARIO INSCRITO) / DIDIER URREGO (AGREGADO) | 3014800084 3103320568 |  | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-03 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T36 | [7 empty] | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-04 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T37 | [7 empty] | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-04 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T38 | [7 empty] | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2025-03-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-04 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T39 |  |  |  | SANTAMARIA | MANUEL SALVADOR (AGEGADO) | 3162385855 |  | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 3/12/2024 11/01/2025 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T40 | [7 empty] | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 5/12/2024 13/01/2025 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T41 | [7 empty] | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 5/12/2024 13/01/2025 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T42 | [7 empty] | 2024-09-20 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-27 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2024-12-04 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T43 |  |  |  | HACIENDA CARDONAL | JOSÉ DIAZ (PROPIETARIO) / GILBERTO VARGAS (AGREGADO) | 3152448008 - 6082651464 3134870341 |  | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2024-02-04 | 1 | [6 empty] | N/A |  | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T44 | [7 empty] | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-20 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-15 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T45 | [7 empty] | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-21 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-01-27 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T46 | [7 empty] | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-22 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2024-12-07 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T47 | [7 empty] | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-23 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-01-20 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T48 | [7 empty] | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-24 | 1 | 2024-09-19 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-13 | 1 | [6 empty] | 2025-02-27 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T49 |  |  |  | LA ESPERANZA | MAURICIO MARULANDA (PROPIETARIO) / CAMPO ELIAS GUZMAN (AGREGADO) | 3153317655 3113898944 |  | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-27 | 1 | [6 empty] | 2025-02-28 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T50 | [7 empty] | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-27 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T51 |  |  |  | BARANDILLAS LOTE 1 |  |  |  | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-01-11 | 1 | [6 empty] | 2025-02-28 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T52 | [7 empty] | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-27 | 1 | [6 empty] | 2025-03-04 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T53 | [7 empty] | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-09 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-27 | 1 | [6 empty] | 2025-03-04 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T54 |  | HONDA | VEREDA BREMEN | SAMARIA | MARIA BETTY CARDOSO LOPEZ | 3123614179 |  | 2024-09-18 | 1 | 2024-09-27 | 1 | 2024-09-18 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T55 |  |  |  | FILADELFIA | GUSTAVO NAVAS (PROPIETARIO INSCRITO) / LUIS CARLOS GARCIA (POSEEDOR) | 3105855445 3108609190 |  | 2025-01-31 | 1 | 2025-01-18 | 1 | 2025-01-31 | 1 | 2025-01-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-01 | 1 | [6 empty] | 2025-03-05 | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T56 | [7 empty] | 2025-01-31 | 1 | 2025-01-18 | 1 | 2025-01-31 | 1 | 2025-01-18 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-03-07 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T57 |  | ARMERO GUAYABAL | VEREDA MENDEZ | LA VEGA | LUIS VARGAS (PROPIETARIO) / ROSO URUEÑA (AGREGADO) | 3103030364 3503757071 |  | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-11 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T58 | [7 empty] | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-08 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T59 | [7 empty] | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T60 |  |  |  | SANTA SOFÍA |  |  |  | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T61 | [7 empty] | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T62 |  |  |  | SAN PEDRITO | HECTOR GONZALEZ (PROPIETARIO) / JOHAN OTALORA (AGREGADO) | 3108223919 3208272266 |  | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2025-02-17 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-11 | 1 | [6 empty] | N/A | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T63 |  |  |  | EL DESCANSO |  |  |  | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | 2024-09-17 | 1 | 2024-11-19 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-04-27 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF! | N/A | 1
T64 | CUNDINAMARCA | GUADUAS | SAN JUAN DE REMOLINO | LOTE SN 10 | ??? | ??? | 2024-08-01 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  | 2025-02-28 | 1 | [7 empty] | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
T65 |  |  |  | LOTE SN 11 | ??? | ??? |  | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07 | 1 | SI | 1 |  | 0 | OK |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | OK | 1 |  |  |  |  | 0 |  | N/A | 1
SUB ESTACION PDO |  | CHAGUANI | PUERTO CHAGUANI | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | N/A
[7 empty] | #REF! | 100% | 1 | 96.92% | 1 | 92.31% | 1 | 98.46% | 1 | 100% | 0 | 0% |  | 101.6% |  | 101.5% | 1 | [6 empty] | 92.31% | 1 | 98.46% | 1 |  |  |  |  | #REF! | 0% | 83.08% |  |  | 0%
[16 empty] | SI |  |  |  | OK | [17 empty] | SI | OK
[15 empty] | 0 | 65 |  |  |  | 64 | [17 empty] | 1 | 0
Formulas:
LIBERACION PREDIAL PDO = '[2]SOCIO-PREDIAL'!AG6
Note on I3: Oscar Javier Zea Cardenas: Fecha de Actividades Realizadas por Area SocioAmbiental Instelec, con Acompañamient HMV y autorizacion PDO, actas realizadas y aun NO firmadas, PENDIENTES por gestionar PDO.
Note on K3: Oscar Javier Zea Cardenas: Fecha de Actividades Realizadas por Area SocioAmbiental Instelec, con Acompañamient HMV y autorizacion PDO, actas realizadas y aun NO firmadas, PENDIENTES por gestionar PDO.
Note on M3: Oscar Javier Zea Cardenas: Fecha de Actividades Realizadas por Area SocioAmbiental Instelec, con Acompañamient HMV y autorizacion PDO, actas realizadas y aun NO firmadas, PENDIENTES por gestionar PDO.

## OBRA CIVIL
OBRA CIVIL
[24 empty] | 0.4 | [18 empty] | 0.05 | [12 empty] | 0.1 | [31 empty] | 0.4 | [6 empty] | 0.05 |  | 1
h | TORRE | DISEÑO CONSTRUIDO | Replanteo topografico | Patas | Cerramiento |  |  |  |  | EXCAVACION | [15 empty] | SOLADO | [19 empty] | INSTALACION DE ACERO | [11 empty] | VACIADO EN CONCRETO | [38 empty] | TOTAL | Ejecutado por | COMENTARIO
[5 empty] | Cantidad de madera a utilizar (un) | Cantidad de lona o alambre de púa a utilizara (m) | señalizacion, punto ecolog, baño (0/1) | Notas | Cerramiento finalizado | Cuadrilla o encargado en ejecutar la tarea (nombre) | FT-022 MARCACIÓN DE EXCAVACIONES (0/1) | FT-023 PLANILLA CONTROL DE EXCAVACIONES (0/1) | FT-058 CONTROL DE EXCAVACIONES (0/1) | Excavacion (manual / maquina) | Metros de excavacion (m³) | Pruebas de capacidad portante del terreno con el penetrometro (0/1) | FT-922 CONCEPTO DE ENTIBADO (0/1) | FT-926 MARCACIÓN PILOTES (0/1) | FT-927 REGISTRO DE CANTIDADES EN OBRA INSTLADAO PILOTES (0/1) | FT-925 PRUEBA DE CARGA EN PILOTES (0/1) | FT-928 REGISTRO DE TORQUE (0/1) | FT-929 LOCALIZACIÓN FINAL PILOTES (0/1) | Monitoreo arqueologico (en ejecucion /liberada) | Ejecucion de excavacion patas | Observaciones | Ingreso de materiales (Vehiculo, manual, mular o teleférico) | Cantidad de agua calculada a utilizar (m³) | Cantidad de agua utilizada en campo (m³) | Desviacion de la cantidad de agua utilizada (m³) | Observaciones | Cantidad de arena calculada a utilizar (m³) | Cantidad de arena utilizada en campo (m³) | Desviacion de la candidad arena utilizada (m³) | Observaciones | cantidad de grava calculada a utilizar (m³) | cantidad de grava utilizada en campo (m³) | Desviacion de la cantidad de grava utilizada (m³) | Observaciones | Cantidad de cemento calculado a utilizar (kl) | Cantidad de cemento utilizado en campo (kl) | Desviacion de la cantidad de semento utilizado (kg) | Observaciones | Ejecucion del solado patas A B C y D (0/1) | Observaciones | Soldadura de las prolongas a los stup para patas A B C y D (0/1) | Ingreso del acero a sitio de torre (Vehiculo, manual, mular o teleférico) | FT-028 CARTILLA ACERO DE REFUERZO (0/1) | FT-930 REVISIÓN ACERO REFUERZO, FORMALETA Y SPT BASE (0/1) | Corte y flejado de acero (0/1) | Acero armado en Sitio de torre (0/1) | SPT, varilla, cable, conectores y herramientas (0/1) | Cantidad de acero solicitado según planilla(kg) | Cantidad de acero instalado (kg) | Desviacion del acero (kg) | Observaciones | Instalacion de acero en patas A B C y D (0/1) | Observaciones | FT-916 PLANILLA NIVELACIÓN DE STUB (0/1) | Nivelacion de stub patas A B C y D (0/1) | Encofrado o formaleteado patas A B C y D (0/1) | Ingreso de materiales a sitio de torre (Vehiculo, manual, mular o teleférico) | IT-380 INSTRUCTIVO CIMENTACIÓN EN CONCRETO (0/1) | FT-056 CONTROL FUNDACIONES DE CONCRETO (0/1) | Tipo de conctreto (premezclado o hecho en obra) | Resistencia teorica del concreto en Megapascales | Cantidad de agua caculada a utilizar, para concreto en sitio (m³) | Cantidad de agua utilizada, para concreto en sitio (m³) | Desviacion de agua para concreto en sitio (m³) | Observaciones | Cantidad calculada de arena a utilizar para concreto e sitio (m³) | Cantidad utilizada de arena para concreto e sitio (m³) | Desviacion de la cantidad de arena | Observaciones | cantidad calculada de grava a utilizar para conocreto en sitio (m³) | cantidad utilizada de grava para conocreto en sitio (m³) | Desviacion de la cantidad e grava | Observaciones | Cantidad de cemento estructural calculado para concreto en sitio (kl) | Cantidad de cemento estructural utilizado para concreto en sitio (kl) | Desviacion del cemento (kl) | Observaciones | Prueba del slump o prueba de acentamiento del concreto (0/1) | Fecha de vaciado en concreto (D/M/A) | Fecha de fabricacio de cilindros para prueba de fallo (D/M/A) | Inspeccion final de nivelacion del stup (0/1) | Persona encargada de realizar las puntas de diamante en patas ABC yD | Desencofrado resane e hidratacion de pedestales patas A B c y D (DMA) | Tarea de vaciado en conctreto ejecutada (0/1) | Observaciones | FT-914 CONTROL DE COMPACTACIÓN (0/1) | Compactacion con suelo natural (0/1) | Compactacion con suelo cemento (0/1) | Compactacion con suelo de prestamo (0/1) | Volument de compactacion (m³) | Compactacion finalizada (0/1) | Observaciones
| E1 | Helicoidal | 1 | A |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 0.7 | 1 | 0.3 | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 980 | 980 | 0 | [19 empty] | 3 | 2.7 | 0.3
|  |  |  | B | [22 empty] | 0.9 | 0.5 | -0.4 | [13 empty] | 1
|  |  |  | C | [24 empty] | 0 | [13 empty] | 1
|  |  |  | D | [24 empty] | 0 | [13 empty] | 1
| E2 | Zapata | 1 | A |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0 | [13 empty] | 1
|  |  |  | B | [24 empty] | 0
|  |  |  | C | [24 empty] | 0
a |  |  |  | D | [19 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
| E3 | Helicoidal | 1 | A |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0
|  |  |  | B | [24 empty] | 0
|  |  |  | C | [24 empty] | 0
b |  |  |  | D | [19 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
| E3 | Helicoidal | 1 | A | [24 empty] | 0
|  |  |  | B | [24 empty] | 0
|  |  |  | C | [24 empty] | 0
|  |  |  | D | [24 empty] | 0
| E3 | Helicoidal | 1 | A | [24 empty] | 0
|  |  |  | B | [24 empty] | 0
|  |  |  | C | [24 empty] | 0
|  |  |  | D | [24 empty] | 0
c | E3 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Ingreso despues del 30 de abril, cambio menor,por desplazamiento por arbol
a | E4 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
b | E5 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E6 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E7 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E8 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E9 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
b | E10 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E11 | zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E12 | zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | desplazamiento despues del 2 de mayo, solicitud de cambio antel el ICANH
c | E13 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E15 | zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | desplazamiento despues del 30 de mayo, solicitud de cambio antel el ICANH
b | E16 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E20 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E21 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E22 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E23 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Jaguey
b | E24 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E26 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E27 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E28 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E29 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | zapata despues del 30 de mayo Anla, cambio de ingreso
b | E30 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E31 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | zapata despues del 30 de mayo Anla, cambio de ingreso
a | E32 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E35 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E36 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
b | E37 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E38 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E39 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E40 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E41 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
b | E45 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Cambio de configuración pilotes
c | E46 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E56 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce, solicitud de cambio ante el ICANH 2 de mayo
c | E57 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E62 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
b | E63 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E64 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E65 | Helicoidal | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E14 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E17 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
b | E18 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E19 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Aprobacion Recubrimiento realce
a | E33 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Aprobacion Recubrimiento realce
c | E34 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Aprobacion Recubrimiento realce
a | E42 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
b | E43 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E44 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E47 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
c | E48 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E49 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Aprobacion Recubrimiento realce
b | E50 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Aprobacion Recubrimiento realce
c | E51 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E52 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce, para el 2 de mayo cambio menor
c | E53 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce, para el 2 de mayo cambio meno
a | E54 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce
b | E55 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce, solicitud de cambio ante el ICANH2 de mayo
c | E58 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
a | E59 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce
c | E60 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce despues del 30 de mayo, Anla
a | E61 | Zapata | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | Recubrimiento realce despues del 30 de mayo, Anla
b | TOTAL INICIADAS |  | 65 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 64 | [18 empty] | 64 | [12 empty] | 64 | [31 empty] | 64 | [6 empty] | 64 |  | 64

## MONTAJE
Estructura | Función | Tipo de torre | Cuerpo | Fecha de Torre recibida en patio (DMA) | Torres recibidas por el patiero a satisfaccion, sin pendientes (0/1) | Observaciones de estructura recibida con pendentes | Encargado de prearmado (Nombre) | Estructura en sitio de torre (0/1) | Fecha de inicio de prearmado (DMA) | Fecha de finalizacion de prearmado (DMA) | Prearamada (0/1) | porcentaje de la actividada de prearmado (%) | Encargado de montaje de torre (Nombre) | Fecha de inicio de montaje (DMA) | Fecha final de montaje (DMA) | Dias en la tarea de montaje | Torre Montada (0/1) | Observaciones | FT-032 CONTROL DE MONTAJE Y REVISIÓN DE ESTRUCTURA (0/1) | FT-913 CONTROL DE VERTICALIDAD Y TORSIÓN (0/1) | FT-920 RECEPCIÓN MONTAJE DE ESTRUCTURA (0/1) | Revisada (0/1) | Entregada para carga (0/1) | Peso de diceño de la estructura (kl) | Peso instalado de estructura (kl) | Total de estructuras montadas | Facturadas al dueño del proyecto | Facturadas por el contratista
[8 empty] | 0.1 |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0.45 |  |  |  |  | 0.25
E1 | Retención | D | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.96 | 1 | Cruz
E2 | Retención | B | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E3 | Retención | B | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Instelec
E4 | Retención | D | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E5 | Retención | B | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E6 | Retención | C | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E7 | Retención | B | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E8 | Retención | B | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E9 | Retención | B | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E10 | Retención | B | C3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E11 | Retención | C | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E12 | Retención | B | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E13 | Retención | C | C2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E14 | Retención | B | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E15 | Suspensión | A | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E16 | Suspensión | A | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E17 | Suspensión | A | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E18 | Retención | B | C2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E19 | Suspensión | A | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E20 | Suspensión | A | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E21 | Retención | B | C2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E22 | Retención | C | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E23 | Retención | B | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E24 | Retención | B | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E26 | Retención | B | C3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E27 | Suspensión | A | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E28 | Retención | B | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E29 | Retención | C | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E30 | Retención | B | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E31 | Suspensión | A | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E32 | Suspensión | A | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E33 | Retención | B | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E34 | Retención | B | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E35 | Retención | B | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E36 | Retención | D | C2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E37 | Retención | C | C2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E38 | Suspensión | A | C3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E39 | Suspensión | A | C3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E40 | Suspensión | A | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E41 | Suspensión | A | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E42 | Suspensión | A | C3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
E43 | Retención | D | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
E44 | Retención | D | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E45 | Retención | B | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E46 | Suspensión | A | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
E47 | Retención | B | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Cruz
E48 | Retención | B | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
E49 | Retención | C | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
E50 | Retención | C | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
E51 | Suspensión | A | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Higuita
E52 | Retención | B | C6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E53 | Retención | B | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | Higuita
E54 | Retención | B | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Higuita
E55 | Suspensión | A | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
E56 | Suspensión | A | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Higuita
E57 | Retención | B | C3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Higuita
E58 | Retención | B | C3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
E59 | Retención | B | C2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
E60 | Suspensión | A | C7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Higuita
E61 | Suspensión | A especial | CU |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Higuita
E62 | Retención | B | C5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
E63 | Retención | Especial cruce | CU |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
E64 | Retención | Especial cruce | CU |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Cruz
E65 | Retención | D | C4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
PORTICO PDO 230 KV | Retención | Portico puesta de oro 230 kV
|  |  | Total |  |  |  |  | 64 |  |  | 63.8 | [5 empty] | 64 |  |  |  |  | 64 | 63 |  |  | 63.96 | 50
| Torres Chinas 16 | Perforacion
| Placa aere | 4
| Placa numeracion | 3
| Placa de peligro 1 | 3
| Placa de peligro 2 | 3
| Total por torre | 13
| Total proyecto | 208
| Torres Nacionales 47 | Perforacion
| Placa de peligro 1 | 2
| Placa de peligro 2 | 2
| Total por torre | 4
| Total proyecto | 188

## SPT y Pintura
Sistema de puesta a tierra | [15 empty] | Pintura de patas de torres | [5 empty] | Pintado de torres con pintura earonautica
|  |  | Cable SPT |  |  |  | Polvora | [18 empty] | Franja 1 base gris |  |  |  | Franja 1 color naranja |  |  |  | Franja 2 base gris |  |  |  | Franja 2 color blanco |  |  |  | Franja 3 base gris |  |  |  | Franja 3 color naranja |  |  |  | Franja 4 base gris |  |  |  | Franja 4 color blanco |  |  |  | Franja 5 base gris |  |  |  | Franja 5 color naranja |  |  |  | Franja 6 base |  |  |  | Franja 6 color blanco |  |  |  | Franja 7 base gris |  |  |  | Franja 7 color naranja
Estructura | Cuadrilla encargada | Cantidad de excavacion (m) | Cantidad de cable a instalar según planos (m) | Cantidad de cable instalado (m) | Diferencia | Observaciones | Cantidad de tiros por torre de acuerdo a planos SPT (n) | Cantidad de cajas de povora teorica | cantidad de polvora real consumida | Difenencia | observaciones | Avance en porcentaje (%) | FT-068 CONTROL DE COMPENSACIÓN (0/1) | FT-029 LECTURA MEDICIÓN PUESTA A TIERRA (0/1) | Informe de mediciones entregado (0/1) | FT-912 CONTROL ESPESOR PINTURA PATAS (0/1) | Cuadrilla encargada | Torres pintadas (0/1) | Medicion de espesor de pintura (0/1) | Entrega de pintura de patas (0/1) | Observaciones | FT-933 CONTROL PINTURA AERONAUTICA (0/1) | Quien ejecuta (Nombre) | Fecha de inicio (DMA) | Fecha final (DMA) | Franja 1 base gris porcentaje de avance (%) | Cantidad de pintura base proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura base consumida (Gal) | Observaciones | Franja 1 color naranja, porcentaje de avance (%) | Cantdiad de pintura naranja Proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura naranaja consumida (Gal) | Observaciones | Franja 2 base gris, Porcentaje de avance (%) | Cantidad de pintura base proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura base consumida (Gal) | Observaciones | Franja 2 color blanco, porcentaje de avance (%) | Cantdiad de pintura blanca Proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura blanca consumida (Gal) | Observaciones | Franja 3 base gris, porcentaje de avance (%) | Cantidad de pintura base proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura base consumida (Gal) | Observaciones | Frnaja 3 color naranja, porcentaje de avance (%) | Cantdiad de pintura naranja Proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura naranaja consumida (Gal) | Observaciones | Franja 4 base gris, porcentaje de avance (%) | Cantidad de pintura base proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura base consumida (Gal) | Observaciones | Franja 4 color blanco, porcentaje de avance (%) | Cantdiad de pintura blanca Proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura blanca consumida (Gal) | Observaciones | Franja 5 base gris, porcentaje de avance (%) | Cantidad de pintura base proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura base consumida (Gal) | Observaciones | Franja 5 color naranja, porcentaje dea avance (%) | Cantdiad de pintura naranja Proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura naranaja consumida (Gal) | Observaciones | Franja 6 base, porcentaje de avance (%) | Cantidad de pintura base proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura base consumida (Gal) | Observaciones | Franja 6 color blanco, porcentaje de avance (%) | Cantdiad de pintura blanca Proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura blanca consumida (Gal) | Observaciones | Franja 7 base gris, porcentaje de avance (%) | Cantidad de pintura base proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura base consumida (Gal) | Observaciones | Franja 7 color naranja, Porcentaje de avance (%) | Cantdiad de pintura naranja Proyectada a consumir (Gal) | Cantidad de pintura naranaja consumida (Gal) | Observaciones | Revicion de espesor en micras (0/1) | Entrega de pintura (0/1)
E1 | Cruz | [10 empty] | 1
E2 | wilson | [10 empty] | 1
E3 | Angel | [10 empty] | 1
E4 | Mec | [10 empty] | 1
E5 | Cruz | [10 empty] | 1
E6 | Cruz | [10 empty] | 1
E7 | Cruz | [10 empty] | 1
E8 | Cruz | [10 empty] | 1
E9 | Mec | [10 empty] | 1
E10 | Mec | [10 empty] | 1
E11 | Mec | [10 empty] | 1
E12 | Cruz | [10 empty] | 1
E13 | Cruz | [10 empty] | 1
E14 | Mec | [10 empty] | 1
E15 | Mec | [10 empty] | 1
E16 | Cruz | [10 empty] | 1
E17 | Cruz | [10 empty] | 1
E18 | Cruz | [10 empty] | 1
E19 | Mec | [10 empty] | 1
E20 | Julio | [10 empty] | 1
E21 | Angel | [10 empty] | 1
E22 | Mec | [10 empty] | 1
E23 | Mec | [10 empty] | 1
E24 | Angel | [10 empty] | 1
E26 | julio | [10 empty] | 1
E27 | Mec | [10 empty] | 1
E28 | Angel | [10 empty] | 1
E29 | wilson | [10 empty] | 1
E30 | Angel | [10 empty] | 1
E31 | wilson | [10 empty] | 1
E32 | Mec | [10 empty] | 1
E33 | Mec | [10 empty] | 1
E34 | Mec | [10 empty] | 1
E35 | hig | [10 empty] | 1
E36 | hig 20% angel 80% | [10 empty] | 1
E37 | hig | [10 empty] | 1
E38 | hig | [10 empty] | 1
E39 | hig | [10 empty] | 1
E40 | hig | [10 empty] | 1
E41 | hig | [10 empty] | 1
E42 | Toro | [10 empty] | 1
E43 | Angel | [10 empty] | 1
E44 | hIg | [10 empty] | 1
E45 | hig | [10 empty] | 1
E46 | Toro | [10 empty] | 1
E47 | Toro | [10 empty] | 1
E48 | Toro | [10 empty] | 1
E49 | Angel | [10 empty] | 1
E50 | Toro | [10 empty] | 1
E51 | Toro | [10 empty] | 1
E52 | Mec | [10 empty] | 1
E53 | Mec | [10 empty] | 1
E54 | Mec | [10 empty] | 1
55 | Angel | [10 empty] | 1
E56 | Toro | [10 empty] | 1
E57 | Angel | [10 empty] | 1
E58 | Angel | [10 empty] | 1
E59 | Julio | [10 empty] | 1
E60 | Toro | [10 empty] | 1
E61 | Angel | [10 empty] | 1
E62 | Angel | [10 empty] | 1
E63 | Angel | [10 empty] | 1
E64 | Cruz | [10 empty] | 1
E65 | Cruz | [10 empty] | 1
64
Total
63

## TENDIDO
[7 empty] | CONDUCTOR | [20 empty] | FIBRA OPTICA O GUARDA CONVENCIONAL
Estructura | Circuitos | fases | Función | Tipo de torre | Cuerpo | Distancia vano adelante (M) | Vestida para conductor (0/1) | Encargado de la actividad (nombre) | Riega de manila para conductor (0/1) | FT-932 CONTROL REGULACIÓN CONDUCTOR (0/1) | FT-931 CONTROL REGULACIÓN OPGW (0/1) | FT-046 CONTROL DE RIEGA Y TENDIDO DE CABLE (0/1) | FT-047 CONTROL DE EMPALMES Y TERMINALES (0/1) | FT-918 TABLA DE CRUCES POST-TENDIDO (0/1) | Riega de guaya para conductor (0/1) | Tendido de conductor (0/1) | Encargado de la actividad de tendido (Nombre) | Regulacion y flechado de conductor (0/1) | encargado de la actividad de regulacion/amarre (nombre) | Grapado o amarre de conductor (0/1) | Accesorios y puentes (0/1) | Encargado de la actividad de colocacion de assesorios y puentes (nombre) | Balizas ó desviadores de vuelo (0/1) | Encargado de la actividad de colocacion de balizasa y desviadores de vuelo (nombre) | Placas de señalizacion (0/1) | Observaciones | Empresa que realizó la actividad | vestida de F.O o guarda convencional (0/1) | Reiga de manila para F.O o guarda (0/1) | Riega de guaya para F.O o Guarda (0/1) | Tendido de F.O o Guarda (0/1) | Regulacion y flechado de F.O o Guarda (0/1) | Grapado y amarre de F.O o guarda (0/1) | Empalmes F.O o guarda (0/1) | Quien realizó (Empresa)
PORTICO SAN FELIPE 230 KV |  |  | Retención | Portico San Felipe 230 kV |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
E1 | Circuito 1 | fase 1 | Retención | C | C2 | 458
fase 2
fase 3
| Circuito 2 | fase 1
fase 2
fase 3
E2 | Circuito 1 | fase 1 | Retención | D | C4 | 257
fase 2
fase 3
| Circuito 2 | fase 1
fase 2
fase 3
E3 | Circuito 1 | fase 1 | Retención | B | C7 | 168
fase 2
fase 3
| Circuito 2 | fase 1
fase 2
fase 3
E4 | Circuito 1 | fase 1 | Suspensión | A | C5 | 291
fase 2
fase 3
| Circuito 2 | fase 1
fase 2
fase 3
[5 empty] | Total |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Torres Chinas

## Trinchos y cunetas
OBRAS DE PROTECCION |  |  |  |  | Materiales
Torre | Medida de manejo (cunetas, Trinchos, Gaviones, revegetalizacion, geotextil) | Metros lineales de trinchos | Metros lineales de cunetas | Nota | Tubo metálico 3mx3" recubriemiento en caliente de zinc (50micras) | Malla eslabonada galvanizada en caliente doble inmersión (calibre 10) tejida 50x50mm | Alambre galvanizado (kilo) | Geotexti (metros) | cemento de uso general para trinchos (bulto 50K) | arena (cuñetes) | gava (cuñetes) | Revegetalizacion (M²) | Cuadrilla | Avance %
T004 | Cuneta |  | 15 | [9 empty] | Mec | 1
T019 | Cuneta |  | 14 | [9 empty] | Angel | 1
T033 | Cuneta y trinchos | 27.5 | 10 | Revejetalizar, agrotextil y semilla | 33 | 30 | 50 | 30 | 47.52 | 142.56 | 190.08 |  | Julio Morales | 1
T049 |  |  | 20 | [9 empty] | Mec | 1
T050 |  | 10 | 21 | Revejetalizar, agrotextil y semilla | 12 | 11 | 10 | 12 | 17.28 | 51.84 | 69.12 |  | Toro | 1
T052 |  |  | 20 | [9 empty] | Mec | 1
T054 | Cuneta y trinchos | 10 | 25 |  | 12 | 11 | 10 | 12 | 17.28 | 51.84 | 69.12 |  | Mec | 1
T055 | Cuneta y trinchos | 5 | 10 |  | 5 | 6 | 2 | 7 | 7.2 | 21.6 | 28.8 |  | Angel | 1
T056 | Cuneta y trinchos | 10 | 50 |  | 12 | 11 | 10 | 12 | 17.28 | 51.84 | 69.12 |  | Toro | 1
T060 | Cuneta y trinchos | 11 | 23 | Revejetalizar, agrotextil y semilla | 13 | 12 | 10 | 13 | 18.72 | 56.16 | 74.88 |  | Angel | 1
T34 | [12 empty] | Julio Morales | 1
T23 | Cuneta | 30 | [10 empty] | Angel | 1
T53 | [7 empty] | 86 |  |  |  |  | Julio Morales | 1
Total |  |  |  |  | 87 | 81 | 92 | 43 | 126 | 378 | 504

## PRUEBAS Y ACTIVIDADES FINALES
Estructura | Empalme de F.O en Subestaciones | Empalmes intermedios de F.O | Pruebas de comunicación de F.O entre subestaciones | Prueba de paramentros electricos LT 230kV | Visita Certificacion Retie | Certificado Retie | Mediciones de paso y contacto | Reuniones de cierre con comunidades | cierre de actas de vesindad con propietarios | paz y salvo con propietarios | paz y salvo de proveedores del proyecto | Informe final socioambiental | Dossier
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
PORTICO PDO 230 KV