## 02
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2025-12-30
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 811/812 | 01 a 65 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | NILSON MARE NAVARO | 1064800051 | - | LINIERO II
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | ERIK RICARDO GOMEZ MORENO | 8798796 | 312 4121106 | CONDUCTOR |  | TLQ-748
2 | Servidumbre Completa | 811/812 | 66 a 130 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
3 | Servidumbre Completa | 812/813 | 131 a 177 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 700014848 | T0055330 T0055332 T0055334
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
4 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 0 a 130 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMY FERNANDEZ ORTIZ | 1143456872 | 313 6465113 | CONDUCTOR |  | PMX-234
5 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 131 a 265 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
6 | Servidumbre Completa | 801/802 | 01 a 40 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
7 | Servidumbre Completa | 801/802 | 41 a 87 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
8 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-01-05 | 2025-01-10 | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID MARIN ROMERO | 1143144811 | - | CONDUCTOR |  | GUX-177
9 | MPT | 839/840 | 01 a 42 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II |  |  | - | 700015067 700015068 | T0055186 T0055187
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | PPQ-506
10 | MPT | 834/815 | 01 a 110 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II |  |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | IROLDO MENDOZA MARTINEZ | 8773796 | 311 3172282 | CONDUCTOR |  | KOL-012
NOVEDADES
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II |  |  | Vacaciones
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II |  |  | Vacaciones
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE |  |  | Vacaciones
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE |  |  | Vacaciones

## 03
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-01-08
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 811/812 | 01 a 65 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | NILSON MARE NAVARO | 1064800051 | - | LINIERO II
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II |  | TLQ-748
2 | Servidumbre Completa | 811/812 | 66 a 130 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
3 | Servidumbre Completa | 812/813 | 131 a 177 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 700014848 | T0055330 T0055332 T0055334
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
4 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 0 a 130 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
5 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 131 a 265 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
6 | Servidumbre Completa | 801/802 | 01 a 40 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
7 | Servidumbre Completa | 801/802 | 41 a 87 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMY FERNANDEZ ORTIZ | 1143456872 | 313 6465113 | CONDUCTOR |  | PMX-234
8 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-01-13 | 2025-01-17 | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID MARIN ROMERO | 1143144811 | - | CONDUCTOR |  | GUX-177
9 | MPT | 839/840 | 01 a 42 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II |  |  | - | 700015067 700015068 | T0055186 T0055187
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | PPQ-506
10 | MPT | 834/815 | 01 a 110 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II |  |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | EDWUIN CASTILLO HERNANDEZ | 1140815554 | 318 4953744 | CONDUCTOR |  | KOL-012
NOVEDADES
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II |  |  | Vacaciones
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II |  |  | Vacaciones
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE |  |  | Vacaciones
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE |  |  | Vacaciones
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I |  |  | Vacaciones

## 04
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-01-15
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 811/812 | 01 a 65 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | OMAR ZAMBRANO PACHECO | 8646508 | 310 6366580 | CONDUCTOR |  | UQF-240
2 | Servidumbre Completa | 811/812 | 66 a 130 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
3 | Servidumbre Completa | 812/813 | 131 a 177 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 700014848 | T0055330 T0055332 T0055334
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
4 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 0 a 130 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
5 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 131 a 265 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMY FERNANDEZ ORTIZ | 1143456872 | 313 6465113 | CONDUCTOR |  | PMX-234
6 | Servidumbre Completa | 801/802 | 01 a 40 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | ERIK RICARDO GOMEZ MORENO | 8798796 | 312 4121106 | CONDUCTOR |  | KZP-175
7 | Servidumbre Completa | 801/802 | 41 a 87 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | IROLDO MENDOZA MARTINEZ | 8773796 | 311 3172282 | CONDUCTOR |  | TLQ-748
8 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-01-19 | 2025-01-24 | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID MARIN ROMERO | 1143144811 | - | CONDUCTOR |  | GUX-177
9 | MPT | 834/815 | 111 a 176 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II |  |  | - | 700015067 700015068 | T0055186 T0055187
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
10 | MPT | 834/815 | 01 a 110 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II |  |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | EDWUIN CASTILLO HERNANDEZ | 1140815554 | 318 4953744 | CONDUCTOR |  | KOL-012
NOVEDADES
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II |  |  | Licencia Paternidad
[6 empty] | NILSON MARE NAVARO | 1064800051 | - | LINIERO II |  |  | Licencia No Remunerado
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE |  |  | Vacaciones
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II |  |  | Vacaciones

## 05
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-01-22
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 811/812 | 40 - 60 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | OMAR ZAMBRANO PACHECO | 8646508 | 310 6366580 | CONDUCTOR |  | UQF-240
2 | Servidumbre Completa | 811/812 | 61 - 91 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
3 | Servidumbre Completa | 812/813 | 92 - 111 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | NILSON MARE NAVARO | 1064800051 | - | LINIERO II
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
4 | Servidumbre Completa | 812/813 | 121 -130 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 700014848 | T0055330 T0055332 T0055334
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | IROLDO MENDOZA MARTINEZ | 8773796 | 311 3172282 | CONDUCTOR |  | TLQ-748
5 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | Pendientes | 2025-01-26 | 2025-01-31 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
6 | Servidumbre Completa | 801/802 | 60 a 87 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
7 | Servidumbre Completa | 801/802 | 60 a 87 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
8 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-01-26 | 2025-01-31 | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID MARIN ROMERO | 1143144811 | - | CONDUCTOR |  | GUX-177
9 | MPT | 834/815 | 81 - 110 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II |  |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
10 | MPT | 834/815 | 131 - 175 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | ERIK RICARDO GOMEZ MORENO | 8798796 | 312 4121106 | CONDUCTOR |  | KOL-012
11 | Apoyo IG | - | - | 2025-01-26 | 2025-01-31 | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
NOVEDADES
[6 empty] | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II |  |  | Vacaciones

## 06
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-01-29
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Reposicion Anguleria Hurtada | 801/802 805 | 74,75-801 32,233-805 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5761881 5761882 5761888 5761890 | 35213919 35420530 | I0097528
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
2 | Servidumbre Completa | 733/734 | 1 a 16-733 1 a 32-734 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720740 5720742 | 35123836 35123838 | T0055294 T0055296
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
3 | Servidumbre Completa | 829/830 803/804 | 1 a 7-829 3 a 11-803 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720816 5720818 5720748 5720750 | 35123989 35123991 35123866 35124248 | T0055370 T0055372 T0055302 T0055304
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
4 | Servidumbre Completa | 834/815 | 1 a 30 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338 | En caso que quede algun Pendiente en la 811/812 se atendera previamente y luego viajan a 834/815.
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | IROLDO MENDOZA MARTINEZ | 8773796 | 311 3172282 | CONDUCTOR |  | KOL-012
5 | Servidumbre Completa | 834/815 | 31 a 60 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338 | En caso que quede algun Pendiente en la 811/812 se atendera previamente y luego viajan a 834/815.
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | OMAR ZAMBRANO PACHECO | 8646508 | 310 6366580 | CONDUCTOR |  | UQF-240
6 | Servidumbre Completa | 834/815 | 61 a 90 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338 | En caso que quede algun Pendiente en la 811/812 se atendera previamente y luego viajan a 834/815.
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
7 | Servidumbre Completa | 834/815 | 141 a 171 | 2025-02-02 | 2025-02-08 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338 | En caso que quede algun Pendiente en la 811/812 se atendera previamente y luego viajan a 834/815.
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
8 | MPT | 834/815 | 131 - 175 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | ERIK RICARDO GOMEZ MORENO | 8798796 | 312 4121106 | CONDUCTOR |  | TLQ-748
9 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-02-02 | 2025-02-07 | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID MARIN ROMERO | 1143144811 | - | CONDUCTOR |  | GUX-177
10 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-02-02 | 2025-02-07 | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II |  |  | - | - | -
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
11 | Apoyo IG | - | - | 2025-02-02 | 2025-02-07 | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE |  |  | - | - | -
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
NOVEDADES
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II |  |  | Vacaciones

## 07
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-02-05
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 834/815 | 1 a 30 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | WFG-252
2 | Servidumbre Completa | 834/815 | 31 a 60 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
3 | Servidumbre Completa | 834/815 | 61 a 90 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMITH RAFAEL MERCADO DE LA HOZ | 1043027776 | 312 2512851 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
4 | Servidumbre Completa | 834/815 | 141 a 171 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
5 | Servidumbre GERE | 826/826 816/806 839/840 807/808 819 | T26 - 826 T54 - 816 T19, 38 -839 T133 - 807 T01 - 819 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5738761 5703531 5730579 5730585 5730673 5742200 | 700310157 700309767 700310483 700310267 700312081 | T0047449 T0045497 T0049578 T0048388 T0056981 | Reposición anguleria hurtada en caso de presentarse.
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | ELKIN CASTRO VEGA | 1143455447 | 311 4323783 | CONDUCTOR |  | KOL-012
6 | MPT | 834/815 | 90 - 103 153 - 175 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II |  |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | POP-095
7 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-02-09 | 2025-02-14 | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
8 | Apoyo IG | - | - | 2025-02-09 | 2025-02-14 | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE |  |  | - | - | -
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
9 | Apoyo SE | Termo Guajira | TGJ | 2025-02-09 | 2025-02-12 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | - | - | Una vez finalicen Apoyan Servidumbre 834/815
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
[6 empty] | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN VICENTE VERTEL | 72158481 | 322 6561084 | CONDUCTOR |  | QFG-012
NOVEDADES
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II |  |  | Vacaciones

## 08
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-02-12
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 834/815 | 01 A 73 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
2 | Servidumbre Completa | 834/815 | 01 A 73 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMITH RAFAEL MERCADO DE LA HOZ | 1043027776 | 312 2512851 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
3 | Servidumbre Completa | 834/815 | 100 A 125 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | WFG-252
4 | Servidumbre Completa | 834/815 | 126 A 150 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
5 | Servidumbre Completa | 834/815 | 151 A 174 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
6 | Obras Civiles | 839/840 | T01 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | I0097527 | Obra Vehicular T1 LN 839/840
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
7 | Obras Civiles | 839/840 | T02 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | - | I0097527 | Obra Vehicular T2 LN 839/840
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
8 | MPT | 834/815 | 90 - 103 153 - 175 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II |  |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | POP-095
9 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-02-16 | 2025-02-21 | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | ELKIN CASTRO VEGA | 1143455447 | 311 4323783 | CONDUCTOR |  | KOL-012
NOVEDADES
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II |  |  | Vacaciones
[6 empty] | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE |  |  | Vacaciones
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II |  |  | Vacaciones
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I |  |  | Vacaciones

## 09
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-02-19
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 834/815 | Pendientes | 2025-02-25 | 2025-02-28 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720782 5720788 5720784 | 35123892 35123900 35123896 | T0055336 T0055342 T0055338
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | PMX-234
2 | Servidumbre Completa | 839/840 | T01-20 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720764 5720768 | 35123878 35123882 | T0055318 T0055322
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
3 | Servidumbre Completa | 839/840 | T21-T41 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720764 5720768 | 35123878 35123882 | T0055318 T0055322
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMITH RAFAEL MERCADO DE LA HOZ | 1043027776 | 312 2512851 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
4 | Servidumbre Completa | 807/808 | T127 - T100 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720756 5720760 | 35123870 35123874 | T0055310 T0055314
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
5 | Servidumbre Completa | 807/808 | T148 - T128 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720756 5720760 | 35123870 35123874 | T0055310 T0055314
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | TLQ-748
7 | Servidumbre Completa | 805 | T01-25 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
8 | Servidumbre Completa | 805 | T26-T52 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
6 | Servidumbre Completa | 805 | T110-T135 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
9 | Obras Civiles | 817/818 | T171 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | ELKIN CASTRO VEGA | 1143455447 | 311 4323783 | CONDUCTOR |  | KOL-012
10 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-02-25 | 2025-02-28 | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE |  |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
NOVEDADES
[6 empty] | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | Incapacitado

## 10
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-02-26
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa - Avisos SC | 733/734 | Completa | 2026-03-02 | 2025-03-08 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720740 5720742 | 35123836 35123838 | T0055294 T0055296
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
2 | Obras Civiles | 817/818 | T171 | 2026-03-02 | 2025-03-08 | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5703655 | 35420364 | T0057222 | Una vez Finalice continua en T01 LN 839/840
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | ELKIN CASTRO VEGA | 1143455447 | 311 4323783 | CONDUCTOR |  | KOL-012
3 | Obras Civiles | 839/840 | T02 | 2026-03-02 | 2025-03-08 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5764837 | 35420771 | T0046608
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
4 | Servidumbre Completa | 805 | T01-25 | 2026-03-02 | 2025-03-08 | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | JOAQUIN ELADIO HERNANDEZ GONZALEZ | 98601774 | 314 7482906 | CONDUCTOR |  | KTY-515
5 | Servidumbre Completa | 805 | T26-T52 | 2026-03-02 | 2025-03-08 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
6 | Servidumbre Completa | 839/840 | T21-T41 | 2026-03-02 | 2025-03-08 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720764 5720768 | 35123878 35123882 | T0055318 T0055322
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
7 | Servidumbre Completa | 807/808 | T100 - T126 | 2026-03-02 | 2025-03-08 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720756 5720760 | 35123870 35123874 | T0055310 T0055314
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | PMX-234
8 | Servidumbre Completa | 807/808 | T127 - T100 | 2026-03-02 | 2025-03-08 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720756 5720760 | 35123870 35123874 | T0055310 T0055314
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
9 | Servidumbre Completa | 807/808 | T148 - T128 | 2026-03-02 | 2025-03-08 | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720756 5720760 | 35123870 35123874 | T0055310 T0055314
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | TLQ-748
10 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2026-03-02 | 2025-03-08 | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE |  |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMITH RAFAEL MERCADO DE LA HOZ | 1043027776 | 312 2512851 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
NOVEDADES
[6 empty] | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | Incapacitado
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA |  | Incapacitado

## 11
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-03-05
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Hurto de Estructura | 809 808/807 821/826 811/812 805 | 8,10,15,21 (809) 141 (807) 032 (821/26) 64 (811/12) 33,34 (805) | 2026-03-09 | 2026-03-14 | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5766333 5766335 5766337 5766338 5766340 5766341 5766342 5766343 5766757 5766758 | 35420892 35420532 35420893 35213893 35420530 | I0098670 I0097527 I0098714 I0097440 I0097528
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | TLQ-748
2 | Servidumbre Completa | 839/840 | T01-T20 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720764 5720768 | 35123878 35123882 | T0055318 T0055322
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
3 | Servidumbre Completa | 807/808 | T42 - T79 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720756 5720760 | 35123870 35123874 | T0055310 T0055314
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | PMX-234
4 | Servidumbre Completa | 805 | T57-88 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | JOAQUIN ELADIO HERNANDEZ GONZALEZ | 98601774 | 314 7482906 | CONDUCTOR |  | KTY-515
5 | Servidumbre Completa | 805 | T89-120 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
6 | Servidumbre Completa | 805 | T121-152 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | ELKIN CASTRO VEGA | 1143455447 | 311 4323783 | CONDUCTOR |  | KOL-012
7 | Servidumbre Completa | 805 | T153-184 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
8 | Servidumbre Completa | 805 | T185 - T216 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
9 | Servidumbre Completa | 805 | T217 - T246 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
10 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2026-03-09 | 2026-03-14 | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE |  |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMITH RAFAEL MERCADO DE LA HOZ | 1043027776 | 312 2512851 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
NOVEDADES
[6 empty] | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | Incapacitado
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA |  | Incapacitado

## 12
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-03-05
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Hurto de Estructura | 809 808/807 821/826 811/812 805 | 8,10,15,21 (809) 141 (807) 032 (821/26) 64 (811/12) 13,18,21,22,33,34,35(805) | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5766333 5766335 5766337 5766338 5766340 5766341 5766342 5766343 5766757 5766758 | 35420892 35420532 35420893 35213893 35420530 | I0098670 I0097527 I0098714 I0097440 I0097528
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
2 | Poda en SE | El Copey Santa Marta | SE | 2026-03-16 | 2026-03-21 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
3 | Servidumbre Completa | 807/808 | T42 - T79 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720764 5720768 | 35123878 35123882 | T0055318 T0055322
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | SAMITH RAFAEL MERCADO DE LA HOZ | 1043027776 | 312 2512851 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
4 | Servidumbre Completa | 805 | T57-88 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | JOAQUIN ELADIO HERNANDEZ GONZALEZ | 98601774 | 314 7482906 | CONDUCTOR |  | KTY-515
5 | Servidumbre Completa | 805 | T89-120 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
6 | Servidumbre Completa | 805 | T121-152 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | PMX-234
7 | Servidumbre Completa | 805 | T153-184 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
8 | Servidumbre Completa | 805 | T185 - T216 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | GUX-177
9 | Servidumbre Completa | 805 | T217 - T246 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
10 | Revision Hurto | 817 801 805 | - | 2026-03-16 | 2026-03-21 | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE |  |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
NOVEDADES
[6 empty] | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | Incapacitado
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA |  | Incapacitado

## C12
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-03-12
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Hurto de Estructura | 809 808/807 821/826 811/812 805 | 8,10,15,21 (809) 141 (807) 032 (821/26) 64 (811/12) 13,18,21,22,33,34,35(805) | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5766333 5766335 5766337 5766338 5766340 5766341 5766342 5766343 5766757 5766758 | 35420892 35420532 35420893 35213893 35420530 | I0098670 I0097527 I0098714 I0097440 I0097528
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | GUX-177
2 | Servidumbre Completa | 805 | RIO - 104 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
3 | Servidumbre Completa | 805 | 107 - 121 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | KOL-012
4 | Servidumbre Completa | 805 | 136 - 152 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | JOAQUIN ELADIO HERNANDEZ GONZALEZ | 98601774 | 314 7482906 | CONDUCTOR |  | KTY-515
5 | Servidumbre Completa | 805 | 170 - 184 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | SAMITH RAFAEL MERCADO DE LA HOZ | 1043027776 | 312 2512851 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
6 | Servidumbre Completa | 805 | FUNDACION | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | RAFAEL ENRIQUE PACHECO ROMERO | 72132633 | 321 8983222 | CONDUCTOR |  | POP-095
7 | Avisos SC | 805 | T194 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
8 | Avisos SC | 805 | 88, 106, 130, 166 Y 168 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
9 | Revision Hurto | 817 801 805 | - | 2026-03-16 | 2026-03-21 | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE |  |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
NOVEDADES
[6 empty] | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | Incapacitado
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE |  |  | Apoyo IG

## 13
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-03-19
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Hurto de Estructura | 809 808/807 821/826 811/812 805 | 8,10,15,21 (809) 141 (807) 032 (821/26) 64 (811/12) 13,18,21,22,33,34,35(805) | 2026-03-26 | 2026-03-29 | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5766333 5766335 5766337 5766338 5766340 5766341 5766342 5766343 5766757 5766758 | 35420892 35420532 35420893 35213893 35420530 | I0098670 I0097527 I0098714 I0097440 I0097528
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | GUX-177
2 | Avisos SC | 805 | 88, 106, 130, 166 Y 168 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5768172 | 35420530 | I0097528
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
3 | Servidumbre Completa | 817/818 | T01 - T30 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
4 | Servidumbre Completa | 817/818 | T31-T60 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | KOL-012
5 | Servidumbre Completa | 817/818 | T115-T145 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | JHERFERSON VIDALES CENTENO | 1050065012 | 304 3409032 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | JOAQUIN ELADIO HERNANDEZ GONZALEZ | 98601774 | 314 7482906 | CONDUCTOR |  | KTY-515
6 | Servidumbre Completa | 817/818 | T146-T175 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMITH RAFAEL MERCADO DE LA HOZ | 1043027776 | 312 2512851 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
7 | Servidumbre Completa | 809 | T01 - T40 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720772 | 35123886 | T0055326
[6 empty] | NILSON MARE NAVARO | 1064800051 | - | LINIERO II
[6 empty] | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | RAFAEL ENRIQUE PACHECO ROMERO | 72132633 | 321 8983222 | CONDUCTOR |  | POP-095
8 | Servidumbre Completa | 809 | T41- T80 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720772 | 35123886 | T0055326
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
9 | Servidumbre Completa | 809 | T81- T123 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720772 | 35123886 | T0055326
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
10 | Revision Hurto | 817 801 805 | - | 2026-03-26 | 2026-03-29 | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE |  |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
NOVEDADES
[6 empty] | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | Incapacitado
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE |  |  | Apoyo IG

## 14
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-03-26
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Retiro Materiales | SEDE | SEDE | 2026-03-30 | 2026-04-01 | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
2 | Servidumbre Completa | 817/818 | T01 - T30 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
3 | Servidumbre Completa | 817/818 | T31-T60 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | KOL-012
4 | Servidumbre Completa | 817/818 | T115-T145 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | JHERFERSON VIDALES CENTENO | 1050065012 | 304 3409032 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | RAFAEL ENRIQUE PACHECO ROMERO | 72132633 | 321 8983222 | CONDUCTOR |  | PMX-234
5 | Servidumbre Completa | 817/818 | T146-T175 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
6 | Servidumbre Completa | 809 | T01 - T30 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5768172 | 35123886 | T0055326
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | JOAQUIN ELADIO HERNANDEZ GONZALEZ | 98601774 | 314 7482906 | CONDUCTOR |  | KTY-515
7 | Servidumbre Completa | 809 | T31 - T60 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720772 | 35123886 | T0055326
[6 empty] | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
8 | Servidumbre Completa | 809 | T61 - T90 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720772 | 35123886 | T0055326
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
9 | Servidumbre Completa | 809 | T91 - T123 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720772 | 35123886 | T0055326
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | JULIO CESAR MORALES VELASQUEZ | 71002534 | 321 7954584 | AYUDANTE
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
10 | Revision Hurto | 805 807 839 | - | 2026-03-30 | 2026-04-01 | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II |  |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | GUX-177
NOVEDADES
[6 empty] | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | Incapacitado

## 15
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-04-02
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Avisos CC | 801/802 | T2, 3, 7, 17, 20. 45, 71, 72, 78, 79 | 2026-04-06 | 2026-04-11 | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5741391 5738745 5738978 5738979 5738169 5737554 5738044 5738049 5738054 5730029 5730031 5730171 5738555 | 35420362 35420363 | -
[6 empty] | JHERFERSON VIDALES CENTENO | 1050065012 | 304 3409032 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
2 | Avisos CC | 801/802 | T32, 60, 65, 74, 80, 82, 84, 86 | 2026-04-06 | 2026-04-11 | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5730220 5730223 5730228 5730235 5762002 5738094 5738125 5738128 5730180 5730184 5703704 5703705 5737884 5703701 5703702 5738594 5738598 5738602 5738606 | 35420362 35420363 | -
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
3 | Avisos CC | 801/802 | PTEBSA, P01, P02, T76, T87 | 2026-04-06 | 2026-04-11 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5703709 5703712 5738020 5738040 5738069 5738050 5738029 5738031 5703706 5703707 5738719 5738721 5738724 5738725 5738736 | 35420362 35420363 | -
[6 empty] | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | JOAQUIN ELADIO HERNANDEZ GONZALEZ | 98601774 | 314 7482906 | CONDUCTOR |  | KTY-515
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
4 | Servidumbre Completa | 809 | T01 - T30 | 2026-04-06 | 2026-04-11 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720772 | 35123886 | T0055326
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | KOL-012
5 | Servidumbre Completa | 809 | T31 - T60 | 2026-04-06 | 2026-04-11 | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT |  | 5720772 | 35123886 | T0055326
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR MORALES VELASQUEZ | 71002534 | 321 7954584 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
6 | Servidumbre Completa | 817/818 | T31-T60 | 2026-04-06 | 2026-04-11 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
7 | Servidumbre Completa | 817/818 | T100-T175 | 2026-04-06 | 2026-04-11 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | RAFAEL ENRIQUE PACHECO ROMERO | 72132633 | 321 8983222 | CONDUCTOR |  | PMX-234
8 | Revision Hurto | 805 810 817 819 | - | 2026-04-06 | 2026-04-11 | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE |  |  | 5767057 5767103 5767105 5767104 | 35420530 35420932 35420746 35420933 | I0097528 I0098836 I0097330 I0098837
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | GUX-177
NOVEDADES
[6 empty] | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | Incapacitado

## 16
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-04-09
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Avisos CC | 803/804 829/830 | T05 T07 T08 T09 - T04 T06 | 2026-04-11 | 2026-04-17 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5730270 5730286 5730288 5730299 5738405 5730284 5730296 - 5738397 5738414 | PTE | PTE | Inicia CC 803/804 y despues se une con la cuadrilla de Carlos Para la CC 829/830
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | JOAQUIN ELADIO HERNANDEZ GONZALEZ | 98601774 | 314 7482906 | CONDUCTOR |  | KTY-515
|  | 829/830 |  | 2026-04-15 | 2026-04-17 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
2 | Avisos CC | 830 | T05 T06 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5767549 5767550 | PTE | PTE
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | JHERFERSON VIDALES CENTENO | 1050065012 | 304 3409032 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | KOL-012
3 | Servidumbre Completa | 817/818 | T31-T60 | 2026-04-11 | 2026-04-16 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | CTA
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
4 | Servidumbre Completa | 817/818 | T61-T100 | 2026-04-11 | 2026-04-16 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | GUX-177
5 | Servidumbre Completa | 817/818 | T100-T175 | 2026-04-11 | 2026-04-16 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | CTA
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMITH RAFAEL MERCADO DE LA HOZ | 1043027776 | 312 2512851 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
6 | Servidumbre Completa | 809 | Pendientes | 2026-04-13 | 2026-04-16 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720772 | 35123886 | T0055326
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR MORALES VELASQUEZ | 71002534 | 321 7954584 | AYUDANTE
[6 empty] | RAFAEL ENRIQUE PACHECO ROMERO | 72132633 | 321 8983222 | CONDUCTOR |  | PMX-234
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
7 | Revision Hurto | 805 810 817 819 | - | 2026-04-13 | 2026-04-16 | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE |  |  | PTE | PTE | PTE
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
8 | Inventario Coquera | 733 734 | Finca la coquera | 2026-04-13 | 2026-04-17 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | PTE | PTE | PTE | Personal por definir, en espera de condiciones de Salud del Sr Gonzales.
[6 empty] | NOLMER MANUEL LOPEZ DIAZ | 1045435016 | - | LINIERO I
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
NOVEDADES
[6 empty] | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | Quizás reinicie actividades En Espera del EMO Y recomendaciones SST.
[6 empty] | NOLMER MANUEL LOPEZ DIAZ | 1045435016 | - | LINIERO I |  |  | Ingresa al proyecto.

## C16
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-04-09
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Avisos CC | 803/804 829/830 | T05 T07 T08 T09 - T04 T06 | 2026-04-11 | 2026-04-16 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5730270 5730286 5730288 5730299 5738405 5730284 5730296 - 5738397 5738414 | PTE | PTE | 1. Alistamiento y Reunion de Inicio Sabado, las 2 cuadrillas Manuel y Carlos. 2. Viaje a Cartagena el Domingo (Solo el grupo de Manuel). 3. Carlos Serv 79, antes del viaje.
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | JOAQUIN ELADIO HERNANDEZ GONZALEZ | 98601774 | 314 7482906 | CONDUCTOR |  | KTY-515
|  | 829/830 |  | 2026-04-11 | 2026-04-16 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
2 | Servidumbre Completa | 817/818 | 34 - 50 | 2026-04-11 | 2026-04-16 | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5767549 5767550 | PTE | PTE
[6 empty] | JHERFERSON VIDALES CENTENO | 1050065012 | 304 3409032 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | KOL-012
3 | Servidumbre Completa | 817/818 | 51 - 65 | 2026-04-11 | 2026-04-16 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
4 | Servidumbre Completa | 817/818 | 66 - 90 | 2026-04-11 | 2026-04-16 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
5 | Servidumbre Completa | 817/818 | 91 - 110 | 2026-04-11 | 2026-04-16 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
6 | Servidumbre Completa | 809 | - | 2026-04-13 | 2026-04-16 | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720772 | 35123886 | T0055326
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | CTA
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | RAFAEL ENRIQUE PACHECO ROMERO | 72132633 | 321 8983222 | CONDUCTOR |  | PMX-234
7 | Servidumbre Completa | 809 | - | 2026-04-13 | 2026-04-16 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720772 | 35123886 | T0055326
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | GUX-177
8 | Revision Hurto | 805 810 817 819 | - | 2026-04-13 | 2026-04-16 | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE |  |  | PTE | PTE | PTE
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
9 | Inventario Coquera | 733 734 | Finca la coquera | 2026-04-13 | 2026-04-18 | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE |  |  | PTE | PTE | PTE
[6 empty] | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
NOVEDADES
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE |  |  | Retiro Material Sede Técnica Lunes - Miercoles
[6 empty] | NOLMER MANUEL LOPEZ DIAZ | 1045435016 | - | LINIERO I
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE

## 17
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-04-16
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Avisos CC | 811/812 | T13, 17, 20, 24, 27, 30, 31, 34, 37, 92, 97, 107, 116, 117, 118 Y 166. | 2026-04-17 | 2026-04-25 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5644152 5644154 5644156 5644158 5645782 5644163 5644166 5644161 5644170 5644176 5644172 5644174 5695140 5695161 5695508 5695194 5695198 5695199 5695203 5695687 | PTE | PTE
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
2 | Avisos CC | 811/812 | T48, 114, 141, 145, 149, 151, 152, 156, 158 Y 169 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT |  | 5695767 5695769 5695773 5694895 5694896 5695668 5695469 5695477 5695771 5695513 5729745 5729755 5770234 5695665 5695520 | PTE | PTE
[6 empty] | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | NOLMER MANUEL LOPEZ DIAZ | 1045435016 | - | LINIERO I
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
[6 empty] | ALEXANDER RUEDA | 72220344 | 321 4946990 | CONDUCTOR |  | PPQ-506
3 | Avisos CC | 811/812 | T49, 50, 51, 52, 75, 129, 131, 133, 134, 135 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5694922 5694921 5729764 5729758 5695144 5695145 5729769 5729767 5729778 5729773 5644702 5695564 5695574 5695473 | PTE | PTE
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | JHERFERSON VIDALES CENTENO | 1050065012 | 304 3409032 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | JULIO CESAR MORALES VELASQUEZ | 71002534 | 321 7954584 | AYUDANTE
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
[6 empty] | JESUS DAVID MARIN ROMERO | 1143144811 | - | CONDUCTOR |  | GUX-177
4 | Avisos SC | 826/838 | T28 Y 12 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5674092 5674014 | PTE | PTE
[6 empty] | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | CTA
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
5 | Avisos SC | 801/802 821/822 | T59-801/802 T20-821/822 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5738758 5673945 | PTE | PTE
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | CTA
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | JOAQUIN ELADIO HERNANDEZ GONZALEZ | 98601774 | 314 7482906 | CONDUCTOR |  | KTY-515
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
6 | Revision Hurto | 807 839 809 | - | 2026-04-20 | 2026-04-25 | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE | JT |  | PTE | PTE | PTE
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMITH RAFAEL MERCADO DE LA HOZ | 1043027776 | 312 2512851 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
7 | Serguimiento Serv 834/815 | 834/815 | - | 2026-04-20 | 2026-04-25 | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE | JT |  | PTE | PTE | PTE
[6 empty] | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I
[6 empty] | RAFAEL ENRIQUE PACHECO ROMERO | 72132633 | 321 8983222 | CONDUCTOR |  | TLN-063
8 |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-25 | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE |  |  | Almacenista Helicoptero CC 811/812
NOVEDADES

## 18
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-04-23
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 817/818 | 42 - 75 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | NOLMER MANUEL LOPEZ DIAZ | 1045435016 | - | LINIERO I
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | RAFAEL ENRIQUE PACHECO ROMERO | 72132633 | 321 8983222 | CONDUCTOR |  | TLN-063
2 | Servidumbre Completa | 817/818 | 77 -98 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | WFG-252
3 | Servidumbre Completa | 817/818 | 111-145 + 170 Y 171 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 | T0055348 T0055350 | Realizara Visita Obra Protección Vehicular T174
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | GUX-177
4 | Servidumbre GERE 801/802 - Servidumbre Completa | 801/802 806/816 | T04, T84, T23 (801/802) T01 - T15 (806/816) | 2026-04-27 | 2026-05-02 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5764874 5764840 5764851 - 5720754 5720792 | 35420718 - 35123993 35123904 | I0097867 - T0055308 T0055346 | Posible Apoyo al COM BARRANQUILLA 27 Y 30 DE ABRIL.
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
5 | Servidumbre Completa | 806/816 | T16 - T40 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720754 5720792 | 35123993 35123904 | T0055308 T0055346
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
6 | Servidumbre Completa | 806/816 | T47 - T70 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | CTA |  | 5720754 5720792 | 35123993 35123904 | T0055308 T0055346
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | CTA
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
7 | Servidumbre Completa | 806/816 | T170 - T200 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720754 5720792 | 35123993 35123904 | T0055308 T0055346
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | ALEXANDER RUEDA | 72220344 | 321 4946990 | CONDUCTOR |  | PPQ-506
8 | Avisos SC | 801/802 821/826/838 | T72, T74, T76, T78, T81. (801/802) T22, 32, 49, 47, 56, 80. (821726/38) | 2026-04-27 | 2026-05-02 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5738059 5738124 5738738 5730021 5730025 5730204 - 5673978 5673966 5674030 5673973 5674024 5737217 5737613 5737654 | 35420424 35420338 | T0049563 I0099181
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | JULIO CESAR MORALES VELASQUEZ | 71002534 | 321 7954584 | AYUDANTE
[6 empty] | JOAQUIN ELADIO HERNANDEZ GONZALEZ | 98601774 | 314 7482906 | CONDUCTOR |  | KTY-515
9 | Reposicion de Estructura | 805 | T16 (838/826) T87, 94, 103 (828/827) T56, 62, 70, 71, 74, 75, 78, 113, 165 Y 207 (805) | 2026-04-27 | 2026-05-02 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5774742 5770014 5774745 5770015 5769964 5769966 5769969 5770012 5770327 5769981 5770328 5769983 5769985 5770329 | 35213894 35421171 35420530 | I0097441 I0099548 I0097528
[6 empty] | JHERFERSON VIDALES CENTENO | 1050065012 | 304 3409032 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
10 | Revision Hurto | 807 839 809 | - | 2026-04-27 | 2026-05-02 | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE | JT |  | 5767057 5767059 5767057 5767102 | 35420530 35420532 35420892 35420898 | I0097528 I0097527 I0098670 I0098713
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | GUX-177
11 | Planeación CC | 817/818 834/815 | - | 2026-04-27 | 2026-05-02 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I |  |  | 5720794 5720796 | 35123907 35123909 35420704 | T0055348 T0055350 I0097827
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE | JT
[6 empty] | ELKIN CASTRO VEGA | 1143455447 | 311 4323783 | CONDUCTOR |  | KOL-012
- |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-02 | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE |  |  | Apoyo IG JGUTIERREZ
NOVEDADES

## Hoja1 (hidden)
JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | LINIERO I
KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | LINIERO II
OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | LINIERO I
JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | LINIERO II
KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | LINIERO I
NOLMER MANUEL LOPEZ DIAZ | 1045435016 | LINIERO I
JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | LINIERO I
JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | LINIERO II
JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | LINIERO I
JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | LINIERO I
JHERFERSON VIDALES CENTENO | 1050065012 | LINIERO I
CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | LINIERO I
JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | LINIERO II
CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | LINIERO I
ALCIDES GIOVANNETTI CAHUANA | 1042349216 | INGENIERO
DAIRO ANTONIO MUÑOZ |  | A. TECNICO

## 12 (2) (hidden)
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-03-05
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Hurto de Estructura | 809 808/807 821/826 811/812 805 | 8,10,15,21 (809) 141 (807) 032 (821/26) 64 (811/12) 13,18,21,22,33,34,35(805) | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5766333 5766335 5766337 5766338 5766340 5766341 5766342 5766343 5766757 5766758 | 35420892 35420532 35420893 35213893 35420530 | I0098670 I0097527 I0098714 I0097440 I0097528
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
2 | Poda en SE | El Copey Santa Marta | SE | 2026-03-16 | 2026-03-21 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | JUAN CARLOS TELLES HERRERA | 72145205 | 300 7201058 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
3 | Servidumbre Completa | 807/808 | T42 - T79 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720764 5720768 | 35123878 35123882 | T0055318 T0055322
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | SAMITH RAFAEL MERCADO DE LA HOZ | 1043027776 | 312 2512851 | CONDUCTOR |  | KNZ-217
4 | Servidumbre Completa | 805 | T57-88 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
[6 empty] | JOAQUIN ELADIO HERNANDEZ GONZALEZ | 98601774 | 314 7482906 | CONDUCTOR |  | KTY-515
5 | Servidumbre Completa | 805 | T89-120 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
6 | Servidumbre Completa | 805 | T121-152 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | PMX-234
7 | Servidumbre Completa | 805 | T153-184 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
8 | Servidumbre Completa | 805 | T185 - T216 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | JHONATHAN MORALES DIAZ | 1045744006 | 350 5544897 | CONDUCTOR |  | GUX-177
9 | Servidumbre Completa | 805 | T217 - T246 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720752 | 35123868 | T0055306
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | GEU-583
10 | Revision Hurto | 817 801 805 | - | 2026-03-16 | 2026-03-21 | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE |  |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
NOVEDADES
[6 empty] | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | Incapacitado
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA |  | Incapacitado

## vc (hidden)
INSTELEC SAS - NIT 890911324 | [11 empty] | Fecha de envio: |  |  | 2026-01-08
# | ACTIVIDAD | LINEA | TRAMO | INICIO | FIN | PERSONAL | CEDULA | CELULAR | CARGO | ROL | PLACA | AVISOS | ORDEN | PT SAP | Comentarios
1 | Servidumbre Completa | 811/812 | 01 a 65 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | SNEYDER ELISEO JEREZ BELTRAN | 1093293706 | 310 7849843 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | JOEL LOBO MENDOZA | 1042995759 | 301 5109557 | LINIERO II
[6 empty] | GUSTAVO ENRIQUE SOLANO MARTINEZ | 72250933 | 320 6477591 | AYUDANTE
[6 empty] | YEISON CRUZ NAVARRO | 1123405494 | 310 6116298 | AYUDANTE
2 | Servidumbre Completa | 811/812 | 66 a 130 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CARLOS JIMENEZ GUERRERO | 1129576586 | 314 5848727 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 | T0055330 T0055332
[6 empty] | ALEXANDER HEREIRA FONTALVO | 8573829 | 322 2104611 | LINIERO I
[6 empty] | OMAR ALFREDO MANTILLA CABALLERO | 8649005 | 312 6274326 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | ALFONSO LOPEZ SARMIENTO | 1042438483 | 300 8204454 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO MIGUEL CUESTA MORRIS | 1143457338 | 314 6204278 | CONDUCTOR |  | FVY-496
3 | Servidumbre Completa | 812/813 | 131 a 177 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | MANUEL ANTONIO BEGAMBRE BASIL | 15612373 | 312 7481949 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700015069 700014846 700014848 | T0055330 T0055332 T0055334
[6 empty] | ABRAHAM PAYARES JIMENEZ | 1090434209 | 312 6414827 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | JORGE LUIS LANS SULBARAN | 8642314 | 321 5579442 | LINIERO II | JT/CTA
[6 empty] | PEDRO ANTONIO SANMARTIN BLANCO | 98687561 | 300 2477767 | AYUDANTE
[6 empty] | JULIO CESAR PICHON RAMOS | 1042417022 | 301 1507578 | CONDUCTOR |  | KNZ-307
4 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 0 a 130 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | KENNEDY GONZALEZ OSPINO | 85437704 | 312 6037982 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | JUAN PAULO PARADA URBINA | 1093413680 | 314 7871790 | LINIERO II
[6 empty] | YESID ALFONSO BARRIOS ALANDETE | 72135975 | 301 3789631 | LINIERO II
[6 empty] | ALBERTO ARTETA JIMENEZ | 1044393356 | 323 3198146 | AYUDANTE
[6 empty] | TAIRO CUESTA BARRIOS | 8699270 | - | CONDUCTOR |  | POP-095
5 | Servidumbre Completa | 5156/5157 | 131 a 265 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CASIMIRO PALOMINO ARMESTO | 72015917 | 300 6482540 | LINIERO I | JT/CTA |  | 5720822 5720824 | 700506157 700506163 | T0055376 T0055378
[6 empty] | YESID DAVID BARRIOS ARIZA | 1048210222 | 301 4788478 | LINIERO II
[6 empty] | JHON JAIRO JIMENEZ | 1143246675 | 324 4379795 | LINIERO I | JT/CTA
[6 empty] | ADOLFO JUNIOR CASTRO PINTO | 1083020533 | 312 8754260 | AYUDANTE
[6 empty] | OCTAVIO ANTONIO BAÑOS ARIAS | 72095171 | 312 6887020 | CONDUCTOR |  | KZP-175
6 | Servidumbre Completa | 801/802 | 01 a 40 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | JORGE LUIS FUENTES RIOBO | 1066085217 | 322 5814833 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | CARLOS ALBERTO VELEZ SALAZAR | 10180923 | 323 5126987 | LINIERO I
[6 empty] | HECTOR CARVAJAL RODRIGUEZ | 1118469059 | - | LINIERO I
[6 empty] | WILLIAM ESTRADA MALDONADO | 1129526934 | 301 7292348 | AYUDANTE
[6 empty] | BORIS ELIAS PACHON RAMOS | 72186195 | 313 5117274 | CONDUCTOR |  | KOL-014
7 | Servidumbre Completa | 801/802 | 41 a 87 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | IVAN RAFAEL CRUZATE SARABIA | 73266972 | 301 2327963 | LINIERO I | JT/CTA |  | - | 700014814 700014818 | T0055298 T0055300
[6 empty] | DAGOBERTO PINEDA OSPINO | 72307057 | 324 5482987 | LINIERO II
[6 empty] | OBEIRO MEJIA JIMENEZ | 1148438067 | 320 5288750 | LINIERO I
[6 empty] | MANUEL ENRIQUE DITA LOBO | 8641082 | 320 6251421 | AYUDANTE
[6 empty] | SAMY FERNANDEZ ORTIZ | 1143456872 | 313 6465113 | CONDUCTOR |  | PMX-234
8 | Revision Hurto | VARIAS | - | 2025-01-13 | 2025-01-17 | JEISON JAVIER PALOMINO SERRANO | 1048214031 | 320 6154256 | LINIERO II | JT/CTA |  | - | - | -
[6 empty] | AUGUSTO CONRADO LUGO | 72099572 | 300 2756072 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID MARIN ROMERO | 1143144811 | - | CONDUCTOR |  | GUX-177
9 | MPT | 839/840 | 01 a 42 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | MARTIN RAFAEL FLOREZ LOPEZ | 85202378 | 300 2261283 | LINIERO II |  |  | - | 700015067 700015068 | T0055186 T0055187
[6 empty] | JOAQUIN IGNACIO LEONES CARRILLO | 8648652 | 311 5605851 | AYUDANTE
[6 empty] | JESUS DAVID CUESTA OROZCO | 1192768532 | 311 3672283 | CONDUCTOR |  | PPQ-506
10 | MPT | 834/815 | 01 a 110 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | CESAR FABIAN GUARIN | 1005327412 | 311 8745393 | LINIERO II |  |  | - | 700015022 700015021 | T0055071 T0055076
[6 empty] | MANUEL ANTONIO ZARZA GALVAN | 1037472307 | 310 6204294 | AYUDANTE
[6 empty] | EDWUIN CASTILLO HERNANDEZ | 1140815554 | 318 4953744 | CONDUCTOR |  | KOL-012
NOVEDADES
[6 empty] | KEINER JULIANO SERRANO PALLARES | 1004487321 | 312 7863112 | LINIERO II |  |  | Licencia Paternidad
[6 empty] | DINAEL NAVARRO ROMERO | 72144884 | 311 6712765 | LINIERO II | JT/CTA |  | Vacaciones
[6 empty] | DANIEL MARTINEZ BARRETO | 1005584828 | 300 6027215 | AYUDANTE |  |  | Vacaciones
[6 empty] | JOSE MIGUEL LINARES JIMENEZ | 72019461 | 312 6320301 | LINIERO II |  |  | Vacaciones
[6 empty] | JEFERSON YAHIR JEREZ BELTRAN | 1125758102 | 320 8007473 | LINIERO I |  |  | Vacaciones
[6 empty] | NILSON MARE NAVARO | 1064800051 | - | LINIERO II |  |  | Vacaciones